## 2026年在建项目
附件1
永春县2026年在建重点项目一览表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 2026年进度工作目标 |  |  |  | 项目业主 | 第一责任单位 | 第二责任单位 | 第三责任单位 | 责任 县领导 | 审批监管 平台代码（24位） | 项目立项类型 | 建设性质 | 大行 业 | 子行业 | 至2025年底预计 进展情况 |  | 是否县级及以上政府投资 | 是否国企投资 | 是否镇村投资 | 是否社会投资 | 资金来源 （万元） |  |  |  |  | 要素使用情况（亩） | [9 empty] | 备注 |  |  | 2k-5k
[7 empty] | 计划 投资 (万元) | 进 度 | 计划开工月份 | 计划建成或部分建成月份 | [10 empty] | 预计至2025年底累计完成投资 (万元) | 预计完成 进展情况 |  |  |  |  | 政府 投资 |  | 业主 自筹 | 银行 贷款 | 其他 | 用地 |  | 用林 |  | 征迁
[36 empty] | 总征迁数 |  |  | 2026年需征迁数
[27 empty] | 上级补助 | 申请债券 |  |  |  | 总用地（亩） | 已批 用地（亩） | 总用林（亩） | 已批 用林（亩） | 房屋 （平方米） | 土地（亩） | 坟墓（座） | 房屋 （平方米） | 土地（亩） | 坟墓（座） |  |  | 开工季度
在建项目总计：315个（其中续建项目71个，新开工项目244个） | [5 empty] | 6319955.96 | 2099248
一、制造业：122个 | [5 empty] | 2887090.55 | 1002543
1 | 怡然竹木制作项目 | 新开工 | 一都镇 | 建设20亩竹木加工生产基地，总建筑面积0.8万平方米，配置破竹机、编排机、烘干等设备30台，仓储车间1个，年产7000吨毛竹成品 | 2026 | 3000 | 3000 | 一季度完成厂房建设及配齐生产设备；二季度进行设备调试并竣工投产 | 1-2月 | 4月 | 永春县怡然竹木制品有限公司 | 一都镇 |  |  | 陈佩芳 | 2508-350525-04-01-586044 | 备案 | 改造和技术改造 | 制造业 | 轻工 | 0 | 完成项目备案等前期手续办理 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1
2 | 桃缘匠品全屋定制制造基地项目 | 新开工 | 美岭智慧产业园 | 购置美岭智慧产业园厂房，建筑面积约1.5万平方米，购置精雕机、封边机、六面数控钻孔中心、双头切割机、异型修边机、自动开板机、铰孔机、铝扣板液压机、压缩机、侧孔机等生产设备，年产2000套房屋柜、家居和智能系统 | 2026 | 8000 | 8000 | 一季度完成厂房建设及配齐生产设备，并竣工投产 | 1-2月 | 1-2月 | 永春县桃缘匠品建材有限公司 | 一都镇 |  |  | 陈佩芳 | 2504-350525-04-01-864412 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 其他 | 0 | 完成项目备案等前期手续办理 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1 |  | 1
3 | 迎尚木制品项目 | 新开工 | 一都镇 | 建设自动化生产车间，安装3条木材加工生产线，购置数控机、木料加工机、微压机、打磨机等生产设备及配套完善基础设施 | 2026 | 3000 | 3000 | 一季度完成项目前期手续办理；二季度开工，完成车间建设并竣工投产 | 4月 | 5月 | 泉州市永春迎尚木制品有限公司 | 一都镇 |  |  | 陈佩芳 | 2508-350525-04-01-360295 | 备案 | 改造和技术改造 | 制造业 | 轻工 | 0 | 完成项目备案等前期手续办理 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1
4 | 锦都木制品生产基地 | 新开工 | 一都镇 | 改造建设标准厂房，购置核心加工设备(锯机、刨床、热压机)50台、干燥炉10台、除尘系统10套、数控机床10台、热压机10台、砂光机5台和成型及表面处理等生产设备 | 2026 | 4125 | 4125 | 一季度完成前期手续办理，招投标，确定施工团队，开工；二季度完成厂房改造，设备采购，设备安装、调试，竣工 | 3月 | 5月 | 福建泉州锦都木制品有限公司 | 一都镇 |  |  | 陈佩芳 | 2507-350525-04-01-665292 | 备案 | 改建 | 制造业 | 轻工 | 0 | 完成项目备案等前期手续办理 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1
5 | 元和生物医药项目 | 新开工 | 美岭智慧产业园 | 购置美岭智慧产业园厂房，建设1000平方米生物医药研究中心，配置发酵罐、细胞培养生物反应器、摇床等设备 | 2026 | 4000 | 4000 | 一季度开工；二季度竣工 | 1-2月 | 4月 | 永春和元生物科技有限公司 | 一都镇 |  |  | 陈佩芳 | 2511-350525-04-01-963955 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 医药 | 0 | 完成项目备案等前期手续办理 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1
6 | 康全鑫医疗护具生产项目 | 新开工 | 探花山工业园区 | 租赁福泉春厂房3000平方米，建设原料库及成品库，并配备防潮、防火设施及仓储管理系统；新建护具生产流水线和包装流水线，购置步进电脑同步车、大梭直驱人字车、国产电脑花样机、电脑花样机侧滑装置、雕刻装置、高头包边车等设备；预计年产量达30万件，年产值达1250万元 | 2026 | 2000 | 2000 | 一季度完成厂房租赁、厂房装修改造方案；二季度完成厂房装修、设备安装调试，投产 | 3月 | 5月 | 泉州康全鑫健康科技有限公司 | 横口乡 |  |  | 林玉品 | 2506-350525-04-01-779781 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 医药 | 0 | 完成项目备案 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1
7 | 泉州香屿香文化制香项目 | 新开工 | 探花山工业园区 | 租赁福泉春厂房3000平方米，新建3条流水线，包括生产流水线、烘干流水线、包装流水线，购置安装筛粉机、电动线香机（制香机）、粉碎机、提香机、烘干机、切割机、全自动塑封打包机等设备，生产盘香、沉香、线香、篾香等香制品，预计年产量达500吨，年产值达1500万元 | 2026 | 2000 | 2000 | 一季度完成厂房租赁、厂房装修改造方案；二季度完成厂房装修、设备安装调试，投产 | 3月 | 5月 | 泉州香屿香文化创意有限公司 | 横口乡 |  |  | 林玉品 | 2506-350525-04-01-813066 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 其他 | 0 | 完成项目备案 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1
8 | 仟翊科技制香生产线建设项目 | 新开工 | 美岭智慧产业园 | 租赁美岭智慧产业园厂房2600平方米，新建3条流水线，包括生产流水线、烘干流水线、包装流水线，购置安装筛粉机、电动线香机（制香机）、粉碎机、提香机、烘干机、切割机、全自动塑封打包机等设备，生产盘香、沉香、线香、篾香等香制品；项目建成后，年产香制品500吨 | 2026 | 2008 | 2008 | 一季度完成厂房租赁、厂房装修改造方案设计；二季度完成厂房装修改造、设备购买、安装及调试，投产 | 3月 | 5月 | 泉州仟翊科技有限公司 | 横口乡 |  |  | 林玉品 | 2505-350525-04-01-980334 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 其他 | 0 | 完成项目备案 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1
9 | 禾福手工面线生产线建设项目 | 新开工 | 榜德工业园区 | 租赁恒勤厂房3000平方米，新建一座1000平方米烘干房，新建两条流水线，包括制作生产线、烘干线，购买面粉混合设备、团成型设备、切断设备、烘干设备等，配合人工制作生产永春特色手工面线，投产后预计年产量达1500万斤，年产值达3000万元 | 2026 | 3000 | 3000 | 一季度完成厂房租赁和厂房改造，完成设备购买及安装调试，投产 | 1-2月 | 3月 | 泉州禾福食品有限公司 | 横口乡 |  |  | 林玉品 | 2502-350525-04-05-354826 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 食品饮料 | 0 | 完成项目备案 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1
10 | 扩建卫浴产品机加工生产线 | 新开工 | 横口乡 | 改造厂房1.1万平方米扩建卫浴产品机加工生产线，新增数控锯切机、抛光机、组装等设备，年可生产卫浴机加工产品3500吨 | 2026 | 3000 | 3000 | 一季度完成厂房租赁、厂房改造，完成设备预订购；二季度完成设备安装、调试，投产 | 1-2月 | 5月 | 福建国洲科技有限公司 | 横口乡 |  |  | 林玉品 | 2509-350525-07-03-890382 | 备案 | 改造和技术改造 | 制造业 | 其他 | 0 | 完成项目备案 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1
11 | 永春青元金属废铝再生循环综合利用生产项目 | 续建 | 下洋新材料产业园 | 建筑面积5.6万平方米，年产11万吨铝合金锭、3万吨铝棒、1万吨铝铸件、3万吨铝板 | 2024-2027 | 23000 | 3000 | 一季度进行办公楼前期手续办理；二季度办公楼土石方开挖；三季度进行办公楼基础建设、主体建设；四季度完成办公楼主体建设，封顶 |  |  | 福建青元金属有限公司 | 下洋镇 |  |  | 郑维泽 | 2210-350525-04-01-348009 | 备案 | 续建 | 制造业 | 其他 | 19000 | 完成1#、2#厂房建设并部分投产 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1
12 | 600吨食品级双包埋微囊化姜黄项目 | 新开工 | 生物医药产业园区 | 租赁改造泉州雷恩生化有限公司标准厂房3000平方米，购置气流粉碎机、不锈钢储气罐、无油高频变压机组、120型微囊造粒系统等设备主要原材料为姜黄、蔗糖、改性淀粉，采用溶解、加热、乳化等工艺，建设一条年产600吨食品级双包埋微囊化姜黄生产线，年电力消费量30万千瓦时 | 2026 | 2000 | 2000 | 一季度进行前期手续办理、厂房装修、设备采购、安装；二季度完成设备安装；三季度进行调试、试生产、投入生产 | 1-2月 | 8月 | 泉州枢海生物有限公司 | 下洋镇 |  |  | 郑维泽 | 2507-350525-04-01-440385 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 医药 | 0 | 完成厂房租赁，项目备案手续办理 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1
13 | 信兴林业松木精片加工项目 | 新开工 | 下洋镇 | 租赁下洋镇曲斗矿厂房及办公楼3000平方米，购置泡油重型加大功率旋切机、大功率锯木机、重型勾木机等设备，仅进行切割工艺，建设一条松木精片加工生产线，年产值达3500万元 | 2026 | 5380 | 5380 | 一季度进行前期手续办理、厂房装修、设备采购安装；二季度进行设备安装、试生产、投产 | 1-2月 | 4月 | 永春县信兴林业发展有限公司 | 下洋镇 |  |  | 郑维泽 | 2506-350525-04-01-355850 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 其他 | 0 | 完成厂房租赁，项目备案手续办理 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 5380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1
14 | 仪电智能科技年产1000万片高端显示屏生产项目 | 新开工 | 智能电子科创产业园 | 改造现有厂房，建设研发中心，购置全自动喷涂点胶机、全自动背光贴膜一体机等设备，建设一条年产1000万片高端显示屏生产线 | 2026 | 6300 | 6300 | 一季度进行前期手续办理、厂房改造、研发中心建设、设备采购安装、投入生产 | 1-2月 | 1-2月 | 福建仪电智能科技有限公司 | 下洋镇 |  |  | 邱鑫 | 2511-350525-04-05-244249 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 高新技术 | 0 | 完成项目备案手续办理 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目
15 | 永春县青元废铝再生循环综合利用生产二期及配套表面涂装线项目 | 新开工 | 下洋镇 | 总建筑面积2.32万平方米，含青元废铝再生循环综合利用生产二期、青元公司新增配套表面涂装线项目2个子项目。购置熔铝炉、铝渣分离机、预处理线、电泳线、喷漆线、喷粉线等设备，建设一组铝锭、铝板、铝棒生产线，年产铝锭10万吨、铝板2.5万吨、铝棒4万吨、铝铸件5000吨，年电泳表面积65万平方米，年喷漆表面积10万平方米，年喷粉表面积10万平方米 | 2026-2027 | 26280 | 15400 | 一季度二期项目工规办理，涂装线项目设备采购；二季度二期项目施工许可，涂装线设备安装、投产；三季度完成二期项目厂房基础建设；四季度二期厂房主体建设 | 7月 |  | 福建青元金属有限公司 | 下洋镇 |  |  | 郑维泽 | 2511-350525-04-01-107615 2511-350525-04-01-520311 | 备案 | 新建 | 制造业 | 其他 | 0 | 完成项目备案手续办理 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 58.5 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目
16 | 永春美岭水泥日产4500吨新型干法水泥熟料生产线项目 | 续建 | 坑仔口镇 | 总建筑面积30万平方米，建设1条新型干法水泥熟料回转窑生产线，年产水泥熟料135万吨，配套年产100万吨水泥粉磨站 | 2023-2027 | 100000 | 37000 | 一季度完成项目方案的设计、预算以及招投标；二季度施工队进场进行原有2500吨生产线的改造；三季度持续进行原2500吨生产线改造，同时进行设备采购；四季度进行设备安装调试验收 |  |  | 福建省泉州美岭水泥有限公司 | 坑仔口镇 |  |  | 王卫阳 | 2212-350525-07-02-183075 | 备案 | 续建 | 制造业 | 建筑建材 | 35000 | 预计12月底完成水泥基础框架建设完毕，准备进行停窑对接 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 26 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
17 | 裕昌针织工业手套生产建设项目 | 新开工 | 坑仔口镇 | 租赁榜德工业园H区标准 8000平方米，建设生产车间 6000平方米（含针织区 3000平方米、缝制区 3000平方米）、仓库2000平方米，购置帆布裁剪机、高速平缝机、锁边机、乳胶涂层机，建设帆布手套生产线 4条、针织手套生产线 10 条，年产1200 万双针织手套以及600 万双帆布手套，新增能耗128.6吨标准煤 | 2026 | 3300 | 3300 | 一季度进行采购生产设备；二季度设备进场安装并投产； | 3月 | 6月 | 泉州裕昌针织有限公司 | 坑仔口镇 |  |  | 王卫阳 |  | 备案 | 新建 | 制造业 | 纺织鞋服 | 0 |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 鸿兴圆基础餐饮筷自动化生产线 | 新开工 | 坑仔口镇 | 改造原有厂房2600平米，购置智能烘干窑2座，自动化分段劈条机3台、蒸汽式恒温蒸煮罐4台，全自动四轮立切机EPE6台等其他配套设备改造提升3条餐饮筷自动化生产线 | 2026 | 3800 | 3800 | 一季度完成厂房改造以及设备采购；二季度设备进场后进行安装调试并完成投产 | 1-2月 | 4月 | 泉州鸿兴圆竹制品有限责任公司 | 坑仔口镇 |  |  | 王卫阳 |  | 备案 | 续建 | 制造业 | 轻工 | 0 | 正在进行前期手续办理 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2800 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 源福机械输电线路改造及生产线提升项目 | 新开工 | 轻工基地 | 为提高产品产量及精度品质，计划升级工厂供电线路，购置数控快锻液压机、智能温控箱等设备，搭配购置在线激光测径仪、磁粉探伤机等检测仪器，引入lOT联网终端进行生产线升级提升，计划年产量增加40-60万件 | 2026 | 6500 | 6500 | 一季度完成线路改造搭建；二季度完成设备购置和调试工作；三季度完成投产 | 1-2月 | 9月 | 泉州市源福机械制造有限公司 | 坑仔口镇 |  |  | 王卫阳 | 已备案 | 备案 | 改造和技术改造 | 制造业 | 机械装备 | 0 | 正在进行供电线路规划 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
20 | 高晟体育用品生产线建设项目 | 新开工 | 榜德工业园区 | 划购进8台复合材料热压罐、10台盐能电热收丝机、6座硫化釜以及10台卧式电加热胶硫化罐等建设3条体育器材碳纤维固化制品生产线 | 2026 | 4200 | 4200 | 一季度完成设备采购；二季度完成生产线安装调试并投产 | 1-2月 | 6月 | 泉州永春高晟体育用品有限公司 | 坑仔口镇 |  |  | 王卫阳 |  | 备案 | 改造和技术改造 | 制造业 | 纺织鞋服 | 0 | 正在进行前期手续办理 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 宏胜砂石加工生产线项目 | 新开工 | 坑仔口镇 | 租赁场地30亩，主要生产中高端砂石骨料及机制砂，设计年产能80-100万吨，采用“二段破碎+制砂”工艺，购置棒条给料机、冲击式制砂机、反击式破碎机等设备，配套采用“密封+除尘+喷淋”组合方案；建设自动化砂石加工生产线 | 2026 | 4100 | 4100 | 一季度确定设备供应商，签订核心设备，完成项目整体设计；二季度建设原料仓、成品库及钢结构厂房；三季度进行设备安装与调试；四季度试生产与正式运营 | 4月 | 12月 | 永春宏胜建材有限公司 | 坑仔口镇 |  |  | 王卫阳 |  | 备案 | 新建 | 制造业 | 建筑建材 | 0 | 正在进行前期手续办理 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 迈特富单兵系列装备生产项目 | 新开工 | 榜德工业园区 | 1.购置智能仓储设备、定制软件系统集成、生产设备、检测设备等搭建从生产到交付全流程的智慧车间，构建支撑全军单兵综合系统系列装备生产交付的智能化体系 2.集成产品设计验证、高效生产管理、质检及设备管控等系统软件，搭建智能仓储系统，打造高性能单兵综合系统系列产品生产线，智能仓储车间 3.购置超高分子量聚乙烯UD布连续生产线、正交热压复合机等生产设备，用于生产高性能防弹防刺新材料，提升生产效率 4.引入自动化存储、自动搬运装备、自动化分拣设备等，搭建智能仓储车间 | 2026-2027 | 15300 | 8000 | 一季度采购相关设备，开工；二季度搭建系统；三季度建立生产线；四季度建设智能仓储车间 | 1-2月 |  | 福建迈特富科技发展有限公司 | 玉斗镇 |  |  | 庄凯融 | 2501-350525-04-05-123129 | 备案 | 新建 | 制造业 | 高新技术 | 300 | 开始增设服装生产线 | 否 | 否 | 否 | 是 | 975 | 0 | 7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
23 | 宏康汽配 | 新开工 | 美岭智慧产业园 | 购置美岭智慧产业园厂房600平方米，进行改造，采购叉车、货架、零件加工等设备，生产加工汽车零配件 | 2026 | 2000 | 2000 | 一季度购买厂房，装修改造，建设生产线 | 1-2月 | 1-2月 | 泉州宏康汽配有限公司 | 玉斗镇 |  |  | 庄凯融 | 2409-350525-04-01-651794 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 机械装备 | 200 | 已完成厂房购置 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 禾彩新材料技改项目 | 新开工 | 榜德工业园区 | 改造钢结构厂房7000平方米，新购置塑料成型机、滚塑机，搭建塑胶母粒生产线2条；预计年新增生产塑胶母粒500吨 | 2026 | 4000 | 4000 | 一季度进行厂房改造、设备购置并投产 | 1-2月 | 3月 | 泉州禾彩科技有限公司 | 桂洋镇 |  |  | 余庆新 |  |  | 改扩建 | 制造业 | 其他 | 10 | 完成项目备案的前期手续 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 臻泰竹制品深加工项目 | 新开工 | 桂洋镇 | 项目用地10亩，建设1幢厂房，采购开平机、拉丝成型机等设备搭建竹签生产线10条、生物质颗粒2条，预计年产竹签2000吨，生物质颗粒800吨 | 2026-2027 | 5000 | 3000 | 一季度进行项目前期设计、用地报批等前期手续；二季度完成设计、用地报批等前期手续；三季度正式开工建设；四季度进行厂房建设 | 9月 |  | 泉州臻泰投资有限公司 | 桂洋镇 |  |  | 余庆新 |  |  | 新建 | 制造业 | 其他 | 20 | 完成公司注册、项目选址、初步设计等相关工作 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 1
26 | 双喜科技增资扩产项目 | 新开工 | 桂洋镇 | 厂房改扩建5000平方米，购置茶油精炼机、茶油日化用品生产线，进行茶油、茶皂、茶油洗洁精等茶油日化品生产制造 | 2026-2027 | 4500 | 3000 | 一季度进行厂房改扩建；二季度进行厂房内部装修；三季度进行设备购置；四季度部分投产 | 1-2月 |  | 永春县双喜山茶油科技有限公司 | 桂洋镇 |  |  | 余庆新 |  |  | 新建 | 制造业 | 其他 | 5 | 初步设计 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 永春新君合生物调温纤维生产项目 | 新开工 | 轻工智造产业园 | 租赁标准化厂房1.15万平方米，装修改造生产车间约8000平方米、原料及成品仓库约2000平方米、质检区约1000平方米及配套办公区约462平方米，并按纺织行业规范完成通风、除尘等基础改造，新增智能化生产线4条，配套拉幅定型机、大圆机、凹凸机、精美机、开边机等设备，购置自卸车等运输车辆，配套建设绿化、亮化、消防、环保等设施，主要生产包括高档生物降解纤维、羊毛纱线、羊毛针织衫、羊毛家纺面料等 | 2026 | 11500 | 11500 | 一季度完成厂房建设；二季度完成设备安装 | 1-2月 | 6月 | 泉州新君合羊毛科技有限公司 | 锦斗镇 |  |  | 郭美西 | 已备案 | 备案 | 改建 | 制造业 | 制造业 | 0 | 完成厂房租赁 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 泉州润生堂食品生产项目 | 新开工 | 榜德工业园区 | 租赁永春恒勒实业有限公司榜德工业区G区5号厂房约4000平方米，改造建设生产车间、仓库及质检室，搭建巧克力、糖果、咖啡生产线2条，配套涂层包装、精磨包装设备，采购巧克力调温机组若干、糖果成型模具若干，购置食品级检测仪器，研发低糖系列产品 | 2026 | 3000 | 3000 | 一季度完成厂房建设及配套设施建设 | 1-2月 | 3月 | 福建泉州润生堂食品有限公司 | 锦斗镇 |  |  | 郭美西 | 已备案 | 备案 | 改建 | 制造业 | 制造业 | 0 | 完成厂房租赁 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 洪内村陈皮加工基地项目 | 新开工 | 锦斗镇 | 于洪内村部旁建设陈皮加工厂及仓库，占地约3亩，同步修建厂房配套水泥路1.5公里（宽6米，配套排水管网等设施）；购入陈皮清洗机、热风烘干机、晾晒架；主要开展陈皮初加工及仓储业务，预计年加工陈皮原料200吨 | 2026 | 3023 | 3023 | 一季度完成基础施工与排水管网铺设；二季度清洗机、烘干机等设备采购；三季度完成厂房装修与设备安装调试，晾晒架搭建 | 1-2月 | 9月 | 永春县锦斗镇洪内村村民委员会 | 锦斗镇 |  |  | 郭美西 | 已备案 | 备案 | 新建 | 制造业 | 食品饮料 | 0 | 完成土地流转 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 永春县苏坑镇陶瓷生产线项目 | 新开工 | 苏坑镇 | 总建筑面积1.95万平方米，改扩建厂房，含大江问陶瓷业厂区三期项目、瓷语轩陶瓷生产线建设项目、鑫顺陶瓷生产线项目、化宏陶瓷生产线建设项目等4个子项目，建设自动化陶瓷生产线，安装陶瓷生产窑炉、滚压机、炼泥机等陶瓷生产设备，年产陶瓷180万件 | 2026 | 12100 | 12100 | 一季度大江问陶瓷业三期开工，鑫顺陶瓷、瓷语轩陶瓷、华宏陶瓷开始厂房改造；二季度大江问陶瓷业三期主体施工，鑫顺陶瓷、瓷语轩陶瓷、华宏陶瓷完成厂房改造；三季度大江问陶瓷业三期厂房装修，鑫顺陶瓷、瓷语轩陶瓷、华宏陶瓷投产；四季度大江问陶瓷业三期投用 | 1-2月 | 12月 | 泉州市大江问陶瓷业有限公司、泉州瓷语轩陶瓷有限公司、泉州鑫顺陶瓷有限公司、永春县苏坑华宏陶瓷有限公司 | 苏坑镇 |  |  | 周伯祥 | 已备案 | 备案 | 改扩建 | 制造业 | 轻工 | 0 | 完成厂房租赁以及项目前期工作 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 苏坑镇美岭智慧矿山建设项目 | 新开工 | 苏坑镇 | 总用地面积约10亩，总建筑面积100平方米，改造建设智慧系统技术操作中心及设备用房等，购买挖掘机、铲车等设备，购买并搭建智慧矿山系统平台，打造智能化、高效化、安全化的矿山项目 | 2026 | 3800 | 3800 | 一季度进行智慧系统平台建设；二季度改造建设智慧系统技术操作中心及设备用房等；三季度完成智慧系统技术操作中心及设备用房改造，购买挖掘机、铲车等设备，项目竣工并投产 | 1-2月 | 8月 | 永春美岭矿业有限公司 | 苏坑镇 |  |  | 周伯祥 | 2504-350525-04-01-978778 | 备案 | 改造和技术改造 | 制造业 | 建筑建材 | 0 | 签订智慧矿山系统开发合同，寻找并与设备生产厂商进行沟通协商 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 9.88 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 永春荣鑫陶瓷厂区三期项目 | 新开工 | 苏坑镇 | 总建筑面积2.05万平方米，主要建设厂房二、厂房九及其配套设施，其中厂房九建筑面积1.79万平方米，厂房二建筑面积2593平方米，进行厂区中庭广场以及周边绿化建设，建设数百米挡土墙及排水沟，购置压坯流水线2条，建设智能节能电动隧道窑2条，购置搅拌机、压空机等生产线设备及其配套设施，建设智能全自动一体化生产线3条 | 2026-2027 | 13000 | 10000 | 一季度完成厂房九基础建设；二季度进行厂房九主体建设；三季度进行厂房九装修；四季度设备采购，厂房九投用，厂房二开始前期工作 | 1-2月 |  | 福建荣鑫陶瓷有限公司 | 苏坑镇 |  |  | 周伯祥 | 2505-350525-04-01-235400 | 备案 | 扩建 | 制造业 | 轻工 | 0 | 完成项目施工许可等前期手续办理 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
33 | 福建省金制婴童用品生产线建设项目 | 新开工 | 苏坑镇 | 租赁榜德工业区厂房2500平方米，进行厂房改造建设，购置开榫机、全自动六排钻、砂光机等婴儿木制品生产设备，新增2条婴儿木制品生产线 | 2026 | 2000 | 2000 | 一季度完成厂房装修改造，购买生产设备并投产 | 1-2月 | 3月 | 泉州市若华包装用品有限公司 | 苏坑镇 |  |  | 周伯祥 | 已备案 | 备案 | 改扩建 | 制造业 | 轻工 | 0 | 完成立项，设备采购合同签订等前期手续办理 | 否 | 否 | 否 | 是 |  |  | 2000
34 | 永春县竹纤维全生物降解材料全产业链项目 | 续建 | 蓬壶镇 | 总建筑面积21万平方米，分三期建设，一、二期采用先租后让的方式入驻标准化厂房，一期购置生产线；二期建设科创综合楼、研发实验室、产品展示中心等，购置生产线；三期建设生产车间、仓储物流中心等，年产竹纤维全生物降解材料30万吨 | 2025-2027 | 160000 | 70000 | 一季度完成二期厂房部分设备安装投产；二季度科创综合楼完成建设；三季度完成二期厂房部分设备安装投产；四季度二期投产 |  | 12月部分 | 福建阳竹新材料科技有限公司 | 蓬壶镇 |  |  | 肖海华 苏黎章 | 2409-350525-04-01-678012 | 备案 | 续建 | 制造业 | 高新技术 | 50000 | 一期厂房全部投用，二期厂房完成竣工验收并投入使用，30条竹纤维全生物降解母粒生产线投产 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 50000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
35 | 热联绿能新能源烤烟设备生产项目 | 新开工 | 蓬壶镇 | 总建筑面积4.8万平方米，建设标准厂房、研发中心等，引进新型热泵烤烟生产仪器与设备，建设智能数控系统实验室，设计、研发和生产热泵烤烟房等产品，打造全国热泵烤烟技术示范基地，年可生产热泵烤烟房1.5万台，年产值超3亿元 | 2026-2027 | 30000 | 15000 | 一季度完成规划设计；二季度完成施工许可证办理；三季度厂房及研发中心开工建设；四季度完成厂房主体封顶 | 7月 |  | 福建省热联绿能科技有限公司 | 蓬壶镇 |  |  | 苏黎章 | 未备案 | 备案 | 新建 | 制造业 | 高新技术 | 0 | 完成前期选址 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 25000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 天绿木业厂房扩建项目 | 新开工 | 蓬壶镇 | 拟建1栋厂房，总建筑面积约1.5万平方米，以及水电、绿化等基础配套设施 | 2026 | 8800 | 8800 | 一季度完成土地平整及基础开挖；二季度完成厂房主体建设；三季度完成厂房外立面及水电装修；四季度完成周边环境绿化及竣工验收 | 1-2月 | 12月 | 福建省永春县天绿木业有限公司 | 蓬壶镇 |  |  | 苏黎章 | 2506-350525-04-01-884900 | 备案 | 改扩建 | 制造业 | 其他 | 2000 | 完成厂房二层框架建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
37 | 绿生源扩建年产30万件自充气垫项目 | 新开工 | 蓬壶镇 | 租赁厂房6000平方米，引进多条高波智能化、自动化充气床垫生产线，研发、制造、销售PVC、TPU等产品，如自充气垫、枕头、坐垫、水袋、防水包等，预计新增年产值超3000万元 | 2026 | 3200 | 3200 | 一季度完成厂房改造提升及生产设备采购安装等事项；二季度正式投产 | 1-2月 | 4月 | 福建绿生源户外用品有限公司 | 蓬壶镇 |  |  | 苏黎章 | 2511-350525-07-02-304992 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 其他 | 1500 | 完成设备采购及安装调试 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 永春县达埔香都二期产业项目 | 新开工 | 达埔镇 | 含锦丰行香业生产线扩建、兴全香业技改、达盛香业香品研发生产提升改造、品美香业4个子项目。总建筑面积5.7万平方米，分三期建设标准厂房，其中一期建筑面积1.73万平方米；二期建筑面积9354平方米；三期建筑面积1.28万平方米 | 2026-2027 | 16000 | 13500 | 一季度达盛香业、锦丰行香业开工；二季度达盛香业、锦丰行香业开始主体施工，兴全香业、品美香业开工；三季度达盛香业、锦丰行香业开始装修，兴全香业、品美香业主体施工；四季度达盛香业、锦丰行香业投产，兴全香业、品美香业装修 | 3月 |  | 福建和泰香业有限公司、福建兴全香业有限公司、泉州永春达盛香业股份有限公司、福建品美贸易有限公司 | 达埔镇 |  |  | 肖海华 | 已备案 | 备案 | 续建 | 制造业 | 轻工 | 0 | 开展前期工作 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 永春县汉口标准厂房建设项目 | 新开工 | 达埔镇 | 总建筑面积3.9万平方米，含汉口群兴楼标准厂房、汉口共享厂房2个子项目，分三期建设标准厂房，其中一期建筑面积1.7万平方米；二期建筑面积0.9万平方米；三期建筑面积1.3万平方米 | 2026-2027 | 13100 | 7100 | 一季度完成群兴楼厂房前期手续办理，开工建设；二季度完成群兴楼一期厂房地下室和基础建设；三季度开始群兴楼一期厂房主体建设，共享厂房开工；四季度群兴楼一期厂房主体建设，共享厂房封顶、装修 | 3月 |  | 福建省汉香古色香业有限公司、永春县达埔镇汉口村村民委员会 | 达埔镇 |  |  | 肖海华 | 闽发改备[2025]C100224号 | 备案 | 改建 | 制造业 | 轻工 | 0 | 完成备案 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 新申报，立项
40 | 中闽建研加工区项目 | 续建 | 达埔镇 | 项目用地约60亩，建设中闽建研矿业配套加工区，建设30亩物流堆场，新建厂房8000平方米 | 2025-2027 | 20000 | 10000 | 一季度完成用地报批，进行物流堆场平整；二季度完成物流堆场平整，进行厂房施工许可证等前期手续办理；三季度完成前期手续办理，启动厂房建设；四季度进行厂房主体建设 |  |  | 中闽建研（福建）投资有限公司 | 达埔镇 |  |  | 肖海华 |  | 备案 | 续建 | 制造业 | 其他 | 2000 | 完成征地，用地报批 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1 |  | 1
41 | 佳亿艺品技改项目 | 新开工 | 达埔镇 | 项目用地约20亩，对原有的旧厂房进行拆除改扩建，建设3.5万平方米厂房，购置工艺品生产线10条，进行技术改造 | 2026-2027 | 13000 | 10000 | 一季度完成征地；二季度进行前期手续办理；三季度完成旧厂房拆除，完成前期手续办理；四季度进行厂房建设 | 10月 |  | 福建省永春佳亿艺品有限公司 | 达埔镇 |  |  | 肖海华 |  | 备案 | 改扩建 | 制造业 | 轻工 | 0 | 完成项目规划 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3000 | 7000 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1 |  | 1
42 | 元邦纸制品包装加工项目 | 新开工 | 达埔镇 | 租赁7000平方米厂房，进行厂房改造提升，本企业不进行纸制品生产，单纯购置纸制品加工设备，购置成品纸张进行加工。 | 2026 | 2100 | 2100 | 一季度完成厂房租赁和设备采购安装调试，投产 | 1-2月 | 1-2月 | 泉州元邦科技有限公司 | 达埔镇 |  |  | 肖海华 | 闽发改备[2024]C101838号 | 备案 | 改造和技术改造 | 制造业 | 轻工 |  |  | 否 | 否 | 否 | 是 |  |  | 1000 | 1100 | [11 empty] | 社会性投资项目
43 | 创立方科技项目 | 新开工 | 达埔镇 | 租赁厂房1万平方米，进行改造提升，购置3D打印生产线和料斗机、电热鼓风机、电子数控机等玩具3D打印生产设备，进行玩具3D打印生产 | 2026 | 3600 | 3600 | 一季度完成厂房租赁和设备采购；二季度完成设备安装调试，投产 | 1-2月 | 5月 | 泉州创立方科技有限公司 | 达埔镇 |  |  | 肖海华 | 闽发改备[2025]C100143号 | 备案 | 改造和技术改造 | 制造业 | 轻工 |  |  | 否 | 否 | 否 | 是 |  |  | 2000 | 1600 | [11 empty] | 社会性投资项目
44 | 扩建锻打生产线项目 | 新开工 | 轻工基地 | 通过热模锻压数控系统工艺，购置2500T电动螺旋压力机及其他生产设备，建设全新锻打生产线 | 2026 | 2500 | 2500 | 一季度完成设备采购；二季度完成设备安装调试并投产 | 1-2月 | 6月 | 永春县禾力机械制造有限公司 | 达埔镇 |  |  | 肖海华 | 闽工信备[2025]C100011号 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 轻工 |  |  | 否 | 否 | 否 | 是 |  |  | 1500 | 1000 | [11 empty] | 社会性投资项目
45 | 祥福食品项目 | 新开工 | 达埔镇 | 租赁3000平方米标准厂房，建设1000平方米无尘生产车间，建设200平方米研发室，购置食品生产线进行特色食品生产 | 2026 | 2000 | 2000 | 一季度完成厂房租赁和改造提升，完成设备安装调试，投产 | 1-2月 | 3月 | 泉州永春李祥福食品有限公司 | 达埔镇 |  |  | 肖海华 |  |  | 改造和技术改造 | 制造业 | 轻工 | 0 | 完成企业注册 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2000 | [12 empty] | 社会性投资项目
46 | 李和元食品生产项目 | 新开工 | 美岭智慧产业园 | 含李培元食品技改项目、李和元堂正铺食品生产项目和李和元养脾散3个子项目。购置6300平方米标准厂房，进行改造提升，建设5100平方米无尘生产车间，购置食品生产线进行特色食品生产 | 2026 | 8800 | 8800 | 一季度完成厂房购置；二季度完成厂房改造提升，完成设备安装，投产 | 1-2月 | 6月 | 泉州李培元食品发展有限公司、福建永春李和元堂正铺生物科技有限公司、永春县李和元投资有限责任公司 | 达埔镇 |  |  | 肖海华 | 2511-350525-07-02-211237、2511-350525-07-02-676617、2406-350525-04-02-554891 | 备案 | 改造和技术改造 | 制造业 | 轻工 | 0 | 完成企业注册 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 8800 | [12 empty] | 社会性投资项目
47 | 云际陶瓷 | 新开工 | 介福乡陶瓷工业园区 | 租赁新福美厂房3楼3000平方米，新建立方窑等窑炉设备，购买陶瓷生产设备、加工设备等，安装建设自动化汝窑生产线等，并对原有陶瓷生产线进行技术改造提升，提高生产智能化自动化水平，增加产品种类，提高市场竞争力 | 2026 | 3000 | 3000 | 一季度窑炉建设、购买设备、安装调试、试投产 | 1-2月 | 3月 | 福建省永春县云际陶瓷有限公司 | 介福乡 |  |  | 张延年 | 2509-350525-04-01-834052 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 轻工 | 400 | 完成厂房租赁，项目备案手续办理、进行窑炉建造 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 德烨陶瓷 | 新开工 | 介福乡陶瓷工业园区 | 改造鑫元景3号厂房1层、4层4000平方米，建设立方窑、隧道窑等生产窑炉，建设自动化陶瓷生产线、购买滚压机、修坯机等陶瓷生产相关设备，扩大生产规模，量产各种陶瓷香炉 | 2026 | 4000 | 4000 | 一季度窑炉建设、购买设备、安装调试、试投产 | 1-2月 | 3月 | 永春县德烨窑陶瓷有限公司 | 介福乡 |  |  | 张延年 | 2509-350525-04-01-875565 | 备案 | 改建 | 制造业 | 轻工 | 200 | 完成厂房改造、项目备案手续 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 兴荣陶瓷 | 新开工 | 介福乡陶瓷工业园区 | 改造鑫元景3号厂房2层、3层5000平方米，建设真空窑、立方窑、隧道窑等生产窑炉、自动化餐具生产流水线，购买陶瓷生产设备，扩大生产规模，进行日用餐具陶瓷生产 | 2026 | 4500 | 4500 | 一季度进行厂房改造、窑炉建设；二季度购买设备及安装、建设生产线；三季度项目竣工投产 | 1-2月 | 9月 | 福建省泉州咏春窑陶瓷有限公司 | 介福乡 |  |  | 张延年 | 2509-350525-04-01-130102 | 备案 | 改建 | 制造业 | 轻工 | 200 | 完成项目备案、厂房改造 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 4500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 弘扬技改项目 | 新开工 | 介福乡陶瓷工业园区 | 改造福津厂房3000平方米，建设立方窑等生产窑炉，建设自动化陶瓷生产线、购买注浆机、辊压机等陶瓷生产相关设备，扩大生产规模，量产日用陶瓷 | 2026 | 3000 | 3000 | 一季度窑炉建设、购买设备、安装调试、试投产 | 1-2月 | 3月 | 永春县弘扬陶瓷有限公司 | 介福乡 |  |  | 张延年 | 2509-350525-04-01-641734 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 轻工 | 300 | 完成项目备案、进行窑炉建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 鹤春堂工艺品项目 | 新开工 | 介福乡陶瓷工业园区 | 改造鑫元景3号厂房5层3000平方米，购买生胚架、成型机、打磨机、抛光机、搅拌机等设备，建设工艺品生产线，量产艾灸、泥灸等工艺产品 | 2026 | 3000 | 3000 | 一季度进行厂房改造、生产线建设；二季度购买设备及安装、建设生产线、试投产 | 1-2月 | 6月 | 福建省永春县鹤春堂生物科技有限公司 | 介福乡 |  |  | 张延年 | 2509-350525-04-01-614144 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 轻工 | 200 | 完成厂房租赁及改造 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 宏基陶瓷 | 新开工 | 介福乡陶瓷工业园区 | 改造鑫元景3号厂房6层3000平方米，建设立方窑、电窑等生产窑炉，建设自动化陶瓷生产线、购买滚压机、空压机等陶瓷生产相关设备，生产日用陶瓷 | 2026 | 3000 | 3000 | 一季度窑炉建设、购买设备；二季度安装调试、试投产 | 1-2月 | 5月 | 泉州市影雕陶瓷有限公司 | 介福乡 |  |  | 张延年 | 已备案 | 备案 | 改建 | 制造业 | 轻工 | 300 | 完成项目备案、进行厂房改造 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 慢煨陶瓷 | 新开工 | 介福乡陶瓷工业园区 | 改造鑫元景2号厂房4层3200平方米，建设隧道窑等生产窑炉、自动化陶瓷生产流水线，购买陶瓷生产设备，扩大生产规模，进行日用陶瓷生产 | 2026 | 3300 | 3300 | 一季度窑炉建设、购买设备；二季度安装调试、试投产 | 1-2月 | 5月 | 永春县慢煨集陶瓷有限公司 | 介福乡 |  |  | 张延年 | 2510-350525-04-01-375584 | 备案 | 改建 | 制造业 | 轻工 | 100 | 完成项目备案手续办理 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 鑫美陶瓷 | 新开工 | 介福乡陶瓷工业园区 | 改造鑫元景2号厂房5层3000平方米，建设立方窑、隧道窑等生产窑炉，建设自动化陶瓷生产线、购买辊压机等陶瓷生产相关设备，扩大生产规模，量产日用陶瓷 | 2026 | 3000 | 3000 | 一季度窑炉建设、购买设备、安装调试、试投产 | 1-2月 | 3月 | 永春县鑫美陶瓷有限公司 | 介福乡 |  |  | 张延年 | 已备案 | 备案 | 改建 | 制造业 | 轻工 | 200 | 完成项目备案、进行厂房改造 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 古陶技改项目 | 新开工 | 介福乡陶瓷工业园区 | 租赁新福美厂房5层3100平方米，建设立方窑、电窑等生产窑炉，建设自动化陶瓷生产线、购买陶瓷生产相关设备，生产汝窑陶瓷 | 2026 | 3000 | 3000 | 一季度窑炉建设、购买设备、安装调试、试投产 | 1-2月 | 3月 | 福建省永春县古陶陶瓷有限公司 | 介福乡 |  |  | 张延年 | 2509-350525-04-01-292968 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 轻工 | 450 | 完成项目备案、进行窑炉建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 尚品陶瓷 | 新开工 | 介福乡陶瓷工业园区 | 改造成斌陶瓷厂房3层3200平方米，建设立方窑、隧道窑等生产窑炉，建设自动化陶瓷生产线、购买注浆机、辊压机等陶瓷生产相关设备，扩大生产规模，量产高端新型璞玉陶瓷 | 2026 | 3000 | 3000 | 一季度窑炉建设、生产线建设、购买设备、安装调试、试投产 | 1-2月 | 3月 | 福建省永春县尚品陶瓷贸易有限公司 | 介福乡 |  |  | 张延年 | 2509-350525-04-01-801932 | 备案 | 改建 | 制造业 | 轻工 | 350 | 完成项目备案、厂房改造、窑炉建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 想想陶瓷 | 新开工 | 介福乡陶瓷工业园区 | 改造鑫元景3号厂房6层3300平方米，建设立方窑、真空窑等生产窑炉，建设自动化陶瓷生产线、购买滚压机、真空机、叉车等陶瓷生产相关设备，扩大生产规模，量产日用陶瓷 | 2026 | 3300 | 3300 | 一季度建设窑炉及自动化生产线、购买设备、安装调试、试投产 | 1-2月 | 3月 | 永春想想陶瓷有限公司 | 介福乡 |  |  | 张延年 | 2509-350525-04-01-748382 | 备案 | 改建 | 制造业 | 轻工 | 400 | 完成项目备案、窑炉建设，进行生产线建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 云拓陶瓷 | 新开工 | 介福乡陶瓷工业园区 | 改造旧厂房3500平方米，建设立方窑、电窑等生产窑炉，建设自动化陶瓷生产线、购买储气罐、压滤机等陶瓷生产相关设备，扩大生产规模，量产日用陶瓷 | 2026 | 3000 | 3000 | 一季度窑炉建设、购买设备；二季度安装调试、试投产 | 1-2月 | 4月 | 福建省泉州云拓陶瓷有限公司 | 介福乡 |  |  | 张延年 | 2509-350525-04-01-467495 | 备案 | 改建 | 制造业 | 轻工 | 400 | 完成项目备案，进行设备搬迁、窑炉建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 小牧包装项目 | 新开工 | 美岭智慧产业园 | 租赁厂房2000平方米，建设办公室、接待室、样品展厅等，安装食品包材生产线3条，配套消防、环保及水电设施等 | 2026 | 4000 | 4000 | 一季度进行厂房租赁及装修；二季度装修及购买设备；三季度安装设备；四季度试投产 | 1-2月 | 12月 | 泉州市小牧包装制品有限公司 | 吾峰镇 |  |  | 郭赐福 |  | 备案（近期进行） | 改造和技术改造 | 制造业 | 其他 | 10 | 公司注册中 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目
60 | 永春数据线智能化机械设备生产项目 | 新开工 | 智能电子科创产业园 | 租赁厂房2000平方米，建设办公室、研发室及车间等，聚焦数据线智能化生产设备研发制造，购买及组装设备，配套消防、环保及水电设施等 | 2026 | 2500 | 2500 | 一季度进行厂房租赁及装修；二季度装修及购买设备；三季度安装设备；四季度试投产 | 1-2月 | 12月 | 待注册 | 吾峰镇 |  |  | 郭赐福 |  | 备案（近期进行） | 改造和技术改造 | 制造业 | 其他 | 0 | 计划 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目
61 | 星禾扩建食品包装生产线项目 | 新开工 | 美岭智慧产业园 | 购买美岭智慧产业园36、37号土地1500平方米建设标准厂房，建设500平方米无尘车间；采购切膜机、高速钉箱机、全自动粘箱机、电子印刷机、自动混胶机等加工生产设备若干台，建设3条食品包装生产线；配套消防、环保、水电等设施；租赁枣岭村厂房3000平方米改造成仓储中心；预计新增年产值1000万元 | 2026 | 2411 | 2411 | 一季度建设厂房1500平方米；二季度装修及采购设备；三季度安装并投产 | 1-2月 | 9月 | 永春星禾科技有限公司 | 吾峰镇 |  |  | 郭赐福 | 2507-350525-07-01-798244 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 其他 | 700 | 购买1000平方米厂房，进行装修、购置生产线设备 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1 |  | 1
62 | 福臻工贸四期改扩建项目 | 新开工 | 探花山工业园区 | 对a栋厂房进行加层建设，建设面积约为4500平方米；拆除原有铁皮房屋，规划建设d栋厂房，建设标准厂房面积约为1500平方米；规划建设标准厂房5500平方米，购买生产设备生产和加工预制菜、新巧克力生产设备、制糖设备、搅拌设备及预制菜生产设备等 | 2026-2027 | 11000 | 8000 | 一季度扩建A栋2层厂房；二季度进行厂房装修；三季度完善配套及安装生产线；四季度完善配套及安装生产线 | 1-2月 |  | 福建省永春福臻工贸有限公司 | 吾峰镇 |  |  | 郭赐福 | 2506-350525-04-01-766220 | 备案 | 改扩建 | 制造业 | 食品饮料 | 800 | 完成备案，闽发改备[2025]C100260号；进行a栋厂房建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1 |  | 1
63 | 中和盛世箱包配件生产线扩建项目 | 新开工 | 美岭智慧产业园 | 购买美岭智慧产业园17#厂房3000平方米，建设办公室、接待室、样品展厅等，采购全自动注塑机、冲孔机、全自动折边机、自动包装机等设备，配套消防、环保及水电设施等。预计新增年产值1000万元 | 2026 | 2566 | 2566 | 一季度进行厂房改造；二季度购买设备、安装生产线；三季度安装生产线；四季度投产 | 1-2月 | 12月 | 福建省中和盛世实业有限公司 | 吾峰镇 |  |  | 郭赐福 | 2506-350525-07-01-797361 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 其他 | 1500 | 完成厂房购买及装修，部分投产 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1
64 | 铭香新建制香生产线项目 | 新开工 | 轻工基地 | 租赁轻工新城A区3号1#楼（永春金锋实业有限公司）标准化厂房3500平方米，建设全自动产香生产线，采购筛粉机、全自动制香机、烘干设备、自动盘香机、理香晾晒设备等，配套消防、环保及水电设施等 | 2026 | 2048 | 2048 | 一季度进行厂房改造；二季度购买设备、安装生产线；三季度安装生产线、投产 | 1-2月 | 8月 | 泉州铭香科技有限公司 | 吾峰镇 |  |  | 郭赐福 | 2511-350525-04-01-856212 | 备案 | 改造和技术改造 | 制造业 | 轻工 | 200 | 完成租赁、及装修 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目
65 | 桔兴新建蜜饯生产线 | 新开工 | 探花山工业园区 | 购买福臻厂房5-6层4000平方米，建设2层无尘生产车间、原料仓库、电商仓库、办公区等，购置麻粩、姜糖生产线，采购舂米机、搅拌机、成型机等，配套消防、环保及水电设施等 | 2026 | 2057 | 2057 | 一季度进行厂房建设；二季度购买设备、安装生产线；三季度安装生产线、投产 | 1-2月 | 8月 | 泉州桔兴食品有限公司 | 吾峰镇 |  |  | 郭赐福 | 2511-350525-04-01-640018 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 食品饮料 | 250 | 进行无尘车间建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目
66 | 永春县晖泓橡塑厂区建设项目 | 续建 | 石鼓镇 | 总建筑面积2.3万平方米，建设技术综合楼，标准化厂房4栋，购置安装橡塑制品密封线生产线并配套相应设备设施 | 2024-2026 | 22000 | 12000 | 一季度完成2#厂房建设，购置设备，部分投产；二季度进行4#、5#、6#厂房建设；三季度完成4#、5#、6#厂房建设；四季度购置设备并投产 |  | 12月 | 泉州市晖泓橡塑制品有限公司 | 石鼓镇 |  |  | 王文杨 | 2403-350525-04-01-509027 | 备案 | 续建 | 制造业 | 其他 | 10000 | 1#、3#厂房完成建设，2#厂房进行建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
67 | 汇源果汁大集项目 | 新开工 | 石鼓镇 | 项目改造厂房约3000平方米，建设临时停车场约1万平方米，引进2条新生产线，配置展销设备、空调系统、冷链贮、发电机组等设备系统，建成后不仅用于展销汇源特色产品，同时接引永春特色产品入驻，打造集展销、仓储与智慧服务功能于一体的特色大集中心 | 2026 | 5000 | 5000 | 一季度开工建设并完工投产 | 1-2月 | 1-2月 | 永春汇源食品饮料有限公司 | 石鼓镇 |  |  | 王文杨 | 已备案 | 备案 | 改扩建 | 制造业 | 食品饮料 | 3000 | 完工投产 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
68 | 石鼓竹、笋加工基地 | 新开工 | 石鼓镇 | 项目占地8000平方米，新建标准化厂房及配套设施总建筑面积4000平方米，主要包括笋加工洁净车间、竹分解精深加工车间综合服务楼及仓储中心，引进两条自动化生产线，同步建设停车场等配套设施 | 2026 | 7000 | 7000 | 一季度完成规划设计；二季度工规、施工许可证等前期手续办理，开工；三季度厂房建设；四季度投产 | 6月 | 12月 | 永春县石鼓镇吾江村村民委员会 | 石鼓镇 |  |  | 王文杨 |  |  |  | 制造业 | 食品 | 0 | 完成初步设计 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 福建固力狮实业三期项目 | 续建 | 榜德工业园区 | 总建筑面积1.3万平方米，新建1栋厂房、1栋办公楼，引进生产线3条，年产乳胶丝5000吨 | 2025-2026 | 6500 | 4000 | 一季度厂房基础、主体施工；二季度厂房主体施工；三季度厂房装修；四季度厂房验收 |  | 12月 | 福建固力狮实业有限公司 | 五里街镇 |  |  | 郑维泽 | 2411-350525-04-01-642261 | 备案 | 续建 | 制造业 | 纺织鞋服 | 2500 | 厂房基础开挖、施工 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1 |  | 1
70 | 春江源食品三期项目 | 续建 | 轻工基地 | 总建筑面积1.62万平方米，新建2幢厂房，建筑面积1.18万平方米；1幢办公楼，建筑面积4341.11平方米；建设3条生产线及冻库2座，购买筛选机、漂洗机、枕式包装机、给袋机、封口机、激光打码机等设备，年产果脯4500吨 | 2025-2026 | 5750 | 1750 | 一季度办公楼装修、5#厂房主体施工；二季度办公楼、5#厂房装修；三季度办公楼完工验收、5#厂房装修；四季度5#厂房完工验收、6#厂房建设 |  | 12月 | 福建省春江源食品工业有限公司 | 五里街镇 |  |  | 林康 | 2409-350525-04-01-207822 | 备案 | 续建 | 制造业 | 食品饮料 | 4000 | 办公楼装修，5#厂房完成二层建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1 |  | 1
71 | 元龙（福建）日用品改扩建项目 | 新开工 | 轻纺园 | 总建筑面积5000平方米，新建1栋3层厂房，对现有厂房进行消防改造，新增驱蚊液、线香、盘香生产新增购置内容物灌装机、抛射剂灌装机、喷雾封口机等生产设备；利用自有厂房屋顶9000平方米，建设一个1800kW分布式光伏发电项目，采用先进的组串逆变并接技术，购置光伏板、逆变器、并网箱等设备 | 2026-2027 | 9000 | 8000 | 一季度完成消防改造；二季度购买檀香生产线3条，烘干房一套，环保废气净化处理设施1套，进行安装调试；三季度完成新建5号厂房基础工程，申请太阳能光伏项目；四季度完成新建5号厂房主体建设，实施太阳能光伏项目 | 3月 |  | 元龙（福建）日用品有限公司 | 五里街镇 |  |  | 蔡英殿 | 2508-350525-04-01-302672 2508-350525-04-01-302672 | 备案 | 改扩建 | 制造业 | 其他 | 0 | 完成项目开工前期准备 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
72 | 永春金祥包装项目 | 新开工 | 五里街镇 | 租赁厂房5000平进行装修改造，引进包袋生产线十条，进行包袋原材料生产、加工及销售，年产包袋30万件 | 2026 | 5000 | 5000 | 一季度厂房租赁及装修改造；二季度设备安装投产 | 3月 | 6月 | 永春金祥包装有限公司 | 五里街镇 |  |  | 林康 | 2507-350525-04-01-384916 | 备案 | 新建 | 制造业 | 其他 | 5000 | 公司注册 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目
73 | 圆丰汽贸标准厂房建设项目 | 新开工 | 桃城镇 | 总建筑面积约2.2万平方米，拟拆除旧厂房，建设标准厂房，建设内容包括建设无尘车间、通用型生产车间，规划建设安装消防喷淋系统、停车位等配套设施 | 2026-2027 | 10000 | 8000 | 一季度完成用地报批及相关手续办理工作；二季度完成施工单位和监理单位招标，签订施工合同；三季度办理施工许可证，项目开工，进行基础施工；四季度完成基础施工，进行主体建设 | 7月 |  | 福建省永春圆丰汽贸有限公司 | 桃城镇 |  |  | 王洪龙 |  | 未备案 |  | 制造业 | 工业园区基础设施 |  |  | 否 | 否 | 否 | 是
74 | 永春美岭智慧产业园 | 续建 | 榜德工业园区 | 总建筑面积约25.3万平方米，建设高标准厂房57幢、写字楼2幢、企业总部大楼12幢、员工宿舍1幢、设备用房2幢、配套用房2幢 | 2023-2027 | 150000 | 25000 | 一季度29-30#、33#、35#-37#外立面装修，31#、32#、38#、39#、50#砌墙；二季度29-30#、33#、35#-37#内部装修；三季度31#、32#、38#、39#、50#内外装修；四季度11幢厂房装修完成及三期配套施工，三期竣工交付 |  | 12月部分 | 泉州鲲鹏投资合伙企业 | 桃城镇 | 一都镇 |  | 郑维泽 | 2207-350525-04-01-966296 | 备案 | 续建 | 制造业 | 工业园区基础设施 | 93189 | 三期29-30#、33#、35#-37#完成砌墙及内外水泥抹灰，31#、32#、38#、39#、50#完成主体封顶 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1 |  | 1
75 | 永春美岭智慧产业园二期 | 新开工 | 桃城镇 | 总建筑面积2万平方米，建设4幢技术研发楼及一栋公寓 | 2026-2027 | 12000 | 7000 | 一季度进行项目资金筹措，确定施工单位；二季度完成施工证办理，进行基础建设；三季度完成主体二层建设；四季度完成主体封顶，进行砌墙 | 6月 |  | 泉州鲲鹏投资合伙企业 | 桃城镇 |  |  | 郑维泽 | 2305-350525-04-01-589528 | 备案 | 新建 | 制造业 | 工业园区基础设施 | 1000 | 完成挡土墙建设及规划变更 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
76 | 永春辉扬科技产业园 | 续建 | 榜德工业园区 | 总面积6万平方米，购置闲置用地及厂房，分3期改造建设标准厂房、办公楼、写字楼、仓储中心等，配套改造建设停车场、设备用房、宿舍楼、食堂、超市等园区配套设施，打造集研发、生产、展示、销售为一体的标准产业园 | 2025-2028 | 80000 | 15000 | 一季度厂房基础建设；二季度主体建设；三季度主体封顶；四季度屋面板、墙面板安装，钢结构涂装 |  |  | 永春辉扬科技有限公司 | 桃城镇 |  |  | 王洪龙 | 2508-350525-04-01-342863 | 备案 | 改扩建 | 制造业 | 工业园区基础设施 | 15000 | 完成3栋旧厂房改扩建、2栋钢结构厂房建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
77 | 泉州利意机械产业园项目 | 续建 | 榜德工业园区 | 购置闲置办公楼及厂房合计约6万平方米，建设机械制造产业园，实施改造建设内容包括办公楼、标准化生产车间和宿舍楼改造，以及挡土墙边坡改造等其他配套工程 | 2025-2026 | 5245 | 500 | 一季度完成项目资金筹措；二季度进行厂房改造；三季度洽谈购买设备；四季度设备到装投产，项目竣工 |  | 12月 | 泉州利意投资合伙企业（有限合伙） | 桃城镇 |  |  | 王洪龙 | 改扩建 | 备案 | 改扩建 | 制造业 | 机械装备 | 4745 | 完成园区改造 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 味安食品年产咖喱3000吨、浓汤宝2000吨项目 | 续建 | 桃城镇 | 计划建设厂房1.1万平方米，购置安装1条咖喱生产线、1条浓汤宝生产线，项目建成投产后预计年生产咖3000吨、汤宝2000吨。 | 2025-2027 | 12000 | 8000 | 一季度主体建设；二季度屋面板、墙面板安装，钢结构涂装；三季度消防设施安装；四季度设备安装 |  |  | 福建省永春味安食品有限公司 | 桃城镇 |  |  | 王洪龙 | 2020-350525-14-03-008782 | 备案 | 续建 | 制造业 | 食品饮料 | 8000 | 完成两栋宿舍楼和9#厂房建设，3#厂房钢结构主体完成 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
79 | 阿伟服装生产线项目 | 新开工 | 桃城镇 | 购置改造厂房3000平方米，主要购置吊挂智能生产线相关设备20余台，建设6条年产高档针梭织吊挂智能生产线 | 2026 | 2000 | 2000 | 一季度完成厂房购置及有关手续办理，进行厂房改造及装修；二季度与设备商洽谈并购置设备入场调试，调试完毕正式运营 | 1-2月 | 4月 | 福建省永春阿伟科技有限公司 | 桃城镇 |  |  | 王洪龙 | 2504-350525-04-03-145448 | 备案 | 改扩建 | 制造业 | 纺织鞋服 | 0 | 办理厂房购置手续，完成厂房改造方案设计 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
80 | 珺宇机械智能化生产线项目 | 新开工 | 桃城镇 | 总建筑面积4.35万平方米，建设1幢标准厂房，安装5条数字化、智能化设备生产线，购置数台先进自动数控设备，覆盖铝合金型材切割、组装、检测全流程，实现门框、门扇以及窗框、窗扇生产的自动化与智能化控制 | 2026-2027 | 20000 | 15000 | 一季度完成厂房购置及相关手续办理，办理施工许可证，项目开工；二季度完成基础建设；三季度进行厂房主体施工；四季度完成厂房主体施工和屋顶建设 | 3月 |  | 永春珺宇产业园管理有限公司 | 桃城镇 |  |  | 王洪龙 | 2509-350525-04-01-753343 | 备案 | 新建 | 制造业 | 机械装备 | 0 | 办理厂房购置手续，完成厂房改造方案设计 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
81 | 汉鸿科技高端木质家具智能化生产线项目 | 新开工 | 榜德工业园区 | 购置大众日用品化工品闲置厂房约7000平方米，开展旧厂房装修改造工程、外墙装饰工程及配套设施设备安装工程，分区建设不同规格的洁净车间、通用型生产车间，购置安装消防喷淋系统、报警系统等标准化设备，打造安全、高效、规范的现代化标准厂房重点吸引智能制造、家居生产、电子商务等无污染、低噪音、高附加值的科技型和服务型企业入驻 | 2026 | 5000 | 5000 | 一季度完成厂房购置及相关手续办理，项目开工，进行厂房改造；二季度厂房主体改造完成及加装电梯；三季度装修收尾，租赁企业入驻生产，项目竣工 | 1-2月 | 7月 | 福建省泉州市汉鸿科技有限公司 | 桃城镇 |  |  | 王洪龙 | 2505-350525-04-05-979360 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 其他 | 0 | 办理厂房购置手续，完成厂房改造方案设计，开始厂房改造 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
82 | 永春大方记忆棉生产线项目 | 新开工 | 榜德工业园区 | 租赁厂房2.5万平方米，建设涵盖生产区、原料存储区、成品仓储区、质检区及办公辅助区，安装记忆棉模塑发泡生产线，购置数控开板机、空压机、断壳机、压绵机以及相关辅助设备，搭建自动化包装线，配套购置自动搬运车、AGV自动导引车、智能拣选系统及恒温原料储罐，建设智能化仓储与物流体系。项目建成投产后，预计年可生产沙发5万套、枕芯600万个、记忆棉被芯及床垫40万张 | 2026 | 15000 | 15000 | 一季度完成厂房租赁及有关手续办理，进行厂房改造及装修；二季度洽谈购置生产设备；三季度设备到装运行，项目竣工 | 1-2月 | 7月 | 福建大方新材料科技有限公司 | 桃城镇 |  |  | 王洪龙 | 2505-350525-04-03-560302 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 纺织鞋服 | 0 | 办理厂房租赁手续 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
83 | 正佳达服装项目 | 新开工 | 榜德工业园区 | 购置盘活佳威塑料闲置用地5.1亩及厂房6500平方米，建设改造办公场所及生产区域，购置横编机等生产设备200余台，部署数字化生产管理系统，主要从事服装制造，服饰制造，针织或钩针编织物及其制品制造等；项目建成达产后，预计年可新增高端针织面料50万件，新增年产值2亿元，新增年税收500万元以上 | 2026 | 5000 | 5000 | 一季度完成厂房购置及相关手续办理，项目开工，进行厂房改造；二季度厂房主体改造完成；三季度洽谈购置服装生产设备；四季度设备到装运行，项目竣工 | 1-2月 | 12月 | 福建泉州正佳达服装有限公司 | 桃城镇 |  |  | 王洪龙 | 已备案 | 备案 | 改扩建 | 制造业 | 纺织鞋服 | 0 | 办理厂房购置手续，完成厂房改造方案设计，开始厂房改造 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
84 | 福建瑞塑恒源再生资源年产再生塑料颗粒6万吨项目 | 新开工 | 桃城镇 | 项目租赁福建泉州创新茶具工艺有限公司的闲置厂房，租赁总建筑面积为3820平方米。主要购置的生产设备有:热熔机、造粒机、切粒机、储料桶、检测机等设备；主要生产工艺为:搅拌、热熔、挤出成型、冷却、切粒、检测、包装等工序。原材料为:塑料片料(PEPP)，均为外购已清洗加工 | 2026 | 2000 | 2000 | 一季度完成厂房购置及相关手续办理，项目开工，进行厂房改造；二季度厂房改造完成；三季度洽谈购置生产设备；四季度生产线到装运行，项目竣工 | 1-2月 | 12月 | 福建瑞塑恒源再生资源有限公司 | 桃城镇 |  |  | 王洪龙 | 2510-350525-04-03-849004 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 其他 | 500 | 完成厂房租赁 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 香橼茶业精制生产线项目 | 新开工 | 桃城镇 | 购置1条茶叶精制生产线，包含无尘投料站、真空上料机、匀堆机、梳理机等设备，年产1000吨茶叶 | 2026 | 2000 | 2000 | 一季度完成厂房装修改造；二季度购置茶叶生产线设备；三季度设备到装，进行调试；四季度设备正式运行投产，项目竣工 | 1-2月 | 12月 | 福建香橼茶业有限公司 | 桃城镇 |  |  | 王洪龙 | 2504-350525-07-02-253484 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 其他 | 200 | 洽谈设备购置事宜 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 永春仁顺智能科技产业园 | 续建 | 轻工基地 | 总建筑面积5.04万平方米，新建标准厂房4栋和宿舍楼1栋，配套建设消防水池及泵房、篮球场、游泳池、员工活动中心等，构建集生产、销售、物流为一体的专业化产业园区 | 2025-2026 | 35000 | 20000 | 一季度完成施工许可证办理并开工；二季度完成2栋厂房和1栋宿舍楼基础建设；三季度进行主体建设；四季度完成厂房、宿舍楼装修建设并投用 |  | 11月 | 泉州市仁顺互联科技有限公司 | 东平镇 |  |  | 郑志刚 | 2409-350525-04-01-455396 | 备案 | 续建 | 制造业 | 高新技术 | 15000 | 完成2栋厂房建设并投用 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1 |  | 1
87 | 凯鑫食品智能生产线增资扩产项目 | 新开工 | 轻工基地 | 扩建标准厂房约1.82万平方米、一幢宿舍楼约900平方米，进行食品级无尘车间改造，配套进行消防设施、排污等建设，拟购置软糖自动化生产线，进行各类软糖生产销售 | 2026-2027 | 10000 | 2000 | 一季度进行规划方案设计；二季度进行地勘、规划许可证办理、施工许可证办理；三季度进行基础建设；四季度进行主体建设 | 9月 |  | 泉州凯鑫食品有限公司 | 东平镇 |  |  | 郑志刚 |  |  |  | 制造业 | 食品饮料 |  |  | 否 | 否 | 否 | 是
88 | 顺意食品厂区扩建 | 续建 | 轻工基地 | 总建筑面积6889平方米，新建标准厂房2栋，其中2号厂房建筑面积3035平方米，3号厂房建筑面积3854平方米 | 2025-2027 | 6000 | 1000 | 一季度进行厂房装修施工；二季度进行厂房装修施工；三季度进行室外附属工程建设；四季度进行工程扫尾 |  |  | 福建顺意食品有限公司 | 东平镇 |  |  | 郑志刚 | 2407-350525-04-01-144225 | 备案 | 续建 | 制造业 | 食品饮料 | 3000 | 完成2栋厂房主体建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1 |  | 1
89 | 永春德恒服饰织造厂区建设项目（3#、5#厂房）和生产线扩建项目 | 续建 | 轻工基地 | 总建筑面积2.3万平方米，新建标准厂房，购置双针床经编机、高速双针床经编机、分丝整经机、圆盘机等设备，主要生产经编工程网布，扩建年产3800吨工程网布生产线 | 2025-2027 | 15024 | 9000 | 一季度进行3#厂房装修、水电安装，设备订购；二季度进行室外附属工程建设、部分设备安装；5#厂房进行施工图设计、图审；三季度完成施工许可证办理并开工建设；四季度完成5#厂房基础建设 |  |  | 泉州市德恒服饰织造有限公司 | 东平镇 |  |  | 郑志刚 | 2408-350525-04-01-565475、2402-350525-07-02-537129、2508-350525-07-02-134980 | 备案 | 续建 | 制造业 | 纺织鞋服 | 4500 | 完成3#厂房墙体砌筑，开始进行装修 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 9650 | 3000 | 0 | 36.3 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
90 | 永旺食品厂房扩建项目 | 新开工 | 轻工基地 | 总建筑面积约2200平方米，新建标准厂房，改造食品级无尘车间，拟购置糯米制品、麻糍自动化生产线，进行糯米制品、麻糍生产 | 2026-2027 | 2000 | 1000 | 一季度完成规划方案设计、工程规划许可证办理并开工建设；二季度进行厂房基础建设和主体建设；三季度厂房主体建设；四季度主体装修 | 3月 |  | 泉州市永春县永旺食品有限公司 | 东平镇 |  |  | 郑志刚 | 2505-350525-04-01-204331 | 备案 | 改扩建 | 制造业 | 食品饮料 | 0 | 完成规划方案设计初稿 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1
91 | 永春县妙歌科技产业园项目 | 续建 | 桃城镇 | 总建筑面积2.7万平方米，新建办公楼、研发中心、厂房，改造旧厂房，整合产业链上下游企业入驻，引进全自动服装生产线及配套生产设备，打造闭环产业链 | 2025-2026 | 15000 | 5000 | 一季度对厂房进行内装修；二季度招引企业入驻；三季度购置设备并投产 |  | 9月 | 泉州市永春妙歌科技有限公司 | 东关镇 |  |  | 钱永新 | 2403-350525-04-01-902721 | 备案 | 续建 | 制造业 | 其他 | 13000 | 完成办公楼及厂房主体建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
92 | 中兴金属项目 | 新开工 | 东关镇 | 在东关镇内碧村永春县东部建材工业园新建标准钢结构厂房约1万平方米，购置消失模自动发泡机、自动液压成型机、智能送料机等设备，生产中高端工程机械配件，为国内三一重工、龙工机械及国际一些知名机械生产厂家进行产品配套 | 2026 | 6000 | 6000 | 一季度方案设计；二季度完成施工图设计等手续办理；三季度进场施工；四季度完工投用 | 7月 | 12月 | 永春中兴建材有限公司 | 东关镇 |  |  | 钱永新 | 2512-350525-04-01-664479 | 备案 | 新建 | 制造业 | 工业 | 50 | 正在厂房建设方案设计 | 否 | 否 | 否 | 是 |  |  | 8000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 长润日用品项目 | 新开工 | 桃城镇 | 租用厂房0.8万平方米进行装修改造，引进建设蚊香全自动生产线，主要生产电热蚊香液灌装、电热蚊香片、卫生杀虫剂、蚊香等产品 | 2026 | 3000 | 3000 | 一季度完成厂房装修；二季度设备安装并投产 | 3月 | 6月 | 长润（泉州）日用品有限公司 | 东关镇 |  |  | 钱永新 | 2504-350525-07-02-236395 | 备案 | 新建 | 制造业 | 工业 | 0 | 正在方案设计 | 否 | 否 | 否 | 是
94 | 桐洋调味品项目 | 新开工 | 桃城镇 | 租用厂房0.8万平方米进行装修改造，引进建设输送机、锤式粉碎机、螺带混合机、筛分机、包装机等一站式调味粉体生产线 | 2026 | 3000 | 3000 | 一季度完成厂房租赁、方案设计；二季度进行厂房装修；三季度完工投用 | 4月 | 7月 | 泉州市桐洋食品有限公司 | 东关镇 |  |  | 钱永新 | 2506-350525-04-01-125982 | 备案 | 新建 | 制造业 | 工业 | 0 | 正在方案设计 | 否 | 否 | 否 | 是
95 | 顺溢实业二期项目 | 新开工 | 桃城镇 | 在顺溢实业厂房空地新建二期厂房1.5万平方米，购置设备，建设水电、雨污管网等配套基础设施 | 2026 | 5000 | 5000 | 一季度方案设计；二季度完成施工图设计并组织进场施工；三季度进行现场施工；四季度完工投用 | 5月 | 10月 | 福建顺溢实业有限公司 | 东关镇 |  |  | 钱永新 | 2512-350525-04-01-342096 | 备案 | 新建 | 制造业 | 工业 | 0 | 正在方案设计 | 否 | 否 | 否 | 是
96 | 新恒发包装纸箱项目 | 新开工 | 桃城镇 | 项目位于永春县桃城镇化龙一区47号，租赁厂房4150平方米，对原有综合车间和办公楼进行提升改造，新增购置印刷机、模切机、粘箱机等设备，采购纸板、水性油墨、白乳胶、封口钉等原辅料，通过印刷、模切、钉合、黏合等工序生产纸箱，预计年产纸箱2000万平方米 | 2026 | 3100 | 3100 | 一季度完成厂房租赁；二季度完成方案设计，进场施工；三季度进行改造提升并完工投用 | 5月 | 9月 | 福建省泉州新恒发包装有限公司 | 东关镇 |  |  | 钱永新 | 2508-350525-07-05-542201 | 审批 | 改扩建 | 制造业 | 轻工 | 0 | 正在规划建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
97 | 永春竹林室香业新型天然香品研发销售中心项目 | 新开工 | 东平镇 | 租赁永春东冷链物流园4000平方米厂房，购置香品研发设备4套，建设香产品展示中心，打造香产品直播间3间 | 2026 | 5000 | 5000 | 一季度租赁厂房并进行改造；二季度建设香产品销售展示中心，购置研发设备；三季度建设直播间并投产 | 4月 | 8月 | 福建永春竹林室香业有限公司 | 东关镇 |  |  | 钱永新 | 2512-350525-04-01-497877 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 轻工 | 0 | 正在规划建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
98 | 金草生物改扩建项目 | 续建 | 生物医药产业园区 | 新建厂房1栋，总建筑面积约1.8万平方米，购置金线莲生产线，建设研发实验室；购置8台智能一拖八直流充电桩，供内外部新能源汽车使用；利用现有厂房屋顶6000平方米建设总装机容量600千瓦的屋顶光伏发电设备 | 2025-2026 | 6115 | 1115 | 一季度完成厂房内外装修；二季度进行生产线和实验室设备建设；三季度完成生产线设备安装；四季度完工投产 |  | 10月 | 泉州市金草生物科技有限公司 | 岵山镇 |  |  | 林金莲 | 2409-350525-07-02-337630 | 备案 | 续建 | 制造业 | 其他 | 5000 | 完成1.8万平方米厂房建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
99 | 中顺科技技改项目 | 新开工 | 轻工基地 | 购买超高压压滤机2台、高压柱塞泵2台、增塑机2台和球磨机、干压成型机、陶瓷切割机等生产设备，新增高岭土提取生产线1条，预计特种陶瓷年产量增加3000吨以上 | 2026 | 2030 | 2030 | 一季度引进设备，完成生产线建设并投产 | 1-2月 | 1-2月 | 泉州市中顺科技发展有限公司 | 岵山镇 |  |  | 林金莲 | 2508-350525-04-03-465857 | 备案 | 改造和技术改造 | 制造业 | 其他 | 0 | 完成部分设备购置 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
100 | 旗荃工贸板材及金属门窗生产线技改项目 | 新开工 | 美岭智慧产业园 | 购置美岭智慧产业园标准化厂房并改造生产车间752平方米，购置激光自动切割机、全自动切管机、自动冲孔机、自动弯管机、弯曲成型等设备，建设2条金属门窗生产线,完成生产线的改造升级 | 2026 | 2030 | 2030 | 一季度完成生产车间改造，引进设备，建设生产线投产 | 1-2月 | 3月 | 泉州旗荃工贸有限公司 | 岵山镇 |  |  | 林金莲 | 2502-350525-04-01-544992 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 其他 | 0 | 完成厂房购置 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
101 | 荣恒织造年产10万纱锭生产线项目 | 新开工 | 轻纺园 | 租赁泉州恒福织造有限公司厂房2.4万平方米，改造车间，并采购纺织设备230多台，建成两条纺织生产线，采用环锭纺工艺生产各类高端织物面料、针织布、棉纱等，年产10万锭纱锭 | 2026 | 2000 | 2000 | 一季度开始生产车间改造；二季度完成生产车间改造、设备安装、投产 | 1-2月 | 4月 | 福建荣恒织造有限公司 | 岵山镇 |  |  | 林金莲 | 2506-350525-04-01-893734 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 轻工 | 600 | 完成厂房租赁 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
102 | 易见美织造生产项目 | 新开工 | 榜德工业园区 | 租赁并改造提升泉州三斧鞋业有限公司厂房、办公楼约1.3万平方米，配置平纹织带机、提花编织机、伸缩绳专用编织机、整经机、热定型机等生产设备800台，年产功能性织带与弹性绳制品500万条 | 2026 | 8000 | 8000 | 一季度完成厂房装修，设备安装投产 | 1-2月 | 3月 | 泉州永春县易见美织造有限公司 | 岵山镇 |  |  | 林金莲 | 2511-350525-04-03-401213 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 轻工 | 200 | 完成厂房租赁 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
103 | 泉州晨达炭素技改项目 | 新开工 | 美岭智慧产业园 | 购置美岭智慧产业园厂房并改造生产车间1320平方米，购置粉碎机、振动筛、压缩机、打包机等设备组建4条石墨制品粗加工生产线 | 2026 | 2030 | 2030 | 一季度完成厂房改造，进行设备安装；二季度完成生产线建设并投产 | 1-2月 | 4月 | 泉州市晨达炭素有限责任公司 | 岵山镇 |  |  | 林金莲 | 2408-350525-07-02-682257 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 其他 | 0 | 完成厂房购置 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
104 | 宇朋服饰生产项目 | 新开工 | 探花山工业园区 | 租赁福建省泉州市汉鸿科技有限公司厂房2000平方米，购置缝纫设备350台，年产服饰约30万件 | 2026 | 2000 | 2000 | 一季度完成厂房装修，设备安装投产 | 1-2月 | 3月 | 泉州宇朋服饰有限公司 | 岵山镇 |  |  | 林金莲 | 2511-350525-04-03-465131 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 轻工 | 0 | 完成厂房租赁 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 新兴建材模具制造项目 | 新开工 | 榜德工业园区 | 购置土地8848平方米，建设厂房一栋，占地面积3479.1平方米，总建筑面积3479.1平方米，计容建筑面积10437.3平方米。新建厚度400mm毛石混凝土挡土墙约1480平方米、8米宽厂区道路550米；新建机动车停车位10辆，非机动车停车位76个；购置建材模具生产线8条，主要生产钢结构模具和塑料模具 | 2026 | 9170 | 9170 | 一季度完成进场道路施工、挡土墙建设及土地平整，进行厂房主体和停车场建设；二季度完成厂房主体和停车位建设，购置设备，进厂调试安装，并投入使用 | 1-2月 | 4月 | 永春县新兴水泥制造厂 | 仙夹镇 |  |  | 李江源 | 2508-350525-04-01-293883 | 备案 | 新建 | 制造业 | 建筑建材 | 4000 | 完成土地平整和挡土墙建设，正在挖地基 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 9670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1 |  | 1
106 | 钛空屋三维众创空间项目 | 新开工 | 探花山工业园区 | 拟租赁福臻工贸厂房3600平米，购置标准生产线10条，生产制造立体模型，打造集生产、销售、仓储、直播、设计为一体的三维产品生产基地 | 2026 | 6000 | 6000 | 一季度进行厂房提升改造；二季度进行设备购置及安装，竣工投产 | 3月 | 6月 | 泉州钛空屋科技有限公司 | 仙夹镇 |  |  | 李江源 | 2511-350525-04-01-243761 | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 其他 | 0 | 完成场地租赁 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1 |  | 1
107 | 麦动（永春）智造产业园二期 | 续建 | 榜德工业园区 | 总建筑面积7.1万平方米，建设标准工业厂房、辅助生活用房，项目建成后主要招引纺织鞋服及其上下游企业入驻 | 2024-2026 | 30600 | 7000 | 一季度二期主体建设；二季度二期主体封顶并装修；三季度主体装修、配套设施建设；四季度完工投用 |  | 12月 | 福建泉州科可智能电动车集团有限公司 | 湖洋镇 |  |  | 吴小纲 | 2209-350525-07-01-419107 | 备案 | 续建 | 制造业 | 工业园区基础设施 | 25000 | 3号综合楼、4-11号厂房完成装修 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
108 | 阿斯夫户外体育用品制造项目 | 新开工 | 永春东冷链物流园 | 租赁永春东冷链物流园，改造厂房1.5万平方米，引进皮划艇、户外棒球用品等高端体育用品生产线15条，预计可年产皮划艇1万艘、各类体育用品5万套 | 2026 | 18000 | 18000 | 一季度完成厂房改造，生产线安装并投产 | 1-2月 | 3月 | 泉州阿斯夫户外用品有限公司 | 湖洋镇 |  |  | 吴小纲 |  | 备案 | 单纯购置 | 制造业 | 其他 | 50 | 完成厂房租赁 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
109 | 永春华膜环保产业园项目 | 续建 | 农产品集中加工区 | 总建筑面积3万平方米，建设厂房、仓库、办公楼等，购置滚塑机、缠绕机、卷膜机等生产设备，新建1条全自动生产线，2条半自动生产线，生产家用反渗透膜、工业超滤膜、玻璃钢软罐、环保污水处理填料以及一体化污水处理设备，配套项目园区道路、给排水、电气等工程 | 2025-2026 | 20000 | 11000 | 一季度完成1#厂房竣工验收；二季度完成配套设施，购置设备；三季度设备安装调试，投产 |  | 9月 | 福建华膜环保有限公司 | 外山乡 |  |  | 郑兴洲 | 2412-350525-04-01-998185 | 备案 | 续建 | 制造业 | 工业园区基础设施 | 9000 | 1#厂房主体封顶、2#、3#厂房基本完工 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
110 | 永春克莱逊自动化水处理设备生产线扩建及华膜膜元件技改项目 | 新开工 | 桃城镇 东平镇 | 总建筑面积2.06万平方米，含克莱逊自动化水处理设备生产项目、华膜环保膜元件技改项目2个子项目。分两期建设。一期克莱逊改造提升厂房8000平方米，购置安装2条生产线；华膜改造提升厂房2600平方米，更新设备和购置工业RO膜元件自动生产线，年新增膜元件2万支。二期建设标准化厂房1万平方米，购置生产线和相应配套设施年产EDI水处理设备2000套 | 2026-2027 | 12000 | 7000 | 一季度厂房改造提升；二季度华膜环保膜元件技改生产线安装；三季度克莱逊1条生产线安装，华膜环保膜元件技改生产线投产；四季度克莱逊1条生产线投产 | 3月 |  | 泉州克莱逊科技有限公司、福建华膜环保有限公司 | 外山乡 |  |  | 郑兴洲 | 未备案 | 备案 | 改扩建 | 制造业 | 高新技术 | 0 | 完成厂房购置，项目备案 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 福建美固环保设备智造基地 | 新开工 | 轻工基地 | 总建筑面积约4.2万平方米，建设厂房4栋，新建生产线4条，主要生产不锈钢过滤器、碳钢过滤器、一体化污水处理设备等，打造福建省产业链“四链融合”的示范基地，预计年产值10亿元 | 2026-2028 | 50000 | 15000 | 一季度开工建设；二季度基础施工；三季度开始厂房主体施工；四季度厂房主体施工 | 3月 |  | 福建美固净化设备有限公司 | 外山乡 |  |  | 郑兴洲 | 2511-350525-04-01-319142 | 备案 | 新建 | 制造业 | 高新技术 | 0 | 完成备案 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增加 |  |  | 1
112 | 永春县苏坑镇绿色低碳示范产业园区建设项目 | 新开工 | 苏坑镇 | 总建筑面积13.5万平方米，场平10个地块，总用地面积279.9亩，建设7条道路共3.46公里；渠道工程设计范围箱涵布置在支路六下，箱涵规格为3.0米×2.5米，箱涵全长408米；“光储充检”一体化智能超充站，建设停车位共计95个；基于GIS 三维可视化构建智慧综合管理平台 | 2026-2030 | 56502.55 | 11000 | 一季度园区东路箱涵施工及厂房A区施工进场准备；二季度园区东路北段土石方回填及厂房A区基坑开挖；三季度园区东路北段施工及厂房A区桩基施工；四季度进行园区东路南段施工及厂房A区基础施工 | 1-2月 |  | 永春县金晟建设有限责任公司 | 自然资源局 | 苏坑镇 |  | 庄凯融 | 闽发改备[2025]C100205 号 | 备案 | 新建 | 制造业 | 工业园区基础设施 | 6000 | 园区东路开工，A区开标 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 32000专项债；（已入库） | 24502.55 | 0 | 0 | 183.3 | 183.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 1
113 | 永春县大湾区电子信息产业集群项目 | 新开工 | 轻工智造产业园 | 重点引入大湾区电子信息、智能制造与新材料等产业企业集群，租赁工业园区标准厂房面积约13万平方米，签约湖北弘昌泰新能源技术有限公司等16家企业入驻，生产销售红外触屏、智慧教育一体机、新能源显示器、新能源充电桩、电子白板、储能设备等电子信息产品 | 2026-2027 | 74500 | 50000 | 一季度部分招商企业完成厂房租赁；二季度招商企业采购部分设备，开始安装；三季度设备调试及试投产；四季度部分投产 | 6月 |  | 湖北弘昌泰新能源技术有限公司等16家企业 | 工业园区管委会 | 各有关乡镇 |  | 郑维泽 |  |  | 改建 | 制造业 | 高新技术 | 0 | 完成部分招商企业的协议洽谈、签订 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 30000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 永春县绿色工业园区东平片区建设项目-产业园A区 | 续建 | 轻工基地 | 新建标准厂房、综合楼等建筑面积约9.3万平方米，进行园区内道路、给排水、供配电、综合管网等配套基础设施建设 | 2025-2028 | 40000 | 20000 | 一季度基础施工；二季度完成基础建设；三季度进行厂房主体施工；四季度完成主体封顶，进行砌筑工程施工 |  |  | 永春工业园区开发投资有限公司 | 工业园区管委会 | 东平镇 |  | 郑维泽 | 2510-350525-04-01-810854 | 审批 | 续建 | 制造业 | 工业园区基础设施 | 3000 | 完成施工图设计、工程造价预算、财政控制价审核、招投标，开工 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 15000 | 5000 | 0 | 0 | 48.1 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 申报市级项目 |  | 2 | 1
115 | 永春县工业园区标准化建设配套基础设施项目 | 续建 | 工业园区 | 总建筑面积30.8万平方米，建设、改造标准厂房等，新建道路约7.55公里，改造提升园区道路约20.5公里，建设闸阀、应急池（约1万立方）等环保措施，建设周边支护、箱涵、给排水、电气、5G智慧等配套基础设施 | 2023-2027 | 195548 | 26500 | 一季度进行部分厂房改造工程施工图设计、造价预算及工程招投标工作；二季度进行厂房改造工程建设，明确新增用地；三季度完成厂房改造工程建设，进行新增用地出让并启动项目方案设计；四季度进行新增用地产业园设计及施工图审查等前期工作 |  |  | 永春工业园区开发投资有限公司 | 工业园区管委会 |  |  | 郑维泽 | 2211-350525-04-01-326457 | 审批 | 续建 | 制造业 | 工业园区基础设施 | 90000 | 完成部分厂房装修方案设计 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1
116 | 永春县智能电子科创产业集群提质项目 | 新开工 | 智能电子科创产业园 | 整合优化智能电子科创产业园一期厂房空间布局，腾挪厂房空间面积约3万平方米，引入瑞意鑫电子科技、宏宇信达电子科技、国意鑫电子科技等6家企业，生产SMT贴片、usb接口、光学玻璃制品、电子元器件、液晶显示屏、智能穿戴等电子产品3000万件 | 2026 | 21500 | 21500 | 一季度厂房租赁；二季度进行设备安装调试；三季度试生产；四季度全面投产 | 4月 | 12月 | 福建瑞意鑫电子科技有限公司、福建国意鑫电子科技有限公司、泉州宏宇信达电子科技有限公司等6家招商企业 | 工业园区管委会 | 各有关乡镇 |  | 郑维泽 |  |  | 改扩建 | 制造业 | 高新技术 | 0 | 完成项目备案等前期手续办理 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 12000 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 永春县食用菌产业发展项目 | 续建 | 坑仔口镇 五里街镇 一都镇 | 总建筑面积7.9万平方米；主要在一都镇、五里街镇建设日产10万包菌棒自动化生产厂，在坑仔口镇建设原材料供货中心；通过项目实施，提升永春县食用菌产业群的硬件环境，促进食用菌产业链升级，优化资源配置；提升永春县食用菌产业形象，增强吸引力 | 2025-2027 | 50200 | 8000 | 一季度厂房施工；二季度完成主体结构施工；三季度现场施工基本完成；四季度验收通过，生产设备投入使用 |  |  | 福建省垦美建设工程有限公司 | 农文旅集团 | 农业农村局 |  | 周伯祥 | 2412-350525-04-01-180798 | 备案 | 续建 | 制造业 | 其他 | 8000 | 完成一都菌棒自动化标准生产厂房建设 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 0 | 24000 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1
118 | 永春县农产品集中加工区 | 续建 | 蓬壶镇 | 总建筑面积约80万平方米，建设园区道路、标准厂房、冷链仓储物流、电商交易中心和公共停车场等配套设施 | 2022-2027 | 245848 | 40000 | 一季度完成场平工程（一期），蓬壶标准厂房基础工程开工，进行研发中心建设；二季度标准厂房三期前期工作，蓬壶标准厂房基础工程施工，研发中心完工；三季度场平工程（二期）开工，标准厂房三期开工、蓬壶标准厂房基础工程施工；四季度标准厂房三期、场平工程施工（二期）、蓬壶标准厂房基础工程施工 |  |  | 福建省永春农垦发展有限公司 | 农文旅集团 | 蓬壶镇 |  | 肖海华 苏黎章 | 2202-350525-04-01-588193 | 审批 | 续建 | 制造业 | 工业园区基础设施 | 180000 | 完成标准厂房二期建设，完成支三路工程，完成蓬壶片区产业用地场平工程，完成迎宾大道入口提升及连接线工程 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 资本金9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 省在建 | 1 | 2 | 1
119 | 永春县老醋科技融合产业园 | 续建 | 桃城镇 五里街镇 石鼓镇 | 总建筑面积101.4万平方米，新建老醋生产标准厂房、醋产品深加工标准厂房，建设配套用房，新建道路13.8公里，完善园区给排水、电力、垃圾转运、停车场等配套基础设施建设 | 2024-2028 | 600000 | 30000 | 一季度标准厂房基础施工；二季度标准厂房主体施工，完成欧美龙地块改造建设前期工程；三季度欧美龙地块基础施工；四季度欧美龙地块主体施工 |  |  | 福建省永春农垦发展有限公司 | 农文旅集团 |  |  | 王卫阳 | 2402-350525-04-01-206211 | 备案 | 续建 | 制造业 | 工业园区基础设施 | 52500 | 完成真武北路北拓建设工程、老醋综合批发中心项目 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 专项债：52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1
120 | 永春县银发经济产业园 | 新开工 | 桃城镇 | 用地面积74亩（原建东药业），分2期建设，建筑面积约14.8万平方米，容积率3.0，建设标准厂房、配套用房，以及道路电力等配套基础设施 | 2026-2028 | 60000 | 18000 | 一季度土地出让；二季度项目立项前期设计；三季度招投标开工建设；第四季度按顺序建设 | 9月 |  | 永春鹏城建筑工程有限责任公司 | 城建集团 | 住建局 |  | 钱永新 |  |  |  | 制造业 | 园区基础设施 |  |  | 否 | 是 | 否 | 否
121 | 永春县建筑垃圾资源化利用中心建设项目 | 新开工 | 石鼓镇 | 用地面积127.44亩，容积率1.1，建筑面积约9.3万平方米，分2期建设，主要建设建筑垃圾破碎分拣车间、筛分车间、成品骨料存储仓、再生制品（透水砖/再生混凝土）生产车间、原料暂存场、中控调度中心、化验检测室、设备维修车间、办公及员工配套楼、危废暂存间，以及相关配套用房和厂区基础设施。 | 2026-2030 | 50000 | 15000 | 一季度土地报批；二季度土地出让项目立项前期设计；三季度招投标开工建设；四季度全面开工建设 | 9月 |  | 永春鹏城建筑工程有限责任公司 | 城建集团 | 住建局 |  | 钱永新 |  |  |  | 制造业 | 其他 |  |  | 否 | 是 | 否 | 否
122 | 永春城东科创产业园及配套设施建设项目 | 续建 | 桃城镇 | 总建筑面积47.7万平方米，建设标准厂房、配套用房，以及道路670米、停车位2000个、充电桩100个，完善园区给排水、电力等配套基础设施 | 2024-2027 | 187400 | 45000 | 一季度产教融合中心主体建设，城东市民广场、体育公园土地报批，城东标准厂房项目立项前期方案设计、施工招标；二季度产教融合中心完成主体建设并同步室外工程，城东市民广场、体育公园土地出让，城东标准厂房项目开工建设；三季度产教融合中心完成项目建设；城东市民广场、体育公园项目立项、方案设计，城东标准厂房项目基础施工；四季度城东市民广场、体育公园项目开工建设，城东标准厂房项目基础施工 |  | 9月部分 | 永春县永源城市建设有限公司 | 城建集团 | 桃城镇 |  | 王洪龙 钱永新 | 2211-350525-04-01-551416 | 备案 | 续建 | 制造业 | 工业园区基础设施 | 65000 | 产教融合中心主体施工 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 专项债：52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 省在建 |  | 2 | 1
二、服务业：44个 | [5 empty] | 1154966 | 349885
123 | 下洋镇长溪蜜境生态旅游项目 | 续建 | 下洋镇 | 流转土地1500亩，长溪蜜境生态旅游项目规划区域内有长汀溪穿过，以亲子家庭、青年游客为主要客群，以“煤”和“蜜”为主要文化基础，结合长汀溪整治，建设300亩蜜源观光区、秘野寻踪探险区、蜜乐时间休闲区三大主题区域,构建“游、宿、学、奇、产”体系，打造特色产业与休闲旅游相结合的“长溪蜜境” | 2025-2027 | 12000 | 5000 | 一季度进行蜜源观光区基础设施建设，二季度进行蜜源观光区建设；三季度进行智慧化蜂场建设；四季度完成智慧化蜂场建设 |  |  | 福建省永春鑫丰管理有限公司 | 下洋镇 |  |  | 郑维泽 | 2412-350525-04-05-294414 | 备案 | 续建 | 服务业 | 旅游服务 | 5000 | 完成园区道路、停车场等配套设施建设并进行蜜源观光区部分建设 | 否 | 否 | 是 | 否 | 500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 89.5 | 18 | 584 | 41.6 | 13 |  | 1 |  | 1
124 | 通池建工特种车辆购置项目 | 新开工 | 坑仔口镇 | 新购置5台装载机、7台CYTJ45矿用液压掘进钻车、6台E6205H管路挖掘机等若干设备用于提高石灰矿开采产量 | 2026 | 3700 | 3700 | 一季度完成设备购置 | 1-2月 | 1-2月 | 福建省通池建设工程有限公司 | 坑仔口镇 |  |  | 王卫阳 |  | 备案 | 单纯购置 | 服务业 | 其他 | 0 | 正在进行前期手续办理 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3100
125 | 云路文旅综合开发项目 | 新开工 | 锦斗镇 | 于村部打造“党建+文旅”邻里枢纽，设便民服务中心（含旅游咨询）、多功能会议室、接待室等。建设190亩观光基地，含80亩生姜、80亩佛手瓜、30亩高山茶种植区，配套种苗农机、生态梯田、智能喷灌、加工用房及温室大棚。加宽配套4.6公里水泥路面并完善安防设施，加强景区联动。于雪山核心景区内31亩区域建多元体验区：“1314”打卡点，房车车位、帐篷及双人/家庭木屋露营地，垂钓区等，另有标准化游客服务中心 | 2026 | 6060 | 6060 | 一季度完成邻里中心及配套设施建设；二季度完成种植基地建设；三季度完成游客中心建设 | 1-2月 | 9月 | 永春县锦斗镇云路村村民委员会 | 锦斗镇 |  |  | 郭美西 | 已备案 | 备案 | 新建 | 服务业 | 旅游服务 | 0 | 完成土地流转、三通一平 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 6060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 锦斗镇农文旅综合体项目 | 续建 | 锦斗镇 | 总建筑面积约7000平方米，建设锦斗镇农文旅综合体，同时引入餐饮、民宿等业态，一、二层建设农贸市场，三层规划商业酒店，四层以上建设住宅 | 2025-2026 | 9000 | 1000 | 一季度完成室内软装修；二季度完成外立面及沿路装修；三季度完成整体消防验收 |  | 9月 | 泉州锦鑫置业有限公司 | 锦斗镇 |  |  | 郭美西 | 已备案 | 审批 | 续建 | 服务业 | 酒店及综合体 | 8000 | 主体部分建设完成 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
127 | 乌髻岩旅游景区提升项目 | 续建 | 锦斗镇 | 建设旅游导览系统，改造提升停车场、圣泉山庄民宿、木栈道、观光平台，同时规划设计原有宗教、人文景观、书法展览室、摄影展览室以及乌髻周边文创产品商店融入乌髻岩文化特色，全面提升旅游服务体验，打造集人文、游览、养生于一体的绿野仙踪 | 2025-2026 | 3000 | 1000 | 一季度完成停车场及充电桩建设 |  | 3月 | 永春县乌髻岩旅游风景区管理委员会 | 锦斗镇 |  |  | 郭美西 | 已备案 | 审批 | 续建 | 服务业 | 旅游服务 | 2000 | 停车场、民宿及文创产品商店完工 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 呈祥农文旅产业提级项目 | 新开工 | 呈祥乡 | 对云山花园提升改造，修复温室大棚1栋2500平方米，建设冷库1座，建设种子资源库10亩，水利工程喷灌设施2500亩，道路水泥硬化及建设停车场1座，铺设花园轨道1500米；利用露营基地项目周边闲置土地，建设停车场500平方米及增加10个充电桩；对醉风园进行改造，更换木栈道地板及栏杆；将乡村文化用激光设备照射在西村梯田上，吸引游客夜间打卡；通过基础设施升级与产业配套完善，打造高山生态产业振兴乡镇 | 2026 | 2200 | 2200 | 一季度进行云山花园提升改造及完成西村梯田夜间打卡；二季度进行云山花园提升改造及进行露营地周边停车场、充电桩建设；三季度进行云山花园提升改造及完成醉风园木栈道地板及护栏更换；四季度完成云山花园提升改造 | 1-2月 | 12月 | 永春县呈祥乡人民政府 | 呈祥乡 |  |  | 林铭东 |  | 审批 | 新建 | 服务业 | 旅游服务 | 0 | 完成项目设计 | 否 | 否 | 是 | 否 | 1200 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
129 | 雪山生态旅游区提升工程 | 续建 | 呈祥乡 | 对东溪大峡谷进行修缮提升，建设雪山书阁、山海茶驿、云曦呈祥、旅游服务中心等配套项目，沿途增设景观小品；提升数个停车场配置，增设充电桩，打造房车露营基地、星空露营基地、树屋等，日接待旅客能力约0.05万人 | 2024-2026 | 6000 | 1000 | 一季度提升旅游服务中心各类设施，以及竣工验收 |  | 3月 | 永春县恒祥文化旅游发展有限公司 | 呈祥乡 |  |  | 林铭东 | 2310-350525-04-01-184945 | 备案 | 续建 | 服务业 | 旅游服务 | 5000 | 完成山海茶驿、云曦呈祥、停车场、旅游服务中心等设施建设 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
130 | 永春唐允瓷茶文旅度假山庄 | 续建 | 苏坑镇 | 分三期建设，其中一期按四星级标准建设豪华度假休闲型酒店，共计15层，建筑面积1.4万平方米，停车位200个，设有150间客房、1000人餐饮接待能力的餐厅、天空恒温游泳池、多功能厅以及康乐、健身设施，并配套建设陶瓷手作体验馆、陶瓷购物展厅、大师工作室、禅意茶社、茶艺香道表演等文旅设施；二期三期拟升级改造15亩陶瓷观光工厂、建设1500亩瓷茶文创旅游度假村，修建茶园观光步道、观景台、旅游厕所、露营基地等其他旅游基础设施配套建设，预计年接待游客30万人以上，产值超3.5亿元 | 2024-2027 | 50000 | 10000 | 一季度进行酒店二次装修设计；二季度开始进行酒店二次装修施工；三季度完成酒店二次装修，进行文旅配套设施建设；四季度完成文旅配套设施建设 |  |  | 福建唐门大酒店有限责任公司 | 苏坑镇 |  |  | 周伯祥 | 2305-350525-04-01-989222 | 备案 | 续建 | 服务业 | 其他 | 24000 | 完成酒店主体建设及装修 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
131 | 苏坑镇聚商大饭店项目 | 新开工 | 苏坑镇 | 总建筑6000平方米，改造建设聚商大饭店，内含高级特色包间、大堂、KTV等，购买大堂设备、空调设备、厨房设备、KTV设备等，打造能容纳千人以上的集餐饮、休闲、娱乐等多功能一体的高档饭店 | 2026 | 3500 | 3500 | 一季度进行聚商大饭店改造装修；二季度完成聚商大饭店改造装修并营业 | 1-2月 | 4月 | 福建省泉州苏商商贸有限公司 | 苏坑镇 |  |  | 周伯祥 | 2501-350525-04-01-428599 | 备案 | 改建 | 服务业 | 其他 | 0 | 完成项目方案设计、施工单位找 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 百丈岩综合体建设项目 | 新开工 | 蓬壶镇 | 项目位于蓬壶镇，按照“以线串点”总体思路，打造百丈岩文化展示核、山地风景道、空中观光廊道、百丈岩文化朝圣区、功夫武学体验区、福桔艺术休闲区，构建“一核、两带、三区”空间结构，改造提升仙香阁、游客中心，新建旅游公厕、售卖点、文创打卡点等，实施殿宇修复、夜景灯光等工程，完善指示导览及服务点等配套设施 | 2026 | 3000 | 3000 | 一季度完成殿宇修复、夜景灯光工程；二季度完成仙香阁、游客中心改造提升；三季度完成旅游公厕、售卖点、文创打卡点等配套设施建设 | 1-2月 | 8月 | 永春县百丈岩风景区管理服务有限公司 | 蓬壶镇 |  |  | 苏黎章 | 已备案 | 备案 | 改扩建 | 服务业 | 旅游服务 | 300 | 完成前期手续办理，殿宇修复基本完成 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
133 | 汤城御品温泉度假区改造提升项目 | 新开工 | 蓬壶镇 | 项目位于蓬壶镇汤城村，改造45个温泉房，进行度假区入口迎宾路两侧绿化、挡墙等基础设施建设，完善汗蒸房、淋浴房、水电等配套设施，进一步提升泡池周边环境 | 2026 | 4600 | 4600 | 一季度完成方案设计；二季度完成招投标手续并开工建设；三季度完成45处温泉房改造；四季度完成入口迎宾路基础设施及泡池周边基础配套设施建设并竣工投用 | 5月 | 12月 | 永春县蓬壶小城镇开发建设有限责任公司、农文旅集团 | 蓬壶镇 |  |  | 苏黎章 |  | 备案 | 新建 | 服务业 | 旅游服务 | 500 | 完成部分泡池建设 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
134 | 弘一法师文化产业园（一期）项目 | 新开工 | 蓬壶镇 | 以弘一法师闭关场所为中心进行整体规划，建设弘一法师文化展览馆，进一步完善周边配套设施，拓宽2公里园区道路，同步进行供水、排水改造提升，沿线新增设路灯20盏，打造集旅游度假、文化传播、禅修颐养三大功能于一体的全新文化地标 | 2026 | 2300 | 2300 | 一季度完成弘一法师文化展览馆开工建设；二季度完成2公里道路路基建设及供水、排水管道改造提升；三季度完成沿线20盏路灯增设，整个项目完工投用 | 1-2月 | 7月 | 永春县壶寿堂殡仪服务有限公司 | 蓬壶镇 |  |  | 苏黎章 |  | 备案 | 新建 | 服务业 | 旅游服务 | 0 | 完成前期手续办理 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
135 | 罗通物流购置电动牵引汽车项目 | 新开工 | 达埔镇 | 建设1000平方米货车停车场，购置纯电动牵引车30辆，用于货物运输 | 2026 | 2100 | 2100 | 一季度完成充电桩安装；二季度完成牵引车辆采购，投用 | 1-2月 | 6月 | 福建罗通物流有限公司 | 达埔镇 |  |  | 肖海华 | 2505-350525-04-05-377670 | 备案 | 单纯购置 | 服务业 | 其他 | 0 | 完成选址和备案 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1
136 | 永食荟美食文化城 | 续建 | 石鼓镇 | 总建筑面积1.2万平方米，建设1栋综合经济体建筑，其中两层作为永食汇美食城，集中展示石鼓白鸭汤、五里街咯摊等永春地区独有的美食以及麻粩、永春佛手茶等特色伴手礼，其余楼层则配备完善的酒店设施，计划引入四星级的希尔顿花园酒店或万豪旗下的万怡酒店等品牌，同时建设高端商务会议室、高端水疗中心、健身房等休闲办公场所 | 2025-2027 | 15000 | 11000 | 一季度完成地下室建设；二季度进行主体建设；三季度完成主体建设；四季度进行内外装修 |  |  | 福建省咏春元善食有限公司 | 石鼓镇 |  |  | 王洪龙 周伯祥 | 2410-350525-04-01-733185 | 备案 | 续建 | 服务业 | 酒店及综合体 | 5000 | 进行地下室建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 5.64 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
137 | 永春县魁星旅游基础设施建设项目（二期） | 续建 | 石鼓镇 | 总建筑面积约2万平方米，建设游客服务中心一栋和星宿文化体验馆一栋总面积3000平方米，对景区内部13公里道路进行提级改造，在景区内搭建总长10公里的景区污水管网，对景区沿线26幢1万平方米房屋进行改造并购置智能家居系统及配套的家居和其他设备设施；景区配备20辆旅游观光车、旅游标识系统、景区智慧系统，并搭建公共基础设施 | 2026 | 15000 | 15000 | 一季度完成游客服务中心一层建设，污水管网施工、道路提级改造基础施工；二季度完成游客服务中心和污水管网建设，道路提级改造完成基础施工；三季度完工 |  | 9月 | 福建永春魁星岩景区运营管理有限公司 | 石鼓镇 | 文体旅游局 |  | 蔡英殿 吴小纲 庄凯融 | 已备案 | 备案 | 续建 | 服务业 | 旅游服务 | 34200 | 完成游客服务中心（景观休憩平台项目）、南环路魁星书院门口杆线迁移、（一期）南区、咖啡馆建设 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
138 | 永春佳联大厦 | 续建 | 石鼓镇 | 项目用地面积3349平方米，规划设计一栋13层公寓楼，建设智能化停车场，配备充电及无障碍车位，建设商业综合中心 | 2025-2026 | 20038 | 6957 | 一季度完成单体验收；二季度完成竣工验收 |  | 5月 | 佳联（永春）置业有限公司 | 石鼓镇 | 住建局 |  | 王文杨 | 已备案 | 备案 | 续建 | 服务业 | 总部经济 | 13081 | 主体封顶 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 6957 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
139 | 荔枝公园民宿 | 新开工 | 石鼓镇 | 项目总面积15亩，征迁房屋3500平方米，建设高端温泉民宿，房间50间，配套咖啡屋、餐厅、健身房、停车场，项目将深度融合温泉养生、度假住宿与文化体验，显著提升区域旅游品质 | 2026-2027 | 20000 | 12000 | 一季度完成规划设计和施工许可证等前期手续办理；二季度进行基础建设；三季度完成基础建设，进行主体建设；四季度完成主体建设，进行民宿内外装修 | 6月 |  | 泉州市世遗人家民宿有限公司 | 石鼓镇 |  |  | 王洪龙 周伯祥 |  |  |  | 服务业 | 旅游服务 | 0 | 完成土地报批和项目备案 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 新佳盛电商仓储物流中心 | 新开工 | 石鼓镇 | 项目购置1栋厂房及1栋宿舍楼，面积共27707.53平方米，并对厂房及宿舍楼进行改造，规划建设物流信息综合平台；同时购置自动化立体货架系统、巷道推垛机等核心存储与搬运设备、分拣与输送系统、智能化管理模块及相应的辅助设备，打造智能化电商仓储物流中心 | 2026 | 10018 | 10018 | 一季度完成建设，开始投产 | 1-2月 | 1-2月 | 福建泉州新佳盛科技有限公司 | 石鼓镇 |  |  | 王文杨 | 已备案 |  |  | 服务业 | 商贸物流 | 10018 | 完成建设，开始投产 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 10018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 露营基地 | 新开工 | 石鼓镇 | 项目总占地面积约49亩，以蜜蜂为主题建设露营基地，主要建设“一带三区六景”核心体系：包括长约4.5公里的滨水骑行观光带；暮光戏水区（含1000米生态戏水河道）、生态露营区（设置20个帆船帐篷、10个丛林木屋及10个星空泡泡屋）及综合服务区（含休息区、展览区、租赁区）；重点营造水石森林、林涧赶海、欢乐水岸、树坞咖啡、奇异花园、丛林探险六大主题景观；建设停车区域等配套设施，打造成为集生态休闲、亲子游乐、文化体验于一体的复合型露营目的地 | 2026 | 5000 | 5000 | 一季度完成建设，开始运营 | 1-2月 | 3月 | 永春县魁星文旅发展有限公司 | 石鼓镇 |  |  | 王文杨 | 2512-350525-04-01-278871 | 备案 | 新建 | 服务业 | 旅游 | 3000 | 完成露营区建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 桃溪北岸休闲业态区 | 新开工 | 石鼓镇 | 项目总用地25亩，建设约1万平方米的三层主体综合体，集文化体验、主题住宿、商务研学于一体：一楼为文化门户与活力市集，二楼为静憩客房与研学中心，三楼为观景商务空间；建设生态景观公园、户外活动场地及综合停车场等配套设施 | 2026-2027 | 20000 | 14000 | 一季度施工图设计；二季度招标及办理施工许可证等；三季度进行基础建设；四季度完成基础建设 | 8月 |  | 永春县魁星文旅发展有限公司 | 石鼓镇 |  |  | 王文杨 |  | 备案 | 新建 | 服务业 | 旅游 | 0 | 完成项目备案 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 20008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 10 | 0 | 0.75 | 10 | 0
143 | 特色文旅地标景观照明项目 | 新开工 | 石鼓镇 | 项目总长15公里，将永春传统光影符号，与全息投影、AR 交互、数字水幕等科技手段深度绑定，以桃溪水系为轴线，串联“生态湿地、水利文脉、产业印记”三大核心元素，打造“白日生态画廊·夜间光影水卷”的滨水夜游目的地，成为永春“水生态产品价值实现”的可视化标杆 | 2026 | 6000 | 6000 | 一季度完成规划设计和施工许可证等前期手续办理；二季度开工建设；三季度完成主体照明装置架设，调配系统；四季度完成施工 | 5月 | 11月 | 泉州慢道投资合伙企业（有限合伙） | 石鼓镇 |  |  | 王洪龙 周伯祥 |  |  |  | 服务业 | 旅游服务 | 0 | 完成初步设计 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 香品一条街 | 新开工 | 石鼓镇 | 对香都广场周边店面进行外立面统一风貌改造、室内装修及智慧化系统建设，引进各类品牌香企、传统制香作坊、香文化体验馆及文创店铺，形成产业集聚效应；配套建设公共休息区、景观小品及灯光工程，营造浓厚的香文化氛围街区 | 2026 | 3000 | 3000 | 一季度完成路面改造、车位划线；二季度完成外立面装修；三季度完成配套设施建设，完工 | 1-2月 | 9月 | 永春县石鼓镇人民政府 | 石鼓镇 |  |  | 王文杨 |  |  |  | 服务业 | 旅游 | 0 | 完成项目备案和规划设计 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 水上乐园综合体 | 新开工 | 石鼓镇 | 项目占地150亩，打造环岛漂流，设置皮划艇、桨板、摇橹船游览，结合文旅产品，形成水上无动力体验产品；北侧打造网红咖啡吧，南洋风情，栈道营造网红打卡目的地；南侧设置浑水摸鱼、水上充气式游乐设备以及垂钓露营点 | 2026-2027 | 20000 | 14000 | 一季度完成项目初步规划设计；二季度实地勘察，完成方案设计；三季度完成工规、施工许可证等前期手续办理；四季度进行基础建设 | 10月 |  | 永春县云卿文旅发展有限公司 | 石鼓镇 |  |  | 王洪龙 周伯祥 | 已备案 |  |  | 服务业 | 旅游 | 0 | 完成初步设计 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 介福乡福东村乡村振兴产业园 | 新开工 | 介福乡陶瓷工业园区 | 总建筑面积3.7万平方米，建设自动化日用陶瓷生产线6条，购买隧道窑、智能机械臂等陶瓷生产设备，同时建设电商培育基地、智能仓储中心、陶瓷产品展厅等，同时配套智能化分拣系统、智能立库等，提升电商运营和配送能力，打造智能化现代化集生产销售为一体的陶瓷智慧产业园 | 2026 | 20000 | 20000 | 一季度产业园大楼主体建设；二季度进行主体建设；三季度进行主体内外装修；四季度建设生产线、购买设备，设置智能仓储中心等，竣工投产 | 1-2月 | 11月 | 福建省泉州福莹陶瓷有限公司 | 介福乡 |  |  | 张延年 | 2504-350525-04-01-708573 | 备案 | 改扩建 | 服务业 | 商贸物流 | 500 | 完成桩基工程建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 17000 | 3000 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
147 | 永春“海丝原点”古街文旅项目 | 续建 | 五里街镇 | 对古街及周边进行整体规划，并进行改造提升，建设海丝文化街区；建设智慧停车场停车位400个、游客中心建筑面积约5000平方米，改造部分街巷立面约4500平方米，建设景区慢行道路及游步道约2.7公里，景区内给排水、供电通讯、夜间照明、智慧旅游系统、消防及安防监控系统、旅游标识、旅游公厕等配套设施建设 | 2024-2026 | 28500 | 6000 | 一季度进行许港溪综合整治；二季度古街基础设施建设；三季度项目完工 |  | 9月 | 永春县五里街镇人民政府 | 五里街镇 | 农文旅集团 | 文体旅游局 | 蔡英殿 吴小纲 庄凯融 | 2302-350525-04-01-554325 | 备案 | 续建 | 服务业 | 旅游服务 | 24500 | 完成魁星阁工程、永春非遗美食文化馆、旅拍项目、许港片区改造提升等工程建设 | 是 | 否 | 否 | 否 | 0 | 15000（专项债） | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 现有用地提升建设 |  |  | 1
148 | 永春县功夫仙鹤文旅小镇项目 | 续建 | 五里街镇 | 总建筑面积16万平方米，建设永春白鹤拳主题酒店、民宿集群、武术传承中心、文创中心、“功夫仙鹤”沉浸式体验中心等；同时，配套建设五色羽栈道、灯光秀表演、白鹤拳武侠主题公园等；打造集白鹤拳武术传承、文旅研学、住宿餐饮、观光旅游为一体的大型武侠主题文旅小镇，预计年可接待游客100万人以上，产值超8亿元以上 | 2025-2028 | 160000 | 25000 | 一季度白鹤拳武术传承中心完成主体施工、外装修和水电等配套。白鹤拳文创交流中心主体施工。大羽民宿、古大厝改造，村道周边业态升级；二白鹤拳文创交流中心主体施工收尾，装修工程进场；三季度白鹤拳文创交流中心进行装修工程；四季度白鹤拳文创交流中心进行室外工程和验收,夜景打造和新建栈道 |  | 11月部分 | 福建省永春农垦发展有限公司 | 五里街镇 | 文体旅游局 |  | 蔡英殿 | 2403-350525-04-05-460668 | 备案 | 续建 | 服务业 | 旅游服务 | 30000 | 白鹤拳武术传承中心装修收尾、白鹤拳文创交流中心施工 | 是 | 否 | 否 | 否 | 0 | 40000（专项债） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 1
149 | 永春县基金大楼 | 续建 | 五里街镇 | 总建筑面积约1.8万平方米，分两期新建2栋14层商业综合楼，含配套商业、公寓、办公、餐饮等 | 2025-2027 | 20000 | 9500 | 一季度地下室施工；二季度主体建设；三季度主体建设；四季度主体建设、装修 |  |  | 福建永春盈晖企业管理有限公司 | 五里街镇 |  |  | 蔡英殿 | 2407-350525-04-01-782263 | 备案 | 续建 | 服务业 | 酒店及综合体 | 8500 | 完成基础施工 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
150 | 永春五里古街主题文创酒店 | 新开工 | 五里街镇 | 总建筑面积1.94万平方米，建设主题文创酒店一栋，可容纳200个床位，设特色客房、文化展览区，打造休闲功能区，提供闽南永春特色体验 | 2026-2027 | 50000 | 35000 | 一季度土地报批；二季度办理前期手续；三季度酒店基础施工；四季度酒店主体施工 | 7月 |  | 福建省永春农垦发展有限公司 | 农文旅集团 | 五里街镇 | 文体旅游局 | 蔡英殿 吴小纲 庄凯融 | 2511-350525-04-01-245941 | 备案 | 新建 | 服务业 | 酒店及综合体 | 0 | 完成前期工作 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 50000（专项债） | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9750.39 | 9.538 | 0 | 9750.39 | 9.538 | 0 |  | 1 | 2 | 1
151 | 永春水轮机厂改造 | 新开工 | 五里街镇 | 总建筑面积约1万平方米，改造原有水轮机厂，建设剧本拍摄体验馆、老厂长的厨房、复古澡堂咖啡屋、岁月相机馆、时光茶馆、年代歌舞厅、大古厝等 | 2026-2027 | 30000 | 15000 | 一季度完善规划设计方案，开工前期手续；二季度拆除旧房屋，施工改造；三季度完成剧本拍摄体验馆建设；四季度完成老厂房的厨房建设 | 4月 |  | 福建省永春农垦发展有限公司 | 农文旅集团 | 五里街镇 | 文体旅游局 | 蔡英殿 吴小纲 庄凯融 | 2511-350525-04-01-622045 | 备案 | 改扩建 | 服务业 | 旅游服务 | 0 | 完成前期工作 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 30000（专项债） | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 1
152 | 永春县隆佳宝东平市场 | 续建 | 东平镇 | 总建筑面积3859平方米，框架2层，高度13.1米，其中地上建筑面积3484平方米，地下室建筑面积375平方米 | 2025-2026 | 6000 | 4000 | 一季度进行市场内外装修；二季度进行楼地面、墙面铺贴、吊顶及室外附属工程建设 |  | 6月 | 泉州豪呈置业有限公司 | 东平镇 |  |  | 郑志刚 | 2501-350525-04-01-750773 | 备案 | 续建 | 服务业 | 其他 | 2000 | 完成市场主体建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1 |  | 1
153 | 永春乌龙茶产业集群核心区建设项目 | 新开工 | 东关镇 | 一期对北硿华侨茶厂内16栋、1.4万平方米的厂房进行修缮、提升、改造，建设乌龙茶现代加工园。对内部基础设施进行配套修缮提升。二期盘活周边35亩闲置用地，建设标准厂房4.67万平方米，其中包括:建设茶叶标准化制作中心，配备清洁化、智能化的综合摇青机、杀青机、揉捻机、烘干机等设备；建设茶叶技术研究中心，添置色谱仪、光谱仪、检测仪等设备 | 2026-2028 | 180000 | 18000 | 一季度完成实施方案、预算等前期工作并组织进场施工；二季度部分项目施工；三季度部分项目施工；四季度部分项目完工 | 3月 | 12月部分 | 国营福建省永春北硿华侨茶果场 农文旅集团 | 东关镇 | 农文旅集团 | 农业农村局 | 周伯祥 | 2511-350525-04-01-139945 | 备案 | 改扩建 | 服务业 | 其他 | 0 | 完成项目规划设计 | 否 | 是 | 否 | 否 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
154 | 名门商贸服务项目 | 新开工 | 桃城镇 | 购置温泉小区三楼店面，建设商贸场所2500平方米，进行装修改造，配套美国、德国等进口音响设备，提供良好环境 | 2026 | 1050 | 1050 | 一季度进行店面购置及方案设计；二季度开工建设；三季度完工投用 | 4月 | 7月 | 永春名门娱乐有限公司 | 东关镇 |  |  | 钱永新 | 2505-350525-04-01-551702 | 备案 | 新建 | 服务业 | 商贸物流 | 10 | 正在方案设计 | 否 | 否 | 否 | 是 |  |  | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 东关三产融合示范园项目 | 新开工 | 东关镇 | 依托北硿华侨茶厂旧茶叶仓库进行改造、提升，建设永春风物、特产选品中心8000平方米、展销中心7000平方米、游客服务中心2000平方米，建设园区道路1公里，供水、污水设施6公里，开发、经营永春特色产品，打造三产融合示范园 | 2026-2027 | 10000 | 3000 | 一季度进行方案设计；二季度对旧茶叶仓库进行提级改造；三季度购置研发、直播等设备，开发永春特色产品；四季度部分项目完工投用 | 9月 | 12月部分 | 国营福建省永春北硿华侨茶果场 | 东关镇 |  |  | 周伯祥 | 2512-350525-04-01-328682 | 审批 | 改建 | 服务业 | 创意产业 | 0 | 项目招商对接中 | 否 | 否 | 是 | 否 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
156 | 永春县东关桥及周边文旅提升工程 | 新开工 | 东关镇 | 1.在省级文物保护单位东关桥及周边区域，实施建筑立面改造、印尼风情园、半岛湿地公园提升、露营基地打造、周边道路及广场提升等项目，进一步提升旅游基础设施建设 2.引进第三方合作团队，将东关桥周边打造成集东关桥历史文化、归侨生活文化、移民休闲文化、水仙茶文化以及湿地公园生态旅游等于一体的环湖生态人文旅游圈 | 2026-2028 | 20000 | 3000 | 一季度对整体进行规划设计；二季度对印尼风情园进行改造提升；三季度对湿地公园周边道路提级改造；四季度建设露营基地 | 5月 |  | 永春县东关镇人民政府 | 东关镇 |  |  | 钱永新 | 泉水移[2025]3号 | 审批 | 新建 | 服务业 | 其他 | 0 | 东关桥周边路灯、栏杆等基础设施 | 否 | 否 | 是 | 否 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
157 | 永春安腾十里桃源项目 | 续建 | 岵山镇 | 规划用地118亩，建设度假酒店、商业服务配套、文旅地产、文娱内容植入等，打造一个集旅游度假、文化传播、人文交流及休闲颐养为一体的国际度假区 | 2024-2027 | 200000 | 6000 | 一季度完成07地块建筑修缮加固；二季度完成07地块建筑内外部装修和周边环境提升并投入运营；三季度进行08地块规划设计；四季度完成08地块工程规划设计、施工许可证手续报批工作，启动开工事宜 |  |  | 安腾集团有限公司 | 岵山镇 |  |  | 庄凯融 | 2410-350525-04-01-871363 | 备案 | 续建 | 服务业 | 旅游服务 | 21000 | 完成旧政府地块改造升级建设、景区慢行道路建设、初步完成荔枝园林景观打造 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
158 | 北溪文苑景区生态文旅综合提升项目 | 新开工 | 岵山镇 | 改造木栈道300米，提升改造客房62间，更新电梯2部，完成供水管网改造，升级酒店系统，完善提升景区基础设施，含道路等游览通行设施改造升级、监控等 | 2026 | 5000 | 5000 | 一季度完成客房改造，电梯更新；二季度完成，供水管网改造、酒店系统升级和基础设施改造 | 1-2月 | 6月 | 福建省北溪旅游开发有限公司 | 岵山镇 |  |  | 林金莲 | 2508-350525-04-01-343989 | 备案 | 改建 | 服务业 | 旅游服务 | 0 | 完成木栈道改造 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
159 | 陈荣祖文化园旅游基础配套设施项目 | 新开工 | 岵山镇 | 总建筑面积692平方米，建设藏经阁，食堂、停车场等，完善铺下至文化园道路5公里 | 2026 | 2300 | 2300 | 一季度进行藏经阁建设；二季度进行食堂、道路建设，藏经阁完工；三季度进行停车场建设，食堂、道路完工；四季度完成停车场施工和配套设施建设 | 1-2月 | 10月 | 永春陈荣祖文化研究会 | 岵山镇 |  |  | 林金莲 | 2106-350525-04-05-442117 | 备案 | 新建 | 服务业 | 旅游服务 | 600 | 完成场地平整 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
160 | 仙夹短剧基地项目 | 新开工 | 仙夹镇 | 流转改造古厝10余栋，约9000平方米，打造多题材拍摄场景，建设完善服装、道具、摄影器械、场景搭建、专业摄影棚等服务配套，购置拍摄专用设备；建设仙夹短剧基地演艺中心，配备食堂和宿舍60间等；建设休闲步道13公里， 对路面进行古砖铺设、建设休息凉亭、种植乡土树种1万株（银杏、松木、油茶）及亮化工程；新建停车场一处，约350平方米55个车位 | 2026 | 3300 | 3300 | 一季度完成仙夹短剧基地演艺中心改造提升；二季度进行古厝改造；三季度进行步道建设和树种种植；四季度停车场建设和亮化工程建设 | 1-2月 | 12月 | 永春县仙夹镇夹际村村民委员会 | 仙夹镇 |  |  | 李江源 | 2511-350525-04-05-164714 | 备案 | 改扩建 | 服务业 | 其他 | 220 | 完成仙夹短剧基地演艺中心改造提升 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 仙夹镇漆艺产业综合发展中心一期建设项目 | 新开工 | 仙夹镇 | 拟租赁改造龙美旧小学，总面积约2000平方米，建设漆艺展销中心、大师设计室、大师工作室、学徒制作工坊、人才交流室、直播间、销售空间等，配备作品阴干房、半成品陈列室及原材料厂库等，以及采购3D打印设备、激光雕刻机等设备；建成竹胎漆器的设计、制作、销售、推广全流程中心 | 2026 | 1200 | 1200 | 一季度进行场地空间布局设计；二季度场地提升改造；三季度进行设备购置，安装；四季度完成项目施工 | 5月 | 12月 | 福建省竹森文化传媒有限公司 | 仙夹镇 |  |  | 李江源 | 2511-350525-04-01-530280 | 备案 | 改扩建 | 服务业 | 创意服务 | 0 | 完成场地租赁 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1
162 | 泉州技师学院电商实训基地 | 新开工 | 五里街镇 | 拟由泉州技师学院、永春县永绿林业发展有限公司、福建永商网红城发展有限公司三方合作，改造永商网红城原有2栋建筑，新增实训空间、学生宿舍等，打造集学生实训、技能提升、创业孵化和本地产品推广于一体的现代化电商实训平台 | 2026 | 2100 | 2100 | 一季度实训空间、学生宿舍改造施工；二季度改造施工，设备采购；三季度投用 | 1-2月 | 9月 | 福建永商网红城发展有限公司 | 湖洋镇 |  |  | 吴小纲 |  | 备案 | 改建 | 服务业 | 其他 | 100 | 完成项目设计 | 否 | 否 | 是 | 否 | 1500 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
163 | 吴岭村嵌入式康养基地 | 新开工 | 湖洋镇 | 建设康养综合服务中心1座，为老年人提供医疗、康复保健等健康卫生服务，可为失能、半失能和有需求老年人提供床位100张 | 2026 | 3000 | 3000 | 一季度完成服务中心建设 | 1-2月 | 3月 | 永春县湖洋镇吴岭村村民委员会 | 湖洋镇 |  |  | 吴小纲 |  | 备案 | 新建 | 服务业 | 健康产业 | 100 | 完成项目设计 | 否 | 否 | 是 | 否 | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
164 | 永春县锦斗冷链物流园 | 续建 | 锦斗镇 蓬壶镇 坑仔口镇 桂洋镇 | 总建筑面积约6万平方米，建设物流加工配送园区、交易综合服务中心、冷库及相关配套设施等；其中：物流加工配送园区建筑面积9322平方米；交易综合服务中心建筑面积5855平方米，冷库建筑面积1.46万平方米；配送转运中心建筑面积2755平方米，停车位约700个；配套服务及设备用房6667平方米；配套物流园区内道路5公里、综合排水排污管网7公里及其他附属配套设施等 | 2024-2028 | 50000 | 15000 | 一季度完成农产品交易及转运中心勘察设计；二季度完成农产品交易及转运中心施工图设计；三季度完成农产品交易及转运中心图审、财审、招投标并开工；四季度进行农产品交易及转运中心主体施工 |  |  | 永春县通兴建设发展有限公司 | 交通运输局 | 蓬壶镇 |  | 钱永新 |  | 备案 | 新建 | 服务业 | 商贸物流 | 28267 | 完成子项目锦斗互通项目建设，完成子项目永春县中部农产品交易中心方案规划 | 否 | 是 | 否 | 否 | 3000 | 37000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000多万购买坑仔口宏美纸业、桂洋金沙水泥厂 |  |  | 1
165 | 永春冷链物流园 | 新开工 | 达埔镇 | 分二期建设，总建筑面积13.7万平方米。一期建筑面积约10.5万平方米，新建冷藏库、冷链服务中心，多功能仓库、物流中转站，农产品交易中心，电商物流中心，配套冷链物流等相应设备，设置挡土墙，设置园内道路、停车场(含充电桩)、消防、配电、亮化、绿化、污水处理等；二期新建电商物流中心，建筑面积约3.2万平方米，配套相应设备，设置挡土墙，设置园内道路、停车场(含充电桩)、消防、配电、亮化、绿化、污水处理等 | 2026-2030 | 100000 | 20000 | 一季度进行前期方案设计；二季度进行图审预算；三季度完成招投标并开工建设；四季度进行场地平整和桩基施工 | 9月 |  | 永春鹏城建筑工程有限责任公司 | 城建集团 | 达埔镇 |  | 钱永新 |  |  | 新建 | 服务业 | 商贸物流 | 0 | 完成前期工作 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
166 | 榜头社区酒店项目 | 新开工 | 桃城镇 | 建设用地面积约5473平方米，约8.2亩，建设可分割商业约2.7万平方米，部分可作为酒店 | 2026-2027 | 21000 | 10000 | 一季度项目前期方案设计； 二季度规划审批、前期手续办理； 三季度工程招投标并开工建设； 四季度场地平整，桩基施工 | 9月 |  | 永春县博发生物医药投资有限责任公司 | 城建集团 | 桃城镇 | 住建局 | 钱永新 | 2505-350525-04-01-547754 |  | 新建 | 服务业 | 酒店及综合体 | 800 | 完成方案设计 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 1
三、农林水利：75个 | [5 empty] | 903428.22 | 311918
167 | 王柏洋食用菌基地 | 新开工 | 一都镇 | 建设80亩食用菌生产基地，总建筑面积5万平方米，建设标准生产大棚20个，配置喷灌、货架、装袋机、搅拌机、输送带等设备 | 2026 | 6000 | 6000 | 一季度完成项目备案等手续；二季度完成生产大棚建设；三季度竣工投用 | 4月 | 9月 | 福建省山歌小镇盈绿林业有限责任公司 | 一都镇 |  |  | 陈佩芳 | 已备案 | 备案 | 扩建 | 农林水利 | 农业 | 0 | 完成项目备案等前期手续办理 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1 |  | 1
168 | 云禾农文旅项目 | 新开工 | 一都镇 | 新建农产品粗加工一二三产融合发展基地，一产培育高山蔬菜与农作物，二产计划建设山地鸡养殖场，年养殖山地鸡约400万羽，预计达产日销售1万只；三产设研学、旅游体验区 | 2026 | 6000 | 6000 | 一季度完成项目前期手续办理；二季度开工，完成土地开荒清表，种植农作物；三季度完成养殖区、研学区、旅游体验区建设；四季度竣工投用 | 5月 | 12月 | 泉州市向往文化旅游管理有限公司 | 一都镇 |  |  | 陈佩芳 | 2509-350525-04-01-577974 | 备案 | 新建 | 农林水利 | 农业 | 0 | 完成项目备案、一二三产融合项目申报等前期手续办理 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 社会性投资项目 | 1 |  | 1
169 | 永春县苏合水库 | 续建 | 一都镇 | 水库总库容106.6万立方米，工程规模为小(1)型水库，拟定挡水大坝为堆石混凝土重力坝；最大坝高为49.0米，坝顶总长131.0米，坝顶厚4.0米；工程等别为Ⅳ等，主要建筑物为4级建筑物，次要及临时建筑物为5级 | 2024-2026 | 14417 | 4500 | 一季度大坝完成至30%；二季度大坝完成至60%；三季度大坝完成至80%；四季度完成大坝主体及配套设施建设，投用 |  | 12月 | 福建省山歌小镇旅游有限公司 | 一都镇 | 水利局 |  | 陈佩芳 | 3505252309290705 | 审批 | 续建 | 农林水利 | 水利 | 12417 | 完成大坝建设完成30% | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 1
170 | 油茶种植及加工生产项目 | 新开工 | 横口乡 | 种植油茶400亩，新建一座厂房2400平方米，购置自动化喷灌设备、全自动脱壳机、全自动粉碎机、全自动蒸汽机、全自动搅拌机、全自动榨油机，预计年可生产油茶上万斤，年产值200余万元 | 2026 | 1040 | 1040 | 一季度完成土地流转并采购油茶树苗进行种植，园区道路平整； 二季度完成园区道路建设及厂房建设设施农用地审批等前期手续办理；三季度完成厂房基础建设；四季度完成厂房建设装修，引进榨油设备，投用 | 3月 | 12月 | 永春县福丰生态茶业有限公司 | 横口乡 |  |  | 林玉品 | 2501-350525-04-01-157375 | 备案 | 新建 | 农林水利 | 农业 | 0 | 完成项目备案 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1
171 | 横口乡五叶木通种植基地项目 | 新开工 | 横口乡 | 种植98亩五叶木通，新建一座1300平方米厂房，新建两条沟渠，新建两条流水线，一条木通果包装流水线，购买清洗设备、分级筛选设备、包装设备等，一条木通切片流水线，购买切片设备、烘干设备等 | 2026 | 1000 | 1000 | 一季度完成土地流转，并采购五叶木通进行种植，完成2条沟渠建设；二季度完成厂房新建并引进木通设备，投产 | 1-2月 | 6月 | 永春县稻香农业发展有限公司 | 横口乡 |  |  | 林玉品 | 2504-350525-04-01-856726 | 备案 | 新建 | 农林水利 | 农业 | 0 | 完成项目备案 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1
172 | 横口水文化教育基地项目 | 新开工 | 横口乡 | 用地12亩，新建水文化、水利工程科普用房一座，配套建设道路、围墙、给排水、供配电、消防、环卫等附属工程，集水情知识普及、水文化展示、水科普宣教于一体，形成特色鲜明的水文化教育内容 | 2026 | 2000 | 2000 | 一季度完成项目设计、预算；二季度完成项目招投标；三季度进行科普用房基础建设，完成设备预订购；四季度完成科普用房建设，完成设备及配套基础设施建设，投用 | 9月 | 12月 | 永春县横口乡金溪水电站 | 横口乡 |  |  | 林玉品 | 2505-350525-04-01-350181 | 备案 | 新建 | 农林水利 | 水利 | 0 | 完成项目备案 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1
173 | 晋江流域（横口乡段）水生态环境综合治理工程（二期） | 新开工 | 横口乡 | 新建人工湿地2.7万平方米，其中湿地一面积1.7万平方米，建设生态滤坝2座、步道248米、观景平台1处；湿地二面积9930平方米，建设生态滤坝2座、人工浮岛3处共117平方米；新建河道缓冲带6.1万平方米，其中A地块3万平方米，B地块1.2万平方米，C地块1.2万平方米，D地块7201平方米；建设生态沟渠1914米；建设生态护岸1850米 | 2026 | 3000 | 3000 | 一季度完成项目设计、预算、招投标等前期手续，开工建设；二季度完成项目建设，投用 | 3月 | 6月 | 永春县横口乡人民政府 | 横口乡 |  |  | 林玉品 | 已批复 | 审批 | 新建 | 农林水利 | 水利 | 0 | 完成项目设计 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 永春县环丰农林设备购置项⽬ | 新开工 | 横口乡 | 对4栋猪舍进⾏养殖全流程电⽓化、智能化改造，购置猪舍（含育肥舍、分娩舍、配怀舍、保育舍、公猪舍等）围栏系统、养殖设备、饲喂设备、饮⽔设备、粪污处理设备，并配备⽔线、照明、环控、料线、报警等系统，实现全场线流程效率提升 | 2026 | 2000 | 2000 | 一季度完成设备采购，二季度完成设备安装调试，投产 | 4月 | 6月 | 永春县环丰农林发展有限公司 | 横口乡 |  |  | 林玉品 | 2504-350525-04-01-148912 | 备案 | 新建 | 农林水利 | 农业 | 0 | 完成项目备案 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目
175 | 横口乡云贵村产业发展项目 | 新开工 | 横口乡 | 提升改造金山寨茶园1000亩、改造改种新品种茶园1500亩，提高茶叶品质，打造高山有机生态丰产茶园基地，推动有机认证。改造提升金山寨旧茶叶厂房1200平方米，电线线路改造铜线1000米，更新购买摇青机、杀青机，真空包装机等制茶机械设备，对茶叶进行精加工、优化制茶工艺;办理SC生产许可。新建电商服务平台，对产品进行设计包装，推出高端礼盒茶、小罐茶等文创产品，提高产品附加值，发展线上线下销售渠道。全面提升茶园基础设施，新建栈道2000米，金山寨茶园机耕道路提级改造3000米，提升生产生活供水灌溉系统，建设蓄水池1座，铺设主副管道等基础设施。流转村内土地100亩，种植本地生姜，建设生姜清洗、切片、烘干简易生产线1条，初加工生产干姜片、姜粉，增加村财收入。建设乡村群众休闲广场3000平方米，配套建设休闲步道2.4公里、路灯、观景台等旅游基础设施 | 2026 | 2000 | 2000 | 一季度完成土地流转，完成金山寨茶园机耕道路提级改造、完成蓄水池建设及管道铺设等；二季度完成生姜种植、电商平台、休闲广场建设等；三季度完成产品文创设计 | 3月 | 7月 | 永春县横口乡云贵村村民委员会 | 横口乡 |  |  | 林玉品 | 2511-350525-04-01-287947 | 备案 | 新建 | 农林水利 | 农业 | 0 | 完成备案 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 新坂蛋鸡产业化及生态种植综合开发二期项目 | 续建 | 下洋镇 | 设施农用地70.9亩，建设蛋鸡养殖舍、有机肥加工房2万平方米，购置全自动化蛋鸡养殖设备、蛋品分级包装设备，有机肥发酵生产设备。建设年产蛋鸡养殖存栏200万羽、鸡蛋3.5万吨，鸡肉4000吨、有机肥5万吨的生产线 | 2025-2027 | 16000 | 5000 | 一季度进行4、5#厂房建设；二季度进行6、7#厂房建设；三季度进行7、8#厂房建设；四季度进行部分设备安装 |  |  | 福建省初阳农业开发有限公司 | 下洋镇 |  |  | 周伯祥 | 2504-350525-04-01-698373 | 备案 | 续建 | 农林水利 | 畜牧业 | 8200 | 完成园区三通一平建设，完成1-2#厂房建设并开始进行3#厂房建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1 |  | 1
177 | 涂山蛋鸡综合开发二期项目 | 新开工 | 下洋镇 | 设施农用地60亩，建设蛋鸡养殖舍、蛋品车间、有机肥车间，购置智能化蛋鸡养殖设备、蛋品分选包装设备、有机肥发酵设备，年产鸡蛋16500吨，鸡肉1500吨，有机肥25000吨 | 2026-2028 | 16000 | 8000 | 一季度进行前期手续办理；二季度进行土石方开挖；三季度进行基础建设；四季度进行厂房建设 | 8月 |  | 福建省佳阳农业开发有限公司 | 下洋镇 |  |  | 周伯祥 | 2511-350525-04-01-927295 | 备案 | 改扩建 | 农林水利 | 畜牧业 | 0 | 完成项目备案，进行土地征迁流转 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 2 | 0 | 70.6 | 2 | 社会性投资项目 | 1 |  | 1
178 | 大荣村农文旅综合开发项目 | 新开工 | 下洋镇 | 租用荣盛小区办公场所200平方米，建设农业展示厅，租赁闲置山地700亩，建设基地道路、沿河步道等其他旅游基础配套设施，建设柑橘、油茶、生姜等种植基地700亩，购买种植机械、喷灌系统等设备，建成后年产柑橘、油茶、生姜等1500吨 | 2026 | 2900 | 2900 | 一季度进行前期手续办理、办公场所租赁、土地流转、作物种植、道路、沿河步道等建设；二季度完成作物种植、道路、沿河步道等建设、投入使用 | 1-2月 | 5月 | 永春县下洋镇大荣村村民委员会 | 下洋镇 |  |  | 郑维泽 | 2511-350525-04-01-320479 | 备案 | 改扩建 | 农林水利 | 农业 | 0 | 完成项目备案，进行土地流转 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 永春县下洋镇水土流失综合治理项目(二期) | 新开工 | 下洋镇 | 对下洋镇下洋村、上姚村、曲斗村、大荣村等村进行水土流失综合治理，综合治理面积500.16公顷，进行河道整治、封禁，同时新建护岸、步道、植草砖广场等 | 2026 | 2300 | 2300 | 一季度完成项目规划设计、招投标、水土流失综合治理、河道整治、护岸、步道、植草砖广场等建设，投入使用 | 1-2月 | 3月 | 福建省永春鑫丰管理有限公司 | 下洋镇 |  |  | 郑维泽 | 未立项 | 审批 | 改扩建 | 农林水利 | 水利 | 0 | 完成项目备案，进行项目设计 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 46.3 | 4 | 0 | 46.3 | 4
180 | 七斗农业综合开发项目 | 新开工 | 下洋镇 | 租用曲斗村部办公楼200平方米，租赁闲置山地、田地600亩，建设油茶、辣椒、丝瓜等种植基地600亩，购买种植机械、喷灌系统、榨油系统等设备，建成后年产油茶、辣椒、丝瓜等550吨 | 2026 | 2400 | 2400 | 一季度进行前期手续办理、办公场所租赁、土地流转、作物种植、设备采购；二季度完成作物种植、设备安装、投入使用 | 1-2月 | 5月 | 永春七斗农业有限公司 | 下洋镇 |  |  | 郑维泽 | 2511-350525-04-01-977487 | 备案 | 改扩建 | 农林水利 | 农业 | 0 | 完成项目备案，进行土地流转 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目
181 | 林下经济综合开发二期项目 | 新开工 | 下洋镇 | 流转上姚村、溪塔村、大荣村等村闲置山地300亩，种植竹荪、黄精、艾草等300亩，同时建设1000平方米艾草仓储中心，建成后年产竹荪10吨、黄精15吨、艾草15吨 | 2026 | 4000 | 4000 | 一季度进行前期手续办理、土地流转、竹荪、黄精、艾草等种植；二季度进行艾草仓储中心建设，三季度投入使用 | 3月 | 9月 | 永春云山源农林科技有限公司 | 下洋镇 |  |  | 郑维泽 | 2511-350525-04-01-983364 | 备案 | 改扩建 | 农林水利 | 林业 | 0 | 完成项目备案，进行土地流转 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1
182 | 黄花菜产业园建设项目 | 新开工 | 坑仔口镇 | 建设黄花菜示范基地1000余亩,基地建设内容：新改种植1000多亩，30亩喷灌设施，1个40吨的不锈钢蓄水池及相关配套设施，建设园区生产路10公里 | 2026 | 1200 | 1200 | 一季度完成项目前期准备工作并开工建设；二季度完成机耕路10千米建设；三季度完成相关基础设施建设；四季度完成1000亩黄花菜的新改种植 | 1-2月 | 11月 | 永春县皇古黄花菜专业合作社 | 坑仔口镇 |  |  | 王卫阳 |  | 备案 | 新建 | 农林水利 | 农业 | 0 | 正在进行前期手续办理 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 乌龙茶生态茶园建设及初、精制生产线建设项目 | 新开工 | 坑仔口镇 | 改造标准化厂房6000平方米，建设佛手小院，购置除尘防护设施3套，建设乌龙茶智能化、自动化生产线2条以及乌龙茶发花生产线2条。电力增容及配套设施，扩宽园区主干道5公里，园区道路15公里，园区步道6公里，高位池5座及自动化喷灌设施，配套景观花廊大道2公里、景观亭2个，水渠5公里 ，引进新品种改造茶园1000亩，种植珍贵景观树种1000棵 | 2026 | 2100 | 2100 | 一季度完成厂房改造以及硬化园区；二季度完成电力增容及配套相应设施；三季度购置设备；四季度完成乌龙茶自动化生产线建设 | 1-2月 | 12月 | 永春县魁斗莉芳茶厂 | 坑仔口镇 |  |  | 王卫阳 |  | 审批 | 改建 | 农林水利 | 农业 | 0 | 正在进行前期手续办理 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 银屏生态茶园建设项目 | 新开工 | 坑仔口镇 | 对原有土地200亩进行土壤改良，建设节水灌溉系统 ，建设蓄水池 ，铺设智能滴灌管道 200亩，配套水质过滤与压力控制系统，用于种植茶叶。建设清洁化生产车间1800平方米、分拣车间、包装车间，配备自动化包装生产线 4条，同时建设低温保鲜仓库 800平方米，购置农药残留速测仪、农用运输车等 | 2026 | 1800 | 1800 | 一季度完成土壤改良以及基础设施建设；二季度完成车间建设以及设备调试；三季度完成设备调试并投产 | 1-2月 | 7月 | 永春县银屏生态农业专业合作社 | 坑仔口镇 |  |  | 王卫阳 |  | 备案 | 新建 | 农林水利 | 农业 | 0 | 正在进行前期手续办理 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 华锋生态茶园 | 新开工 | 坑仔口镇 | 引进新品种和茶园改造、乌龙茶自动化毛茶加工生产线一条，自动化自动生产线、水力喷灌和水渠投入、园区步道和园区路 | 2026 | 2500 | 2500 | 一季度引进新品种；二季度开始茶园改造；三季度建设乌龙茶自动化毛茶加工生产线、自动化自动生产线；四季度完成水力喷灌和水渠建设 | 5月 | 10月 | 福建省永春县华锋茶叶股份有限公司 | 坑仔口镇 |  |  | 王卫阳 |  | 备案 | 改造 | 农林水利 | 农业 | 0 | 正在进行前期手续办理 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 云珩生态农业项目 | 新开工 | 玉斗镇 | 进行官坑至多肉种植基地400米道路硬化工程；建设挡土墙、灯阳坊、管理房；新购置安装花架及大棚智能设备 | 2026 | 3000 | 3000 | 一季度完成土地流转，挡土墙、大棚建设；二季度设备调试，安装遮阳网、移动苗床等设备，试投产 | 1-2月 | 5月 | 永春县云珩生态农业有限公司 | 玉斗镇 |  |  | 庄凯融 | 2510-350525-04-01-608440 | 备案 | 新建 | 农林水利 | 农业 | 50 | 开始进行挡土墙建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 佰晟养殖设施改造及道路硬化 | 新开工 | 玉斗镇 | 项目用地总面积100亩，种植油茶75亩，改建粪污处理中心面积1500平方米、改造全自动漏缝式猪舍面积1500平方米、增加污水事故贮存池面积600平方米、新建宿舍及办公楼面积200平方米、道路硬化面积2000平方米 | 2026-2027 | 4000 | 2000 | 一季度规划设计；二季度建设宿舍和道路；三季度改建粪污处理中心；四季度猪舍建设 | 1-2月 |  | 永春佰晟养殖有限公司 | 玉斗镇 |  |  | 庄凯融 | 2502-350525-04-02-275071 | 备案 | 新建 | 农林水利 | 畜牧业 | 100 | 完成场地平整 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 玉乡农业仓储项目 | 新开工 | 玉斗镇 | 流转土地700亩，种植生姜，配套建设1500平方米冷链冻库仓储及400平方米配送中心。主要建筑物面积1600平方米，新增生产能力(或使用功能):年仓储生姜2万吨以上 | 2026-2027 | 4000 | 2500 | 一季度完成700亩土地流转签约与备案；二季度启动冷链冻库、配送中心地基施工与主体搭建，平整土地；三季度主体施工；四季度装修收尾 | 4月 |  | 福建玉乡农业科技有限公司 | 玉斗镇 |  |  | 庄凯融 | 25-11-350525-04-01-539145 | 备案 | 新建 | 农林水利 | 农业 | 20 | 已完成用地流转，场地平整 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 兴亿养殖技改 | 新开工 | 玉斗镇 | 改造猪舍8000平方米，配套建设沼气池、异味发酵床等设施，购买饲料加工设备、自动化养殖等相关设备，开通硬化道路3公里 | 2026 | 3000 | 3000 | 一季度道路硬化、改造猪舍；二季度竣工投产 | 1-2月 | 4月 | 泉州兴亿养殖有限公司 | 玉斗镇 |  |  | 庄凯融 | 2402-350525-04-01-148838 | 备案 | 改造和技术改造 | 农林水利 | 畜牧业 | 100 | 进行异味发酵床建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 福缘生态果蔬项目 | 新开工 | 玉斗镇 | 流转约400亩土地，建设智能大棚15亩，用于规模化种植各类优质无公害果蔬，配套建设蓄水池及仓库 | 2026 | 3000 | 3000 | 一季度进行土地流转签约与备案，确定大棚建设方案；二季度启动大棚地基施工与主体搭建；三季度完成大棚建设投产使用 | 1-2月 | 9月 | 永春福缘农业有限公司 | 玉斗镇 |  |  | 庄凯融 |  | 备案 | 新建 | 农林水利 | 农业 | 10 | 完成初步设计，进行土地流转 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 油茶林等经济作物基地建设 | 新开工 | 桂洋镇 | 进行1000亩油茶林种植养护，新建百吨级蓄水池2座，建设智能化喷灌设备 | 2026-2027 | 3000 | 1500 | 一季度完成200亩油茶林种植养护；二季度完成200亩油茶林种植养护；三季度完成600亩油茶林养护，完成百吨蓄水池建设；四季度完成智能化喷灌设备建设 | 6月 |  | 永春县永桂生态产业有限公司 | 桂洋镇 |  |  | 余庆新 |  |  | 新建 | 农林水利 | 农业 | 2 | 初步设计 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 山支智慧农业项目 | 新开工 | 桂洋镇 | 流转土地500亩，进行4公里机耕路建设，购置农机等设备，搭建智慧灌溉系统，进行生姜的生产销售 | 2026-2027 | 2000 | 1100 | 一季度完成500亩土地流转；二季度进行机耕路建设；三季度机耕路建设，进行农机设备购置；四季度完成智慧灌溉系统建设 | 5月 |  | 泉州山支农产品供应链有限公司 | 桂洋镇 |  |  | 余庆新 |  |  | 新建 | 农林水利 | 农业 | 4 | 初步设计 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 韩国美艳多项目 | 新开工 | 桂洋镇 | 项目一期：流转土地300亩，建设全智能化农业设施大棚30亩，配套建设机耕路、灌溉水渠、研发实验室等，打造菌菇及玫瑰花种植培育基地。项目二期：流转土地400亩，建设厂房5000平方米，引进果蔬脱水烘干加工、精油提炼等生产线，打造高端农产品生产外销基地 | 2026-2027 | 8000 | 4000 | 一季度完成项目设计、土地流转、用地报批等前期手续；二季度项目一期开工建设；三季度进行机耕路、水渠、大棚等施工；四季度购置设备，进行试投产 | 6月 |  | 韩国美艳多（株）式会社 | 桂洋镇 |  |  | 余庆新 |  |  | 新建 | 农林水利 | 农业 | 5 | 完成项目备案 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 1
194 | 桂洋镇农业社会化服务项目 | 新开工 | 桂洋镇 | 引进先进的连续式谷物烘干设备集群，建设日烘干处理能力达到30吨以上烘干中心；同时建设永春县西部育秧中心1个，配套建设现代化育秧大棚、自动化播种流水线、恒温催芽室等设施 | 2026 | 3000 | 3000 | 一季度进行设计、财审及招投标等前期工作；二季度开工建设，购置设备、建设温室大棚等；第三季度投产 | 4月 | 9月 | 福建省永春大白岩乡村旅游开发有限公司 | 桂洋镇 |  |  | 余庆新 | 2510-350525-04-01-471955 |  | 新建 | 农林水利 | 农业 | 300 | 完成项目选址等前期手续。 | 否 | 否 | 否 | 是 | 300 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 永春县暗坑水库下游河道安全防护工程 | 新开工 | 桂洋镇 | 新建堤防及护岸长2公里，设置水位尺、标识牌 、警示牌 | 2026 | 2600 | 2600 | 一季度进行项目设计等前期手续；二季度开工建设，进行护岸挡土墙建设；三季度进行护岸两岸景观建设；四季度完工 | 5月 | 11月 | 永春县桂洋镇人民政府 | 桂洋镇 |  |  | 余庆新 |  |  | 新建 | 农林水利 | 水利 | 10 | 完成前期设计 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0
196 | 桂洋镇生态清洁小流域综合治理及水土流失治理项目 | 新开工 | 桂洋镇 | 项目分为两部分，一是对坑仔口溪小流域进行生态清洁，建设生态河岸1000米，清淤清障1000米，绿化美化河岸200米；二是对坡耕地水土流失治理。建设机耕路2公里，建设蓄水池2个，治理坡耕地500亩，封禁治理1000亩 | 2026 | 2000 | 2000 | 一季度进行项目前期设计；二季度进行项目设计、招投标等前期手续；三季度开工建设，预计完成生态河岸建设500米；四季度项目投产 | 8月 | 12月 | 永春县桂洋镇人民政府 | 桂洋镇 |  |  | 余庆新 |  |  | 新建 | 农林水利 | 水利 | 10 | 进行前期设计 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 锦斗镇同博茶产业项目 | 新开工 | 锦斗镇 | 拟流转锦溪村矿柑橘园林地700亩地，规划建设标准化水仙茶园，含茶叶加工厂1300平方米，闽南水仙种植区200多亩，核心种植区130亩、良种育苗区20亩、生态防护带8亩。配套建设水肥一体化系统，采购茶叶自动生产线2条，涵盖杀青、揉捻、烘干、筛选等全流程设备，配套茶叶品质检测仪器、智能温控系统；打造集中、连片型的现代化水仙茶产业基地 | 2026 | 6023 | 6023 | 一季度完成茶园设施建设；二季度完成配套设备建设 | 1-2月 | 6月 | 永春县同博农业发展有限公司 | 锦斗镇 |  |  | 郭美西 | 已备案 | 备案 | 新建 | 农林水利 | 农业 | 0 | 完成土地流转 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
198 | 九斗九制熟地项目 | 新开工 | 锦斗镇 | 流转林地300亩建设标准化生地种植基地，同步升级改造4000平方米厂房，建设2条熟地智能化加工线；建设300平方米熟地文化展示馆1个及景区直营门店，购入熟地3000斤，配套热泵烘干机用于存放、展示；打造集观光工厂、观光农业、文旅销售为一体的全产业链，传承熟地文化 | 2026 | 2014 | 2014 | 一季度完成厂房建设及设备采购 | 1-2月 | 3月 | 泉州永春乌髻文化产业有限公司 | 锦斗镇 |  |  | 郭美西 | 已备案 | 备案 | 新建 | 农林水利 | 农业 | 0 | 完成土地流转 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 永春县祥农农副产品生态种植与深加工一体化项目 | 新开工 | 锦斗镇 | 项目规划建设标准化种植基地及农产品加工配送中心，配套完善环保处理及冷链物流设施，打造从生产到销售的全产业链体系。项目建筑面积约800平方米，总投资3011万元，其中建筑工程投资1000万元（建设采集产品的临时储藏室、晒场、烘干分拣场、育苗场等），设备购置投资1800万元（竹材旋切机、截断机、破片机、拉丝机、烘干机、粉碎机等），其他费用211万元 | 2026 | 3011 | 3011 | 一季度完成基础施工；二季度推进土建工程，开展设备采购；三季度完成设备安装 | 1-2月 | 9月 | 永春县祥农农副产品有限公司 | 锦斗镇 |  |  | 郭美西 | 已备案 | 备案 | 新建 | 农林水利 | 农业 | 0 | 完成土地批复 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3011 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 永春县桂洋镇暗坑水库工程 | 续建 | 桂洋镇 | 总库容为270万立方米，挡水建筑物为混凝土砌石重力坝，坝顶171.0米，最大坝高49.7米，水库为年调节的小(一)型水库，主要工程任务为供水和灌溉 | 2024-2026 | 13763 | 3000 | 一季度防汛路和管理房等配套设施建设；二季度完成配套设施建设；三季度完工验收 |  | 7月 | 福建省永春大白岩乡村旅游开发有限公司 | 桂洋镇 | 水利局 |  | 余庆新 | 2212-350500-04-01-831350 | 审批 | 续建 | 农林水利 | 水利 | 10763 | 大坝主体封顶 | 否 | 否 | 是 | 否 | [16 empty] | 0 | 5
201 | 永春呈祥乡珩坂水库 | 续建 | 呈祥乡 | 新建一座以防洪为主，兼顾供水、灌溉的小（2）型水库，总库容78.8万立方米、防洪库容45万立方米、服务灌溉面积122亩；水库建成后，下游呈祥乡防洪标准将提高至20年一遇，保护人口1.2万人 | 2024-2026 | 11713 | 3000 | 一季度大坝主体完成100%，桥梁A、B线安全防护栏杆、主体完成100%； 二季度完成项目竣工验收 |  | 6月 | 永春县恒祥文化发展旅游有限公司 | 呈祥乡 | 水利局 |  | 林铭东 | 泉水审批[2024]4号 | 审批 | 续建 | 农林水利 | 水利 | 10000 | 主体工程完成80%，上坝道路（桥梁A、B线）工程完成80% | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 47 | 47 | 0 | 148 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 1
202 | 苏坑镇乡村佛手茶产业融合项目 | 续建 | 苏坑镇 | 包括流转土地500亩用于新开发佛手茶园，以及提升改造500亩生态防护林及景观建设。建设文旅康养综合体规划用地2.66万平方米，总建筑面积4.8万平方米，主要建设研发中心、接待中心、茶艺工法体验中心、游泳池、广场等，并完善茶园观光亭、玻璃栈道、停车场、给排水和通信等配套设施建设；购入制茶、茶园灌溉等全套设备 | 2025-2027 | 20000 | 6600 | 一季度进行研发中心、接待中心、茶艺功法体验中心等建筑主体建设；二季度进行研发中心、接待中心、茶艺功法体验中心等建筑主体建设；三季度进行研发中心、接待中心、茶艺功法体验中心等建筑主体建设；四季度进行研发中心、接待中心、茶艺功法体验中心等建筑装修 |  |  | 源榕（福建）农业科技有限公司 | 苏坑镇 |  |  | 周伯祥 | 2508-350525-04-01-915269 | 备案 | 续建 | 农林水利 | 农业 | 11500 | 进行厂房主体建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
203 | 永春县壶东溪小流域2026年度省级水土流失综合治理项目 | 新开工 | 苏坑镇 | 综合治理措施面积1.25万亩，建设安全生态水系1900米；其中：封禁1.21万亩，坡改梯374.3亩（其中反坡梯田253.65亩、水平梯田120.6），机耕道路（混凝土，路面宽3.0米）1642米，排水沟1768米，蓄水池4口；安全生态水系包括新建生态护岸1067米，清淤清障1900米 | 2026 | 2000 | 2000 | 一季度开始进行坡改梯、机耕道路、排水沟、护岸建设；二季度进行坡改梯、机耕道路、排水沟、护岸建设；三季度进行河道清淤清障、蓄水池建设；四季度完成河道清淤清障和蓄水池建设，项目竣工 | 5月 | 12月 | 永春县苏坑镇人民政府 | 苏坑镇 |  |  | 周伯祥 | 2507-350525-04-01-321016 | 审批 | 改造 | 农林水利 | 水利 | 0 | 完成项目立项、项目预算审核等前期工作 | 否 | 否 | 是 | 否 | 350 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 林下经济种植项目 | 新开工 | 达埔镇 | 流转2000亩林地，建设3000平方米农用设施，购置黄精、岗梅苗和种植设备，进行黄精和岗梅种植 | 2026 | 1100 | 1100 | 一季度完成土地流转；二季度进行农用设施建设，进行黄精、岗梅苗购置；三季度完成农用设施建设，进行黄精和岗梅种植；四季度完成黄精和岗梅种植 | 6月 | 12月 | 泉州青草园中药材种植有限公司 | 达埔镇 |  |  | 肖海华 | 2511-350525-04-01-758846 | 备案 | 新建 | 农林水利 | 林业 | 0 | 完成企业注册 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 1100 | [12 empty] | 社会性投资项目
205 | 达埔大寨尾森林康养基地项目（一期） | 新开工 | 达埔镇 | 项目占地约23亩，建设篆香广场、寻香云梯、桃香馆驿站采用钢结构建筑、听香廊采用钢构结构、桃香坪广场、云上香岭挑空栈道、沉香园斗香亭等 | 2026 | 4000 | 4000 | 一季度完成方案设计；二季度进行土地报批；三季度完成土地报批，启动项目建设；四季度完成篆香广场、寻香云梯、桃香馆等建设 | 8月 | 12月 | 永春县永卓生态产业有限公司 | 达埔镇 |  |  | 肖海华 | 2512-350525-04-05-146732 | 备案 | 续建 | 农林水利 | 林业 | 0 | 进行方案设计 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
206 | 新溪现代农业基地项目 | 新开工 | 达埔镇 | 建设1.8公里道路，购置种植机械及喷灌系统等设备，进行芦柑、沃柑等种植，发展现代观光农业 | 2026 | 1000 | 1000 | 一季度完成道路建设；二季度完成种植机械及喷灌系统等设备采购；三季度完成芦柑种植 | 1-2月 | 8月 | 永春县达埔镇新溪村村民委员会 | 达埔镇 |  |  | 肖海华 | 闽发改备[2025]C100287号 | 备案 | 新建 | 农林水利 | 农业 |  |  | 否 | 否 | 是 | 否 |  |  | 500 | 500 | [11 empty] | 社会性投资项目
207 | 智慧农场项目 | 新开工 | 介福乡 | 建设蔬菜大棚5000平方米以上，进行土壤改良优化、配套一体化农业灌溉系统包括滴灌、喷淋技术等技术，种植玉米、菠菜、白菜等各类蔬菜，提高现状土地利用率 | 2026 | 3000 | 3000 | 一季度完成土地流转600亩以上，种植各类蔬菜100亩以上，建设基础农用水设施等配套设施；二季度流转土地1000亩以上，建设蔬菜大棚及轮耕种植各类蔬菜，项目竣工 | 1-2月 | 6月 | 泉州顶宏农业发展有限公司 | 介福乡 |  |  | 张延年 | 2504-350525-04-01-750599 | 备案 | 新建 | 农林水利 | 农业 | 180 | 完成项目备案、土地流转 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 吾中村乡村振兴项目 | 新开工 | 吾峰镇 | 建设吾中卧龙山产业示范园区二期项目，对卧龙山茶果园进行全面提升改造建设，配套灌溉水池、滴灌、轨道运输等产业发展设施，以及购买农业机械设备，建设永春县水果出口标准化展销仓储物流中心700平方米，建设麻竹特色产业项目，对10亩麻竹园进行改造提升并提升建设通园区产业路230米；建设特色产业电商运行环境提升项目，安装铺格角落及周边路灯114盏，人居环境整治提升，电商直播平台中心提升，对镇区、铺街、吾峰路等周边进行绿化提升；改造青少年研学场所、宿舍和现有食堂，购置研学设备、更新食堂电器等；建设围墙，改造儿童活动场所并更新相应设备；开展河道清淤1.2公里；改造提升镇区污水处理厂1座 | 2026 | 3200 | 3200 | 一季度完成项目设计并开工；二季度进行示范园二期建设；三季度完成示范园二期建设，进行仓储物流中心建设；四季度完成物流中心建设及特色产业配套设施建设 | 1-2月 | 12月 | 永春县吾峰镇吾中村民委员会 | 吾峰镇 |  |  | 郭赐福 | 2507-350525-04-01-390611 | 备案 | 改扩建 | 农林水利 | 和美乡村 | 100 | 完成设计,特色产业电商运行环境提升项目建设完成 | 否 | 否 | 是 | 否 | 400（省级350市级50） | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
209 | 凤美农业产业园 | 新开工 | 石鼓镇 | 项目用地约300亩，土地流转120亩，建设蜜蜂养殖区50亩、中草药种植区100亩、优质果树区120亩种植特色果木6000株，以及场部和仓储中心2500平方米、蓄水池1200平方米，进行园区内部道路硬化8公里，配套建设采摘步道10公里、休憩亭20个，全面升级水电及智能灌溉系统 | 2026 | 3500 | 3500 | 一季度完成土地流转、施工许可证等前期手续，进场施工；二季度进行施工建设；三季度完成建设 | 1-2月 | 7月 | 永春县石鼓镇凤美村村民委员会 | 石鼓镇 |  |  | 王文杨 | 2512-350525-04-01-870268 | 备案 | 新建 | 农林水利 | 农业 | 1500 | 完成场部建设 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 冠菌吾江现代化农业基地 | 新开工 | 石鼓镇 | 建设现代化蔬菜大棚约6000平方米，同步建设基地内部道路和沟渠，并购置灌溉系统、温控系统等设备，建设现代化农业生产基地，主要从事蔬菜、食用菌种植 | 2026 | 1000 | 1000 | 一季度完成规划土地流转等前期手续并施工建设；二季度完工 | 1-2月 | 6月 | 福建省永春县冠菌现代农业发展有限公司 | 石鼓镇 |  |  | 王文杨 | 已备案 | 备案 | 其他 | 农林水利 | 农业 | 0 | 完成项目备案 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
211 | 五里街镇乡村振兴共富产业园 | 新开工 | 五里街镇 | 集约化流转土地1000亩，采用标准化种植技术，打造芦柑、花卉、茶叶等多元化特色作物种植区；预计年产量达20吨，通过品牌化运营和产销联动，实现农业产值500万元，带动周边农户增收；新增建设用地11.6亩，新建标准化厂房1万平方米（含现代化车间、仓储及办公区），配套智能化装修及环保设施。引进自动化清洗、分拣、包装等农产品加工生产线10条，年加工能力20吨，覆盖鲜品处理、精深加工全链条。达产后预计新增工业产值2000万元，提升区域农产品附加值；建设智能管理智慧停车场，规划车位100个，集成车辆识别、充电桩等功能，服务园区物流及访客需求；安装分布式光伏发电系统，装机容量35千瓦，年发电量约4.2万度，降低园区碳排放20%以上，实现能源自给与可持续发展 | 2026 | 12300 | 12300 | 一季度标准化厂房装修，土地流转作物种植，厂房基础施工；二季度厂房主体建设；三季度厂房装修、配套设施施工及验收、土地流转收成 | 1-2月 | 9月 | 永春县和美乡村产业发展有限公司 | 五里街镇 |  |  | 蔡英殿 | 2504-350525-04-01-105438 | 备案 | 续建 | 农林水利 | 和美乡村 | 500 | 厂房基础开挖、施工 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
212 | 吾边村移民村供水工程 | 新开工 | 五里街镇 | 用地面积16.8亩，建设供水设施，设施用地面积1577.66平方米；配套内部道路长度410米，面积4182.82平方米 | 2026 | 3000 | 3000 | 一季度施工准备及拦水坝坝体基础施工；二季度拦水坝坝体、防汛道路、过渠桥浇筑施工；三季度拦水坝溢流面工程、取水系统和防洪护岸等施工；四季度坝体及防汛道路配套安装工程施工、竣工验收 | 1-2月 | 12月 | 永春县五里街镇人民政府 | 五里街镇 |  |  | 蔡英殿 | 永水利（2025）53号 |  | 新建 | 农林水利 | 水利 | 50 | 完成林地报批和土地征收 | 否 | 否 | 是 | 否 | 2000（中央） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 用地16.8；涉及林地报批16.8亩、用地报批2.36亩 | 1
213 | 永春县东关镇润泽库区造福移民项目 | 新开工 | 东关镇 | 项目建设内容主要归纳为“一带，一圈”。 “一带”建设工程主要包括：滨河道路亮化8公里、村内道路修复工程864米、文化运动场地建设、平安库区工程、运营平台建设等； “一圈”建设工程主要包括：河道清淤17400立方米、东关镇主入口提升面积825平方米、湖畔茶餐厅提升、4个停车场改造提升、湿地公园改造提升包括新增太空舱6个、服务中心、互动机器人、蝴蝶秋千等设施 | 2026-2027 | 2502 | 2000 | 一季度纳入移民项目库获批；二季度完成方案审查、施工图设计；三季度完成招投标，部分开工建设；四季度部分建成投用 | 9月 |  | 永春县东关镇人民政府 | 东关镇 |  |  | 钱永新 | 闽水审批[2025]120号 | 审批 | 新建 | 农林水利 | 水利 | 20 | 完成实施方案设计 | 否 | 否 | 是 | 否 | 2000 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 东关镇水土流失综合治理项目 | 新开工 | 东关镇 | 在东关镇北硿社区、龙门滩四级大坝周边、小湖洋景区及垵口角落等地实施水土流失综合治理工程，新建护岸，对河道进行清淤清杂，进行坡耕地建设，新建田埂竹节沟，水泥机耕道，田间道路等；进行绿化补植补种阔叶林并封禁管护 | 2026-2027 | 5000 | 3000 | 一季度编制实施方案；二季度进行项目招投标等前期工作；三季度部分项目开工建设；四季度部分项目完工 | 7月 |  | 永春县东关镇人民政府 | 东关镇 |  |  | 钱永新 |  | 审批 | 新建 | 农林水利 | 水利 | 0 | 完成实施方案编制等前期工作 | 否 | 否 | 是 | 否 | 1800 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
215 | 科源蓝莓种植基地项目 | 新开工 | 岵山镇 | 改建温室大棚50亩，用于蓝莓栽培，购置蓝莓种植、采摘设备30余套，年产蓝莓13万斤，产值1000余万元 | 2026 | 1500 | 1500 | 一季度完成蓝莓种植，设备购置并投产 | 1-2月 | 3月 | 泉州科源生态农业科技有限公司 | 岵山镇 |  |  | 林金莲 | 2511-350525-0405-535239 | 备案 | 改建 | 农林水利 | 农业 | 0 | 完成大棚改建 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 虚白茶文化空间项目 | 新开工 | 仙夹镇 | 流转东里村豆磨古寨老茶园200亩，修复尖石老茶场，铺设茶历史文化壁画及文化长廊，设立接待室和茶文化展示空间；改造古厝4栋，约3500平方米，规划茶文化展示空间布局，设立茶文化民宿，打造集茶文化展示、体验于一体的场所；新建旅游步道3000米；购置制茶设备若干台，新增加水仙制茶线2条，野茶生产线2条 | 2026 | 2030 | 2030 | 一季度土地流转，完成旅游步道建设，进行古厝等空间设计；二季度进行老茶场改造，完成古厝改造；三季度购置设备，完成项目施工 | 1-2月 | 9月 | 泉州市虚白农业有限公司 | 仙夹镇 |  |  | 李江源 | 2505-350525-04-01-619968 | 备案 | 改建 | 农林水利 | 其他 | 200 | 完成土地流转，旅游步道建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1
217 | 德田村特色产业培育项目 | 新开工 | 仙夹镇 | 在德田村案山前及狮子形山集约流转160亩山地，高标准建设油茶种植-加工一体化基地:新开垦良种油茶60亩，同步硬化机耕道路、修建排渠2500米，引进榨油生产线3条；流转100亩良田打造生姜种植示范区，铺设机耕路2850米，配套250平方米冷库、120平方米厂房及储油罐2套，实现收储全程冷链；建成180平方米农产品展示中心，配齐展台、展架及数字宣传设备，构建“产加储销”全链体系，助推乡村振兴 | 2026 | 2200 | 2200 | 一季度完成土地流转和方案设计，进行山地开垦；二季度进行油茶、生姜种植；三季度进行机耕路建设、排渠修建及冷库建设；四季度进行农产品展示中心建设和设备购置 | 3月 | 11月 | 永春县仙夹镇德田村村民委员会 | 仙夹镇 |  |  | 李江源 | 2511-350525-04-05-544838 | 备案 | 改扩建 | 农林水利 | 农业 | 0 | 完成土地流转，方案设计 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 溪西村茶树资源国家现代农业产业园项目 | 新开工 | 湖洋镇 | 拟流转土地300亩，打造水仙茶种植基地1座。改造提升闲置茶厂、传统水仙茶文化展厅1500平方米，改善提升闽南水仙发源地基础设施，砌筑围墙、修建排水沟、绿化园区空地，硬化老茶园区道路、耕作道路等 | 2026 | 2000 | 2000 | 一季度完成基础设施建设，水仙茶文化展馆改造建设，并完工投用 | 1-2月 | 3月 | 永春县湖洋镇溪西村村民委员会 | 湖洋镇 |  |  | 吴小纲 | 2410-350525-04-01-409938 | 备案 | 改建 | 农林水利 | 农业 | 50 | 完成招投标工作，施工进场 | 否 | 否 | 是 | 否 | 550 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
219 | 湖洋镇锦凤村乡村治理综合提升项目 | 新开工 | 湖洋镇 | 拟对锦凤村全村进行综合开发，新建农副产品加工仓储中心1处、改造茶厂1座、改造农贸市场1座，建设凤山百果园基础设施并养护提升，对东溪仔河道实施提升工程 | 2026 | 3000 | 3000 | 一季度仓储中心、茶厂、农贸市场改造建设；二季度凤山百果园基础设施建设及养护提升、东溪仔溪河道工程施工并完工 | 1-2月 | 6月 | 永春县湖洋镇锦凤村村民委员会 | 湖洋镇 |  |  | 吴小纲 |  | 备案 | 新建 | 农林水利 | 和美乡村 | 200 | 完成项目设计 | 否 | 否 | 是 | 否 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
220 | 淳湖生态农业项目 | 新开工 | 桃城镇 | 流转土林地240亩，开通产业路3公里，建设仓库、加药房、鱼塘等，新增自动化净水、灌溉等设施设备，种植芦柑、橙等，打造现代农业示范基地 | 2026 | 1000 | 1000 | 一季度建设仓库；二季度竣工投产 | 1-2月 | 4月 | 永春县淳湖生态农业有限公司 | 外山乡 |  |  | 郑兴洲 | 2509-350525-04-01-245822 | 备案 | 新建 | 农林水利 | 农业 | 0 | 完成流转，芦柑种植 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
221 | 永春县国家储备林项目 | 续建 | 永春全县 | 项目基地建设总规模10万亩，其中，人工商品林赎买7.5万亩，林地流转2.5万亩。 本项目对10万亩林地开展国家储备林建设，其中集约人工林栽培2.5万亩，现有林改培7.5万亩。根据基地建设需要，结合项目建设林分情况，选择林分状况良好，林下环境适宜的林分开展林下经济4000亩，森林多功能经营4处。同时，配套建设营林基础设施工程，包括新建森林步道50公里，新建林区作业便道70公里，维修林区作业便道100公里，新建林区防火巡护道路80km，维修林区防火巡护道路80公里，并配套防灭火设备8套、营林机械和病虫害防治设备8套等基础设施 | 2024-2031 | 100204.42 | 20000 | 一季度完成现有林改培6409亩；二季度完成营林机械采购；三季度完成集约人工林栽培5000亩、城东森林防火步道；四季度蓬壶森林多功能经营开工建设 |  |  | 永春县永绿林业发展有限公司 | 林业局 |  |  | 周伯祥 | 2309-350525-04-05-671293 | 备案 | 续建 | 农林水利 | 林业 | 0 | 现有林改培完成设计预算并挂网招投标；4.3公里森林步道及作业便道完成施工 | 否 | 是 | 否 | 否 |  |  | 20204.42 | 80000
222 | 永春县森林空间综合利用融合发展项目 | 新开工 | 永春全县 | 共涉及林权11.5万亩，用于多样化林业开发与资源整合,通过深化林权制度改革与三产融合，构建”生态保护、产业升级、惠民共富”的现代林业体系架构。具体包括:一产种植涵盖林下空间高效利用基地(林下经济作物种植)；造林工程(丰产竹林示范片、杉木大径材培育、集约人工林培育)；以及种苗培育。二产加工体系中，竹加工基地与笋加工区作为丰产竹林基地配套加工区；林花产业则承担林下花卉产业加工功能。三产文旅科教包含森林景观资源提升项目:重点区森林提升改造、森林人家改造、森林多功能经营设施、乡村振兴与森林共富工程及相关配套设施等 | 2026-2029 | 106919.68 | 25000 | 一季度完成林权收储1.5亩；二季度完成达埔洪步太空基地施工图设计；三季度完成种苗育种基地设计并开工建设；四季度花卉产业加工区开工建设 | 8月 |  | 永春县永菁林业产业发展有限责任公司 | 林业局 |  |  | 周伯祥 | 2503-350525-04-01-997511 | 备案 | 新建 | 农林水利 | 林业 | 0 | 项目农发行审批授信完成，摸排1.5万亩森林资源，初步确定流转合作协议 | 否 | 是 | 否 | 否 |  |  | 206919.68 | 80000
223 | 永春县特色林业高质量发展项目 | 续建 | 永春全县 | 流转6万亩林地，建设1万亩林下经济示范基地、3万亩非标准地林下经济区（含出租用途）及2万亩森林康养设施，主要建设内容包括：建立2.5万亩丰产竹林示范基地、20个竹山分解点及流转4200亩竹山；完善林业基础设施，包括新建170公里林区作业便道、160公里防火巡护道；构建林产加工平台，涵盖笋竹加工基地、林下种植养殖产业基地；开发森林多功能经营项目，建设呈祥雪山及达埔大寨尾森林康养设施打造集生态观光、运动休闲、低碳康养于一体的综合服务体系 | 2025-2028 | 69363 | 10000 | 一季度完成林下经济标准地500亩建设，竹山分解点1个，呈祥及大寨尾森林多功能经营二期规划设计；二季度完成林下经济标准地1000亩建设，丰产竹林示范基地2000亩，呈祥及大寨尾森林多功能经营开工建设；三季度完成丰产竹林示范基地1000亩，林下种植养殖产业基地建设，新建及维修防火巡护道路20公里；四季度完成呈祥及大寨尾森林多功能经营处建设，新建及维修防火巡护道、作业便道30公里 |  |  | 永春县永绿林业发展有限公司 | 林业局 |  |  | 周伯祥 | 2402-350525-04-01-833445 | 审批 | 续建 | 农林水利 | 林业 | 30000 | 零碳公园部分投用，呈祥、达埔一期开工 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 专项债：20000 | 14363 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1
224 | 万安公园项目 | 续建 | 桃城镇 | 项目用地281.26亩，计划实施森林景观改造提升8万平方米，建设县域零碳森林运动公园，主要建设内容包括碳票展示中心、观鸟平台、百鸟观测站、森林瑜伽、木槿花海、云桥、森林游步道、有氧长廊等设施，配套建设生态停车场2000多平方米以及宣教科普点.。公共卫生间、配套用房等相关配套设施。项目建成后，公园游客预计容量为3000人，能够为县域居民群众提供更优美的生活环境和更全面的公共服务，切实提高附近居民的幸福感和获得感 | 2025-2026 | 5000 | 1000 | 一季度道路硬化；二季度完工 |  | 6月 | 永春县永绿林业发展有限公司 | 林业局 | 桃城镇 |  | 周伯祥 |  |  |  | 农林水利 | 林业 |  |  | 否 | 是 | 否 | 否 | [17 empty] | 1 | 桃城镇
225 | 桃溪田园风光建设项目 | 续建 | 石鼓镇 | 总建筑面积2万平方米，实施洑江-凤美段河道治理工程、提升建设古渡口和小水电文化馆项目、建设甘蔗标准化生产示范区、整治提升鱼塘片区和田中央片区、美丽庭院等项目，以及引进温泉民宿甜美中心等业态经营文化，建成桃溪流域凤美段美丽田园示范区项目，溪流河道建设全部达到生态安全水系标准，永久基本农田全部建成高标准农田，耕地流转连片整治，基本实现农业园区化 | 2025-2027 | 35000 | 10000 | 一季度完成甘蔗文化展馆、面包工坊、稻香小铺建设，完成民宿设计；二季度完成小水电文化馆、乡创人才服务中心、划水酒馆建设；三季度完成亲水露营基地、百果园提升等项目；四季度完成环境整治等项目 |  |  | 福建省永春农垦发展有限公司 水利局 石鼓镇 | 农业农村局 | 农文旅集团 | 石鼓镇 | 王洪龙 周伯祥 | 2411-350525-04-01-230322 | 备案 | 续建 | 农林水利 | 农业 | 25000 | 完成古渡口和小水电文化馆项目建设 | 否 | 是 | 否 | 否 | 3000 | 0 | 1000 | 2000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 1
226 | 永春县“镇镇千亩良田”建设项目 | 续建 | 永春县 | 实施“镇镇千亩良田”建设，推动各乡镇新建设1处以上相对连片千亩良田，计划新增3.2万亩良田示范带。通过资源整合、政策优化与市场机制协同机制，激发农民种粮积极性，加快山地适配农机及智能化应用，提升全链条服务能力，破除规模化生产、社会化服务和产业化经营的瓶颈障碍，集中打造一批规模化生产经营示范标杆，破解流出整改反复的问题，构建“更高层次、更可持续”的粮食安全保障体系，保障全县粮食播种面积稳定在21.747万亩、产量9.117万吨以上 | 2025-2027 | 18000 | 7000 | 一季度组织乡镇推动“镇镇千亩良田”开工建设；二季度组织各乡镇申报各级各类扶持粮油建设项目；三季度开展中期成效检查；四季度持续推进千亩良田建设并总结谋划下一年度千亩良田建设方案 |  |  | 各乡镇 | 农业农村局 |  |  | 周伯祥 |  |  | 续建 | 农林水利 | 农业 | 3000 | 建成3.2万亩千亩良田示范带，新培育耕种收全程机械化服务组织15家。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 永春县2026年高标准农田建设项目 | 新开工 | 吾峰镇 桂洋镇 介福乡 下洋镇 | 向市农业农村局申报2026年高标准农田改造提升项目1万亩，开展“连片整治，千亩良田”项目2000亩，开展实施土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态保持工程 | 2026 | 4500 | 4500 | 一季度组织乡镇业主勘测设计2026年高标项目；二季度完成市局评审工作；三季度省级下达任务后，取得市级批复，指导业主单位编制详细预算及招投标工作，施工单位进场；四季度开展施工安全检查，施工质量检查，检查施工、监理单位内业资料，组织做好项目资金拨付、施工、竣工验收和上图入库等工作 | 9月 | 12月 | 永春县吾峰镇人民政府 永春县桂洋镇人民政府 永春县介福乡人民政府 永春县下洋镇人民政府 | 农业农村局 |  |  | 周伯祥 | 未立项 | 审批 | 新建 | 农林水利 | 农业 | 0 | 征集储备项目 | 是 | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1
228 | 永春县达埔镇全域土地综合整治项目 | 新开工 | 达埔镇 | 一是百千亩方耕地连片整治，通过土地平整、土壤改良、修建灌溉排水、田间道路及电力工程等措施，对全镇5561亩土地开展园改耕连片开发改造，同步对4669亩耕地实施提质改造；二是乡村生态保护修复，针对桃溪流域(达埔镇)新建污水管网及一体化污水处理系统，同步实施水生态综合治理，建设生态护岸、 缓冲带、人工湿地等设施改善水环境，并推进地质灾害点隐患治理；三是建设用地整理及乡村绿色产业发展项目，新建农林加工副产物资源化循环利用及配套工程，修缮提升老旧厂房1.8万平方米,搭建永春县自然资源要素管理平台与永春县产业融合增效信息化平台，建设占地1000亩的农林产品种植加工一体化配套设施，以及占地48亩的农文旅创新基地，同步实施农村人居品质提升工程；四是复耕工程，完成51亩土地平整及440平方米田间道路建设 | 2026-2028 | 83741 | 20000 | 一季度启动修缮提升老旧厂房；二季度进行百千亩方耕地连片整治；三季度进行乡村生态保护修复；四季度进行复耕工程 | 4月 |  | 永春县金域建设有限责任公司 | 自然资源局 | 达埔镇 |  | 庄凯融 | 闽发改备[2025]C100162号 | 备案 | 新建 | 农林水利 | 农业 | 20000 | 完成备案，拨付土地流转及青苗费用2亿多 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 0 | 25741 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
229 | 永春县流域河道生态保护修复项目 | 新开工 | 永春县 | 对永春县境内桃溪（源头至石鼓大桥段）、玉斗溪、延清溪、洑溪溪、高垅溪、霞陵溪、壶东溪、一都溪、仙溪、外山溪、岵 山溪、岐兜溪、坑仔口溪、下洋溪、锦斗溪、大溪、锦溪进行河道生态保护修复建设，实际疏浚长度为255公里 | 2026-2027 | 26991 | 4000 | 一季度开展测量和地质勘察；二季度开展各子项目实施方案编制；三季度开展各子项目实施方案审查以及修编工作；四季度开展项目招投标及征地等工作，开工建设 | 10月 |  | 永春县环禹投资发展有限公司 | 水利局 |  |  | 周伯祥 |  | 备案 | 改造 | 农林水利 | 水利 | 50 | 完成前期工作 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1
230 | 永春县坑仔口镇荷殊水库工程 | 新开工 | 坑仔口镇 | 新建一座防洪为主，兼顾供水、灌溉的小（2）型水库，总库容57.4万立方米 | 2026-2027 | 9155.53 | 2100 | 一季度进行土地清表工作；二季度进行坝基开挖；三季度导流及坝基垫层浇筑；四季度坝基灌浆 | 1-2月 |  | 永春县文潭溪自来水有限公司 | 坑仔口镇 | 水利局 |  | 王卫阳 | 2305-350500-04-01-264946 | 审批 | 新建 | 农林水利 | 水利 | 200 | 完成用地报批 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 0 | 9156 | 0 | 0 | 148 | 0 | 88 | 88 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 1
231 | 永春县红五一供水和引调水工程 | 续建 | 跨乡镇 | 水源联通工程与输水管网工程，其中：水源联通工程设计日引水能力1.25万立方米，输水管网工程设计日供水能力2.8万立方米 | 2025-2027 | 12441 | 8000 | 一季度完成年度子项目施工图审查；二季度在建工程继续建设，完成年度子项目开工建设；三季度完成输水管网铺设80%的工程量；四季度完成加压泵站安装 |  |  | 永春县自来水有限公司 | 水利局 |  |  | 周伯祥 | 已备案 | 审批 | 续建 | 农林水利 | 水利 | 500 | 开工建设 | 否 | 是 | 否 | 否 | 8000 | 0 | 4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1
232 | 永春县圳尾水库工程 | 新开工 | 桃城镇 | 总库容122.9万立方米，建设1座小（1）型水库，含拦河坝、溢流堰、取水系统等，水库大坝防洪设计标准为30年一遇洪水、校核设计标准为200年一遇洪水 | 2026-2028 | 13207 | 5000 | 一季度施工图设计；二季度完成图纸审查、财审；三季度完成用地报批和项目招标；四季度开工建设 | 10月 |  | 永春县桃城镇人民政府 | 桃城镇 | 水利局 |  | 王洪龙 |  | 审批 | 新建 | 农林水利 | 水利 | 1000 | 完成可研报批 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 8000 | 2000 | 0 | 8000 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 1
233 | 永春县雨水集蓄工程项目（一期） | 新开工 | 下洋镇 玉斗镇等 | 新建水源工程28处，新增容积40.43万立方米；改扩建水源工程16处，恢复容积31.74万立方米；蓄水池68个，新增容积0.96万立方米，输配水管道53.65公里，取水设施126处，引调水管道15.01公里 | 2026-2027 | 8650 | 3500 | 一季度水源工程5处开工建设；二季度蓄水池68处开工建设；三季度完成水源工程5处坝体建设50%，完成蓄水池建设50%；四季度完成蓄水池建设，完成2处水源工程建设 | 1-2月 |  | 永春县白濑水库移民工程开发建设有限公司 | 水利局 |  |  | 周伯祥 | 2404-350525-04-01-488613 | 审批 | 新建 | 农林水利 | 水利 | 200 | 完成初步设计方案编制工作 | 否 | 是 | 否 | 否 | 5000 | 0 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1
234 | 永春县水利综合运营项目-小型水库大坝提升工程 | 新开工 | 永春县 | 对马峰水库、东风水库、后格水库、土垄水库、田地洋水库、阳高水库、董田水库等7座水库涵洞改隧洞，对山当水库、寨格水库3公里防汛路硬化，水库防汛物资采购 | 2026-2027 | 3000 | 1500 | 一季度完成项目实施方案批复；二季度完成项目财审招投标工作；三季度开工建设；四季度完成东风水库、后格水库、土垄水库等3座水库涵洞改隧洞工作 | 8月 |  | 永春县白濑水库移民工程开发建设有限公司 | 水利局 |  |  | 周伯祥 |  | 审批 | 新建 | 农林水利 | 水利 | 50 | 完成项目实施方案的编制 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 0 | 600 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
235 | 永春县城区水系联排联调项目 | 新开工 | 县城区 | （1）引提水工程：共新建补水管道7.10公里，新建补水渠道5.2公里，现状渠道清淤4.97公里，新建提水泵站一座；（2）防洪排涝工程：霞陵溪防洪提标改造1.3公里（其中新建防洪堤0.8公里，现状堤防提标改造0.5公里），许港溪新建排洪箱涵0.3公里；（3）水生态修复工程：霞陵溪：霞陵溪的生态护岸建设（1.7公里）；配套的生态沟渠（1.7公里）；河道清淤（1.9公里）；（4）智慧化工程：本项目计划对联排联调工程配套信息化建设，工程范围包含桃溪干流、霞陵溪、吾江溪、许港溪、大羽溪、东岳溪、济川溪、中洋溪、德风溪、榜头溪、南星溪河等支流新建的引调水工程、生态工程以及防洪工程，在新建闸门上下游，渠道支流汇入口设置水情监测、视频监控，配置闸门泵站自动化模块 | 2026-2028 | 21735 | 5000 | 一季度完成可研报告审查工作；二季度完成可研报告修编及报批工作，以及子项目吾江溪补水工程、卿园石玉电站渠道整治项目开工建设；三季度完成子项目实施方案审查及修编工作；四季度完成子项目实施方案审批以及其他子项目开工建设 | 6月 |  | 永春县桃溪水利建设发展有限责任公司 | 水利局 |  |  | 周伯祥 |  | 审批 | 新建 | 农林水利 | 水利 | 300 | 1、完成可研报告审查 2、完成子项目吾江溪补水工程、卿园石玉电站渠道整治项目实施方案审查，以及项目的开工建设 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1
236 | 永春县桃溪滨水体育公园 | 新开工 | 桃城镇 东平镇 | 环桃溪建设体育公园总面积14万平方米，绿化率66%，拟建设篮球场、羽毛球场等场地，健身步道9公里；建设健身广场、设置多功能室外健身器械场地；沿步道建设多个儿童秋千、沙坑等儿童设施。同步配套建设导视系统、停车场、休憩、公卫、标识系统、智能化、消防、给排水等工程 | 2026-2027 | 2638 | 1800 | 一季度进行勘察测量工作；二季度完成实施方案及编制；三季度项目开工建设，完成主体工程量30%；四季度完成主体工程量60% | 7月 |  | 永春县环禹投资发展有限公司 | 水利局 | 桃城镇 |  | 周伯祥 |  |  |  | 农林水利 | 水利 | 0 | 完成前期工作 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
237 | 永春县“一镇一库、一村一塘”稳定水源工程 | 新开工 | 各相关乡镇 | 在全县新建多座水库、山塘，增加水资源调蓄能力，提高周边区域的供水保障能力，为农田灌溉和农村生活用水提供稳定水源 | 2026-2030 | 28000 | 5000 | 一季度完成年度子项目初步设计审批；二季度完成年度子项目施工图审查；三季度年度子项目开工建设；四季度年度子项目完成工程主体建设 | 7月 |  | 永春县白濑水库移民工程开发建设有限公司 | 水利局 |  |  | 周伯祥 |  | 审批 | 新建 | 农林水利 | 水利 | 1000 | 开展项目初步设计方案编制工作 | 是 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1
238 | 永春县晋江东溪幸福河湖建设项目 | 新开工 | 跨乡镇 | 实施堤岸功能生态化改造15公里，岸线植被恢复7.26公里，水文化设施保护修复3处，实施河湖智慧感知、河湖管护标准化建设、配套河湖管护巡查设施以及配套项目等 | 2026-2027 | 20580 | 5000 | 一季度项目实施方案编制；二季度实施方案审查工作；三季度完成招投标；四季度开工建设 | 10月 |  | 永春县桃溪水利建设发展有限责任公司 | 水利局 |  |  | 周伯祥 |  | 审批 | 新建 | 农林水利 | 水利 | 300 | 完成实施方案编制工作 | 否 | 是 | 否 | 否 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1
239 | 永春县润泽库区造福移民项目 | 新开工 | 各有关乡镇 | 硬化环库道路7.8公里，建设生产道路2公里，滨河道路亮化8公里，村内道路修复工程900米，建设文化运动场地、运营平台等基础设施；乡镇道路主入口提升，改造4个停车场，进行湿地公园提升等 | 2026-2027 | 2502 | 2000 | 一季度纳入移民项目储备库；二季度完成招投标工作；三季度部分子项目开工；四季度全面开工建设及部分子项目完工 | 7月 |  | 有关乡镇人民政府 | 水利局 |  |  | 周伯祥 |  | 审批 | 新建 | 农林水利 | 水利 | 20 | 完成实施方案设计 | 否 | 否 | 是 | 否 | 2000 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 永春县桃城镇、湖洋镇全域土地综合整治项目 | 新开工 | 桃城镇 湖洋镇 | 对永春县桃城镇和湖洋镇2个乡镇9401.67亩农用地进行综合整治及利用；实施旧村复垦，腾退宅基地71.79亩、房屋1.9万平方米，并开展项目整治区域内乡村生态保护修复、传统村落保护利用、乡村道路建设工程及高山有机茶产业基地建设等，主要建设内容包括百千亩方耕地连片整治、建设用地整理工程、乡村生态保护修复工程、产业发展融合等 | 2026-2029 | 82487.59 | 5600 | 一季度完成桃城道路提升工程招标工作、进行湖洋镇美莲村基础设施建设项目前期工作；二季度桃城道路提升工程开工、进行湖洋镇美莲村基础设施建设项目用地报批；三季度桃城道路提升工程施工、湖洋镇美莲村基础设施建设项目开工；四季度桃城道路提升工程施工、湖洋镇美莲村基础设施建设项目施工 | 4月 |  | 永春县全域项目管理有限公司 | 农文旅集团 | 桃城镇 湖洋镇 |  | 周伯祥 | 2504-350525-04-01-213823 | 备案 | 续建 | 农林水利 | 其他 | 0 | 完成备案 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 0 | 24000 | 58000 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
241 | 永春县肉食品加工及冷链物流一体化建设项目 | 续建 | 东平镇 | 总建筑面积1.7万平方米，主要包含生猪自动化屠宰车间(屠宰量500头/天)、牛屠宰车间、冷库设备用房以及综合服务用房等 | 2025-2026 | 13200 | 4000 | 一季度一期厂房施工，生产设备及其他设备采购招标工作；二季度完成一期厂房建设，完成项目二期用地报批工作，二期厂房开工建设，进场安装生产设备；三季度一期设备安装及试运行，二期厂房施工；四季度通过验收 |  | 12月 | 永春县城区牲畜屠宰有限公司 | 农文旅集团 | 农业农村局 | 东平镇 | 周伯祥 | 2401-350525-04-01-802116 | 备案 | 续建 | 农林水利 | 农业 | 9200 | 完成办公楼、一期厂房主体建设和冷库设备安装；完成新增用地土地报批（以市级批复为准），二期厂房、牛羊屠宰车间项目进场施工。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 0 | 2680 | 9200 | 1320 | 14.3 | 14.3 | 1.77 | 0 | 743 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 1
四、交通：6个 | [5 empty] | 101000 | 53000
242 | 中国香都航空飞行营地项目 | 新开工 | 达埔镇 | 总建筑面积3.5万平方米，建设综合楼、教学楼（含电教室、模拟机舱、训练室、航空博览馆）、营房、自助餐餐厅，满足同时300人公共的塔台等综合商务办公区，打造飞行营地 | 2026-2027 | 30000 | 10000 | 一季度完成征地，启动用地报批；二季度完成土地报批；三季度开工建设；四季度进行飞行营地建设 | 7月 |  | 泉州市香都通用航空有限公司 | 达埔镇 |  |  | 王卫阳 |  | 备案 | 新建 | 交通 | 低空经济 | 0 | 完成项目选址，启动征地 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2000 | 8000 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1 |  | 1
243 | 永春航空港低空经济全产业链项目 | 新开工 | 湖洋镇 | 总建筑面积4万平方米，打造无人机全产业链，建设无人机生产线2条，建设无人机飞行实训基地1座,建设飞行营地1座，完成县域应用场景布局，实现集无人机研发生产、航空人才培训、低空运营服务于一体的低空经济产业集群 | 2026-2027 | 30000 | 20000 | 一季度飞行营地用地报批；二季度飞行营地开工建设，无人机生产线采购；三季度完成飞行营地基础施工；四季度飞行营地主体施工 | 6月 |  | 福建省永祥春盛低空经济发展有限 公司 | 湖洋镇 |  |  | 王卫阳 | 已备案 | 备案 | 新建 | 交通 | 低空经济 | 0 | 完成项目规划设计 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 70 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
244 | 永春县低空经济无人机枢纽场站建设工程 | 新开工 | 岵山镇 | 用地面积约30亩，建筑面积约1.5万平方米，主要建设货物分拣中转仓、设备维修车间、电池储充中心、 空域监控指挥中心、气象预警站、飞行调度云平台、数据算力机房、应急救援站、办公培训楼等 | 2026-2028 | 25000 | 7000 | 一季度土地划转取得土地；二季度项目立项方案设计；三季度施工招投标开工建设；四季度全面开工建设 | 9月 |  | 永春县城建低空经济有限公司（新成立公司） | 城建集团 | 住建局 |  | 王卫阳 |  |  |  | 交通 | 低空经济 |  |  | 否 | 是 | 否 | 否
245 | 永春县桃城镇环大线公路晋级改造项目 | 新开工 | 桃城镇 | 交通：普通公路项目位于桃城镇大坪村境内，起点位于富林国际（四期）附近，桩号K1+300，路线沿着既有线路向北进行布设，终点为大坪村，桩号K4+346，路线全长3.046公里。本项目采用四级公路（Ⅱ类）标准进行设计，设计速度15km/h，路基宽度6.5米，路基标准横断面布置形式：0.25米（硬路肩）+2×3.0米（行车道）+0.25米（硬路肩）路面宽度6.5米；水泥砼路面，路面结构设计采用水泥混凝土路面：20厘米水泥砼面层+15厘米5%水泥稳定碎石基底层+15厘米填隙碎石底基层。路面设计荷载：标准轴载BZZ-100；桥涵设计荷载公路Ⅱ级，桥涵设计洪水频率25年一遇。其他技术指标按交通运输部颁发《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）和《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG2111-2019）执行 | 2026 | 2000 | 2000 | 一季度争取项目资金；二季度施工图设计、项目招投标；三季度办理开工令，项目开工；四季度完成年度建设任务，项目竣工 | 9月 | 12月 | 永春县桃城镇人民政府 | 桃城镇 |  |  | 王洪龙 | 2507-350525-04-01-203663 | 审批 | 新建 | 交通 | 公路 | 0 | 完成项目前期工作阶段的文件编制、上报、审查论证、批复情况，林地报批等工作。 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 |  | 371 | 1175 |  | 65.11 | 65.11 | 54.3855 | 54.3855 | 0 | 65 |  | 0 | 65 | 50
246 | “四好农村路”网建设工程包 | 新开工 | 各乡镇 | 计划完成农村公路新改建20公里、危桥改造2座、安保30公里、养护专项工程50公里 | 2026 | 10000 | 10000 | 一季度下达建设计划，进行施工图设计；二季度施工图设计、项目招投标；三季度完成农村公路改造10公里、危桥1座、安全生命防护工程15公里、养护专项25公里；四季度完成年度建设任务 | 7月 | 12月 | 各乡镇、村 | 交通运输局 |  |  | 钱永新 |  | 以计划代立项 | 其他 | 交通 | 公路 | 0 | 摸底建设计划 | 是 | 否 | 否 | 否 | 4000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1
247 | 永春公路分中心国省道专养公路修复工程 | 新开工 | 各乡镇 | 一、S310线德化美湖镇阳山村至永春下洋镇上姚村路面改造工程（K196+000-K200+000段路面改造工程），主要实施内容为水泥砼路面重铺3.13万平方米等 二、S215线达埔镇新琼村至达埔镇楚安村路面改造工程（K221+380-K223+780段路面改造工程），主要实施内容为加铺沥青砼路面4.12万平方米等 三、2026年度永春境内专养普通国省道部分路段路况提升工程（国道355线K214+400-K218+470段沥青路面预防性养护、G355线五里街镇埔头村至石鼓镇社山社区（K200+433-K201+999段）路面改造、部分路段清灌缝及病害处置等），主要实施内容为薄层罩面（2.5厘米厚）6.4万平方米、沥青罩面 1.6万平方米、国省道部分路段水泥砼路面清灌缝及病害处置等 四、2026年度永春普通国省道交安设施提升、隧道亮化、服务基础设施提升及边坡排水等工程，主要实施内容为：（1）下洋、古岭及大荣隧道亮化7074平方米等；（2）永春国省道交安设施精细化提升，包括临边安全防护完善、标线更新、老化标志牌反光膜更换及缺损标志牌修复等；（3）新建美升停车区及大荣公路站、岵山服务区“微服务”提升，包括场地硬化、服务设施完善等；（4）修复损坏边坡截水沟及边沟、完善边坡扶手、增设涉铁限高架、新建外山公路站应急车库等 | 2026 | 4000 | 4000 | 一季度下达建设计划，进行施工图设计；二季度施工图设计、项目招投标；三季度完成进度60%；四季度完成年度建设任务 | 7月 | 12月 | 永春公路分中心 | 交通运输局 |  |  | 钱永新 | / | 以计划代立项 | 其他 | 交通 | 公路 | 0 | 摸底建设计划 | 是 | 否 | 否 | 否 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1
五、能源：13个 | [5 empty] | 94954 | 59695
248 | 横口电站输配电线路工程 | 新开工 | 横口乡 | 线路起于云贵变电站，止于横口电站，工程规划新建铁塔24基，设计线路全长约9.5公里，配套建设线路基础、接地及防护设施。项目建成后将彻底解决横口电站电力送出瓶颈，增强区域电网结构，提高供电可靠性及新能源消纳能力，为当地经济社会发展提供稳定电力支撑 | 2026 | 2300 | 2300 | 一季度完成项目设计；二季度进行项目招投标；三季度开始铁塔及线路铺设，四季度完成项目建设，投用 | 9月 | 12月 | 永春水力发电有限公司 | 横口乡 |  |  | 林玉品 |  | 备案 | 新建 | 能源 | 电网 | 0 | 完成项目备案 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 白珩村光电产业项目 | 新开工 | 玉斗镇 | 在白珩村小学及文体服务中心投资建设光伏发电站，总面积约100平方米；利用太阳能资源发电，并将所发电力并入电网以获取收益；在白珩村公路驿站建设电动车充电桩，为过往运输货车提供充电服务;在玉斗镇区域建设智慧停车场，同时配套建设茶饮室、休息区、卫生间及电动车充电桩等设施 | 2026 | 2500 | 2500 | 一季度建设光伏发电；二季度建设充电桩；三季度建设智慧停车场；四季度竣工投产 | 1-2月 | 12月 | 永春县玉斗镇人民政府 | 玉斗镇 |  |  | 庄凯融 | 2412-350525-04-01-251051 | 备案 | 新建 | 能源 | 其他 | 5 | 已完成备案，进行招投标 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 福建省永春县产格矿区陶瓷土矿勘查 | 新开工 | 桂洋镇 | ①新建场地道路约14.65公里，宽度4米；②新建排土与堆积场，土地面积2230平方米；③新建岩芯箱存放仓库,建筑面积约3000平方米；④场地范围内的水电路改造；⑤购置及安装租赁工程设备3套 | 2026 | 4000 | 4000 | 一季度报批各项手续；二季度进场施工；三季度整理报告；四季度基本完成 | 6月 | 12月 | 永春县金禹投资有限责任公司 | 自然资源局 | 桂洋镇 |  | 庄凯融 |  |  | 新建 | 能源 | 其他 | 10 | 完成探矿权办理 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 699.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.95 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 全达充电科技充电桩项目 | 新开工 | 榜德工业园区 | 租赁福建省永春宏泰实业有限公司场地2000平方米并硬化，新增建设1套800千伏安变压器，新增建设一套720瓦一拖十二直流分体充电设备，共计24个充电车位，用于新能源货车、汽车充电 | 2026 | 2600 | 2600 | 一季度完成场地硬化和充电设备安装 | 1-2月 | 3月 | 泉州市全达充电科技有限公司 | 岵山镇 |  |  | 林金莲 | 2506-350525-04-05-733496 | 备案 | 单纯购置 | 能源 | 充电站 | 0 | 完成厂地租赁 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
252 | 蓬壶镇工业园区屋顶分布式光伏建设项目 | 新开工 | 蓬壶镇 | 项目位于蓬壶镇孔里工业园区，拟在天绿木业、鑫泰、巨将智能门窗等公司建设屋顶分布式光伏发电设备，采用自发自用余电上网方式，预计年新增发电量550万度 | 2026 | 2300 | 2300 | 一季度完成前期手续办理，完成天绿木业等两家公司光伏设备建设；二季度完成5家公司光伏设备建设并竣工投用 | 1-2月 | 6月 | 福建巨将智能门窗系统有限公司、泉州市鑫泰智能科技有限公司等 | 蓬壶镇 |  |  | 苏黎章 | 2503-350525-04-01-893754、2509-350525-04-01-900512 | 备案 | 新建 | 能源 | 其他 | 0 | 完成项目前期备案及设计 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 福建永春三益加油站LNG加气项目 | 新开工 | 石鼓镇 | 新增60m3LNG 立式低温储罐1台、潜液泵1台、组合增压气化器1台、EAG加热器1台、卸车组件1套、LNG加气机2台以及配套的设备基础、工艺管沟、电气工程(防雷防静电、卸车照明及LNG设备用电、电线电缆及控制系统等设施)、燃气泄漏报警装置、消防器材、工艺管道等设施 | 2026 | 2000 | 2000 | 一季度完成土建和管道铺设，竣工验收 | 1-2月 | 1-2月 | 中国石油天然气股份有限公司福建泉州销售分公司 | 石鼓镇 |  |  | 王文杨 | 已备案 | 审批 | 新建 | 能源 | 其他 | 0 | 完成项目批复 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
254 | 石鼓LNG气站 | 新开工 | 石鼓镇 | 项目总占地面积1359平方米，其中：加气罩棚建筑面积约160平方米，站房(采用可移动式集装箱)建筑面积约40平方米，设置60平方米储罐的橇装式加气设备1套 | 2026 | 2000 | 2000 | 一季度完成项目规划设计；二季度完成项目批复，开工建设；三季度完成土建和管道铺设，竣工验收 | 6月 | 9月 | 福建泉运实业集团有限公司 | 石鼓镇 |  |  | 王文杨 | 已备案 | 审批 | 新建 | 能源 | 其他 | 0 | 完成可行性研究批复 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 鸿涛新能源充电站项目 | 新开工 | 桃城镇 | 拟新建新能源充电站1座，配套提升改造公司办公楼3000平方米 | 2026 | 2000 | 2000 | 一季度完成办公楼改造；二季度完成充电站建设并投用 | 1-2月 | 6月 | 泉州鸿涛新能源科技有限公司 | 湖洋镇 |  |  | 吴小纲 |  | 备案 | 新建 | 能源 | 充电站 | 100 | 完成项目设计 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
256 | 永春县整体推进屋顶分布式光伏项目 | 续建 | 永春县 | 屋顶面积42.7万平方米，涉及22个镇（乡），255家单位，可安装光伏组件总面积29.5万平方米，包含行政事业单位建筑、国有企业建筑等，拟采取“余电上网”模式，装机容量预计在10千瓦-5800千瓦，计划总装机容量为61.9兆瓦 | 2025-2027 | 43093 | 9000 | 一季度光伏板安装；二季度根据上网容量进行部分并网；三季度光伏板安装；四季度部分并网 |  |  | 永春县金益产业投资有限责任公司 | 自然资源局 |  |  | 庄凯融 | 闽发改备[2025]C101732 号 | 备案 | 续建 | 能源 | 其他 | 20000 | 开工，进行第一批光伏板安装 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 资本金9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1
257 | 永春县轻工智造产业园光伏发电储能及配套设施提升项目 | 新开工 | 轻工智造产业园 | 新建屋面分布式光伏发电、地面车位新能源充电桩以及进行生活配套用房装修等其他设施提升。其中，屋面分布式光伏发电的总装机容量约2400KW，建设机动车新能源充电桩约11个，非机动车新能源充电桩若干个及其他附属设施等 | 2026 | 4000 | 4000 | 一季度完成项目方案设计；二季度完成项目施工图设计、工程造价预算、财政控制价审核；三季度工程招投标并进行项目建设；四季度项目完工，并投入使用 | 9月 | 12月 | 永春工业园区开发投资有限公司 | 工业园区管委会 |  |  | 郑维泽 |  |  | 新建 | 能源 | 光伏发电 | 0 | / | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
258 | 永春县公共停车场及充电基础设施建设工程 | 续建 | 各乡镇 | 利用停车场及公园等25个场地建设公共充电基础设施，新增直流充电桩429个，总功率28800KW，同时配套箱式变压器、电力工程、市政工程、休息室等配套设施，主要建筑面积920平方米 | 2025-2026 | 6166 | 5000 | 一季度基础施工；二、三季度项目建设；四季度完工 |  | 12月 | 永春鹏城建筑工程有限责任公司 | 城建集团 | 住建局 |  | 钱永新 | 闽发改备[2025]C100193号 | 备案 | 续建 | 能源 | 充电站 | 10000 | 开工建设 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 16170 | 0 | 0 | 4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1
259 | 35千伏及以上输变电项目 | 新开工 | 玉斗镇 横口乡 | 新建35千伏白珩变，新建横口电站送出线路，预计新增变电容量1.26万千伏安，线路长度8.89公里 | 2026 | 3535 | 3535 | 一季度完成白珩变土建基础建设；二季度完成变电设备安装；三季度完成变电设备调试验收、线路工程验收；四季度完成白珩变投产送电，开工横口电站送出工程 | 1-2月 | 12月 | 国网福建省电力有限公司永春县供电公司 | 国网永春县供电公司 |  |  | 郑维泽 |  | 核准 | 新建 | 能源 | 输变电工程 | 0 | 完成白珩变开工手续，土建进场施工 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 883.75 | 2651.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1
260 | 永春县域配电网改造升级工程 | 新开工 | 各乡镇 | 新建及改造0.4千伏低压线路81.8公里,10千伏线路112.4公里,改造配变70台,新增配变容量17500千伏安、老旧设备大修改造 | 2026 | 18460 | 18460 | 一季度完成物资采购及相应开工手续；二季度完成项目进度30%；三季度：完成项目进度60%；四季度完成永春县域配电网改造升级工程 | 4月 | 12月 | 国网福建省电力有限公司永春县供电公司 | 国网永春县供电公司 |  |  | 郑维泽 |  | 立项 | 其他 | 能源 | 其他 |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 |  | 4615 | 13845
六、社会事业:20个 | [5 empty] | 417513.19 | 131833
261 | 贝成口腔门诊项目 | 新开工 | 五里街镇 | 租赁二轻店铺2300平方米办公场所，完善基础设施，配置8个治疗房间，8套牙科诊疗设备（治疗台、口腔三维cbct、种植机、口腔扫描仪、超声骨刀系统、高温高压杀菌器），新增诊疗500人 | 2026 | 4000 | 4000 | 一季度完成治疗房间及配齐医疗设备建设，并竣工投用 | 1-2月 | 1-2月 | 永春贝成口腔门诊有限公司 | 一都镇 |  |  | 陈佩芳 | 2505-350525-04-01-575803 | 备案 | 单纯购置 | 社会事业 | 卫生 | 0 | 完成项目备案等前期手续办理 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1
262 | 永春县莉芳茶叶博物馆建设项目 | 续建 | 坑仔口镇 | 建设博物馆面积2.2万平方米，改造茶园3000亩，建设配套设施园区主干道10.5公里，园区道路14.1公里，园区步道19公里，观景画廊大道8公里，景观亭7个；主要展示莉芳茶叶发展史及闽南乌龙茶加工、种植过程，建成后可作为闽南乌龙茶研学基地、茶园生态游景观基地 | 2024-2026 | 30000 | 12000 | 一季度完成主体建筑建设，持续建设园区主干道；二季度完成建筑内外装修，完成道路步道建设；三季度完成设备安装，完成观景廊建设；四季度进行设备调试以及布馆，完成投产；观景亭建设完成 |  | 12月 | 永春县魁斗莉芳茶厂 | 坑仔口镇 |  |  | 王卫阳 | 2401-350525-04-01-157126 | 备案 | 续建 | 社会事业 | 文化体育 | 7000 | 预计12月底完成2层框架建设，开始建设3层框架并进行外立面砌筑 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
263 | 永春县广慈医用组织中心 | 新开工 | 石鼓镇 | 项目用地约7亩，总建筑面积3000平方米，改造原文明中学实验楼为医用组织中心，宣传红十字精神，指导临终关怀和关爱，协助医学院校接受遗体捐献，消毒、处置可医用生物源性材料，储备区域救援/战备医用合格材料，提供合法来源材料给有资质生产、科研单位 | 2026 | 5000 | 5000 | 一季度完成项目批复和施工许可证等前期手续办理；二季度进行综合楼装修；三季度购置医用设备，投入使用 | 4月 | 9月 | 永春县广慈医用组织中心 | 石鼓镇 |  |  | 郑维泽 | 已立项 |  |  | 社会事业 | 卫生 | 0 | 完成项目批复 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 美岭长安国际康养城 | 新开工 | 桃城镇 | 总建筑面积13.56平方米，拟建门诊医技楼1栋、住院综合楼3栋、康复中心7栋、配套用房1栋、感染科1栋、高压氧舱1栋、设备用房1栋。总床位数586床。其中：医疗床位540床。按国家综合医院二级甲标准建设，实行医养结合 | 2026-2028 | 120000 | 40000 | 一季度完成一期项目基础建设；二季度完成一期主体二层；三季度完成一期主体封顶；四季度完成一期砌墙，开始外部装修 | 1-2月 |  | 福建省美岭瑞颐康养有限公司 | 桃城镇 |  |  | 郑维泽 | 2507-350525-04-01-728062 | 备案 | 新建 | 社会事业 | 健康养老 | 15000 | 完成前期手续办理，项目开工，开始基础建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
265 | 永春烟草危房改建项目 | 续建 | 桃城镇 | 计划新建一栋5层经营业务用房，建筑占地约0.7亩，建筑总面积约2250平方米。配套建设道路、绿化、雨污管网工程、消防、广电、电力、通讯、道路照明、管线综合基础设施等相关工程 | 2024-2026 | 2500 | 1500 | 一季度砌墙及抹灰；二季度完成内外部装修；三季度完成配套建设，项目竣工 |  | 9月 | 泉州市烟草公司永春分公司 | 桃城镇 |  |  | 王洪龙 |  | 备案 | 新建 | 社会事业 | 其他 | 1000 | 办公楼主体封顶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 永春六中颜玉雪教学楼 | 续建 | 岵山镇 | 新建一栋教学楼，总建筑面积约2840平方米，层数为5层，新增教室20间 | 2025-2026 | 2500 | 100 | 一季度完成教学楼墙体砌筑，内外装修；二季度完成教学设备安装并投用 |  | 5月 | 永春六中 | 岵山镇 |  |  | 林金莲 | 2407-350525-04-01-546393 | 审批 | 续建 | 社会事业 | 教育 | 2400 | 完成教学楼封顶 | 是 | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
267 | 岵山镇华侨历史文化馆项目 | 续建 | 岵山镇 | 建设集侨史研究展示、会议中心、住宿、餐饮等功能于一体的侨联综合大厦，计划建设侨史馆主体3000平方米，内含办公室、会议室、礼堂、餐厅、客房等，将作为侨胞返乡的重要活动场所 | 2025-2026 | 2030 | 530 | 一季度完成内部装修；二季度进行展馆布置和设施安装；三季度完工投用 |  | 7月 | 永春县岵山镇侨联 | 岵山镇 |  |  | 林金莲 | 2506-350525-04-01-993816 | 备案 | 续建 | 社会事业 | 文化 | 1500 | 完成墙体砌筑 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 3.05 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
268 | 龙水村共富工坊 | 新开工 | 仙夹镇 | 拟租赁永春仙夹供销社闲置场地，3层办公楼和厂库，总面积3000平方米，进行改造提升，建设集研发实验室、特色展示馆、竹编漆器销售厅、漆艺工坊、研学工作室、工匠交流研习室、直播工作室、校企村实习基地于一体的永春漆篮非遗产业项目基地;流转古厝5座，配套书吧、茶室、手作坊，打造主题民宿群,进行田园景观化提升 | 2026 | 4800 | 4800 | 一季度完成场地租赁，方案设计，进行项目施工建设；二季度完成装修提升改造；三季度购置设备，完成项目施工 | 1-2月 | 9月 | 永春县仙夹镇龙水村村民委员会 | 仙夹镇 |  |  | 李江源 | 2511-350525-04-05-821884 | 备案 | 改扩建 | 社会事业 | 文化 | 180 | 完成场地租赁，方案设计，并进场施工 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目
269 | 仙夹镇龙湖村基础设施提升工程 | 新开工 | 仙夹镇 | 对3栋总面积约1600平方米的旧房实施改造，同步增设长者食堂、艺术创意基地及室内体育训练中心。新建460平方米村部停车场，合理规划40个停车位，建设2个公共厕所，完善村主干道路灯亮化工程，修建挡土墙890平方米并建设总面积约1300平方米的门球场、气排球场、羽毛球场等户外运动场所；切实完善乡村配套，提升村民生活品质 | 2026 | 2343 | 2343 | 一季度完成长者食堂建设，进行旧房改造，建设艺术创意基地及室内体育训练中心，进行户外运动场所建设；二季度完成户外运动场所建设，进行并完成亮化工程 | 1-2月 | 4月 | 永春县仙夹镇龙湖村村民委员会 | 仙夹镇 |  |  | 李江源 | 2508-350525-04-05-197486 | 备案 | 改扩建 | 社会事业 | 其他 | 250 | 完成长者食堂建设 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 永春县非遗产业文创园 | 新开工 | 桃城镇 | 拟流转盘活原糖烟酒公司大楼、后仓库及沿街店面等闲置场地，总建筑面积2500平方米；重新设计规划与全方位改造提升，包括外立面非遗元素装饰，内部空间挑高优化与动线重构；全面升级基础设施：改造排污、排水系统、增设消防系统、中央空调与新风系统及智能监控体系，优化周边环境和停车场；聚焦永春香、纸织画、漆篮、养脾散等核心非遗IP，拓展非遗+跨界场景——增设永春香道雅集空间、纸织画非遗工坊、漆篮非遗设计研发中心，引入养脾散传统炮制技艺展示馆等；购置专业设备打造数字化非遗体验项目，拓展非遗研学实践基地（配备教学教室、工具库房、成果展示区），同时增设文创集合店、非遗大师工作室、学术交流中心，完善“体验-消费-研学-交流”全链条服务；将其打造为集非遗产品展示、沉浸式体验、文创衍生、研学教育、文旅服务于一体的高端综合性非遗文化产业平台 | 2026 | 3600 | 3600 | 一季度完成场地租赁方案设计，进行修缮改造；二季度完成改造提升；三季度购置设备及用品；四季度进行环境提升，对排污、排水进行治理，完成项目建设 | 3月 | 12月 | 永春县壹品供应链管理有限公司 | 仙夹镇 |  |  | 李江源 | 2511-350525-04-01-106903 | 备案 | 改扩建 | 社会事业 | 文化 | 0 | 完成场地租赁 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目
271 | 永春县公安局新业务技术用房提升改造项目 | 续建 | 桃城镇 石鼓镇 五里街镇 达埔镇 介福乡 | 2026年主要建设： 1.现有及拟建石鼓、五里街派出所新业务技术用房项目提升改造项目（包含楼体外立面、执法办案区、综合服务窗口、接处警区、综合指挥室、调解室等业务技术用房及消防水池等工程改造及智能化建设项目），总涉及建筑面积3828平方米； 2.达埔、介福派出所二次装修及智能化建设，建筑面积3420平方米； 3.巡特警、交警大队和警察训练中心（永春县体育文化交流中心）二次装修项目（包含综合服务窗口、接处警区、综合指挥室、调解室及智能化建设），总建筑面积1.1万平方米 | 2024-2026 | 4200 | 1700 | 一季度完成达埔、介福、石鼓、五里街派出所装修改造及智能化招投标,完成永春县体育文化交流中心二次装修及智能化设计方案；二季度完成相关派出所智能化建设,永春县体育文化交流中心二次装修进场建设；三季度完成永春县体育文化交流中心建设组织搬迁 |  | 9月 | 永春县公安局 | 公安局 |  |  | 邱鑫 |  | 审批 | 改扩建 | 社会事业 | 其他 | 0 |  | 是 | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 教育高质量发展提质创优工程 | 新开工 | 跨乡镇 | 永春一中文明分校、永春一中城东校区、永春一中仰贤校区添置智能化设备、图书馆、学生桌椅教师办公桌椅、空调电器、理化生等实验室功能室设备；创建人工智能试点校，建设智慧校园 | 2026 | 3500 | 3500 | 一季度完成设备采购方案设计；二季度完成意向公开及市场询价；三季度完成项目招投标；四季度完成设备安装并投入使用 | 10月 | 12月 | 福建省永春第一中学 永春县教育局 | 教育局 |  |  | 郭美西 |  |  | 单纯购置 | 社会事业 | 教育 |  |  | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 3500一般债（已申报）
273 | 永春县医院二期 | 续建 | 石鼓镇 | 永春县医院二期建设：总建筑面积6.5万平方米，地下建筑面积2万平方米，拟新增床位400张。建设内容包括：二期病房大楼（含康复治疗中心、放疗中心、高压氧室）、急诊医技楼、地下战备救护站及停车场、科研楼等，以及与其相配套的设施、医疗设备和信息化建设等 永春县医院桂洋急救站：总建筑面积3000平方米，以及与其相配套的设施、医疗设备和信息化建设等 | 2025-2028 | 79782 | 20000 | 一季度完成医共体信息平台建设方案，收集需求清单及明确项目建设内容；确定医疗设备需求清单，明确采购内容；二季度完成医共体信息平台建设方案设计及专家论证；确定医疗设备参数及专家论证；三季度完成医共体信息平台系统招投标；完成医疗设备采购招投标；四季度医共体信息平台系统开发；医疗设备进场安装试运行；二期项目土方外运及桩基建设 |  |  | 永春县医院 | 卫健局 | 石鼓镇 |  | 郑维泽 | 2303-350525-04-01-635211 | 审批 | 续建 | 社会事业 | 卫生 | 10000 | 完成土地出让，施工招投标，施工队进场。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 49000 | 专债 | 30782 | 0 | 0 | 44.079 | 44.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1 | 2 | 1
274 | 永春县中医院住院综合楼 | 续建 | 桃城镇 | 总建筑面积1.2万平方米，其中地下建筑面积1312平方米。建设内容包括:住院综合楼以及与其相配套的设施、医疗设备和信息化建设等 | 2025-2027 | 12038 | 4000 | 一季度完成路面清表及土方开挖；二季度完成桩基建设；三季度完成地下室工程；四季度主体施工 |  |  | 永春县中医院 | 卫健局 | 桃城镇 |  | 郑维泽 | 2303-350525-04-01-776561 | 审批 | 续建 | 社会事业 | 卫生 | 1500 | 完成施工招投标，施工队进场，开展管网施工。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 9630 | 专债 | 2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 |  | 2 | 1
275 | 永春县十里桃源滨水运动公园工程 | 新开工 | 石鼓镇 | 项目总长6.5公里，新建一条丰收广场至大边坝溪滨步道，沿途修建5个主题公园和多个观景平台、休憩亭，铺设沥青路面，进行绿化景观工程，配套安装太阳能路灯、垃圾箱 | 2026 | 3605 | 3605 | 一季度施工图设计；二季度招标及办理施工许可证等；三季度施工；四季度完成建设 | 7月 | 12月 | 永春县农业农村局 | 农业农村局 | 石鼓镇 |  | 王洪龙 周伯祥 | 已立项 | 审批 | 改造 | 社会事业 | 体育 | 0 | 完成项目备案 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 1
276 | 泉州技师学院永春校区项目 | 续建 | 湖洋镇 | 总建筑面积17.3万平方米，分三期建设，主要建设教学楼、实训用房、教学辅助用房、生活用房、架空层、室外运动场及地下室等，按102个教学班、5100名学生的规模建设 | 2023-2026 | 104760 | 10000 | 一季度主体装修；二季度完成装修，同步室外工程；三季度完工 |  | 9月 | 永春县人力资源和社会保障局 永春县大鹏城市建设发展有限责任公司（代建） | 城建集团 | 湖洋镇 | 住建局 | 郑维泽 | 2210-350525-04-01-790064 | 审批 | 续建 | 社会事业 | 教育 | 99500 | 二期第一批8栋完成建设交付学校使用；其余楼栋同步进行主体建设 | 是 | 否 | 否 | 否 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 48760 | 342 | 342 | 87 | 87 | 1400 | 272 | 244 | 0 | 0 | 0 | 省在建 | 1 | 2 | 1
277 | 永春县摩托 车培训考试 中心 | 续建 | 桃城镇 | 总建筑面积6825平方米；本项目按规划分两期建设，其中一期主要建设摩托车考试场、训练场；二期建设实训楼 | 2025-2027 | 4700 | 3500 | 一季度二期实训楼方案论证；二季度确定方案设计图；三季度二期实训楼施工图图审、招标、开工；四季度二期实训楼主体建设 |  |  | 永春县至信 保安服务有 限公司 | 城建集团 | 桃城镇 | 住建局 | 钱永新 |  | 备案 | 续建 | 社会事业 | 其他 | 1200 | 一期完成 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 700 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1
278 | 永春县博物馆装修工程 | 新开工 | 石鼓镇 | 该项目主要进行博物馆室内装修，包括墙体分隔、人员观览路线的布置，室内精装、给排水、电气部分的内装、消防设施的改造以及陈列区设备采购等 | 2026-2027 | 4500 | 2500 | 一季度进行前期调研、设计、图审； 二季度进行预算、财审以及挂网招标；三季度开工建设；四季度全面开工建设 | 9月 |  | 永春鹏城建筑工程有限责任公司 | 城建集团 |  |  | 钱永新 |  |  |  | 社会事业 | 文化体育 |  |  | 否 | 是 | 否 | 否
279 | 永春县档案智慧管理服务中心 | 续建 | 桃城镇 | 对原有建筑进行改造提升，总建筑面积11395平方米，包括对原有建筑进行加固、室内装饰装修、水电和消防改造等 | 2025-2026 | 7155.19 | 4155 | 一季度加固完成；二季度装饰装修； 三季度收尾验收 |  | 7月 | 永春县博发生物医药投资有限责任公司 | 城建集团 | 档案馆 |  | 钱永新 庄凯融 |  | 备案 | 改建 | 社会事业 | 其他 | 3000 | 三季度：前期手续完成； 四季度：项目开工及基础加固 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3155.19 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1
280 | 永春县公办养老服务能力提升项目 | 新开工 | 桃城镇 | 用地面积29.46亩，总建筑面积约3.3万平方米，建设养老服务监管中心、公寓服务窗口及其他配套用房，床位680张 | 2026-2028 | 16500 | 5000 | 一季度项目立项可研编制；二季度拆除旧建筑，场地平整；三季度设计、招投标并开工建设；四季度基础施工 | 9月 |  | 永春县民政局 | 城建集团 | 民政局 |  | 林康 |  | 审批 |  | 社会事业 | 健康养老 |  |  | 是 | 否 | 否 | 否
七、城乡建设和生态环保：35个 | [5 empty] | 761004 | 190374
281 | 横口乡新集镇安置区基础设施建设项目 | 新开工 | 横口乡 | 对4个安置小区实行小区安全提升工程，建设小区内部主干道、次干道和步行道21.6公里，铺设沥青或混凝土路面，增设道路标识、标线34处，建设路灯122盏；建设挡土墙100米，建设2600平方米停车场并配置充电桩24套，铺设室外给水管网4500米，配置变压器、高低压开关柜等设备，并设置配电箱、电表箱；绿化美化小区，建设口袋公园2个；绿化美化小区，沿歧兜溪设置健身步道1500米等 | 2026 | 8283 | 8283 | 一季度完成项目设计；二季度完成项目招投标，并进场开工建设；三季度完成室外给水管网等施工，道路、停车场等施工；四季度完成道路、停车场施工，完成健身步道、口袋公园建设，完成路灯、标识标线等相关设施配置，投用 | 5月 | 12月 | 永春白濑水库移民工程开发建设有限公司 | 横口乡 |  |  | 周伯祥 | 2503-350525-04-01-982214、2504-350525-04-01-148912、2503-350525-04-01-757974、2504-350525-04-01-803360 | 备案 | 新建 | 城乡建设和生态环保 | 市政设施 | 0 | 完成项目备案 | 是 | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 下洋村基础设施改造提升工程 | 新开工 | 下洋镇 | 建设约1500平方米村级党建+邻里中心、水尾公园、应急物资储备仓库，完善村级基础配套设施，对老人活动中心进行改造提升，实施下洋村路灯改造工程 | 2026 | 2020 | 2020 | 一季度进行前期手续办理、党建+邻里中心、水尾公园等建设、投入使用 | 1-2月 | 1-2月 | 永春县下洋镇下洋村村民委员会 | 下洋镇 |  |  | 邱鑫 | 2505-350525-04-01-535885 | 备案 | 改扩建 | 城乡建设和生态环保 | 其他 | 0 | 完成项目备案，进行初步方案设计 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
283 | 玉斗三茶统筹发展项目 | 新开工 | 玉斗镇 | 整合茶文旅开发： 1.道路系统提升：（1）茶园机耕路硬化1.1公里（宽3.5米），兼顾观光与生产功能；（2）拓宽提升进园道路3.6公里，增强旅游大巴与私家车通行能力 2. 公共设施配套：（1）建设1处生态停车场，满足团队游客及自驾游客停车需求；（2）新建公共卫生间2处，分别位于核心游览区与露营基地附近；（3）设置太阳能路灯250盏，覆盖环茶园主干道及步道，提升夜览安全性，打造“夜游茶园”景观带 3.水利与生态设施：（1）新建蓄水池5个，兼顾灌溉与景观用水；（2）完善绿色防控系统：杀虫灯100盏、夜蛾诱捕器200套、诱虫板5000片，打造“绿色生态茶园”示范点，为茶学路线提供实地教学资源 4.文化与景观设施：（1）建设佛手茶史馆，系统展示永春佛手茶文化、制作工艺与发展历程；（2）建设露营营地及观景台，结合纱帽石山顶视野，打造“茶山星空露营”体验区 | 2026-2027 | 8000 | 2000 | 一季度规划设计；二季度改造生态茶园；三季度茶园机耕路硬化；四季度建设绿色防控系统 | 4月 |  | 永春县玉见云华生态农业发展有限公司 | 玉斗镇 |  |  | 庄凯融 | 2511-350525-04-01-245048 | 备案 | 新建 | 城乡建设和生态环保 | 其他 | 20 | 进行道路硬化设计 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
284 | 玉斗镇人居环境提升项目 | 新开工 | 玉斗镇 | 对玉斗溪流域水环境改善提升，建设污水收集管道5公里，建设污水处理设施2处，拆除溪边违建搭盖，建设沿溪景观带；建设全民健身运动场所和灯光篮球场；改善提升农村农贸市场，方便企业群众贸易往来 | 2026 | 2000 | 2000 | 一季度改善溪流域水环境；二季度建设全民健身运动场和灯光篮球场；三季度改善农贸市场；四季度竣工投用 | 1-2月 | 12月 | 永春县玉斗镇人民政府 | 玉斗镇 |  |  | 庄凯融 |  | 审批 | 新建 | 城乡建设和生态环保 | 其他 | 50 | 开始进行污水管网建设 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1
285 | 桂洋镇民生基础设施提升项目 | 新开工 | 桂洋镇 | 1.新建滨河步道800米，沿线增设栏杆600米，太阳能路灯30盏，监控5处，落水监测5处，水位监测2处等；2.人行道清杂提升，沿线亮化提升，增加公共厕所1处及配套附属设施提升等 | 2026 | 2000 | 2000 | 一季度完成招投标等前期手续，进行溪滨步道道路建设；二季度进行公共厕及配套设施建设；三季度沿线栏杆、太阳能路灯、监控等设施建设，项目竣工 | 3月 | 9月 | 永春县桂洋镇人民政府 | 桂洋镇 |  |  | 余庆新 | 永发改审〔2025〕72号 |  | 新建 | 城乡建设和生态环保 | 其他 | 5 | 进行前期设计 | 否 | 否 | 是 | 否 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | 锦斗高速互通口至镇区路段人居环境综合提升工程 | 新开工 | 锦斗镇 | 项目覆盖高速互通口至镇区核心区约3.5公里路段，整合“两违”治理、裸房改造、道路升级、道路亮化、步道建设、护栏隔离栏减速带建设。计划清除高速互通口可视范围内、主干道两侧及桥梁周边违规搭建，改造桥梁一座，清理建筑垃圾2050立方米，修复场地1150平方米并配套生态绿化。对1.5公里主干道“白改黑”，铺设沥青面层并划设标线 | 2026 | 2328 | 2328 | 一季度完成沥青面层摊铺及附属工程建设及验收 | 1-2月 | 3月 | 永春县锦斗镇锦溪村村民委员会 | 锦斗镇 |  |  | 郭美西 | 已备案 | 备案 | 改建 | 城乡建设和生态环保 | 其他 | 0 | 清表及沿路清查 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
287 | 呈祥人居环境整治提升项目 | 新开工 | 呈祥乡 | 对呈祥乡生态沟渠进行水质提升，共892米7222平方米，清淤2166立方米，种植水生植物净化水质；对东东溪村6条角落土路801米进行硬化，对交通环境进行整治提升；新建7.5公里森林步道，配备指示牌及休息座椅，修整森林防火路3条3.195公路，清理溜方及杂物杂草，建设3处应急取水点；新建公路驿站一座，面积200平方米；实施晋江东溪湿地公园提档升级工程，建设微景观，完善功能布局，打造集教育传播、文化呈现、群众互动的特色阵地，提升人居环境 | 2026 | 2100 | 2100 | 一季度进行生态沟渠水质提升；二季度进行东溪村角落土路硬化；三季度进行森林步道建设及修复；四季度完成晋江东溪湿地公园提档升级 | 1-2月 | 12月 | 永春县呈祥乡人民政府 | 呈祥乡 |  |  | 林铭东 |  | 备案 | 新建 | 城乡建设和生态环保 | 其他 | 0 | 完成项目设计 | 否 | 否 | 是 | 否 | 1100 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
288 | 美岭矿业绿色矿山整治项目 | 新开工 | 苏坑镇 | 总用地面积约50亩，进行约50亩用地复绿种植，进行人工清坡，建设喷淋管道，购买并种植银合欢、紫惠槐等绿植，打造绿色矿山 | 2026 | 4000 | 4000 | 一季度进行矿区人工清坡；二季度建设喷淋管道；三季度购买并种植银合欢、紫惠槐等绿植并进行约50亩用地复绿种植；四季度完成复绿种植，项目竣工并投产 | 1-2月 | 10月 | 永春美岭矿业有限公司 | 苏坑镇 |  |  | 周伯祥 | 2504-350525-04-01243902 | 备案 | 新建 | 城乡建设和生态环保 | 其他 | 0 | 寻找并确定苗木种植企业进行合作，进行绿化种植方案设计 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 永春县苏坑镇熙里村基础设施建设项目 | 新开工 | 苏坑镇 | 总建筑面积约490平方米，主要新建老人活动中心——幸福院，对全村各角落进行环境整治、水土流失治理、农田机耕基础设施建设、乡村安全设施提升建设等 | 2026 | 2000 | 2000 | 一季度进行幸福院建设，进行水土流失治理；二季度完成幸福院建设和水土流失治理，进行农田机耕基础设施建设、乡村安全设施提升以及全村环境整治；三季度完成基础设施建设、乡村安全设施提升和环境整治 | 1-2月 | 7月 | 永春县苏坑镇熙里村村民委员会 | 苏坑镇 |  |  | 周伯祥 | 2506-350525-04-01-197058 | 备案 | 新建 | 城乡建设和生态环保 | 其他 | 0 | 完成项目选址、方案设计、工程招标等前期工作 | 否 | 否 | 是 | 否 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 福邸壶景 | 续建 | 蓬壶镇 | 用地面积约15.6亩，总建筑面积约6万平方米 | 2023-2026 | 20000 | 1000 | 一季度完成3#、5#楼的外立面及水电装修，并竣工验收 |  | 3月 | 泉州福美房地产开发有限公司 | 蓬壶镇 |  |  | 苏黎章 | 已备案 | 审批 | 续建 | 城乡建设和生态环保 | 房地产 | 19000 | 3#、5#楼主体封顶 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 壶南集中住宅小区建设项目 | 新开工 | 蓬壶镇 | 项目位于蓬壶镇壶南村，总占地面积5.8亩，总建筑面积7800平方米，包括土方平整、回填、挡土墙及安置房、周边环境绿化、配套设施建设 | 2026 | 2100 | 2100 | 一季度完成规划设计；二季度完成手续办理并开工建设；三季度完成土方平整、挡土墙及房屋基础建设；四季度完成整个小区建设 | 6月 | 12月 | 永春县蓬壶镇壶南村村民委员会 | 蓬壶镇 |  |  | 苏黎章 |  | 备案 | 新建 | 城乡建设和生态环保 | 保障性安居工程及片区改造 | 0 | 完成前期设计和群众动员工作 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 永春县蓬壶镇桃溪流域湿地公园建设项目 | 新开工 | 蓬壶镇 | 对桃溪流域两岸农田修建生态沟渠，截留农田退水并进行处理，总长度3.33公里；建设湿地公园，引入人工湿地水质净化系统1套，共计2.01万平方米，修复河道缓冲带4.76万平方米，提升流域水质；建设生态护岸4.22公里 | 2026 | 2100 | 2100 | 一季度完成前期手续办理；二季度完成桃溪流域两岸农田生态沟渠2公里，河道缓冲带3万平方米，生态护岸3公里建设，采购人工湿地水质净化系统；三季度完工投用 | 4月 | 9月 | 永春县蓬壶镇人民政府 | 蓬壶镇 |  |  | 苏黎章 | 已立项 | 审批 | 新建 | 城乡建设和生态环保 | 生态保护修复 | 200 | 完成前期手续办理 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 永春县蓬壶镇区生活污水管网提升项目 | 新开工 | 蓬壶镇 | 项目位于蓬壶镇壶南村、魁都村、汤城村、军兜村、鹏溪村、孔里村、西昌村、丽里村等12个镇区村，包括新建：污水主管长度8100米，支管长度2700米，接户管长度1.52万米，截流井12座，化粪池1座，检查井603座，塑料井1104座 | 2026 | 2500 | 2500 | 一季度完成6个村的污水管网建设；二季度完成6个村的污水管网建设 | 1-2月 | 6月 | 永春桃溪环保有限公司 | 蓬壶镇 |  |  | 苏黎章 | 2504-350525-04-01-493966、2504-350525-04-01-732444 | 审批 | 新建 | 城乡建设和生态环保 | 污水处理 | 500 | 完成30%污水管网建设 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
294 | 仙岭乡村振兴示范提升项目 | 新开工 | 蓬壶镇 | 对仙岭村1500平方米现代农业多功能场所进行改造提升，新增扩建枇杷品种园100亩，实施饮水设施改造升级，对沈家大院及仙圣山观景台周边环境进行优化，包括景观步道、周边道路以及果园路硬化和绿化工程 | 2026 | 2100 | 2100 | 一季度完成前期手续办理及招投标；二季度完成现代农业多功能场所改造提升，开始枇杷品种园扩建；三季度完成沈家大院及仙圣山观景台周边环境优化 | 4月 | 8月 | 永春县蓬壶镇仙岭村民委员会 | 蓬壶镇 |  |  | 苏黎章 |  | 备案 | 改建 | 城乡建设和生态环保 | 其他 | 200 | 完成前期手续办理 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 蓬壶镇公园建设项目 | 新开工 | 蓬壶镇 | 在蓬壶镇鹏溪村、孔里村新建2个森林公园，修建森林步道5公里，打造科研宣教点、休憩平台、观景台等景观小品，配套建设生态停车场、公厕等基础设施 | 2026 | 2200 | 2200 | 一季度完成方案设计；二季度完成招投标手续并开工建设；三季度完成孔里公园建设；四季度完成鹏溪公园建设，并竣工投用 | 5月 | 12月 | 永春县蓬壶镇人民政府 | 蓬壶镇 |  |  | 苏黎章 |  | 审批 | 新建 | 城乡建设和生态环保 | 市政设施 | 300 | 完成前期手续办理 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0
296 | 蓬壶镇城乡品质提升项目 | 新开工 | 蓬壶镇 | 实施镇区照明系统升级，将美中、美山、魁都等村的200盏主要沿线路灯更换为太阳能路灯；改造提升金融机构经营场所；对迎宾大道沿线6栋裸房进行外立面装修；在镇区范围增设3个公交站点，对沿线道路挡墙进行美化提升，并完善道路配套基础设施 | 2026 | 2020 | 2020 | 一季度完成迎宾大道6栋裸房外立面装修，完成金融机构经营场所改造提升；二季度完成镇区3个公交站点增设及沿线道路挡墙美化提升，完成路灯的更换安装，并竣工投用 | 1-2月 | 6月 | 永春县蓬壶小城镇开发建设有限责任公司 | 蓬壶镇 |  |  | 苏黎章 |  | 备案 | 新建 | 城乡建设和生态环保 | 市政设施 | 0 | 完成前期设计和群众动员工作 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | 侯龙村抓城建提品质项目 | 新开工 | 吾峰镇 | 建设侯龙堡二期约270平方米、休闲亭1座5平方米，建设休闲长廊红色旅游设施及相关配套设施，建设农村供水保障新建过滤池2座、调压井7座、排气阀门井2座、排泥间门井1座，新建输水管道及配水管道约5.9KM:新建过滤池1座调压井1座、排气阀门井1座、排泥阀门井1座，新建输水管道及配水管道约2000米;农村人居环境整治提升;采购多功能厅，配套影音播放、网络直播设备、实木桌椅等;建设邻里绿美家园，村庄“四旁”(水旁、路旁、村旁、宅旁)绿化种植，实施路灯亮化改造，改建公共厕所；迁移线杆20根；结合大邦坑水库建设人饮饮水工程；治理地质灾害隐患、高陡边坡7处 | 2026 | 3180 | 3180 | 一季度完成项目设计并开工；二季度完成侯龙堡二期建设；三季度完成农村供水保障设施建设；四季度完成人居环境整治提升 | 1-2月 | 12月 | 永春县吾峰镇侯龙村民委员会 | 吾峰镇 |  |  | 郭赐福 | 2506-350525-04-01-584456 | 备案 | 改扩建 | 城乡建设和生态环保 | 其他 | 100 | 完成二期侯龙堡建设及邻里中心建设，进行供水工程、线杆迁移设计 | 否 | 否 | 是 | 否 | 215（省级220市级65） | 0 | 2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
298 | 龙闽·温泉国际居住小区 | 续建 | 五里街镇 | 总建筑面积2.64万平方米，建设2栋高层、5栋别墅，并配套社区卫生室、文体活动室、商业综合配套等公共服务设施，将打造集安置、开发及配套建设为一体的城市综合性片区 | 2025-2026 | 9500 | 5000 | 一季度5栋别墅基础开挖；二季度3#楼基础施工、5栋别墅主体施工建设；三季度3#楼、5栋别墅主体施工建设及装修；四季度3#楼、5栋别墅装修及配套工程 |  | 12月 | 泉州市龙闽房地产开发有限公司 | 五里街镇 | 住建局 |  | 蔡英殿 | 2019-350525-70-03-014798 | 备案 | 续建 | 城乡建设和生态环保 | 房地产 | 4500 | 完成1#、2#楼及5栋别墅建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1
299 | 省级乡村振兴示范乡镇 | 新开工 | 五里街镇 | 全域推进美丽生态、美丽经济、美好生活有机融合，因村制宜、分类施策，着力构建特色产业新优势，打造乡村生态新风貌，焕发乡风文明新气象，健全乡村善治新机制，迈出共同富裕新步伐 | 2026 | 5000 | 5000 | 一季度大羽村机耕路新改建两公里、开发果园100亩；二季度流转土地300亩、购买农机设备、打造千亩良田；三季度建设甘蔗、平菇、木耳初加工及包装基地；四季度泰丰农场提升改造循环水养殖 | 1-2月 | 12月 | 永春县五里街镇村级各经营主体 | 五里街镇 |  |  | 蔡英殿 |  |  | 新建 | 城乡建设和生态环保 | 其他 | 50 | 流转土地前期准备 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 5000（专项债） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
300 | 五里街镇吾边村集中建房项目 | 新开工 | 吾边村 | 在吾边村安置小区集中新建60栋三层楼房 ，并配套道路、路灯等基础设施 | 2026-2027 | 4800 | 3000 | 一季度进行房屋设计规划；二季度进行基础施工和主体施工；三季度进行主体施工；四季度部分房屋装修完工 | 4月 |  | 永春县五里街镇吾边村村民委员会 | 五里街镇 |  |  | 蔡英殿 |  | 备案 | 新建 | 城乡建设和生态环保 | 其他 | 0 | 进行新建房屋前期设计 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目
301 | 2020-53号D地块商品房项目 | 新开工 | 桃城镇 | 用地约70亩，容积率约2.5，计容面积11.6万平方米，总建筑面积15万平方米。项目位于永春县城东片区。包含建设停车场、沿街商业店面、公共配套服务设施，以及广场、道路、室外水电管网、景观绿化工程等小区配套公建设施 | 2026-2029 | 90000 | 20000 | 一季度土地报批；二季度方案设计；三季度前期手续办理及工程招投标；四季度开工建设 | 10月 |  | 待定 | 住建局 | 桃城镇 |  | 钱永新 |  |  |  | 城乡建设和生态环保 | 房地产 |  |  | 否 | 否 | 否 | 是 | [19 empty] | 0 | 0% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
302 | 岵山镇污水管网项目 | 新开工 | 岵山镇 | 新建高密度聚乙烯结构壁管污水主管约7千米，接户管约10.8千米；建设污水处理站及其配套设施 | 2026 | 2115 | 2115 | 一季度完成管道、污水处理站及其配套设施建设 | 1-2月 | 3月 | 永春桃溪环保有限公司 | 岵山镇 |  |  | 林金莲 | 2503-350525-04-01-244377 | 备案 | 新建 | 城乡建设和生态环保 | 污水处理 | 200 | 完成文溪村部分管道施工 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 0 | 2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
303 | 岵山镇民生保障提升项目 | 新开工 | 岵山镇 | 1.地质灾害隐患点排危除险工程：完成9个地质灾害隐患点排危除险； 2.铺下一桥至长岸桥段水环境提升工程：新建1座污水处理站，新增污水干管约5.5公里，接户管约7.5公里，及其附属配套设施； 3.和林村抓城建提品质项目：完成阳光首府小区场地硬化1000平方米，增加电动车充电桩100个，体育健身设施4套，建设和林村长者食堂，应急管理站200平方米 | 2026 | 2050 | 2050 | 一季度完成地质灾害隐患点排危除险工程，开始和林村抓城建提品质项目；二季度完成和林村抓城建提品质项目；三季度开始铺下一桥至长岸桥段水环境提升工程建设；四季度完成铺下一桥至长岸桥段水环境提升工程建设 | 1-2月 | 10月 | 永春县岵山镇人民政府 | 岵山镇 |  |  | 林金莲 | 永发改审〔2025〕30号 | 立项 | 新建 | 城乡建设和生态环保 | 其他 | 0 | 完成地质灾害隐患点排危除险工程招投标；完成铺下一桥至长岸桥段水环境提升工程立项 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 |  | 1
304 | 外山乡人居环境提升项目 | 新开工 | 外山乡 | 全乡新增路灯约400盏，外山溪河道及水库生态清淤1.457km,改造提升福溪村长者食堂和云峰村幸福院文化活动综合中心，实施农村饮水巩固提升工程，提升村级道路、水利、水渠等基础设施 | 2026 | 2500 | 2500 | 一季度完成路灯安装，实施长者食堂和幸福院改造工程,实施外山溪清淤工程和草洋村水利设施施工；二季度云峰村农村饮水巩固提升工程施工，完善全乡基础配套设施；三季度项目竣工投入使用 | 1-2月 | 9月 | 永春县外山乡人民政府 | 外山乡 |  |  | 郑兴洲 |  | 审批 | 新建 | 城乡建设和生态环保 | 其他 | 0 | 完成批复、设计，路灯招投标 | 否 | 否 | 是 | 否 | 1100 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 替换外山乡水利综合治理工程 | 1
305 | 永春东昇广场 | 续建 | 桃城镇 | 总建筑面积约9.5万平方米，建设商业综合体、高端酒店、住宅等 | 2025-2027 | 42350 | 17000 | 一季度高层区外墙装饰装修，商业区综合体周边配套道路绿化完成；二季度酒店内部装修完成50%，商业区综合体交付投用；三季度酒店内部装修完成；四季度地下室停车位装修，酒店完工 |  |  | 永春创元置业有限公司 | 住建局 | 桃城镇 |  | 钱永新 | 2408-350525-04-01-396042 |  | 续建 | 城乡建设和生态环保 | 房地产 | 25000 | 完成酒店式公寓和商业综合体建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 48.56 | 48.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2
306 | 东昇天玺 | 续建 | 桃城镇 | 项目占地面积73亩，主要建设多幢高层住宅、高端别墅、联排别墅、商业综合体、商业服务设施，以及其他配套设施总建筑面积约16万平方米左右 | 2024-2026 | 70100 | 20000 | 一季度装饰装修及室外工程完成；二季度完工 |  | 6月 | 永春创元置业有限公司 | 住建局 | 桃城镇 |  | 钱永新 | 已备案 | 备案 | 续建 | 城乡建设和生态环保 | 房地产 | 40000 | 1、全面落架完成；2、装饰装修工程及屋面工程完成； | 否 | 否 | 否 | 是 | / | / | 71000 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2
307 | 东昇天玺二期 | 新开工 | 桃城镇 | 总建筑面积约10.7万平方米，容积率2.5，建筑密度30%，绿地率30% | 2026-2027 | 50270 | 25000 | 一季度主体结构完成80%；二季度主体结构完成；三季度砌体工程30%；四季度砌体工程机抹灰完成 | 1-2月 |  | 永春创元置业有限公司 | 住建局 | 桃城镇 |  | 钱永新 | 已备案 | 备案 | 新建 | 城乡建设和生态环保 | 房地产 | 2000 | 地下室结构完成 | 否 | 否 | 否 | 是 | / | / | 50270 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2
308 | 美岭新榜尊邸 | 续建 | 桃城镇 | 用地面积87亩，建筑密度≤28%，1.0<容积率≤1.1，绿地率≥30%，建筑高度≤36米；拟建住宅:联排22栋，叠墅6栋，高层5栋；项目总建筑面积9.4万平方米，其中地上建筑面积6.7万平方米，地下建筑面积2.7万平方米 | 2023-2026 | 45000 | 1000 | 一季度室外道路、景观工程完成，项目竣工 |  | 3月 | 泉州市美岭环宇置业有限公司 | 住建局 | 桃城镇 |  | 钱永新 | 2309-350525-04-01-503386 | 备案 | 续建 | 城乡建设和生态环保 | 房地产 | 40000 | 2025年全部完工具备交房条件 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1 | 2
309 | 中骏·雍璟小区 | 续建 | 石鼓镇 | 总建筑面积23.5万平方米，分四期建设 | 2021-2026 | 196200 | 5000 | 一季度三期扫尾；二季度三期竣工交付 |  | 6月 | 永春骏瑞房地产开发有限公司 | 住建局 | 石鼓镇 |  | 庄凯融 | 2106-350525-04-01-528110 | 备案 | 续建 | 城乡建设和生态环保 | 房地产 | 191200 | 主体工程落架完成，安装工程、室外工程施工 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2
310 | 永春县城乡供水一体化项目 | 续建 | 永春县 | 规划新建及改扩建供水工程51处，总供水规模19.72万立方米/天；其中：千吨以上规模化供水工程16个，千吨-百吨供水工程29个，百吨以下集中式供水工程6个 | 2023-2026 | 137310 | 15000 | 一季度在建工程继续建设，完成年度子项目初步设计审批；二季度在建工程继续建设，完成年度子项目施工图审查；三季度在建工程继续建设，完成年度子项目开工建设；四季度年度子项目完工 |  | 12月 | 永春县自来水有限公司 | 水利局 |  |  | 周伯祥 | 2211-350525-04-05-169857 | 审批 | 续建 | 城乡建设和生态环保 | 供排水 | 省重点114310（剩23000）；市重点127310 | 红五一水厂竣工 | 否 | 是 | 否 | 否 | 3774 | 0 | 133536 | 0 | 0 | 47 | 47 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 省在建 |  | 2 | 1
311 | 八二三东路老旧街区改造 | 新开工 | 桃城镇 | 用地面积10.9亩，新建设商业综合楼，建筑面积约2万平方米 | 2026-2028 | 12000 | 6000 | 一季度征拆迁；二季度土地出让；三季度设计招投标，开工建设；四季度基础建设 | 9月 |  | 永春鹏城建筑工程有限责任公司 | 城建集团 | 住建局 |  | 钱永新 |  |  |  | 城乡建设和生态环保 | 棚改 |  |  | 否 | 是 | 否 | 否
312 | 留安商业楼主楼改造提升及附属停车楼建设工程 | 续建 | 桃城镇 | 主楼地下室及5-15层改造提升及部分配套设施建设，新建停车楼建筑用地面积约2.4亩，停车位约300个 | 2025-2026 | 8100 | 6000 | 一季度开工建设并完成地下室加固部分；二季度完成基础部分，进行主体建设；三季度基本完成主体部分并同步进行设备安装工作；四季度完成项目建设 |  | 11月 | 永春县农文旅发展集团 有限公司 永春县大鹏城市建设发 展有限责任公司（代建） | 农文旅集团 | 城建集团 | 住建局 | 钱永新 | 闽发改备[2023]C100260号 | 备案 | 续建 | 城乡建设和生态环保 | 其他 | 3100 | 完成前期项目，施工招标 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1
313 | 永春县二期历史遗留废弃矿山生态修复工程 | 新开工 | 永春县 | 项目由18个历史遗留废弃矿山图斑组成。18个历史遗留废弃矿山图斑总核定面积487.33亩，本次实际设计修复总面积约275.85亩。根据治理区实际情况，拟采用场地清理、拆除建(构)筑物、修筑挡土墙挖穴、回填种植土、修筑排水沟、沉砂池、设置防护围栏和警示标志，客土喷播、混合种植乔木、灌木、播撒草籽、种植葛藤、爬山虎、铺设生态袋等植物措施，对本项目涉及的18个历史遗留废弃矿山进行综合治理 | 2026 | 2000 | 2000 | 一季度完成18个图斑的勘察设计等前期工作；二季度完成项目施工、监理等招标工作；三季度项目进场施工；四季度进行项目竣工验收 | 7月 | 12月 | 永春县金源城市建设有限公司 | 自然资源局 |  |  | 庄凯融 |  |  |  | 城乡建设和生态环保 | 其他 | 0 | 完成项目立项 | 否 | 是 | 否 | 否
314 | 永春县排水管网空白区建设工程 | 续建 | 桃城镇 五里街镇 | 新建东岳溪至桃溪、城东南街至建设路等雨水管道4.59公里，管径DN600-DN1500，钢筋混凝土管；新建BH:1米*1米-BH:3米*2.5米钢筋混凝土箱涵0.8公里；修复管道北至北环路、南至桃溪、西至师范路、东至轻工西路约5公里，管径DN400-DN1500，钢筋混凝土管；东岳溪、济川溪流域雨污分流改造，管网混接改造约5.4公里，管径DN300-DN1200，HDPE管及钢筋混凝土管，涉及用户约1.8万户；清淤疏通东岳溪、济川溪等排涝通道，渠道断面约4*12米,长度约6公里 | 2025-2026 | 10778 | 8278 | 一季度完成桃东社区、大坪新村雨水、污水管道施工、修复；二季度进行税务新村、仰贤社区雨水、污水管道施工；三季度完成济川溪、东岳溪等排涝通道清淤疏通；四季度完成城东北片区雨水、污水管道施工、修复 |  | 12月 | 永春县永源城市建设有限公司 | 城市管理和综合执法局 | 城建集团 |  | 钱永新 | 2407-350525-04-01-801064 | 审核 | 新建 | 城乡建设和生态环保 | 供排水 | 2500 | 完成济川社区、留安社区、桃东社区雨水、污水管道施工、修复 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 7500 | 3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1
315 | 永春县生活垃圾无害化处理封场工程 | 新开工 | 岵山镇 | 项目建设内容为无害化处理场就地封场复绿；主要包括：堆体整形、封场覆盖、雨水导排、导气井工程、植被复绿、地下水监测井工程等 | 2026-2027 | 2000 | 1500 | 一季度施工图设计、审查；二季度完成工程预算招标；三季度开工建设；四季度全面开工建设 | 7月 |  | 永春县永源城市建设有限公司 | 城市管理和综合执法局 | 城建集团 |  | 钱永新 |  |  | 新建 | 城乡建设和生态环保 | 垃圾处理 | 0 | 完成前期工作 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1

## 2026年预备项目
附件2
永春县2026年预备重点项目一览表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 2026年进度工作目标 |  |  |  | 项目业主 | 第一责任单位 | 第二责任单位 | 第三责任单位 | 责任 县领导 | 审批监管 平台代码 | 项目立项类型 | 建设性质 | 大行 业 | 子行业 | 至2025年底预计 进展情况 |  | 是否县级及以上政府投资 | 是否国企投资 | 是否镇村投资 | 是否社会投资 | 资金来源 （万元） |  |  |  |  | 要素使用情况（亩） | [9 empty] | 备注
[7 empty] | 计划 投资 (万元) | 进 度 | 计划开工月份 | 计划建成或部分建成月份 | [10 empty] | 预计至2025年底累计完成投资 (万元) | 预计完成 进展情况 |  |  |  |  | 政府 投资 |  | 业主 自筹 | 银行 贷款 | 其他 | 用地 |  | 用林 |  | 征迁
[27 empty] | 上级补助 | 申请债券 |  |  |  | 总用地 | 已批 用地 | 总用林 | 已批 用林 | 总征迁数 |  |  | 2026年需征迁数
[36 empty] | 房屋 （平方米） | 土地（亩） | 坟墓（座） | 房屋 （平方米） | 土地（亩） | 坟墓（座）
预备项目总计：38个 | [5 empty] | 1138375.774 | 25460
一、制造业：6个 | [5 empty] | 131500 | 4500
1 | 纸坑工业广场及配套设施建设项目 | 预备 | 下洋镇 | 规划用地约65亩，建设广场三通一平，包括入广场及广场道路、给排水工程和电气通信工程，建设10公里入广场电线，同时建设办公楼，宿舍楼及配电房等配套设施 | 2027-2029 | 30000 | 500 | 上半年进行前期手续办理；下半年进行方案设计 |  |  | 福建省泉州美岭水泥有限公司 | 下洋镇 |  |  | 郑维泽 |  | 备案 | 新建 | 制造业 | 工业园区基础设施 | 0 | 进行前期手续办理 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2384 | 65 | 16 | 2154 | 56.4 | 15 | 社会性投资项目 | 1
2 | 启亿科技二期项目 | 预备 | 蓬壶镇 | 建设2#厂房和门卫室，总建筑面积6000平方米，建设智能化、自动化配电产品设备及生产线6条 | 2027-2028 | 6500 | 500 | 上半年完成规划设计；下半年完成手续办理 |  |  | 福建启亿科技有限公司 | 蓬壶镇 |  |  | 苏黎章 | 2509-350525-04-01-530406 | 备案 | 新建 | 制造业 | 其他 | 0 | 完成前期备案和设计 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 小香君制造园项目 | 预备 | 达埔镇 | 项目拟用地50亩，计划新建厂房10万平方米，其中钣金生产车间8000平方米，喷涂车间4000平方米，整装车间4万平方米，成型一体发泡车间8000平方米，仓库1万平方米，办公生活区1万平方米，产品展厅8000平方米，项目配备机器人智能化生产线 | 2027-2028 | 25000 | 1000 | 争取完成用地招拍挂 |  |  | 厦门明投投资有限公司 | 达埔镇 |  |  | 肖海华 |  | 备案 | 新建 | 制造业 | 轻工 | 0 | 进行招商引资 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1 | 1
4 | 顶曲酒业项目 | 预备 | 达埔镇 | 一期租用4060平方米厂房，建设发酵间、蒸馏间、储酒间、灌装间、质检室、产品展示间、办公室等，购置制酒设备，一期年产100吨茶酒；二期购置土地30亩，建设2万平方米车间，购置制酒设备，年产茶酒850吨 | 2027-2028 | 23000 | 1000 | 完成招商和厂房租赁 |  |  | 永春顶曲酒业有限责任公司 | 达埔镇 |  |  | 肖海华 | 2509-350525-04-01-749480 | 备案 | 改造 | 制造业 | 轻工 | 0 | 完成招商引资 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项 | 1 | 1
5 | 格界打印耗材生产基地项目 | 预备 | 轻工基地 | 拟选址轻工基地，用地面积约58亩，总建筑面积5.8万平方米，投资建设智能化耗材生产基地，研发生产回收和兼容LEXMARK立盟等高性价比耗材，预计投产后年产能达200万件以上，新增产值超1.5亿元 | 2027-2028 | 35000 | 1000 | 上半年进行土地招拍挂、规划方案设计；下半年进行工程规划许可证办理、施工图设计、图审、施工许可证办理 |  |  | 泉州格界企业管理咨询有限公司 | 东平镇 |  |  | 郑志刚 |  | 备案 | 新建 | 制造业 | 其他 | 0 | 用地申请 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目
6 | 华飞金属二期扩建项目 | 预备 | 探花山工业园区 | 用地约7亩，建设6层厂房1.2万平方米，新建智能化货架、仓储设备、畜牧设备生产线 | 2027-2028 | 12000 | 500 | 一季度进行土地报批；二季度完成土地报批；三季度进行初步规划设计；四季度完成规划设计 |  |  | 泉州市华飞金属制品有限公司​ | 岵山镇 |  |  | 林金莲 | 2507-350525-04-01-425520 | 备案 | 扩建 | 制造业 | 机械装备 | 0 | 进行土地报批 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
二、服务业：2个 | [5 empty] | 22120 | 2300
7 | 农贸市场服务中心项目 | 预备 | 桂洋镇 | 总建筑面积3000平方米，建设一栋4层农贸市场，建设消防、监控等配套设施 | 2027-2028 | 2000 | 1300 | 上半年完成成片开发方案审批、用地组件上报；下半年完成用地报批、总平图设计 |  |  | 永春县桂洋镇人民政府 | 桂洋镇 |  |  | 余庆新 |  |  | 新建 | 服务业 | 其他 | 10 | 完成成片开发方案审批 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0
8 | 良瓷科技陶瓷产业文化博物馆项目 | 预备 | 东平镇 | 总建筑面积1.19万平方米，打造古窑遗址为传承的陶瓷产业文化博物馆，主要以陶瓷产业发展、5G智慧产业园、永春全域旅游、工业旅游、文化旅游、研学旅游等建设为目的的项目策划，作为良瓷科技未来10年国家5A工业旅游景区建设的配套，主要解决陶瓷工艺技术展示、陶瓷产业发展方向、5G科技运用、文化+智慧+工业旅游的品牌定位、文化传播、商业运营模式等问题；配套建设陶瓷文化广场、停车场等 | 2027-2028 | 20120 | 1000 | 上半年进行用地报批、规划方案设计；下半年办理施工许可证，进行古龙窑修缮和周边环境整治 |  |  | 福建良瓷科技有限公司 | 东平镇 |  |  | 郑志刚 | 2208-350525-04-01-644712 | 备案 | 新建 | 服务业 | 旅游服务 | 0 | 进行用地报批 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 17.9 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目
三、农林水利：17个 | [5 empty] | 495514.914 | 10090
9 | 福建省泉州市横口中型灌区建设工程 | 预备 | 横口乡 | 通过在灌区范围内进行改建改造渠首工程27座、新建改造渠(沟)34.2公里、新建渠系建筑物及信息化系统建设等措施，设计灌溉面积1.5万亩 | 2027 | 2200 | 500 | 上半年完成项目设计、预算；下半年完成项目财审、招投标，力争开工建设 |  |  | 永春县横口乡人民政府 | 横口乡 |  |  | 林玉品 | 2410-350525-04-01-862932 | 审批 | 新建 | 农林水利 | 水利 | 0 | 完成可研批复 | 否 | 否 | 是 | 否 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 横口乡一都溪、岐兜溪山洪灾害综合治理工程 | 预备 | 横口乡 | 完成对一都溪及支流、岐兜溪及支流的排查工作，通过采取清淤疏浚、新建加固护岸8km、修建排水设施12公里等措施对山洪沟进行综合治理，有效降低山洪灾害风险 | 2027 | 2000 | 200 | 上半年完成现场勘探及初步规划设计，下半年完成项目设计、预算、财审、招投标，力争开工建设 |  |  | 永春县横口乡人民政府 | 横口乡 |  |  | 林玉品 |  | 审批 | 新建 | 农林水利 | 生态保护修复 | 0 | 完成项目初步规划 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 横口乡云贵村水土流失综合治理项目 | 预备 | 横口乡 | 通过建设生态护坡6公里，修建梯田、恢复植被200亩等措施，对云贵村受白濑水库项目建设影响的水土流失易发区进行综合治理，有效防范云贵村水土流失，提升生态综合整治水平 | 2026-2027 | 2000 | 200 | 上半年完成现场勘探及初步规划设计，下半年完成项目设计、预算、财审、招投标，力争开工建设 |  |  | 永春县横口乡人民政府 | 横口乡 |  |  | 林玉品 |  | 审批 | 新建 | 农林水利 | 生态保护修复 | 0 | 完成项目初步规划 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 桂洋镇全域土地综合整治 | 预备 | 桂洋镇 | 1.乡村生态保护修复，含桂洋镇矿区生态修复857.1亩、地质灾害隐患点整治97处；2、百千亩方耕地连片整治，含土地平整及田地整治工程3744亩、耕地提质改造5141.03亩、山围塘32000立方米；3、复垦工程，含土地平整工程、农田水利工程、田间道路工程、农田输配电工程；4、乡村产业设施，含竹制品加工产业园3218㎡、土壤工厂10800㎡、林下经济产业设施1027.1亩、乡村生态保护及研学项目7960㎡、乡村基础设施改造提升5.98km | 2026-2028 | 75023 | 1000 | 上半年进行前期设计等前期手续；下半年进行2500亩土壤改良及2500地块合并 | 11月 |  | 永春县桂洋镇人民政府 | 桂洋镇 |  |  | 余庆新 |  |  | 新建 | 农林水利 | 农业 | 30 | 进行前期设计，探矿权上网拍卖 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.2 | 0 | 0 | 701.2 | 0
13 | 锦斗镇生姜产业项目 | 预备 | 锦斗镇 | 立足资源禀赋，因地制宜，在全镇范围内种植生姜1000多亩，其中打造生姜种植示范基地200多亩，建设厂房约2500平方米，冷库300立方米，建设田间蓄水池及灌溉管网，配套播种机、水肥一体化等设备，提高生姜产值；引进生姜加工企业，进行精深加工，提升生姜附加值 | 2026-2027 | 2000 | 10 | 上半年完成土地流转；下半年完成厂房建设及生姜栽种 |  |  | 泉州市泉锦生态农业有限公司 | 锦斗镇 |  |  | 郭美西 |  | 备案 | 新建 | 农林水利 | 农业 | 0 | 完成土地流转 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 锦斗镇大豆种植示范基地项目 | 预备 | 锦斗镇 | 整合土地资源，充分利用流出耕地整改地块，在锦溪村南山、格后等角落种植大豆等粮食作物400多亩，同时，购置耕田机、插秧机、收割机、烘干机、农用无人机等设备，开展农业社会化服务，为周边农户提供耕、种、收、烘全流程服务，形成“种植+服务”模式。同时，对接粮油加工企业，推动大豆初加工、精深加工，延伸产业链 | 2026-2027 | 3000 | 30 | 上半年完成土地流转；下半年完成土豆等作物栽种 |  |  | 永春合盛生态农业专业合作社 | 锦斗镇 |  |  | 郭美西 |  | 备案 | 新建 | 农林水利 | 农业 | 0 | 完成土地流转 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 500万羽蛋鹌鹑全产业链发展项目 | 预备 | 苏坑镇 | 总用地面积约100亩，总建筑面积约2.5万平方米，主要建设鹌鹑舍、办公室、宿舍、仓库、鹌鹑粪初加工、蛋产品深加工及鹌鹑屠宰厂房等建筑，配套建设污水处理池、道路、围墙等设施，采购鹌鹑养殖器具、屠宰和加工机械等设备，打造鹌鹑标准化养殖、屠宰加工、销售等一体化产业基地 | 2027-2029 | 18000 | 1000 | 上半年签订合作协议，开展土地征收和土地报批等前期工作；下半年完成土地征收和土地报批等工作，进行方案设计，办理工程规划许可证、施工许可证等手续 |  |  | 三乐营养（厦门）科技有限公司 | 苏坑镇 |  |  | 周伯祥 |  | 备案 | 新建 | 农林水利 | 农业 | 0 | 已完成项目初步选址、签订框架协议等工作，正在进行土地征收和用地申报等工作 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 蓬壶镇全域土地综合整治项目 | 预备 | 蓬壶镇 | 1.农用地提质工程，百千亩方耕地连片整治。结合耕地恢复、千亩良田等项目建设，通过土地平整、土壤改良、农田水利设施完善等措施，在全镇范围内实施园改耕及耕地提质改造3000亩；2.乡村生态保护修复提升工程，集合通过河道清淤、护岸修复、生态绿化、水土整治、湿地保护及公园建设、生活污水管网建设等措施，修复提升桃溪流域生态廊道10公里；通过植被恢复、土壤改良、水土流失治理等措施，对地灾害点及其周边地区进行生态修复；3.建设用地整理及乡村特色产业发展融合项目，围绕大康养、大健康，聚焦“山上禅修、山中练拳、山下泡泉”，全面整合提升蓬壶镇文旅资源，建设水疗中心、民宿、理疗中心等配套基础设施建设，探索发展低空经济等 | 2027-2029 | 120000 | 500 | 上半年完成规划设计；四季度争取开工 |  |  | 永春县蓬壶镇人民政府 | 蓬壶镇 |  |  | 苏黎章 |  | 审批 | 新建 | 农林水利 | 农业 | 0 | 完成前期材料申报 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 0 | 20000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
17 | 太山村乡村振兴中心 | 预备 | 东平镇 | 新建一栋乡村振兴中心，建筑面积约5120平方米 | 2026-2027 | 1600 | 100 | 上半年进行规划方案设计、地勘、办理工程规划许可证；下半年进行施工图设计、图审、财审、工程招投标 |  |  | 永春县东平镇太山村村民委员会 | 东平镇 |  |  | 郑志刚 | 2504-350525-04-01-199058 | 备案 | 新建 | 农林水利 | 和美乡村 | 0 | 完成用地报批 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
18 | 永春北硿耕读生态文化园一期 | 预备 | 东关镇 | 占地面积6824亩，布设草药景观植物种植区和休憩设施，建设文偃堂、百草园、生态农耕劳动教育基地和农茶实践基地，完善相关基础设施，散种各类中草药 | 2026-2027 | 10000 | 50 | 上半年方案洽谈，下半年完成设计方案 |  |  | 永春县东关镇人民政府 | 东关镇 |  |  | 钱永新 |  | 审批 | 预备 | 农林水利 | 农业 | 0 | 完成项目前期设计 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 仙溪水库 | 预备 | 湖洋镇 | 仙溪水库项目主要由挡水建筑物、泄水建筑物、取水建筑物等组成；水库总库容约115 万立方米，工程规模为小（1）型水库，拟定拦水建筑物为重力坝；最大坝高约47米，工程等别为 Ⅳ 等，主要建筑物为4级建筑物，次要及临时建筑物为5级 | 2027-2029 | 12500 | 500 | 完成项目设计及招投标工作 |  |  | 永春县湖洋镇人民政府 | 湖洋镇 | 水利局 |  | 吴小纲 | 2310-350500-04-01-527390 | 审批 | 新建 | 农林水利 | 水利 | 30 | 完成可研编制 | 否 | 否 | 是 | 否 | 5000 | 5000 | 2500 | 0 | 0 | 152.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
20 | 永春县溪源水库 | 预备 | 永春县 | 新建中型水库一座，总库容为1385万立方米，工程主要由拦河坝工程、高磜溪引水工程、输水工程等组成 | 2027-2030 | 121858 | 1000 | 一季度委托省厅评审中心开展技术方案审查；二季度根据审查完善可研方案；下半年积极向上级争取列入规划 |  |  | 永春县水利局（筹建） | 水利局 |  |  | 周伯祥 |  | 审批 | 预备 | 农林水利 | 水利 | 5200 |  | 是 | 否 | 否 | 否 | 20000 | 0 | 101900 | 0 | 0 | 935.18 | 0 | 805.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 省市预备
21 | 永春县墘溪水库 | 预备 | 永春县 | 新建中型水库一座，总库容为1200万立方米 | 2027-2030 | 69000 | 1000 | 一季度委托省厅评审中心开展技术方案审查；二季度根据审查完善可研方案；下半年积极向上级争取列入规划 |  |  | 永春县水利局（筹建） | 水利局 |  |  | 周伯祥 |  | 审批 | 预备 | 农林水利 | 水利 | 5100 |  | 是 | 否 | 否 | 否 | 20000 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 省市预备
22 | 永春县霞陵水库工程 | 预备 | 吾峰镇 | 新建小（2）型水库一座，库容30万方 | 2027-2028 | 5600 | 800 | 一季度开展测量；二季度开展勘察；三季度开展可研方案编制；四季度完成可研方案编制，积极完成市局技术审查 |  |  | 永春县吾峰镇人民政府 | 吾峰镇 | 水利局 |  | 郭赐福 |  | 审批 | 预备 | 农林水利 | 水利 | 0 | 尚未开展相关工作 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 3000 | 2600 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 东溪永春县治理工程 | 预备 | 达埔镇、石鼓镇 | 河道治理长度16.4公里 | 2027-2030 | 10533.914 | 800 | 上半年争取获得上级补助；下半年争取进场施工 |  |  | 永春县达埔镇人民政府、永春县石鼓镇人民政府 | 水利局 |  |  | 周伯祥 |  | 审批 | 预备 | 农林水利 | 水利 | 0 | 完成项目实施方案的批复 | 是 | 否 | 否 | 否 | 5560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 永春县山洪沟治理项目 | 预备 | 吾峰镇 外山乡 达埔镇 | 新建达埔镇达理溪山洪沟防洪治理工程、湖洋溪支流外山溪山洪沟治理项目、吾峰镇侯龙村山洪沟治理项目，新建护岸6公里，综合治理河道7公里 | 2027-2028 | 4200 | 1400 | 一季度完成项目实施方案编制工作；二季度实施方案获批；三季度完成财审工作；四季度招投标工作 |  |  | 永春县吾峰镇人民政府、永春县外山乡人民政府、永春县达埔镇人民政府 | 水利局 |  |  | 周伯祥 |  | 审批 | 改造 | 农林水利 | 水利 | 0 | 完成项目实施方案的批复 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3000 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 永春三茶统筹项目 | 预备 | 永春县 | 建设永春县特色茶叶种质资源圃和苗木繁育场200亩，完善永春佛手、水仙等地方特色茶叶种质资源保护和推广；完善茶园水路电等基础设施，建设20000亩高标准永春佛手、水仙生态茶园；立足服务全县，建设5个标准化茶叶集中加工厂和5个茶叶专业仓储；充分挖掘茶文化，建设永春特色茶文化园，并植入线下集中展销和线上直播销售基地；建设3个茶庄园和茶山露营地，助力乡村旅游，实现永春茶产业一二三产融合发展 | 2027-2029 | 36000 | 1000 | 一季度进行项目规划；二季度完成项目规划、筹措资金；下半年项目立项、设计招标、施工图纸设计，完成项目招标 |  |  | 福建省永春农垦发展有限公司 | 农文旅集团 | 农业农村局 |  | 周伯祥 |  |  | 预备 | 农林水利 | 农业 | 1000 | 举办1场县级佛手茶王赛,包含宣传推介费用等、1场宣传推介活动（闽南水仙），组织企业参加2场茶叶展览展销等；加固修缮北硿华侨茶厂5栋建筑及大门，建设1个茶庄园，完善茶园水路电等基础设施，建设1个建设茶叶标准化车间，购置冰柜、茶叶风选机、烘烤设备、茶叶自动打包机、外包装设施 (封口机)和封箱等设备，办理茶叶SC许可证，并植入线下集中展销和线上直播销售基地 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 18000 | 12000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
四、交通：2个 | [5 empty] | 71800 | 550
26 | 永春县兴农道路融合发展项目 | 预备 | 各乡镇 | 涉及永春县各乡镇建设项目，公路驿站，停车场及充电桩，游客中心及民宿等 | 2027-2029 | 69800 | 500 | 上半年完成第一批项目手续报批及初步设计；下半年完成第一批项目施工招投标；第二批项目手续报批及初步设计 |  |  | 永春县通兴建设发展有限公司 | 交通运输局 |  |  | 钱永新 |  | 备案 | 新建、改建、改扩建 | 交通 | 公路 | 0 | 完成可研编制及农发行融资 | 否 | 是 | 否 | 否 |  |  | 13960 | 55840
27 | 永春县呈祥雪山至新岭格公路改造工程 | 预备 | 呈祥乡 锦斗镇 | 项目涉及Y124和Y132，全线按四级公路标准（局部路段按等外）进行改造，其中：1、Y124西雪线K3+770-K4+710雪山至醉风园段0.94公里加铺沥青砼路面；2、Y124西雪线K2-400-K3+770段1.37公里利用现有道路；3、Y132呈新线K0+000-K3+000段3公里拼宽为6.5米砼路面、路基裁弯取直；4、Y132呈新线K3+000-K7+836云路至新岭格段4.836公里对5个局部路段进行改造 | 2027-2028 | 2000 | 50 | 一季度完成工可编制；二季度施工图方案论证；下半年完成工可批复及施工图批复 |  |  | 永春县通兴建设发展有限公司 | 交通运输局 |  |  | 钱永新 |  | 以计划代立项 | 改扩建 | 交通 | 公路 | 0 | 争取纳入上级建设计划 | 是 | 是 | 否 | 否 | 1500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
五、能源：2个 | [5 empty] | 248913 | 700
28 | 永春压缩空气储能电站项目 | 预备 | 下洋镇 | 总建筑面积26.3万平方米，一期建设1套300兆瓦/1800兆瓦时非补燃压缩空气储能电站，规划容量为2套300兆瓦/1800兆瓦时非补燃压缩空气储能电站，并留有扩建条件，年充电量6亿千瓦时，年发电量3.9亿千瓦时 | 2027-2032 | 188913 | 500 | 上半年完成可研；下半年完成初步设计 |  |  | 福建福能股份有限公司 | 下洋镇 |  |  | 郑维泽 |  |  |  | 能源 | 储能
29 | 永春县300MW/600MWh独立储能电站项目 | 预备 | 蓬壶镇 | 在加工区投资建设独立储能项目，选择西昌220kV以上变电站增配独立储能项目，预计装机总容量300MW/600MWh，总投资约6亿元（其中：流动资金2亿元；工程投资4亿元），项目用地需求50亩左右 | 2027-2029 | 60000 | 200 | 上半年完成规划设计；下半年完成前期手续办理 |  |  | 佛山时投壹号高科有限公司 | 蓬壶镇 |  |  | 苏黎章 |  | 备案 | 新建 | 能源 | 其他 | 0 | 完成前期选址 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
六、社会事业：5个 | [5 empty] | 51527.86 | 4520
30 | 永春县民营精神专科医院项目 | 预备 | 下洋镇 | 为了较好地为城镇居民及社会群众提供多层次的精神疾病预防、诊疗、保健等医疗服务，项目拟对原天湖山医院、天湖山原宿舍楼进行改造提升，建设一所民办二级精神专科医院，建设299张病床 | 2027-2028 | 3250 | 20 | 上半年进行前期手续办理；下半年进行办公场所租赁 |  |  | 永春康德医院有限公司 | 下洋镇 |  |  | 郑维泽 | 2508-350525-04-01-923252 | 备案 | 改扩建 | 社会事业 | 卫生 | 0 | 完成项目备案，进行办公场所租赁 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目 | 1
31 | 桂洋镇桂西角落旧街改造 | 预备 | 桂洋镇 | 总建筑面积1万平方米，容积率2.06，建设12层商品住宅楼2幢 | 2026-2028 | 10000 | 3000 | 上半年进行项目设计、规划、用地报批等手续；下半年进行招投标，开工建设 | 12月 |  | 桂洋镇人民政府 | 桂洋镇 |  |  | 余庆新 |  |  | 新建 | 社会事业 | 其他 | 20 | 进行前期设计 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4011.7 | 6 | 0 | 4011.6 | 6 | 0
32 | 永春县总医院医疗设备提升工程 | 预备 | 石鼓镇 | 根据永春县总医院及分院诊疗需求，本项目计划系统性采购配置以下关键医疗设备：一、医学影像类如：磁共振、CT、多普勒彩超、DR等；二、检验类设备如：全自动特定蛋白分析仪、全自动血凝分析仪、全自动血细胞分析仪等；三、其他设备类：显微镜、内镜系统、动力系统、腹腔镜系统等医疗设备。设备分类兼顾临床功能与科室协同，确保提升县域整体诊疗水平 | 2027-2030 | 14760 | 300 | 上半年前期谋划；下半年采购县医院和各分院急需的医疗设备 |  |  | 永春县总医院 | 卫健局 |  |  | 郑维泽 |  |  | 预备 | 社会事业 | 卫生 | 20 | 完成可研、立项。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 待定 | 一般债 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会性投资项目
33 | 永春一中高中部教学楼建设 | 预备 | 五里街镇 | 总建筑面积1.74万平方米。主体地上建筑面积1.38万平方米，地下建筑面积3625平方米，场地附属面积4500平方米。建设一幢高中部教学楼，设置50个教学班及20个多功能教室，新增2500个学位 | 2027-2028 | 10517.86 | 200 | 上半年完成施工图设计；下半年完成图审、预算编制、财政审核 |  |  | 福建省永春第一中学 | 教育局 |  |  | 郭美西 |  |  |  | 社会事业 | 教育 | [11 empty] | 社会事业
34 | 永春职业中专学校扩建项目 | 预备 | 桃城镇 | 用地面积52亩，容积率0.8，建筑面积约2.8万平方米，新建办公楼、教学楼、宿舍楼食堂及配套附属用房等 | 2026-2028 | 13000 | 1000 | 一季度土地出让；二季度项目立项前期设计；下半年争取开工 |  |  | 永春职业中专学校 永春鹏程建筑工程有限责任公司 | 城建集团 | 教育局 |  | 郭美西 |  |  |  | 社会事业 | 教育
七、城乡建设和生态环保：4个 | [5 empty] | 117000 | 2800
35 | 苏坑镇天然气管道连接德化线建设项目 | 预备 | 苏坑镇 | 建设一条德化至苏坑工业区的燃气管道，建设若干条覆盖苏坑镇工业园区的燃气管道，管道总长度约13公里 | 2027-2028 | 2000 | 200 | 上半年进行施工图设计、施工图审查、项目预算审批等工作；下半年进行施工和监理招投标等前期工作 |  |  | 永春县新奥燃气有限公司 | 苏坑镇 |  |  | 钱永新 |  | 备案 | 新建 | 城乡建设和生态环保 | 油气管网 | 0 | 完成立项、方案设计、土地征收等前期手续办理 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 达埔污水管网二期项目 | 预备 | 达埔镇 | 新建主次干管及接户支管约150公里 | 2027-2028 | 12000 | 800 | 上半年进行项目策划和资金争取；下半年完成设计 |  |  | 永春桃溪环保有限公司 | 达埔镇 |  |  | 肖海华 |  | 备案 | 新建 | 城乡建设和生态环保 | 污水处理 | 0 | 进行资金争取 | 否 | 是 | 否 | 否 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
37 | 城东房地产开发项目 | 预备 | 桃城镇 | 用地面积73.76亩，容积率3.0，建设商品房建筑面积约14.7万平方米 | 2027-2028 | 65000 | 1000 | 一季度土地出让；二季度项目立项前期设计；下半年招投标 |  |  | 永春县大鹏城市建设发展有限责任公司 | 城建集团 | 住建局 |  | 钱永新 |  |  |  | 城乡建设和生态环保 | 房地产
38 | 永春县温泉养老地产项目 | 预备 | 石鼓镇 | 用地面积约36.87亩，容积率3.0，建筑面积约7.3万平方米，建设立体停车场，温泉养老地产等配套设施 | 2027-2028 | 38000 | 800 | 一季度土地出让；二季度项目立项前期设计；下半年招投标 |  |  | 永春县大鹏城市建设发展有限责任公司 | 城建集团 | 住建局 |  | 钱永新 |  |  |  | 城乡建设和生态环保 | 房地产