## 附件2
附件
永春县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库新增项目实施计划
序号 | 县 | 乡（镇） | 村 | 项目名称 | 建设内容 | 项目规划年度 | 项目建设 性质 | 项目类型 | 联农带 农机制 | 项目实施地点 | 项目进度 安排 | 项目实施 责任单位 | 绩效目标 | 项目资金规模 （万元） | 筹资方式及 明细（万元） | 受益对象
1 | 永春县 | 一都镇 |  | 冷链物流基地 | 建设500平方米钢结构车间、2000立方米摄氏度冷库、300平方米分拣车间。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 就业务工 | 南阳村 | 该项目预期开工时间2023年5月、竣工时间2023年12月 | 一都镇人民政府 | 项目完成后增加镇财收入，带动低收入农户发展 | 700 | 镇出资200万，向各级申请补助500万 | 一都镇
2 | 永春县 | 一都镇 | 南阳村 | 食用菌生产基地 | 建设50亩菌棒生产基地。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 带动生产 | 南阳村 | 该项目预期开工时间2023年5月、竣工时间2023年12月 | 一都镇人民政府 | 增加村集体经营性收入，带动村民食用菌产业发展 | 120 | 村集体出资30万，向各级申请补助90万 | 南阳村、村民50人
3 | 永春县 | 一都镇 | 龙卿村 | 龙卿村种植艾草项目 | 于坪头湖处种植艾草约50亩。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 带动生产 | 龙卿村 | 该项目预期开工时间2023年5月、竣工时间2023年12月 | 一都镇人民政府 | 增加村集体经营性收入，增加村民工作岗位 | 50 | 村集体出资10万，向各级申请补助40万 | 龙卿村、村民20人
4 | 永春县 | 一都镇 | 玉三村 | 玉三村富都山水明珠店面提升工程 | 对村集体位于富都山水明珠店面进行装修，进行出租，增加村财收入 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 其他 | 一都镇富都山水明珠店面 | 该项目预期开工时间2023年4月、竣工时间2023年12月 | 一都镇人民政府 | 装修完成后进行招租预计村集体每年可增收1.8万元 | 40 | 村集体出资5万，向各级申请补助35万 | 玉三村
5 | 永春县 | 一都镇 | 玉三村 | 玉三村老年活动中心餐厅提升工程 | 对老年活动中心餐厅进行装修，提升公共服务水平 | 2023年 | 扩建 | 乡村治理和精神文明建设 | 其他 | 玉三村 | 该项目预期开工时间2023年6月、竣工时间2023年12月 | 一都镇人民政府 | 完成建设后可丰富老年人的晚年生活 | 30 | 村集体出资5万，向各级申请补助25万 | 玉三村60周岁以上村民150人
6 | 永春县 | 一都镇 | 玉三村 | 玉三村亮化工程 | 沿村道增加建设太阳能路灯50盏 | 2023年 | 扩建 | 乡村建设行动 | 其他 | 玉三村 | 该项目预期开工时间2023年7月、竣工时间2023年10月 | 一都镇人民政府 | 实现全村太阳能路灯建设 | 25 | 村集体出资5万，向各级申请补助20万 | 玉三村、村民600人
7 | 永春县 | 一都镇 | 玉三村 | 玉三村村集体芦柑园提升工程 | 对洋上改造完成的芦柑园进行水利设施的升级改造 | 2023年 | 扩建 | 产业发展 | 带动生产 | 玉三村 | 该项目预期开工时间2023年3月、竣工时间2023年12月 | 一都镇人民政府 | 提升升级后可增加芦柑产量约20%。 | 35 | 村集体出资5万，向各级申请补助30万 | 玉三村、村民20人
8 | 永春县 | 一都镇 | 吴殊村 | 吴殊村吴衫线扩建 | 吴衫线全长1.61公里，原路面5米改扩建为6.5米，并裁弯取直。 | 2023年 | 扩建 | 乡村建设行动 | 其他 | 吴殊村 | 该项目预期开工时间2023年5月、竣工时间2023年10月 | 一都镇人民政府 | 预计每年可增加村财收入30万元 | 360 | 村集体出资110万，向各级申请补助250万 | 吴殊村、村200人
9 | 永春县 | 一都镇 | 仙阳村 | 仙阳村溪美后圳墘道路硬化工程 | 道路硬化全长400米，3米宽，增设排水沟及防撞墙。 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 其他 | 仙阳溪美 | 该项目预期开工时间2023年4月、竣工时间2023年12月 | 一都镇人民政府 | 增加村民产业发展便利 | 30 | 村集体出资5万，向各级申请补助25万 | 仙阳村、村民300人
10 | 永春县 | 一都镇 | 仙阳村 | 仙阳村后格头白路舍水渠修复工程 | 水渠修复2.2公里，三面砌体。 | 2023年 | 改建 | 乡村建设行动 | 其他 | 仙阳后格头 | 该项目预期开工时间2023年4月、竣工时间2023年12月 | 一都镇人民政府 | 改善人居环境，提升乡村整体发展水平 | 65 | 村集体出资10万，向各级申请补助55万 | 仙阳村、村民800人
11 | 永春县 | 一都镇 | 南阳村 | 南阳村溪仔尾河段整治工程 | 河岸砌筑、淤泥清除共300米 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 其他 | 南阳村 | 该项目预期开工时间2023年5月、竣工时间2023年12月 | 一都镇人民政府 | 改善人居环境，提升乡村整体发展水平 | 130 | 村集体出资30万，向各级申请补助100万 | 南阳村、村民300人
12 | 永春县 | 一都镇 | 光山村 | 光山村林下种植项目 | 林下种植中药材，抚育劈草除灌，挖穴，机耕道路整修及浇水、肥料农药。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 就业务工 | 光山村 | 该项目预期开工时间2023年4月、竣工时间2023年12月 | 一都镇人民政府 | 增加村集体经营性收入，增加村民工作岗位 | 100 | 村集体出资20万，向各级申请补助800万 | 光山村401户1691人
13 | 永春县 | 一都镇 |  | 福建省永春县一都镇阳田农林专业合作社 | 带动12户以上农户发展食用菌种植产业 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 带动生产 | 黄田村 | 该项目预期开工时间2023年4月、竣工时间2023年12月 | 一都镇人民政府 | 带动12户以上农户发展食用菌种植产业 | 20 | 自筹5万，向各级申请补助15万 | 曾成仕、12户农户
14 | 永春县 | 一都镇 | 仙阳村 | 仙阳村庭院经济发展项目 | 发展庭院种植菌菇项目 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 带动生产 | 仙阳村 | 该项目预期开工时间2023年4月、竣工时间2023年12月 | 一都镇人民政府 | 增加村集体经营性收入，带动村民庭院经济食用菌产业发展 | 25 | 村集体出资5万，向各级申请补助20万 | 仙阳村、村民100人
15 | 永春县 | 横口乡 | 环峰村 | 环峰村粮食产业发展项目 | 流转农田约60亩，整理提升农田，统一购买粮食作物种苗及生产肥料，改良土壤，进行田地管理等。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 土地流转 | 环峰村 | 项目计划2023年3月开工，预计9月份前完成。 | 横口乡人民政府 | 水稻种植面积60亩 | 48 | 各级财政衔接资金补助10万元、村集体出资38万元 | 环峰村、村民18人
16 | 永春县 | 横口乡 | 环峰村 | 环峰村生态芦柑园改造项目 | 改造芦柑园约100亩，包括柑园整平、园区道路修缮、建设药池、引水管、安装喷药管道等，购置绿色防控、有机肥等农资产品，改良土壤，添置生产加工设备，进行田地管理。 | 2023年 | 改建 | 产业发展 | 就业务工 | 环峰村 | 项目计划2023年2月开工，预计10月份前完成。 | 横口乡人民政府 | 增加村集体经济收入 | 20 | 各级财政衔接资金补助10万元、村集体出资10万元 | 环峰村、村民100人
17 | 永春县 | 横口乡 | 福中村 | 福中村红色研学教育基地建设项目（排水沟治理硬化工程） | 红四军召开群众大会革命遗址周边环境整治，硬化排水渠600米 | 2023年 | 改建 | 乡村建设行动 | 其他 | 福中村 | 项目计划2023年3月开工，预计12月份前完成。 | 横口乡人民政府 | 服务对象满意度 | 30 | 各级财政衔接资金补助20万元、村集体出资10万元 | 福中村、村民100人
18 | 永春县 | 下洋镇 | 大荣村 | 大荣村水稻种植项目 | 流转农田约85亩，整理地块及引水灌溉，统一购买粮食作物种苗及生产肥料，改良土壤，进行田地管理等。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 土地流转 | 大荣村 | 2023年2月开工，2023年9月完工 | 下洋镇人民政府 | 改善农田耕作环境，保障粮食种植安全。 | 48 | 争取上级补助30万元，自筹18万元 | 大荣村
19 | 永春县 | 坑仔口镇 | 诗元村 | 诗元村水稻种植项目 | 修复水渠及蓄水池，移除茶、林木，机械整理地块恢复耕地150亩，进行粮食耕种。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 带动生产 | 诗元村 | 2023年3月开工，2023.12月完成 | 坑仔口镇人民政府 | 复耕粮田150亩 | 200 | 自筹10万，争取财政资金190万 | 诗元村，村民30人
20 | 永春县 | 坑仔口镇 | 杏村村 | 杏村村环村公路安装路灯项目 | 对环村路每50米一处安装一盏太阳能LED节能灯，总共需要80盏太阳能灯。 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 其他 | 杏村村 | 2023年3月开工，2023.12月完成 | 坑仔口镇人民政府 | 方便群众夜间出行 | 24 | 自筹4万，争取财政资金20万 | 杏村村，村民860人
21 | 永春县 | 坑仔口镇 | 魁斗村 | 魁斗村乌龙茶生态茶园配套设施建设项目 | 1、建设生态茶园配套设施茶园排水沟300米 2、购置绿色防控、农资产品、生物有机肥 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 帮助产销对接 | 魁斗村 | 2023年3月开工，2023.6月完成 | 坑仔口镇人民政府 | 帮助5户脱贫户实现增收8000元 | 7.8 | 自筹5.3万，争取财政资金2.5万 | 永春县海峡红茶叶专业合作社、5户脱贫户
22 | 永春县 | 坑仔口镇 | 诗元村 | 诗元村茶叶产业提升工程 | 对诗元村茶叶市场进行提升，加大营销、宣传、培训力度，提升茶产品附加值，发挥茶叶制作师工作室效益，配套建设茶文化宣传长廊，同时在周边安装太阳能路灯，美化亮化茶叶市场及周边景观。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 帮助产销对接 | 诗元村 | 2023年3月开工，2023.12月完成 | 坑仔口镇人民政府 | 带动诗元村茶产业发展，增加群众家庭收入。 | 195 | 自筹10万，争取财政资金185万 | 诗元村，村民160人
23 | 永春县 | 玉斗镇 | 红山村 | 红山村生态茶园示范点改建 | 新建生态佛手茶园50亩，配套建设蓄水池、水沟等水利灌溉设施，通过示范引领带动茶农进行生态茶园建设，助力红山村茶产业发展。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 带动生产 | 玉斗镇 红山村 | 2023.02开工，预计2023.04完工 | 玉斗镇人民政府 | 预期年可增加村财收入1万元，带动村民8人增收 | 20 | 各级财政衔接资金补助15万元，村集体出资5万元 | 红山村，村民8人
24 | 永春县 | 玉斗镇 | 新珩村 | 新珩村芦柑分拣储藏仓库 | 建设芦柑分拣储藏仓库1座，成为芦柑加工流通场所，推动村集体和村民增收。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 带动生产 | 玉斗镇 新珩村 | 预计2023.04开工，2023.12完工 | 玉斗镇人民政府 | 预期年可增加村财收入0.7万元，带动村民12人增收 | 35 | 各级财政衔接资金补助25万元、村集体出资10万元 | 新珩村，村民12人
25 | 永春县 | 玉斗镇 | 凤溪村 | 凤溪村尾林山湖茶园改造 | 凤溪村尾林山湖改造旧永春佛手茶园35亩，硬化机耕200米，配套蓄水池、水沟等水利灌溉设施，通过茶园改造带动茶农对茶园进行精细化管理，形成带动示范作用，增加村财收入。 | 2023年 | 扩建 | 乡村建设行动 | 带动生产 | 玉斗镇 凤溪村 | 预计2023.03开工，2023.12完工 | 玉斗镇人民政府 | 预期年可增加村财收入2万元，辐射带动村民12人增收 | 60 | 各级财政衔接资金补助58万元、村集体出资2万元 | 凤溪村，村民12人
26 | 永春县 | 玉斗镇 | 凤溪村 | 凤溪村西垅垵茶园示范片 | 凤溪村西垅垵新开垦佛手茶园50亩，新建茶园产业路路基2.5公里，配套蓄水池、水沟等水利灌溉设施，通过示范引领带动茶农进行生态茶园建设，助力凤溪村茶产业发展。 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 带动生产 | 玉斗镇 凤溪村 | 预计2023.03开工，2023.12完工 | 玉斗镇人民政府 | 预期年可增加村财收入5万元，带动村民16人增收 | 60 | 各级财政衔接资金补助57万元、村集体出资3万元 | 凤溪村，村民16人
27 | 永春县 | 玉斗镇 | 白珩村 | 白珩村佛手茶研学游学基地 | 采购制茶设备，在SC标准车间建设电商直播基地、佛手茶研学体验室、佛手茶文化宣传室、品茗室、自助厨房等，结合茶心白珩村生态庄园、马铃薯油菜花农耕文化示范基地，将佛手茶文化和农耕文化相结合起来，打造佛手茶游学研学基地，加快乡村旅游，促进一三产业融合，推动产业振兴。 | 2023年 | 扩建 | 产业发展 | 带动生产 | 玉斗镇 白珩村 | 预计2023.06开工，2023.12完工 | 玉斗镇人民政府 | 预期年可增加村财收入5万元，带动村民30人增收 | 130 | 各级财政衔接资金补助100万元，村集体出资30万元 | 白珩村，村民30人
28 | 永春县 | 玉斗镇 | 白珩村 | 白珩村裸房装修项目 | 对村主干道30栋裸房进行装修，推进无裸房村建设。 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 其他 | 玉斗镇 白珩村 | 2023.02开工，预计2023.12完工 | 玉斗镇人民政府 | 对村主干道30栋裸房进行装修，改善村居环境 | 30 | 各级财政衔接资金补助20万元，村集体出资10万元 | 白珩村，村民97人
29 | 永春县 | 玉斗镇 | 白珩村 | 白珩村人居环境整治项目 | 白珩村道路路基建设及路面硬化：国道356线至白珩小学道路路基建设及路面硬化0.5公里 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 其他 | 玉斗镇白珩村 | 预计2023.05开工，2023.09完工 | 玉斗镇人民政府 | 国道356线至白珩小学道路路基建设及路面硬化0.5公里，改善人居环境 | 60 | 各级财政衔接资金补助50万元，村集体出资10万元 | 白珩村，村民1023人
30 | 永春县 | 玉斗镇 | 云台村 | 云台村千亩林下经济发展项目 | 扩宽格头至通白珩路口道路，整修通青林格林场机耕路2.5公里，宽4米，对千亩林地资源进行盘活利用，着力发展林下产业经济。 | 2023年 | 扩建 | 乡村建设行动 | 带动生产 | 玉斗镇 云台村 | 预计2023.06开工，2023.09完工 | 玉斗镇人民政府 | 预期年可增加村财收入10万元，带动村民16人增收 | 30 | 各级财政衔接资金补助25万元、村集体出资5万元 | 云台村，村民16人
31 | 永春县 | 桂洋镇 | 茂春村 | 茂春村黄花菜种植项目 | 矿盖山60亩土地开园、平整、整箱，种植黄花菜60亩。1月已开工，预计8月底完工。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 土地流转 | 桂洋镇茂春村 | 2023.1-2023.8 | 桂洋镇人民政府 | 预期可增加村财收入3万元 | 20 | 各级财政衔接资金补助10万元，村集体出资10万元。 | 低收入户5人
32 | 永春县 | 桂洋镇 | 金沙村 | 金沙村槟榔芋种植项目 | 金沙角落种植槟榔芋50亩，联合邻村购买无人机等农作设备。2月中旬开工，11月底完工。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 土地流转 | 桂洋镇金沙村 | 2023.2-2023.11 | 桂洋镇人民政府 | 预期可增加村财收入10万元 | 25 | 各级财政衔接资金补助10万元，村集体出资15万元。 | 低收入户10人
33 | 永春县 | 桂洋镇 | 新岭村 | 新岭村槟榔芋种植项目 | 东林坂角落种植槟榔芋30亩。2月初开工，预计9月底完工。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 土地流转 | 桂洋镇新岭村 | 2023.2-2023.9 | 桂洋镇人民政府 | 预期可增加村财收入5万元 | 15 | 各级财政衔接资金补助5万元，村集体出资10万元。 | 低收入户7人
34 | 永春县 | 桂洋镇 | 新岭村 | 新岭村小黄椒种植项目 | 矮古全角落种植小黄椒10亩。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 土地流转 | 桂洋镇新岭村 | 2023.4-2023.9 | 桂洋镇人民政府 | 预期可增加村财收入2万元 | 3 | 各级财政衔接资金补助1万元，村集体出资2万元。 | 低收入户5人
35 | 永春县 | 桂洋镇 | 壶永村 | 壶永村水稻种植项目 | 流转农田约80亩，整理地块及引水灌溉，种植水稻、进行田间管理等。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 土地流转 | 桂洋镇壶永村 | 2023.5-2023.10 | 桂洋镇人民政府 | 预期可增加村财收入5万元 | 43 | 各级财政衔接资金补助25万元、村集体出资18万元 | 低收入户20人
36 | 永春县 | 桂洋镇 | 桂洋村 | 桂洋村水稻种植项目 | 流转农田约95亩，整理地块及引水灌溉，种植水稻、进行田间管理等。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 土地流转 | 桂洋镇桂洋村 | 2023.3-2023.10 | 桂洋镇人民政府 | 预期可增加村财收入6万元 | 49 | 各级财政衔接资金补助25万元、村集体出资24万元 | 低收入户6人
37 | 永春县 | 桂洋镇 | 桂洋村 | 桂洋村特色农产品基地建设 | 通过流转土地和轮作的方式在桂洋村下岸、吾塘等角落建设80亩蜜薯基地、80亩玉米基地、120亩生姜基地、80亩水稻基地、120亩小黄椒基地等。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 土地流转 | 桂洋镇桂洋村 | 2023.1-2023.12 | 桂洋镇人民政府 | 预期可增加村财收入60万元以上。 | 300 | 各级财政衔接资金补助80万元，村集体出资220万元。 | 低收入户20人
38 | 永春县 | 锦斗镇 | 卓湖村 | 卓湖村315线连接大坪格公路建设 | 为卓湖村佛手瓜、冬瓜、百香果基地产业物资、产品运输，节省运输费用，提高基地经济效益，从卓湖村315线连接大坪格长1.5公里、宽6米公路的路基建设。 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 带动生产 | 锦斗镇卓湖村 | 计划于2023年7月开工，2023年9月竣工 | 锦斗镇人民政府 | 方便农产品运输，节约运输成本，提高收益 | 55 | 村级自筹5万，争取财政资金50万 | 卓湖村村民1000人
39 | 永春县 | 锦斗镇 | 卓湖村 | 卓湖村大坪格至卓湖村部公路拓宽、硬化 | 大坪格至村部公路长1公里、宽4米，该路段途径佛手瓜、冬瓜、百香果基地，为方便基地产业物资、产品运输，节省运输费用，提高基地经济效益，拟将卓湖村大坪格至村部公路拓宽至6米。 | 2023年 | 扩建 | 乡村建设行动 | 带动生产 | 锦斗镇卓湖村 | 计划于2023年7月开工，2023年12月竣工 | 锦斗镇人民政府 | 方便农产品运输，节约运输成本，提高收益 | 60 | 村级自筹10万，争取财政资金50万 | 卓湖村村民1000人
40 | 永春县 | 锦斗镇 | 云路村 | 云路村美洋、锦水及其他角落道路硬化 | 对云路村美洋、锦水及其他角落长约1.5公里，宽3米的道路进行硬化 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 带动生产 | 锦斗镇云路村 | 计划于2023年10月开工，2023年12月竣工 | 锦斗镇人民政府 | 改善村居环境，方便村民生产、生活及出行 | 30 | 村级自筹12万，争取财政资金18万 | 云路村村民200人
41 | 永春县 | 锦斗镇 | 云路村 | 云路村茶园基础设施 | 云路村茶园机耕路硬化，配套水沟灌溉设施 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 带动生产 | 锦斗镇云路村 | 计划于2023年9月开工，2023年11月竣工 | 锦斗镇人民政府 | 方便运输，带动茶产业发展 | 32 | 村级自筹12万，争取财政资金20万 | 云路村村民500人
42 | 永春县 | 锦斗镇 | 珍卿村 | 珍卿村农产品加工厂 | 对珍卿村农产品加工厂进行扩建，增加茶油加工生产线设备及完善厂房配套设施 | 2023年 | 扩建 | 产业发展 | 其他 | 锦斗镇珍卿村 | 计划于2023年6月开工，2023年10月竣工 | 锦斗镇人民政府 | 增加村集体经济收入 | 18 | 村级自筹7万，争取财政资金11万 | 珍卿村村民1000人
43 | 永春县 | 锦斗镇 | 长坑村 | 长坑村光伏发电项目 | 租用村民屋顶约一千五百平方米建设光伏发电 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 其他 | 锦斗镇长坑村 | 计划于2023年5月开工，2023年9月竣工 | 锦斗镇人民政府 | 增加村集体经济收入 | 92 | 财政资金90万，村级自筹2万 | 长坑村村民500人
44 | 永春县 | 呈祥乡 | 呈祥村 | 呈祥村大湖岗亭溜方护坡工程 | 建设溜方长约55米护坡 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 其他 | 呈祥村 | 2023.04至2023.10 | 呈祥乡人民政府 | 解决呈祥村大湖角落出行难问题 | 15 | 村级自筹3万元，争取衔接资金12万元 | 呈祥村大湖角落村民700人
45 | 永春县 | 苏坑镇 |  | 标准化生态茶园提升 | 提升改造生态茶园约100亩，梯壁套种、生物防治等。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 带动生产 | 苏坑镇 | 2023.2-2023.9 | 苏坑镇人民政府 | 辐射带动脱贫户发展生产 | 45 | 自筹20万及争取财政资金25万元 | 苏坑镇
46 | 永春县 | 苏坑镇 |  | 新型农业经营主体带动脱贫户 | 新型农业主体带动脱贫户发展 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 就业务工 | 苏坑镇 | 2023.4-2023.9 | 苏坑镇人民政府 | 带动脱贫户稳定增收 | 3.5 | 争取财政资金3.5万元 | 5户
47 | 永春县 | 苏坑镇 | 嵩山村 | 嵩山村生态茶园公路建设工程 | 水泥硬化茶山公路宽3米，总长约550米 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 其他 | 苏坑镇嵩山村 | 2023.4-2023.9 | 苏坑镇人民政府 | 完善基础设施，改善村居环境 | 32 | 自筹8万元及争取财政资金24万元 | 嵩山村村民800人
48 | 永春县 | 苏坑镇 | 嵩山村 | 嵩山村竹广林茶园建设 | 在后坑竹广林荒地进行种植佛手茶项目，约35亩。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 土地流转 | 苏坑镇嵩山村 | 2023.4-2023.12 | 苏坑镇人民政府 | 预计年可增加村财收入1.1万元 | 38 | 自筹10万元及争取财政资金28万元 | 嵩山村村民3000人
49 | 永春县 | 苏坑镇 | 东坑村 | 东坑村光伏发电项目 | 在东坑村停车场屋顶约600平方米，建设光伏发电约80KW | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 其他 | 苏坑镇东坑村 | 2023.4-2023.9 | 苏坑镇人民政府 | 预计年可增加村财收入1.5万元 | 35 | 自筹15万元及争取财政资金20万元 | 东坑村村民1700人
50 | 永春县 | 苏坑镇 | 熙里村 | 熙里村生姜种植项目 | 在熙里村龙治角落种植生姜约40亩及配套基础设施建设。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 其他 | 苏坑镇熙里村 | 2023.4-2023.9 | 苏坑镇人民政府 | 预计年可增加村财收入2万元 | 30 | 自筹12万元及争取财政资金18万元 | 熙里村村民3000人
51 | 永春县 | 苏坑镇 | 熙里村 | 熙里村嵩东线牛垄头至汕头厝路基建设及路面硬化工程 | 路基建设及路面硬化约3公里 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 带动生产 | 熙里村 | 2023.5-2023.12 | 苏坑镇人民政府 | 完善基础设施，辐射179户群众受益。 | 100 | 自筹30万元及争取财政资金70万元 | 熙里村村民800人
52 | 永春县 | 苏坑镇 | 嵩山村 | 嵩山村芹苏线路面修复及安保工程 | 对芹苏线路面进行修复及安保，总长约202米，宽3.5米 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 其他 | 苏坑镇嵩山村 | 2023.5-2023.12 | 苏坑镇人民政府 | 完善基础设施，改善村居环境 | 25 | 自筹10万元及争取财政资金15万元 | 嵩山村村民1500人
53 | 永春县 | 苏坑镇 | 洋坪村 | 洋坪村生态茶园试点景观提升项目 | 对生态茶园沿路约2公里景观提升，为下步的研学、调研做准备 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 其他 | 苏坑镇洋坪村 | 2023.3-2023.12 | 苏坑镇人民政府 | 完善基础设施，改善村居环境 | 20 | 自筹5万及争取财政资金15万元 | 洋坪村村民720人
54 | 永春县 | 苏坑镇 | 洋坪村 | 洋坪村茶叶加工厂-SC标准化配套设施 | 茶叶SC标准配套设施，制茶机械，生产调温设施及场地设施基础等。 | 2023年 | 扩建 | 产业发展 | 其他 | 苏坑镇洋坪村 | 2023.6-2023.12 | 苏坑镇人民政府 | 预计增加村财收入3万左右 | 45 | 自筹15万及争取财政资金30万元 | 洋坪村村民720人
55 | 永春县 | 苏坑镇 | 洋坪村 | 生态茶园道路拓宽 | 生态茶园道路拓宽约1.5公里及生产车辆停放平台 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 其他 | 苏坑镇洋坪村 | 2023.8-2023.12 | 苏坑镇人民政府 | 完善基础设施，激发村财增收 | 35 | 自筹15万及争取财政资金20万元 | 洋坪村村民720人
56 | 永春县 | 苏坑镇 | 嵩溪村 | 苏坑镇嵩溪村塔白线公路安全防护工程 | 塔白线公路安全防护约1公里 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 其他 | 苏坑镇嵩溪村 | 2023.3-2023.9 | 苏坑镇人民政府 | 完善基础设施，改善村居环境 | 13 | 自筹3万元及争取财政资金10万元 | 嵩溪村村民900人
57 | 永春县 | 蓬壶镇 | 西昌村 | 旱稻种植项目 | 剑林、长脚林路口、旅游山种植大概三片约60亩的旱稻， | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 土地流转 | 剑林长脚林旅游山 | 预计2023.3开工2023.9完工 | 蓬壶镇人民政府 | 预计可增加村财收入8万元，辐射带动4户脱贫户 | 110 | 各级衔接资金75万元，社会捐赠20万元村集体15万元 | 西昌村、村民100人
58 | 永春县 | 蓬壶镇 | 观山村 | 观山村洪霜人水稻种植项目 | 种植水稻约14亩,购买粮食作物种苗及生产肥料，改良土壤，进行田间管理等。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 带动生产 | 观山村 | 2023年4月开工，2023年10月完工 | 蓬壶镇人民政府 | 种植水稻约14亩 | 50 | 各级衔接资金补助45万元自筹5万元 | 观山村、村民100人
59 | 永春县 | 蓬壶镇 | 都溪村 | 都溪村稻梦农场稻米文化主题广场及微景观建设工程 | 主题广场设施（护栏、座椅等）建设及绿化 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 其他 | 都溪村 | 预计2022.4.15开工，2024.12.30完工 | 蓬壶镇人民政府 | 改善村居环境 | 200 | 各级衔接资金补助11元，村级自筹189万元 | 都溪村、村民100人
60 | 永春县 | 蓬壶镇 | 汤城村 | 汤城村综合楼修饰及周边公共设施建设工程 | 综合楼党建+邻里中心建设 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 其他 | 汤城村 | 预计2023.3.25开工，2023.12.30完工 | 蓬壶镇人民政府 | 改善村居环境 | 145 | 各级衔接资金补助11元，村级自筹134万元 | 汤城村、村民100人
61 | 永春县 | 蓬壶镇 | 美林村 | 美林村枇杷产业基础设施建设项目 | 建设枇杷机耕路长2公里，宽2米。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 带动生产 | 美林村 | 预计2023年5月开工，9月完工 | 蓬壶镇人民政府 | 方便农户的农资、农产品运输问题 | 45 | 自筹5万及上级补助40万元 | 美林村、村民100人
62 | 永春县 | 蓬壶镇 | 美林村 | 美林村农田水渠灌溉项目 | 农田水渠设施50*50，1000米,解决农田灌溉增加农民粮食收入。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 带动生产 | 美林村 | 预计2023年7月开工，12月完工 | 蓬壶镇人民政府 | 农田灌溉得到解决，村民粮食收入得到保障。 | 15 | 自筹5万及上级补助10万元 | 美林村、村民100人
63 | 永春县 | 蓬壶镇 | 汤城村 | 汤城村粮食产业发展项目 | 对汤城村30亩田地进行平整土地，引水，引导农户种植水稻 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 带动生产 | 汤城村 | 2023年4月份开工，同年9月底前完工 | 蓬壶镇人民政府 | 增加粮食产量 | 10.6 | 各级衔接资金补助10万元，村级自筹0.6万元 | 汤城村、村民100人
64 | 永春县 | 达埔镇 | 楚安村 | 楚安村水稻种植项目 | 许宅、乐格、下高宫角落约87亩水稻，包括引水修渠、土地深翻、种植秧苗、田间管理等。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 带动生产 | 楚安村 | 2023.04-2023.10 | 达埔镇人民政府 | 预计辐射带动32户村民，户均年增收2000元 | 59 | 各级资金补助45万元，自筹14万元 | 楚安村许宅、乐格、下高宫角落32户
65 | 永春县 | 达埔镇 | 狮峰村 | 狮峰村水稻种植项目 | 狮峰村顶易角落约90亩田地进行整理开发，示范发展粮食产业，种植水稻、旱粮粮食作物，进行田间管理等。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 带动生产 | 狮峰村顶易角落 | 预计开工2023.4；计划完工2023.8 | 达埔镇人民政府 | 预期可增加村财收入3万元，辐射带动54户农户（其中2户脱贫户），户均年增收2500元。 | 15 | 上级补助10万元，自筹5万元。 | 狮峰村54户村民
66 | 永春县 | 达埔镇 | 达德村 | 达德村水稻种植项目 | 溪西、石碎角落发展约80亩水稻，包括引水修渠、土地深翻、种植秧苗、田间管理等。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 带动生产 | 达德村 | 2023.04-2023.10 | 达埔镇人民政府 | 预计辐射带动30户村民，户均年增收1800元 | 55 | 各级资金补助45万元，自筹10万元 | 达德村溪西石碎角落30户村民
67 | 永春县 | 达埔镇 | 新琼村 | 新琼村种植奇楠沉香 | 引导每户脱贫户种植奇楠沉香，预计100棵 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 带动生产 | 新琼村 | 2023.5-2023.11 | 达埔镇人民政府 | 辐射带动15户脱贫户增收 | 8 | 各级资金补助8万元 | 村内15户脱贫户
68 | 永春县 | 介福乡 | 紫美村 | 紫美村前洋角落道路亮化工程 | 前洋角落道路长约2.3千米，加装光伏路灯40盏进行亮化，改善群众出行安全。 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 其他 | 紫美村 | 2023.01.19-2023.2.5 | 介福乡人民政府 | 改善群众出行安全 | 14 | 上级补助10万 自筹4万 | 1000人以上
69 | 永春县 | 介福乡 | 紫美村 | 紫美村长者食堂 | 对紫美村居家养老服务中心食堂配套设施进一步完善提升。 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 其他 | 紫美村 | 2023.5.1-2023.10.10 | 介福乡人民政府 | 提升公共服务水平 | 30 | 上级补助25万 自筹5万 | 1000人以上
70 | 永春县 | 介福乡 | 龙津村 | 龙津村青少年活动中心提升工程 | 对青少年活动中心室内进行全面提升。 | 2023年 | 扩建 | 乡村建设行动 | 其他 | 龙津村 | 2023.02.05-2023.3.5 | 介福乡人民政府 | 提升青少年活动中心，丰富青少年活动。 | 40 | 上级补助30万 自筹10万 | 1000人以上
71 | 永春县 | 介福乡 | 福东村 | 福东村乡村旅游基础配套设施建设项目 | 对福东村乡村旅游配套设施进一步完善提升（游玩项目、餐饮、住宿、农事体验、陶瓷文化创作等相关配套设施）。 | 2023年 | 扩建 | 乡村建设行动 | 其他 | 福东村 | 2023.5.1-2023.9.10 | 介福乡人民政府 | 进一步完善提升乡村旅游配套设施，发展旅游业。 | 25 | 上级补助20万 自筹5万 | 3000人以上
72 | 永春县 | 介福乡 | 福东村 | 福东村美丽乡村休闲步道安装太阳能路灯工程 | 在福东村美丽乡村休闲步道及小公园内安装太阳能路灯约90盏 | 2023年 | 扩建 | 乡村建设行动 | 其他 | 福东村 | 2023.5.8-2023.10.10 | 介福乡人民政府 | 提升公共服务水平 | 19 | 上级补助10.3715万 自筹8.6285万 | 1000人以上
73 | 永春县 | 吾峰镇 | 吾中村 | 吾中村茶园改造提升二期项目 | 在吾中村卧龙山新建茶园5亩，改造茶园15亩 | 2023年 | 扩建 | 产业发展 | 其他 | 吾中村卧龙山茶园 | 2023年3月-2023年12月 | 吾峰镇人民政府 | 在吾中村卧龙山新建茶园5亩，改造茶园15亩 | 20 | 争取财政资金约15万元，村集体出资5万元 | 吾中村村民1000人
74 | 永春县 | 吾峰镇 | 侯龙村 | 侯龙村现代农业产业分拣仓储中心 | 拟建设生姜分拣仓储场所1000平方。用于分期交付保鲜使用。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 帮助产销对接 | 侯龙村 | 2023年3月-2023年12月 | 吾峰镇人民政府 | 同上海谷田稻香达成初步合作方案，100吨采购合同。拟建设生姜分拣仓储场所1000平方。用于分期交付保鲜使用。 | 100 | 争取财政资金约80万元，村集体出资20万元 | 侯龙村村800人
75 | 永春县 | 吾峰镇 | 择水村 | 择水村购买厂房项目 | 择水村在永春县桃城镇榜德工业园F区13号美岭智慧产业园购买厂房约577平方 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 其他 | 永春县桃城镇榜德工业园 | 2023年3月-2023年9月 | 吾峰镇人民政府 | 增加村集体收入 | 135 | 争取财政资金约125万元，村集体出资10万元 | 择水村村民800人
76 | 永春县 | 吾峰镇 | 吾顶村 | 吾顶村小黄姜人文基地经济特色线 | 打造小黄姜种植示范基地约25亩。建设小黄姜加工生产基地约200平方米。在小黄姜经济特色沿线配套建设亮化工程。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 带动生产 | 吾顶村 | 2023年3月-2023年12月 | 吾峰镇人民政府 | 打造小黄姜种植示范基地，完善姜产业沿线生产道路硬化、灌渡水池等基础设施建设。建设小黄姜加工生产基地。在小黄姜经济特色沿线配套建设亮化工程。 | 135 | 争取财政资金约11万元，村集体出资124万元 | 吾顶村村民800人
77 | 永春县 | 石鼓镇 | 大卿村 | 大卿村油茶加工营销设施项目 | 购置油茶精加工设备、营销设施等，开展油茶深加工营销带动村民发展油茶产业增收。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 就业务工 | 大卿村 | 2023年4月开工，9月份完成 | 石鼓镇人民政府 | 辐射带动50户农户，户均年增收1500多元 | 60 | 申请财政拨款50万元，自筹10万 | 大卿村村民200人
78 | 永春县 | 石鼓镇 | 吾江村 | 吾江村桐山产业园扩建及麻竹产业发展项目 | 在桐山产业园扩建30亩大果红花油茶，改造麻竹园85亩并建设约500平方米农产品加工厂。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 提供就业 | 吾江村 | 2022年10月施工、预计2023年12月主体完工 | 石鼓镇人民政府 | 预期年可增加村财收入5万元，辐射带动80户农户，户均年增收2000多元 | 130 | 申请上级拨款补助万100万元，自筹 30万元 | 吾江村桐山村民300人
79 | 永春县 | 五里街镇 | 埔头村 | 五里街镇乡村振兴青年创业创新孵化中心 | 对村委会闲置资产旧制茶厂进行改造提升，打造我县首家“孵化服务+创新创业培训+产业实训+政策扶持+区域供应链服务平台”五位一体孵化创新模式。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 就业务工 | 埔头村 | 2023年1月开工，2023年12月完工 | 五里街镇人民政府 | 带动就业，预计年增加村财收入1.5万元。 | 250 | 财政补助245万元，村级自筹5万元 | 埔头村民200人
80 | 永春县 | 五里街镇 | 吾边村 | 吾边村厂房内外装修 | 装修厂房1300平方米 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 就业务工 | 五里街镇吾边村7组 | 2023年9月开工，2023年12月完工 | 五里街镇人民政府 | 预计年增加村财收入2万元 | 32 | 上级补助30万元，自筹2万元 | 吾边村民150人
81 | 永春县 | 桃城镇 | 大坪村 | 大坪村建设停车场 | 在新村部门口进行水泥硬化，修建停车场。 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 带动生产 | 大坪村 | 2023.09月-12月 | 桃城镇人民政府 | 方便群众停车，提升群众幸福感 | 15 | 财政补助12万，自筹3万 | 大坪村村民约953人
82 | 永春县 | 桃城镇 | 上沙村 | 上沙村后定口-西庵圳园路建设 | 3.5米园路水泥硬化建设700米 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 带动生产 | 上沙村 | 2023.05月-09月 | 桃城镇人民政府 | 交通方便，带动村民增收6000元 | 30 | 财政补助20万，自筹10万 | 上沙村村民约1096人
83 | 永春县 | 桃城镇 | 洋上村 | 永春县鲜桔园果蔬专业合作社种植芦柑带动脱贫户就业 | 流转土地100亩，开发种植芦柑，提供5个脱贫户就业 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 就业务工 | 洋上村 | 2023.01月-09月 | 桃城镇人民政府 | 男员工年可增加家庭经济收入15000元 。女员工年可增加家庭经济收入10000元 | 2.5 | 财政补助2.5万 | 5个脱贫户
84 | 永春县 | 桃城镇 | 姜莲村 | 永春县林兴家庭农场种植芦柑带动脱贫户就业 | 流转土地350亩，种植沃柑、美国脐橙 、芦柑等，提供5个脱贫户就业 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 就业务工 | 姜莲村 | 2023.01月-09月 | 桃城镇人民政府 | 男员工年可增加家庭经济收入20000元 。女员工年可增加家庭经济收入10000元 | 2.5 | 财政补助2.5万 | 5个脱贫户
85 | 永春县 | 桃城镇 | 仑山村 | 仑山村道路及公厕建设 | 顶新厝角落人居环境路面硬化建设工程600米，主要包括道路平整、铺设水泥；建设标准公厕1座，包括墙地砖、洁具、采光照明等硬件设施 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 带动生产 | 仑山村 | 2023年.06月-12月 | 桃城镇人民政府 | 交通便利，优化环境，提升人居环境 | 60 | 财政补助50万，自筹10万 | 仑山村村民约1532人
86 | 永春县 | 桃城镇 | 花石社区 | 花石社区上坂角落环境提升 | 对上坂自然角落交通、排污基础设施进行整治提升，修缮草埔园等旧厝 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 带动生产 | 花石社区 | 2023年.06月-12月 | 桃城镇人民政府 | 优化环境，提升人居环境 | 350 | 财政补助330万，自筹20万 | 花石社区村民约600人
87 | 永春县 | 桃城镇 | 上沙村 | 上沙村果园道路硬化及提水工程 | 山寮仔至上寮果园长约300米，宽3米道路进行硬化，坑头建设提水工程等配套设施。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 带动生产 | 上沙村 | 2023.08月-11月 | 桃城镇人民政府 | 改善环境，便利交通 | 22 | 财政补助20万，自筹2万 | 上沙村村民约1096人
88 | 永春县 | 东平镇 | 文峰村 | 文峰村粮食产业发展项目 | 发展旱稻、水稻种植，流转农田约120亩，整理提升农田，购买粮食作物种苗及生产肥料，改良土壤，建设引水管，进行田地管理等 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 带动生产 | 文峰村 | 2023.1-2023.12 | 东平镇人民政府 | 发展粮食生产，完成粮食生产目标任务，带动低收入农户增收 | 50 | 自筹5万元，财政资金需求额45万元 | 文峰村
89 | 永春县 | 东平镇 | 东山村 | 东山村乡村振兴文化馆项目 | 新建东山村乡村振兴文化馆两层600平方米，同时完善周边附属工程等基础设施，并出租盘活。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 帮助产销对接 | 东山村 | 2023.1-2023.12 | 东平镇人民政府 | 拓宽村集体经济收入渠道，增加村集体经济收入 | 185 | 自筹189.6285万元，财政资金补助10.3715万元 | 东山村
90 | 永春县 | 岵山镇 | 铺下村 | 铺下村水电沟路拓宽 | 水电沟路在原边坡夯土的基础上改砌石头并扩宽至4米宽，并返修有塌陷的水沟 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 其他 | 铺下村 | 2023年3-4月 | 岵山镇人民政府 | 将原破损道路修复并拓宽，方便群众出行 | 25 | 村集体出资13万元，向各级申请补助资金12万元 | 铺下村村民2000人
91 | 永春县 | 岵山镇 | 南石村 | 南石村粮食生产建设项目 | 1.从后壁坝至草坂建设引水渠至地块灌溉。2.新开圳修复对地块进行种粮。 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 带动生产 | 南石村 | 2023年3-7月 | 岵山镇人民政府 | 整理地块，硬化沟渠方便群众灌溉，提高群众种粮积极性 | 70 | 村集体出资3万元，向各级申请补助资金67万元 | 南石村村民500人
92 | 永春县 | 岵山镇 | 铺下村 | 铺下村发展庭院经济项目 | 扶持脱贫户发展庭院老醋产业，提供技术帮扶 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 带动生产 | 铺下村 | 2023年3-12月 | 岵山镇人民政府 | 带动脱贫户生产发展，预计年可增收2000元 | 12 | 向各级申请补助资金8万元，村自筹4万元 | 脱贫户6户
93 | 永春县 | 仙夹镇 | 龙水村 | 龙水村乡村农用基础设施改善提升项目 | 改善提升草铺坪、蔗兜山种植基地道路及配套设施。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 带动生产 | 龙水村 | 预期于2023.6开工，于2023.12底竣工 | 仙夹镇人民政府 | 计划增加村财收入4万元，辐射带动10户。 | 60 | 财政资金50万，村集体出资10万 | 龙水村村民50人
94 | 永春县 | 仙夹镇 | 龙水村 | 龙水村乡村特色民宿项目 | 将古厝改造为乡村特色民宿。 | 2023年 | 改建 | 产业发展 | 就业务工 | 龙水村 | 预期于2023.6开工，于2023.12底竣工 | 仙夹镇人民政府 | 计划增加村财收入4万，辐射带动村民13户。 | 60 | 财政资金50万，村集体出资10万 | 龙水村村民55人
95 | 永春县 | 仙夹镇 | 龙水村 | 龙水村人居环境整治项目 | 开展龙水村人居环境整治。 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 其他 | 龙水村 | 预期于2023.6开工，于2023.12底竣工 | 仙夹镇人民政府 | 计划增加村财收入3万元，辐射带动村民10户。 | 50 | 财政资金40万，村集体出资10万 | 龙水村村民40人
96 | 永春县 | 仙夹镇 | 东里村 | 东里村推进全村人居环境整治项目 | 对东里小学、东里村公路站进行提级改造，设立研学，户外拓展训练点，配套研学设施和拓展设备，促进乡村旅游发展，增加村财收入 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 其他 | 东里村 | 预期于2023.2开工，于2023.12底竣工 | 仙夹镇人民政府 | 预期可增加村财收入2万元，辐射带动村民8户 | 50 | 财政资金11万，村集体及社会捐赠出资39万 | 东里村村民50人
97 | 永春县 | 湖洋镇 | 锦龙村 | 锦龙村食用菌试点工程 | 以锦龙村芦柑园20亩山林为试点,探索发展特色食用菌产品。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 带动生产 | 湖洋镇锦龙村村民委员会 | 2023年7月开工，2023年9月竣工 | 湖洋镇人民政府 | 预期可增加村财年收入5万元 | 38 | 各级财政资金32万元，社会捐资2万元，村集体出资4万元。 | 全村村民1800人
98 | 永春县 | 湖洋镇 | 玉柱村 | 玉柱村旧茶厂仓库提升 | 玉柱村村部旁的旧茶厂仓库进行部分修缮，约200平方米，及水电设施。 | 2023年 | 扩建 | 产业发展 | 带动生产 | 湖洋镇玉柱村村民委员会 | 2023年8月开工，2023年9月竣工 | 湖洋镇人民政府 | 预计实现村财增收每年0.5万元. | 30 | 上级补助资金28万元，村集体自筹2万元 | 村民3000人
99 | 永春县 | 湖洋镇 | 石厝村 | 石厝村宫前梨园 | 平整土地约35亩，种植梨子约1500株，建设梨园灌溉设施和园间道路。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 带动生产 | 湖洋镇石厝村村民委员会 | 2023年5月开工，2023年9月竣工 | 湖洋镇人民政府 | 预计实现村财增收每年3万元. | 30 | 上级补助资金25万元，村集体自筹5万元 | 全村1856人
100 | 永春县 | 湖洋镇 | 白云村 | 白云村旧茶厂改造 | 村部旁的旧茶厂进行重新修缮提升，约200平方米。 | 2023年 | 扩建 | 乡村建设行动 | 其他 | 湖洋镇白云村村民委员会 | 2023年6月开工，2023年8月竣工 | 湖洋镇人民政府 | 可完善老年人健康活动中心 | 35 | 争取上级补助30万元，村级自筹5万元 | 全村村民2360人
101 | 永春县 | 湖洋镇 | 白云村 | 白云村食用菌试点工程 | 发展特色食用菌产品。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 带动生产 | 湖洋镇白云村村民委员会 | 2023年6月开工，2023年9月竣工 | 湖洋镇人民政府 | 预计实现村财增收每年5万元. | 38 | 争取上级补助30万元，村级自筹8万元 | 全村村民2360人
102 | 永春县 | 湖洋镇 | 白云村 | 白云村粮食生产建设项目 | 流转农田约108亩，整理提升农田，购买粮食作物种苗及生产肥料，改良土壤，建设引水管，进行田地管理等。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 带动生产 | 湖洋镇白云村村民委员会 | 2023年3月开工，10月完工 | 湖洋镇人民政府 | 预期增加粮食收成5万公斤 | 43 | 争取上级补助40万元，村级自筹3万元 | 全村村民2360人
103 | 永春县 | 湖洋镇 | 锦凤村 | 锦凤村凤山生态果园开发 | 对凤山撂荒山地进行综合开发80亩，种植早桔多种水果及园区道路建设。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 土地流转 | 湖洋镇锦凤村村民委员会 | 2023年3月开工，9月完工 | 湖洋镇人民政府 | 预计实现村财增收每年3万元. | 100 | 上级补助资金50万元，村集体自筹50万元 | 全村3185人
104 | 永春县 | 湖洋镇 | 吴岭村 | 吴岭村农产品种植项目 | 寨仔角落荒废果园地约30亩，种植地瓜、玉米等。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 带动生产 | 湖洋镇吴岭村村民委员会 | 2023年2月开工，2023年9月竣工 | 湖洋镇人民政府 | 可带动农户25户发展优质农业种植，年可增加农户每户2000元 | 30 | 上级补助25万元，自筹5万元 | 寨子角落村民200人
105 | 永春县 | 湖洋镇 | 高坪村 | 高坪村优质芦柑产业园 | 开发荒地40多亩种植芦柑3000株及配套设施。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 就业务工 | 湖洋镇高坪村村民委员会 | 2023年7月开工，2023年10月竣工 | 湖洋镇人民政府 | 预计实现村财增收每年5万元. | 60 | 上级补助资金50万，村集体自筹10万 | 全村1014人
106 | 永春县 | 湖洋镇 | 清白村 | 清白村金龟寨茶园改造项目 | 新建30立方米蓄水池一座；新建抽水泵站及抽水管道敷设；敷设灌溉水管。 | 2023年 | 扩建 | 乡村建设行动 | 带动生产 | 湖洋镇清白村村民委员会 | 2023年3月开工，2023年6月竣工 | 湖洋镇人民政府 | 促进茶园生产 | 30 | 上级补助资金20万元，村集体自筹10万元 | 全村3700人
107 | 永春县 | 湖洋镇 | 玉柱村 | 玉柱村阳高茶厂提升工程 | 对阳高茶园进行修路、引水，长100米，宽3米。 | 2023年 | 扩建 | 乡村建设行动 | 带动生产 | 湖洋镇玉柱村村民委员会 | 2023年7月开工，2023年9月竣工 | 湖洋镇人民政府 | 预计实现村财增收每年3万元. | 30 | 上级补助资金28万元，村集体自筹2万元 | 村民3000人
108 | 永春县 | 湖洋镇 | 高坪村 | 高坪村果园道路及配套设施 | 果园道路建设800米，及配套设施。 | 2023年 | 扩建 | 乡村建设行动 | 带动生产 | 湖洋镇高坪村村民委员会 | 2023年7月开工，2023年9月竣工 | 湖洋镇人民政府 | 利于生产运输安全 | 30 | 上级补助资金25万，村集体自筹5万 | 全村1014人
109 | 永春县 | 湖洋镇 | 玉柱村 | 玉柱村卧龙湾店面提升 | 对卧龙湾店面进行内外装修，大约150平方米。 | 2023年 | 扩建 | 产业发展 | 其他 | 湖洋镇玉柱村村民委员会 | 2023年8月开工，9月完工 | 湖洋镇人民政府 | 预计实现村财增收每年0.5万元. | 15 | 上级补助资金13万元，村集体自筹2万元 | 村民3000人
110 | 永春县 | 湖洋镇 | 锦龙村 | 锦龙村村民生活用水水源建设 | 增加锦龙村马岭角落处自来水水源头，增加供水量。 | 2023年 | 改扩建 | 乡村建设行动 | 其他 | 锦龙村 | 2023年7月开工，2023年8月竣工 | 湖洋镇人民政府 | 改善村民安全用水 | 12 | 各级财政资金10万元，社会捐资1万元，村集体出资1万元。 | 全村村民1800人
111 | 永春县 | 湖洋镇 | 锦龙村 | 锦龙村研学基地建设工程 | 锦龙小学进行装修10间，约300平米，及桌子等配套设施。 | 2023年 | 改建 | 产业发展 | 其他 | 锦龙村 | 2023年10月开工，2024年8月竣工 | 湖洋镇人民政府 | 预期可增加村财年收入5万元 | 100 | 各级财政资金70万元，社会捐资20万元，村集体出资10万元。 | 村民1800人
112 | 永春县 | 湖洋镇 | 湖城村 | 湖城村大格山休闲步道提升工程 | 对通往大格山的原有道路大约240米进行整治提升和路沿边小微景观绿化提升建设 | 2023年 | 改建 | 乡村建设行动 | 其他 | 湖城村 | 2023年4月开工，2023年8月竣工 | 湖洋镇人民政府 | 预期可方便大概3000多人通行，改善村居环境，进而促进村集体旅游业发展，带动6户脱贫户就业，预计可增收1万元/年， | 45 | 各级财政资金补助35万元、村集体自筹10万元 | 约3000多人
113 | 永春县 | 湖洋镇 | 美莲村 | 美莲村幸福院提升工程 | 对500平方老人院进行加固装修，增加30张床位 | 2023年 | 维护 | 乡村建设行动 | 其他 | 美莲村 | 2023年5月开工，9月完工。 | 湖洋镇人民政府 | 提高村居老人的幸福指数、生活质量。 | 50 | 上级补助43万，自筹7万。 | 全村群众
114 | 永春县 | 湖洋镇 | 美莲村 | 美莲村济美桥至水文站公路拓宽工程 | 济美桥至水文站公路拓宽，宽3米、长1.2公里 | 2023年 | 扩建 | 乡村建设行动 | 其他 | 美莲村 | 2023年5月开工，8月完工。 | 湖洋镇人民政府 | 方便群众出行，改善春节期交通堵塞的情况。 | 50 | 上级补助45万，自筹5万。 | 全村群众
115 | 永春县 | 湖洋镇 | 美莲村 | 美莲村上角落溪边路亮化、美化工程 | 上角落溪边植树、路灯等配套设施 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 其他 | 美莲村 | 2023年5月开工，7月完工。 | 湖洋镇人民政府 | 方便群众出行，改善村居环境。 | 30 | 上级补助28万，自筹2万。 | 全村群众
116 | 永春县 | 湖洋镇 | 美莲村 | 美莲村道路硬化及排灌渠工程 | 后坑仔至自来水厂公路硬化宽7米、长500米、排灌渠宽1米、深1米、长500米 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 其他 | 美莲村 | 2023年5月开工，9月完工。 | 湖洋镇人民政府 | 解决后面垅400亩水田灌溉及节日期间道路拥挤的问题。 | 80 | 上级补助75万，自筹5万。 | 全村群众
117 | 永春县 | 湖洋镇 | 美莲村 | 美莲村厂房工程 | 美莲旧小学边建设占地500平方米厂房高6米 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 其他 | 美莲村 | 2023年4月开工，7月完工。 | 湖洋镇人民政府 | 提高村财收入5万元/年 | 60 | 上级补助50万，自筹10万。 | 全村群众
118 | 永春县 | 湖洋镇 | 桃源村 | 桃源村沿溪景观步道亮化工程 | 桃源村沿溪景观步道2公里进行安装太阳能路灯100盏 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 其他 | 桃源村 | 2023年3月开工，2023年9月竣工 | 湖洋镇人民政府 | 提升村容村貌、改善村居环境 | 35 | 上级补助资金30万村集体自筹5万 | 全体村民4100人
119 | 永春县 | 湖洋镇 | 桃源村 | 桃源村路灯电缆更换 | 桃源主干路路灯电缆更换，长约2公里 | 2023年 | 维护 | 乡村建设行动 | 其他 | 桃源村 | 2023年5月开工，2023年8月竣工 | 湖洋镇人民政府 | 改善出行、方便群众生产生活、方便运输 | 15 | 上级补助资金10万村集体自筹5万 | 全体村民4100人
120 | 永春县 | 湖洋镇 | 玉柱村 | 玉柱村樟溪水圳修复工程 | 对樟溪水圳硬化，长约1000米。 | 2023年 | 恢复 | 乡村建设行动 | 其他 | 玉柱村 | 2023年5月开工，2023年9月竣工 | 湖洋镇人民政府 | 改善村民生产条件，受益农田约30亩。 | 30 | 各级财政资金26万元，村4万元 | 南岸角落600人
121 | 永春县 | 湖洋镇 | 清白村 | 清白村下湖角落坑尾排洪沟 | 改造水渠硬化，长约350米，高2米，宽2 | 2023年 | 扩建 | 乡村建设行动 | 带动生产 | 湖洋镇清白村村民委员会 | 2023年6月开工，8月俊工 | 湖洋镇人民政府 | 改善村民生产条件 | 30 | 上级补助资金20万元，村集体自筹10万元 | 900人
122 | 永春县 | 湖洋镇 | 白云村 | 云村水土保持生态工程 | 生态护岸护坡1km，配套修建步行道、两岸绿化及封育治理。 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 其他 | 湖洋镇白云村村民委员会 | 2023年6月开工，2023年9月竣工 | 湖洋镇人民政府 | 保护农田水土流失80亩，增加粮食收成2.5万公斤 | 150 | 争取上级补助100万元，村级自筹50万元 | 全村村民2360人
123 | 永春县 | 湖洋镇 | 石厝村 | 石厝村小山塘维护加固 | 加固石厝村小山塘堤坝150米，维护泄洪涵洞 | 2023年 | 维护 | 乡村建设行动 | 其他 | 石厝村梅坑洋小山塘 | 2023 | 湖洋镇人民政府 | 改善村民生产条件 | 20 | 上级补助15万元，自筹5万元 | 村民1210人
124 | 永春县 | 外山乡 | 云峰村 | 云峰村光伏发电站200千瓦 | 在外山乡云峰村建设光伏发电站，增加村财收入。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 就业务工 | 云峰村 | 2023年5月-2023年12月 | 外山乡人民政府 | 建设光伏发电站，预期可增加村财收入5万元。 | 100 | 申请上级补助95万元、自筹5万元 | 云峰村村民3000人
125 | 永春县 | 外山乡 | 云峰村 | 云峰村饮水安全巩固提升工程 | 对饮水安全进行巩固提升，完善饮水工程水质净化设施设备，消除可能存在的饮水安全隐患，提升云峰村供水水质保障水平。 | 2023年 | 续建 | 乡村建设行动 | 就业务工 | 云峰村 | 2023年4月-2023年8月 | 外山乡人民政府 | 消除可能存在的饮水安全隐患，提升云峰村供水水质保障水平。 | 30 | 申请上级补助30万元 | 云峰村村民3000人
126 | 永春县 | 外山乡 | 云峰村 | 云峰村老人幸福院文化活动中心综合提升工程 | 新建300㎡老人活动中心，配备远程教育室、多功能活动室、文化娱乐室、休息室等。 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 就业务工 | 云峰村 | 2023年4月-2023年12月 | 外山乡人民政府 | 为老人提供活动场所，丰富文化娱乐生活。 | 100 | 申请上级补助90万元、村集体自筹10万 | 云峰村村民800人
127 | 永春县 | 外山乡 | 云峰村 | 云峰村芳香产业园建设工程 | 打造芳香产业园，种植500棵肉桂以及藜麦等芳香植物，带动增收。 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 就业务工 | 云峰村 | 2023年6月-2023年12月 | 外山乡人民政府 | 打造芳香产业园，预期可增加村财收入5万元。 | 70 | 申请上级补助65万元、自筹5万元 | 云峰村村民200人
128 | 永春县 | 外山乡 | 云峰村 | 云峰庵伍线公路硬化工程 | 对云峰庵伍线长1公里，宽6.5米的公路进行硬化，方便村民粮食生产。 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 带动生产 | 云峰村 | 2023年4月-2024年11月 | 外山乡人民政府 | 对云峰庵伍线长1公里，宽6.5米的公路进行硬化，方便村民粮食生产。 | 120 | 申请上级补助110万元、自筹10万元 | 云峰村村民3000人
129 | 永春县 | 外山乡 | 云峰村 | 云峰村石云线拓宽工程 | 新建挡土墙，对云峰村石云线长400米、宽6.5米的部分路段进行硬化拓宽，便利村民粮食生产。 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 带动生产 | 云峰村 | 2023年4月-2024年12月 | 外山乡人民政府 | 新建挡土墙，对云峰村石云线部分路段进行硬化拓宽，便利村民粮食生产。 | 160 | 申请上级补助140万元、自筹20万元 | 云峰村村民3000人
130 | 永春县 | 外山乡 | 云峰村 | 云峰村格子山公路硬化工程 | 对云峰村格子山长600米、宽4.5米的公路进行硬化，便于村民粮食生产。 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 带动生产 | 云峰村 | 2023年4月-2024年11月 | 外山乡人民政府 | 对云峰村格子山长600米、宽4.5米的公路进行硬化，便于村民粮食生产。 | 80 | 申请上级补助75万元、自筹5万元 | 云峰村村民3000人
131 | 永春县 | 外山乡 | 云峰村 | 云峰村大风车景区配套设施建设提升工程 | 新建露营地、花海观赏圆及中草药示范片并配备节水喷灌系统，促进景区增收，壮大村财收入。 | 2023年 | 扩建 | 产业发展 | 带动生产 | 云峰村 | 2023年3月-2023年9月 | 外山乡人民政府 | 促进景区增收，预期可增加村财收入6万元。 | 50 | 申请上级补助50万元 | 云峰村村民3000人
132 | 永春县 | 外山乡 | 草洋村 | 草洋村冬瓜产业水利设施修复工程 | 新建水渠0.5公里，修复巩固拦水坝3座和原有水渠1.8公里。 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 带动生产 | 草洋村 | 2023年5月-2023年6月 | 外山乡人民政府 | 便于冬瓜种植灌溉，带动村民种植冬瓜，促进增收。 | 25 | 申请上级补助20万元、自筹5万元 | 草洋村村民170人
133 | 永春县 | 外山乡 | 草洋村 | 草洋村人居环境综合整治提升项目 | 对草洋村主干道墓前至西坑角落增设路灯，墓前角落、东山角落房屋立面改造，建设美丽庭院、乡村微景观、美丽田园，美化环境，增强居民幸福感。 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 其他 | 草洋村 | 2023年3月-2023年10月 | 外山乡人民政府 | 优化人居环境，增强居民幸福感。 | 100 | 申请上级补助50万元、自筹50万元 | 草洋村村民800人
134 | 永春县 | 外山乡 | 草洋村 | 康养旅游配套设施提升项目 | 对云上桃花源的旅游步道、水电设施、体验项目进行提升，修建村内旅游大道排水渠4公里及安全防护栏2.2公里 | 2023年 | 新建 | 乡村建设行动 | 带动生产 | 草洋村 | 2023年3月-2023年10月 | 外山乡人民政府 | 优化人居环境，增强居民幸福感。 | 115 | 申请上级补助50万元、自筹65万元 | 草洋村村民800人
135 | 永春县 |  |  | 永春县高质量发展庭院经济项目 | 扶持脱贫户和监测户100户以上发展庭院经济，促进增产增收 | 2023年 | 新建 | 产业发展 | 带动生产 | 永春县各乡镇 | 2023.3月-2023.12月 | 永春县农业农村局 | 扶持脱贫户和监测户100户以上发展庭院经济，促进增产增收 | 100 | 财政衔接资金100万 | 脱贫户、监测户100户