
永春县古树名木资源普查实施方案
为深入贯彻《古树名木保护条例》、《福建省古树名木保护管理办法》及全国、全省第三次古树名木资源普查工作部署，全面摸清永春县古树名木资源底数、生长状况及保护管理实情，建立科学规范的资源管理体系，为古树名木高水平保护、高质量发展提供坚实数据支撑，结合我县实际，制定本实施方案。

一、工作目标

以全国第二次古树名木资源普查及最新年度更新数据为基础，坚持“统一标准、统一平台、统一时点”的原则，全面查清永春县行政区域内古树名木（包括散生古树名木及古树群）资源数量、种类、分布、生长状况、保护现状与历史文化价值，重点完成系统现有古树名木更新调查、摸底拟新增古树名木排查认定，建立“一树一档”电子与纸质档案，完善资源数据库与动态监测体系；规范完成现有、新增古树名木标牌制作及挂牌工作，明确保护责任，为科学保护、依法管理、合理利用古树名木提供精准依据，助力县域生态文明建设与历史文化传承。

二、调查范围、内容

调查范围：覆盖永春县所有乡镇、行政村（社区），实现普查范围无盲区、无遗漏，包括散生古树名木与古树群，全面覆盖系统现有古树名木生长区域及拟新增古树名木潜在分布区域。区域内林业主管部门负责的调查范围包括：全县22个乡镇相关村落。

调查内容：全面系统地查清永春县古树名木（包括古树群）资源总量、种类、分布状况和生长情况，对古树名木进行建档立案，形成完整的文字、影像、电子资源档案。

三、调查对象

调查对象为永春县行政区域范围内的古树名木，不含城市绿化主管部门管辖的区域。与第二次全国古树名木资源普查（简称“二普”）相比，增加调查自然保护区、自然公园（含风景名胜区）等各类自然保护地范围。根据古树名木的分布特点，分为散生古树名木和古树群两类。

1.古树：树龄在100年以上的树木，不包括人工培育、以生产木材为主要目的的商品林中的树木。

2.名木：具有重要历史、文化、科学、景观价值或者具有重要纪念意义的树木，不受树龄限制。

3.古树群：一定区域范围内相对集中生长、形成特定生境的古树群体。古树株数达20株，且密度不小于20株/公顷。

四、调查任务

（一）散生古树名木调查

1.更新调查：对已登记在册的散生古树名木，核实修正每木调查表各项因子，重点更新树高、胸径、生长势、保护措施、生长环境等变化信息，同时悬挂临时调查号牌；对死亡、灭失或不符合名木标准的，实地拍摄树桩、枝干、根系及周边生境等方面影像取证，出具书面证明，说明情况及原因。

2.新发现调查：对新发现的散生古树名木实行每木调查，全面采集地理位置、树种、树龄、胸径（地径）、树高、冠幅等基础数据，拍摄树体全貌、特征器官特写、生长环境等影像资料，记录生长势、保护现状及历史人文信息，同时悬挂临时调查号牌。

（二）古树群调查

1.在册古树群更新：对已登记的古树群，符合最新认定标准的开展每木调查，同时悬挂临时调查号牌，补充完善群内古树信息及古树群边界、面积、树种组成等数据；不符合标准的调整为散生古树名木进行调查。

2.新发现古树群调查：人力可到达的古树群，采用全林调查；地处偏远、人力难以到达区域（如深山林区、自然保护区核心区）的古树群，利用无人机、遥感等技术，采用抽样调查或遥感调查方法估算资源量，重点记录群内重要价值古树信息。

   （三）数据建库与成果汇总
依托福建省古树名木智慧管理系统，规范录入普查数据，建立包含调查表格、影像资料、矢量边界、历史文献等的综合数据库。编制资源目录、统计表、专题图件及普查报告，形成完整规范的普查成果体系。

五、组织分工

县林业局负责部署组织开展古树名木资源普查工作，采用购买社会化服务方式开展外业调查和内业整理等，各乡镇人民政府协同配合做好相关工作。

六、进度安排

本次工作自启动之日起，分阶段推进，全程衔接、同步落实现有、新增古树名木调查与标牌制作、挂牌工作，具体时间可根据实际工作进度调整。

（一）准备及启动阶段（2026年5月）

1.制定县级实施方案，明确普查范围，并报市林业局备案；

2.开展全县普查技术培训，统一调查标准、系统操作、仪器使用及安全防护要求；

3.广泛征集古树名木资源线索，梳理历史档案、林业资源。

（二）内外业调查阶段（2026年6月-9月）

以村为单位开展全域踏查，同步推进系统现有古树名木更新调查与摸底拟新增古树名木排查，做到不漏一株、不重一株。调查时，应遵循保护第一、对古树最小干扰原则，规范填写《每木调查表》《古树群基本信息表》《古树群抽样调查表》，同步采集影像资料。

1.系统现有古树名木调查：对照现有清单，逐株开展复核，更新完善信息，重点核查树高、胸围/地径、冠幅、生长势、保护现状、管护责任单位/人等变化情况；拍摄树体全景照、树干照、铭牌照（现有标牌）、生境照，补充完善影像资料；核查现有标牌完好情况，记录缺失、损坏、模糊等问题，为后续补挂、更换提供依据。对死亡、灭失或不符合名木标准的，实地拍摄树桩、枝干、根系及周边生境等方面影像取证，出具书面证明，说明情况及原因。

2.摸底拟新增古树名木调查：对照预排查清单，结合全域踏查，对发现的疑似古树、名木及古树群，实行每木调查（古树群按相关规范调查）。

3.古树群调查

古树群调查，根据外业实地调查情况，按照《古树群调查表》格式要求如实填写。

4.数据录入与内业整理：及时上传调查数据至省级智慧管理系统，开展存疑树种鉴定、存疑树龄测定及历史资料补充调查，完成数据质检与修正，完善“一树一档”，包括纸质档案（调查表、照片、佐证材料、专家意见）和电子数据库（坐标、属性、影像、矢量图层），确保档案信息完整、准确、规范。

（三）县级自查阶段（2026年10月-11月）

1.自查评审：县级组织开展内业自查、外业核实，邀请专家对普查成果进行评审，形成县级普查报告。

2.成果上报：2026年11月30日前将普查成果、自查报告、专家评审意见上报市级林业主管部门。

七、普查技术规范

（一）调查方法

1、散生古树名木：采用每木调查法，利用北斗定位终端、RTK 定位仪、激光测距仪等设备，精准记录定位、测树及特征信息。

2.古树群：

①全林调查：逐株开展每木调查，全面记录群内古树及群体信息；

②抽样调查：采用样方或样带法，样方面积不少于0.15公顷，古树群面积30 公顷以下设5个样方，30公顷以上每增10公顷增设1 个（最多不超过50个）；样带宽度不少于20m，覆盖面积占比不低于3%（30 公顷以上超出部分不低于1%）；

③遥感调查：通过无人机激光雷达、高分遥感影像等技术，提取树木结构参数，类比推算古树群资源信息。

（二）核心指标标准

1.树龄判定：采用文献追踪、访谈估测、回归预测、年轮测定等综合方法，除明确记载外，原则上按10年取整；

2.保护等级：古树500年以上为一级、300-499年为二级、100-299年为三级；名木均为一级保护；

3.生长状况评估：如实记录树木叶片、枝条、树干生长情况及病虫害、损伤情况，不得随意判定。采用枝干完整度、枝梢旺盛度、叶片健康度、树冠丰满度四项指标加权评分，＞70分为正常、55-70分为衰弱、≤55分为濒危、0分为死亡。

4.定位与测量：RTK全站仪定位精度严格符合要求，采用CGCS2000坐标系，经纬度保留6位小数，精度达1m（信号盲区≤5m）；树高、胸围/地围、冠幅等测量数据准确，测量方法规范，记录至相应精度（树高记至小数点后1位，胸围/地围记至小数点后1位，冠幅记至整数）。

5.影像记录：照片清晰（1200 万以上像素）、完整，能准确反映树木全貌、特征及生长环境，散生古树需拍摄树体全貌、特征器官、生长环境5类照片，古树群需拍摄远景、近景、群内生境3类照片。

八、保障措施

（一）组织保障

县林业局牵头推进，协调农业农村、教育、自然资源、交通运输、水利、文旅（文物）、各乡镇人民政府等相关部门配合推进资源普查工作，及时协调解决普查中的难点问题，确保普查工作有序推进。

（二）经费保障

普查经费按“同级财政保障”原则，纳入市、县两级财政预算，保障调查队伍组建、设备购置、技术培训、外业调查、内业整理、质量核查、成果编制等工作需求，坚持节俭高效、避免重复投入。

（三）技术保障

依托省级技术专家组和市林业局林业项目专家库提供树种鉴定、数据核查等专业咨询服务；开展市、县、乡三级技术培训，确保普查人员熟练掌握普查技术规范和系统操作；引入无人机、遥感监测等新技术手段，提高普查效率与精度。

（四）质量保障

严格执行县级自查、省市复查、国家抽查的质量把控机制，落实事前培训、事中指导、事后复核制度。对普查数据实行全程质量监控，发现逻辑错误或数据异常及时整改，确保数据真实、准确、完整。

（五）安全与保密保障

建立外业调查安全保障机制，为调查人员购买野外作业意外伤害险，制定应急预案，加强安全教育。严格遵守保密制度，普查原始数据及未经审核的成果不得公开，规范档案管理，做好数据备份。

（六）宣传发动

通过新闻媒体、政务平台、乡村公告、林区宣传等多种渠道，宣传普查意义及《古树名木保护条例》，鼓励乡村群众、林区职工参与线索提供、监督举报，营造全社会关心、支持、参与古树名木保护的良好氛围。

12

