## 填报说明
填报说明：本次填报项目分为以下几类： 一、农村公路建设（晋级改造、路面重铺、新改建） 1、晋级改造项目：需是数据库内的县、乡道，且旧路宽度≤4.5米，改造后路面宽度达到6.5米。 2、路面重铺项目：旧路面已硬化，需重新铺设路面的。 3、新改建项目：不满足晋级改造及路面重铺的路面硬化或新建项目，符合表3通自然村硬化的项目应在表3填写。 4、路面厚度≥20cm，路面强度≥4.5MPa，同步实施安保和水沟。 二、拓宽改造（路面拓宽） 1、单拼双项目：旧路面宽度＜4.5米，拼宽后路面宽度到达6.5米及以上（旧路面不必凿除可利用）。 2、单拼单项目：旧路面宽度＜4.5米，拼宽后路面宽度到达4.5米以上6.5米以下（旧路面不必凿除可利用）。 3、路面厚度≥20cm，路面强度≥4.5MPa，同步实施安保和水沟。 三、通自然村硬化 1、通自然村道路硬化是交通部“十四五”主要推进项目，“十四五”期间实施可获取省、市、县配套补助资金。 2、建设标准：路面宽度≥4.5米，路面厚度≥20cm，路面强度≥4.5MPa，同步实施安保和水沟。 四、危桥改造 要列入省市危桥改造计划需报市局进行危桥鉴定。 五、农村公路驿站 1、需设置休息室（亭）、管理间、停车场，有条件的可配套公厕、绿化、观景台等。

## 表1农路新改建
附件1：2024年农村路网工程建设计划表（晋级建设、路面重铺、新改建）
序号 | 乡镇 | 建制村 | 项目名称 | 路线起/迄点 | 路线属性 |  | 建设规模及标准 | [7 empty] | 项目 总投资 （万元） | 备注
[5 empty] | 行政 等级 | 路线编号 | 规 模 （公里） | 数据库 起点桩号 | 数据库 止点桩号 | 技术等级 | 路基宽（米） | 路面宽（米） | 面层厚度（CM） | 面层设计强度（MPA）
|  |  | 合计 |  |  |  | 197.868 | [7 empty] | 27182
一、晋级建设项目（县、乡道） | [5 empty] | 小计 | 28.494 | [7 empty] | 6670 |  |  | 项目 数量 | 投资
1 | 横口 | 福联 贵德 | 横口乡福福线公路晋级改造工程 | 福联村/贵德村 | 乡道 | Y143 | 5.792 | 1.708 | 7.5 | 四级 | 6.5 | 6.5 | 20 | 4.5 | 1300 |  | 农路建设 （晋级建设、路面重铺、新改建） | 126 | 26232
2 | 玉斗 | 新珩 | 枫潭坝至村部公路硬化工程 | 枫潭坝至村部 | 乡道 | Y111 | 1.2 | 0 | 1.2 | 四级 | 7 | 6.5 | 20 | 4.5 | 260 |  | 农路建设 （拓宽） | 27 | 2895
3 | 桂洋 | 库湖 | 库湖村金西线库湖桥至石门坑晋级改造工程 | 库湖桥/石门坑 | 乡道 | Y135 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 四级 | 7 | 6.5 | 20 | 4.5 | 60 |  | 通自然村硬化 | 22 | 2130
4 | 达埔 | 光烈 | 新惠线K3-K4+023晋级改造工程 | K3-K4+23 | 乡道 | Y079 | 1.023 | 3 | 4.023 | 四级 | 6.5 | 6.5 | 20 | 4.5 | 250 |  | 桥梁改造 | 21 | 2980
5 | 达埔 | 新溪 | 洑岱线晋级改造工程（岱山段） | 岱山学校/安南永交界处 | 乡道 | Y085 | 1.7 | 8.184 | 9.884 | 四级 | 7 | 6.5 | 20 | 4.5 | 300 |  | 公路驿站 | 5 | 250
6 | 桃城 | 姜莲 | 吴上线仑山至姜莲段拓宽改造工程 | 吴岭村加垅/姜莲村入点（上沙村出点） | 乡道 | Y031 | 4.685 | 2.916 | 7.601 | 四级 | 6.5 | 6 | 20 | 4.5 | 1600 |  | 安保工程 | 43 | 519
7 | 岵山 | 文溪 | 南文线（桥硿-南溪）公路拓宽提级改造工程 | 桥硿/南溪 | 乡道 | Y050 | 1.544 | 4.79 | 6.334 | 四级 | 7 | 6.5 | 20 | 4.5 | 300 |  | 合计 | 244 | 35006
8 | 湖洋 | 蓬莱 | 长双线晋级改造工程 | 小溪/双坑 | 乡道 | Y009 | 5.2 | 1.2 | 6.4 | 四级 | 7 | 6.5 | 20 | 4.5 | 1200
9 | 湖洋 | 石厝 | 玉石线石厝段晋级改造工程 | 双窑坑/尾山 | 乡道 | Y001 | 1.85 | 13.5 | 15.35 | 四级 | 7 | 6.5 | 20 | 4.5 | 400
10 | 湖洋 | 白云 | 玉石线白云段晋级改造工程 | 半山/尾山 | 乡道 | Y001 | 5.1 | 8.4 | 13.5 | 四级 | 7 | 6.5 | 20 | 4.5 | 1000
二、路面重铺项目 | [5 empty] | 小计 | 37.741 | [7 empty] | 4992
1 | 一都 | 吴殊 | 吴衫线路面重铺改造工程 | 吴殊格 /吴殊小学 | 村道 | CB59 | 1.61 | 0 | 1.61 | 四级 | 7 | 6.5 | 20 | 4.5 | 300
2 | 一都 | 仙友 | 风七线路面重铺改造工程 | 仙友村双溪拱桥/洋头水尾桥 | 村道 | CC80 | 1.1 | 0 | 1.1 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 150
3 | 横口 | 云贵 | 金山寨中墘角落路面重铺工程 | 暮口/王奖励厝角 | 村道 | 库外 | 1.2 | 0 | 1.2 | 四级 | 4 | 3.5 | 18 | 4.5 | 80
4 | 下洋 | 下洋 | 铅畚线路面重铺改造工程 | 铅坑矿井 /畚箕墓(二号井) | 村道 | CB59 | 7.5 | 0 | 7.5 | 四级 | 7 | 6.5 | 20 | 4.5 | 1500
5 | 玉斗 | 凤溪 | 土红线路面重铺工程 | X343/红坑角落 | 村道 | C866 | 2.3 | 0 | 2.3 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 120
6 | 苏坑 | 嵩山 | 大洋线公路硬化工程 | 洋坪格/草垵 | 村道 | C824 | 1.968 | 0 | 1.968 | 四级 | 4 | 3.5 | 20 | 4.5 | 140
7 | 苏坑 | 嵩山 | 洋陇线公路硬化工程 | 洋坪/过陇山 | 村道 | 库外 | 1 | 0 | 1 | 四级 | 4 | 3.5 | 20 | 4.5 | 70
8 | 苏坑 | 嵩山 | 洋金线公路硬化工程 | 洋坪/金鸡歧 | 村道 | 库外 | 0.8 | 0 | 0.8 | 四级 | 4 | 3.5 | 20 | 4.5 | 42
9 | 苏坑 | 嵩山 | 嵩后线公路硬化工程 | 后坑/嵩安 | 村道 | 库外 | 0.53 | 0 | 0.53 | 四级 | 4 | 3.5 | 20 | 4.5 | 30
10 | 苏坑 | 嵩溪 | 草陈线公路硬化工程 | 嵩溪小学路口/三横一竖路口 | 村道 | C846 | 1.4 | 0 | 1.4 | 四级 | 6.5 | 6 | 20 | 4.5 | 210
11 | 苏坑 | 东坑 | 嵩东线公路硬化工程 | 屠宰场/松树林 | 乡道 | Y108 | 1 | 0 | 1 | 四级 | 5.5 | 5 | 20 | 4.5 | 200
12 | 石鼓 | 卿园 凤美 | 石鼓桥-凤美桥村庄道路改造工程 | 石鼓桥/凤美桥 | 乡道 村道 | Y058 C461 C541 | 5 | 0 | 5 | 四级 | 5.5 | 5.5 | 6 |  | 600 | 白改黑
13 | 桃城 | 花石 | 和美乡村花石主干道景观提升工程 | 花石村田后出点/花石村入点(深田头) | 乡道 | Y028 | 1.262 | 0 | 1.262 | 四级 | 5 | 4 | 20 | 4.5 | 175
14 | 东关 | 东关 | 东关村中池街至东碧中学路面白改黑工程 | 中池街/东碧中学 | 村道 | C123 | 0.367 | 0 | 0.367 | 四级 | 7 | 6.5 | 10 | 4.5 | 90
15 | 东关 | 溪南 | 顶池格至马甲桥路面白改黑工程 | 顶池格/马甲桥 | 村道 | C126 | 0.5 | 0 | 0.5 | 四级 | 7 | 6.5 | 10 | 4.5 | 160
16 | 仙夹 | 夹际 | 小学下至温良桥路面重铺工程 | 温良桥/小学下 | 村道 | C581 | 0.362 | 0 | 0.362 | 四级 | 3 | 4 | 20 | 4.5 | 40
17 | 仙夹 | 夹际 | 泗洲佛至通德桥路面重铺白改黑工程 | 泗洲佛/夹际通德桥 | 村道 | CB67 | 0.5 | 0 | 0.5 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 20 | 4.5 | 60
18 | 仙夹 | 美寨 | 美寨村圳古至美寨村圳人垵公路工程 | 美寨村圳/至美寨村圳人垵 | 村道 | C567 | 0.42 | 0 | 0.42 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 20 | 4.5 | 35
19 | 仙夹 | 美寨 | 美寨村大路湾至美寨村凤池公路工程 | 美寨村大路湾/美寨村凤池 | 村道 | C562 | 0.48 | 0 | 0.48 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 20 | 4.5 | 40
20 | 仙夹 | 美寨 | 美寨村庙口至美寨村桦树阁 | 美寨村庙口/美寨村桦树阁 | 村道 | C565 | 0.81 | 0 | 0.81 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 20 | 4.5 | 60
21 | 仙夹 | 龙湖 | 龙湖村岭后至龙湖村岭北格公路工程 | 龙湖村岭后/龙湖村岭北格 | 村道 | C548 | 0.69 | 0 | 0.69 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 20 | 4.5 | 60
22 | 仙夹 | 龙湖 | 龙湖村莲湖至龙湖村莲湖格公路工程 | 龙湖村莲湖/龙湖村莲湖格 | 村道 | C547 | 1.57 | 0 | 1.57 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 20 | 4.5 | 100
23 | 仙夹 | 龙湖 | 龙湖村至龙湖村下寮公路工程 | 龙湖村/龙湖村下寮 | 村道 | CB74 | 2.2 | 0 | 2.2 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 20 | 4.5 | 180
24 | 湖洋 | 桃源 | 桃龙线桃源段路面重铺工程 | 洞公桥/双叉路口 | 乡道 | Y012 | 1.972 | 4.332 | 5.657 | 四级 | 7 | 6.5 | 10 |  | 350 | 白改黑
25 | 外山 | 云峰 | 四帮院村道理硬化工程 | 国道G356四帮院村/永春东大门村 | 村道 | 库外 | 1.2 | 0 | 1.2 | 四级 | 7 | 6.5 | 20 | 4.5 | 200
三、新改建项目 | [5 empty] | 小计 | 131.633 | [7 empty] | 15520
1 | 一都 | 吴殊 | 衫咚线公路工程 | 吴殊小学/叮咚坑格 | 村道 | 1.31 | 0 | 1.31 | 四级 | 新改建 | 7 | 6.5 | 20 | 4.5 | 250
2 | 横口 | 云贵 | 宅内角落半岐机耕路硬化工程 | 磨石坑/半岐 | 村道 | 库外 | 3 | 0 | 3 | 四级 | 4.5 | 4 | 20 | 4.5 | 300
3 | 横口 | 云贵 | 金山寨茶园产业道路硬化工程 | 中墘/草山 | 村道 | 库外 | 4 | 0 | 4 | 四级 | 4.5 | 4 | 20 | 4.5 | 400
4 | 横口 | 云贵 | 宅内学校至贡仔坑道公路新建工程 | 宅内学校/贡仔坑道路 | 村道 | 库外 | 0.5 | 0 | 0.5 | 四级 | 4.5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 70
5 | 横口 | 姜埕 | 大山线高垵角落公路新建工程 | 高垵坑仔边/高垵居住地 | 村道 | 库外 | 0.15 | 0 | 0.15 | 四级 | 4.5 | 4 | 20 | 4.5 | 30
6 | 横口 | 福联 | 大坪至西山公路硬化工程 | 大坪/西山 | 村道 | CA45 | 2 | 0.9 | 2.9 | 四级 | 4.5 | 4 | 20 | 4.5 | 70
7 | 横口 | 福联 | 甲杯坵至吕坪后公路硬化工程 | 甲杯坵/吕坪后 | 村道 | 库外 | 1 | 0 | 1 | 四级 | 4.5 | 4 | 20 | 4.5 | 100
8 | 横口 | 福联 | 福成厝/白清厝公路硬化工程 | 福成厝/白清厝 | 村道 | 库外 | 0.12 | 0 | 0.12 | 四级 | 4.5 | 4 | 20 | 4.5 | 20
9 | 横口 | 福联 | 叶林至回石坑公路硬化工程 | 叶林/回石坑 | 村道 | 库外 | 2 | 0 | 2 | 四级 | 7 | 6.5 | 20 | 4.5 | 500
10 | 横口 | 福联 | 回石坑至石寮公路硬化工程 | 汉民厝/朝进厝 | 村道 | 库外 | 0.8 | 0 | 0.8 | 四级 | 7 | 6.5 | 20 | 4.5 | 200
11 | 横口 | 福中 | 福中村煌坑柄机耕道路面硬化工程 | 土林格/鲤鱼山 | 村道 | 库外 | 0.5 | 0 | 0.5 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 20 | 4.5 | 40
12 | 横口 | 横坑 | 文新线支路道路硬化工程 | 坑仔/凹厝 | 村道 | 库外 | 0.35 | 0 | 0.35 | 四级 | 3 | 3.6 | 20 | 4.5 | 25
13 | 横口 | 环峰 | 后辽格至矿山下道路硬化工程 | 后辽格/矿山 | 村道 | 库外 | 1.6 | 0 | 1.6 | 四级 | 4 | 3.5 | 20 | 4.5 | 90
14 | 横口 | 环峰 | 白山格至土楼角落道路硬化工程 | 白山格/土楼 | 村道 | 库外 | 0.7 | 0 | 0.7 | 四级 | 4 | 3.5 | 20 | 4.5 | 40
15 | 横口 | 贵德 | 贵德村至姜埕村通村公路硬化工程 | 贵德村大岭头/姜埕村冷水坑/瑞云岩 | 村道 | 库外 | 4 | 0 | 4 | 四级 | 4.5 | 4 | 20 | 4.5 | 200
16 | 横口 | 贵德 | 贵德村石笋格至瑞云岩景区道路硬化工程 | 石笋格至瑞云岩 | 村道 | 库外 | 2 | 0 | 2 | 四级 | 4.5 | 4 | 20 | 4.5 | 100
17 | 横口 | 姜埕 | 板仔坑至帽顶寨公路硬化工程 | 板仔坑/帽顶寨 | 乡道 | Y140 | 1.3 | 7.2 | 8.5 | 四级 | 5 | 4 | 20 | 4.5 | 65
18 | 坑仔口 | 玉西 | 永春县坑仔口镇牛姆林矿泉水厂至玉西村蜈蚣辽公路路面工程 | 牛姆林矿泉水厂/蜈蚣辽 | 村道 | 库外 | 0.454 | 0 | 0.454 | 四级 | 9.5 | 9 | 20 | 4.5 | 140
19 | 坑仔口 | 西坪 | 西坪村洞口至丙丁棋公路硬化工程 | 西坪村洞口/丙丁棋 | 村道 | C973 | 1 | 4.165 | 5.165 | 四级 | 4.5 | 4 | 20 | 4.5 | 120
20 | 玉斗 | 凤溪 | 店宫线公路硬化工程 | X343/宫仔斗 | 村道 | C871 | 1.1 | 0.35 | 1.45 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 120
21 | 玉斗 | 竹溪 | 云八线公路硬化工程 | 云檀格至八一场 | 村道 | C884 | 0.664 | 0 | 0.664 | 四级 | 4.5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 70
22 | 玉斗 | 新珩 | 后园至大曲公路硬化工程 | 后园至大曲 | 村道 | 库外 | 0.9 | 0 | 0.9 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 90
23 | 玉斗 | 新珩 | 朝仑尾至柴桥公路硬化工程 | 朝仑尾至柴桥 | 村道 | 库外 | 0.5 | 0 | 0.5 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 45
24 | 玉斗 | 新珩 | 蛇子仑至连厝公路硬化工程 | 蛇子仑至连厝 | 村道 | 库外 | 0.7 | 0 | 0.7 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 50
25 | 玉斗 | 炉地 | 水桥线道路硬化工程 | 炉地水尾至桥兜 | 村道 | C858 | 3 | 0.5 | 3.5 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 260
26 | 玉斗 | 玉美 | 两桥线道路硬化工程 | 桥头/秀免桥头 | 村道 | 库外 | 0.31 | 0 | 0.31 | 四级 | 4.5 | 4 | 20 | 4.5 | 30
27 | 玉斗 | 玉斗 | 陈珩角落公路扩宽硬化工程 | G356至陈珩 | 村道 | CB76 | 0.418 | 0 | 1.4 | 四级 | 4.5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 40
28 | 玉斗 | 玉斗 | 玉炉至三垵格公路硬化工程 | 玉炉至三垵格 | 村道 | 库外 | 1.5 | 0 | 1.5 | 四级 | 4.5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 150
29 | 玉斗 | 玉斗 | 八一茶厂至中心幼儿园硬化工程 | 八一茶厂至中心幼儿园 | 村道 | 库外 | 1 | 0 | 0.5 | 四级 | 4.5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 100
30 | 玉斗 | 玉美 | 焦坑坂角落道路硬化工程 | 尾坂至焦坑坂角落 | 村道 | C882 | 0.783 | 0 | 0.783 | 四级 | 4.5 | 4 | 20 | 4.5 | 70
31 | 桂洋 | 文太 | 文太村上太角落至德化凤山道路硬化工程 | 上太吾宅/德化凤山 | 村道 | CA17 | 0.8 | 0 | 0.8 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 80
32 | 桂洋 | 茂春 | 茂春村上殊角落至德化阳山村道路硬化工程 | 上殊/德化阳山 | 村道 | CA01 | 0.7 | 0 | 0.7 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 70
33 | 桂洋 | 岐山 | 岐山村下岐山角落白石矿至尾洋道路硬化工程 | 白石矿/尾洋 | 村道 | CA04 | 0.5 | 0 | 0.5 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 50
34 | 锦斗 | 卓湖 | 大坪格至315县道新建道路工程 | 大坪格/315县道 | 村道 | 库外 | 1.5 | 0 | 1.5 | 等外 | 7.5 | 7 | 20 | 4.5 | 250
35 | 呈祥 | 呈祥 | 大湖路面拓宽工程 | 大格/洋田 | 乡道 | Y121 | 4.5 | 2.04 | 6.54 | 四级 | 7 | 6.5 | 20 | 4.5 | 900
36 | 呈祥 | 呈祥 | 祖桶线扩宽工程 | 祖厝/大墓 | 村道 | 库外 | 1.5 | 0 | 1.5 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 20 | 4.5 | 20
37 | 呈祥 | 东溪 | 上洋寨仔边公路硬化工程 | 上洋路/徐文及厝角 | 村道 | 库外 | 0.5 | 0 | 0.5 | 四级 | 4 | 3.5 | 20 | 4.5 | 30
38 | 呈祥 | 西村 | 西村村环村公路拓宽工程 | 鸡料线 | 乡道 | Y123 | 4.2 | 0 | 4.2 | 四级 | 4.5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 200
39 | 苏坑 | 熙里 | 牛垄头至汕头线公路工程 | 牛垄头/汕头线 | 村道 | 库外 | 1 | 0 | 1 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 100
40 | 苏坑 | 嵩溪 | 陈横线公路硬化工程 | 路冲口/嵩溪村 | 乡道 | Y106 | 0.6 | 1 | 1.6 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 300
41 | 蓬壶 | 观山 | 观山汤城天沐安置小区道路工程 | 卿汤线/安置小区 | 村道 | 库外 | 0.32 | 0 | 0.32 | 四级 | 6.5 | 6 | 20 | 4.5 | 70
42 | 蓬壶 | 观山 | 新开百高线延长至苦山头及硬化工程 | 封口/苦山头 | 村道 | C733 | 3.5 | 2.771 | 6.271 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 350
43 | 蓬壶 | 观山 | 云顶线公路硬化工程 | 云顶线 | 村道 | CZ01 | 0 | 0 | 2.1 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 210
44 | 蓬壶 | 观山 | 致云庵至运牛屈公路硬化工程 | 致云庵/运牛屈 | 村道 | 库外 | 1.1 | 0 | 1.1 | 四级 | 6 | 5.5 | 20 | 4.5 | 105
45 | 蓬壶 | 观山 | 观山高垵角落道路工程 | 高垵角落 | 村道 | CZ01 | 5.6 | 0 | 5.6 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 600
46 | 蓬壶 | 高峰 | 新道线公路硬化工程 | 高峰村新池/达埔延寿村道场角落公路接口 | 村道 | 库外 | 1.5 | 0 | 1.5 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 200
47 | 蓬壶 | 鹏溪 | 鹏溪村至新琼村鹏新路公路硬化工程 | 鹏溪村/新琼村 | 村道 | 库外 | 0.85 | 0 | 0.85 | 四级 | 5.5 | 5 | 20 | 4.5 | 150
48 | 蓬壶 | 魁都 魁园 | 壶东溪滨路公路硬化工程 | 魁都村部/魁园村振荣桥 | 村道 | 库外 | 1.4 | 0 | 1.4 | 四级 | 3.5 | 3 | 20 | 4.5 | 200
49 | 蓬壶 | 西昌 | 牛长线公路硬化工程 | 牛背岭/龟垅水库 | 村道 | C738 | 1.5 | 0 | 1.5 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 150
50 | 蓬壶 | 西昌 | 山仔至安置小区公路硬化工程 | 安置小区/山仔 | 村道 | 库外 | 0.45 | 0 | 0.45 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 50
51 | 蓬壶 | 仙岭 | 仙岭村果园道路建设工程 | 虎尾仑/大坪尾 | 村道 | 库外 | 0.5 | 0 | 0.5 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 40
52 | 蓬壶 | 仙岭 | 仙岭村产业道路建设工程 | 牛路尾/佛坛 | 村道 | 库外 | 0.3 | 0 | 0.3 | 四级 | 6 | 5.5 | 18 | 4.5 | 30
53 | 达埔 | 狮峰 | 仙池宫至岩峰连接道路硬化工程 | 仙池宫/岩峰连接线 | 村道 | 库外 | 0.65 | 0 | 0.65 | 四级 | 7 | 6.5 | 20 | 4.5 | 100
54 | 达埔 | 达山 | 桂地（加池）至高坪公路硬化工程 | 加池/高坪 | 村道 | C684 | 2.1 | 1.827 | 3.927 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 260
55 | 达埔 | 金星 | 岩天线连接天磨线硬化工程 | 磨石坑角落 | 村道 | 库外 | 2 | 1 | 3 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 300
56 | 吾峰 | 吾西 | 梅嵩线横山至光明段公路硬化工程 | 横山/光明 | 乡道 | Y065 | 2.025 | 5.584 | 7.609 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 400
57 | 吾峰 | 侯龙 | 侯龙村寨塔山机耕路路面硬化项目工程 | 山腰至侯龙堡革命遗址 | 村道 | 库外 | 0.3 | 0 | 0.3 | 四级 | 5 | 3.5 | 20 | 4.5 | 20
58 | 吾峰 | 侯龙 | 侯龙村山腰至半山林场路面硬化路边沟硬化工程 | 山腰至半山林场 | 村道 | 库外 | 1.2 | 0 | 1.2 | 四级 | 4 | 3.5 | 20 | 4.5 | 80
59 | 吾峰 | 侯龙 | 侯龙村德垵至洋坪村大邦坑路边沟硬化工程 | 德垵至洋坪村大邦坑 | 村道 | 库外 | 1.5 | 0 | 1.5 | 四级 | 5 | 3.5 | 20 | 4.5 | 90
60 | 吾峰 | 侯龙 | 赵埔角落水毁护坡挡墙加固工程 | 外烘至赵埔 | 村道 | 库外 | 0.6 | 0 | 0.6 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 20 | 4.5 | 40
61 | 吾峰 | 侯龙 | 侯龙村三落至横洋路面硬化项目工程 | 三落/横洋 | 村道 | 库外 | 0.6 | 0 | 0.6 | 四级 | 5 | 3.5 | 20 | 4.5 | 42
62 | 吾峰 | 梅林 | 蕉石线公路硬化工程 | 蕉林兜至石狮格 | 村道 | 库外 | 1.8 | 0 | 1.8 | 四级 | 4 | 3.5 | 18 | 4.5 | 120
63 | 吾峰 | 梅林 | 上青线公路硬化工程 | 上治至青垵 | 村道 | 库外 | 1.1 | 0 | 1.1 | 四级 | 3.5 | 3.5 | 18 | 4.5 | 80
64 | 吾峰 | 吾顶 | 吾顶村姜产业沿线生产道路硬化工程 | 森林头/前田格/对面溪/陈玖埕 | 村道 | 库外 | 1.074 | 0 | 1.074 | 四级 | 4 | 3.5 | 20 | 4.5 | 80
65 | 石鼓 | 凤美 | 凤美至百丈岩公路工程 | 凤美/百丈岩 | 村道 | 库外 | 5.6 | 0 | 5.6 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 600
66 | 五里街 | 大羽村 | 大羽村整村道路改造提升工程 | 整村道路 | 村道 | 库外 | 4.396 | 0 | 4.396 | 四级 | 6.5 | 6.5 | 10 |  | 450 | 白改黑
67 | 五里街 | 吾东村 | 龙湖寺公路硬化工程 | 龙湖寺 | 村道 | 库外 | 1.7 | 0 | 1.7 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 130
68 | 桃城 | 卧龙 | 内小线公路硬化工程 | 石门头/小湖格 | 村道 | C237 | 1.536 | 0.934 | 2.47 | 四级 | 4.5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 200
69 | 桃城 | 丰山 | 水天线公路硬化工程 | 丰山村水库/上沙村贡头 | 村道 | C235 | 2.549 | 0 | 2.549 | 四级 | 4.5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 200
70 | 桃城 | 洋上 | 洋天线公路硬化工程 | 洋上格/天禄岩 | 乡道 | Y033 | 2.51 | 0 | 2.51 | 四级 | 4.5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 400
71 | 桃城 | 外坵 | 宫分线公路硬化工程 | 外丘村宫罩/丘村分水格 | 村道 | C215 | 4.107 | 3.223 | 7.33 | 四级 | 4.5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 600
72 | 桃城 | 丰山 | 水塘线公路硬化工程 | 水塘线 | 村道 | C319 | 0.85 | 0 | 0.85 | 四级 | 4.5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 50
73 | 桃城 | 上沙 | 方马线公路硬化工程 | 方马线 | 村道 | C229 | 0.35 | 0 | 0.35 | 四级 | 4.5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 28
74 | 东关 | 东关 | 东关村至旧茶厂新建公路硬化工程 | 东关村/旧茶厂 | 村道 | 库外 | 0.373 | 0 | 0.373 | 四级 | 7 | 6.5 | 20 | 4.5 | 180
75 | 东关 | 东美 | 东美村中路公路硬化工程 | 刘京大桥/东关隧道 | 村道 | 库外 | 1.2 | 0 | 1.2 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 120
76 | 东关 | 北硿 | 社区紫云庵公路新建及硬化工程 | 社区/紫云庵 | 村道 | 库外 | 2 | 0 | 2 | 四级 | 7 | 6.5 | 20 | 4.5 | 500
77 | 东关 | 北硿 | 瑶虎线公路新改建工程 | 北硿居委会瑶坑/北硿居委会虎巷 | 村道 | 库外 | 1.921 | 0 | 1.921 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 200
78 | 东关 | 东华 | 中猪、红冷连接线（海生路）新建项目 | 中猪线/红冷线 | 村道 | 库外 | 0.05 | 0 | 0.05 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 30
79 | 东关 | 东华 | 垵口百果山新建公路硬化工程 | 桥头亭/归侨安置区 | 村道 | 库外 | 1 | 1 | 1 | 四级 | 4.5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 120
80 | 东关 | 东华 | 垵口管理区西峰寺新建公路硬化工程 | 吴田居民区后/珠峰生态茶厂 | 村道 | 库外 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 四级 | 4.5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 20
81 | 东关 | 外碧 | Y022青田线龙坑至田头白番鸭基地路段改建工程 | 龙坑/田头 | 村道 | 库外 | 1.349 | 0 | 1.349 | 四级 | 7 | 6.5 | 20 | 4.5 | 330
82 | 东关 | 溪南 | 溪南线三大线公路硬化工程 | 三郊线/虾蟆 | 村道 | C128 | 3.571 | 0 | 3.571 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 300
83 | 东关 | 溪南 | 溪南线凤山线公路硬化工程 | 凤脖格/山背 | 村道 | C132 | 1.738 | 0 | 1.738 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 150
84 | 东关 | 东华 | 垵口安置区公路改建工程 | 侨民安置区/垵口溪 | 村道 | 库外 | 0.12 | 0 | 0.12 | 四级 | 4 | 4 | 20 | 4.5 | 20
85 | 东关 | 美升 | 水库路硬化工程 | 寨下/山围塘水库 | 村道 | 库外 | 0.5 | 0 | 0.5 | 四级 | 3.5 | 3.5 | 20 | 4.5 | 60
86 | 东关 | 东美 | 东饭线硬化工程 | 东饭线 | 村道 | C122 | 1.2 | 0 | 1.2 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 120
87 | 岵山 | 和林 | 和林村县集散中心后中空地段村道硬化改建亮化工程 | 物流公路边/樟树脚水池边 | 村道 | 库外 | 0.18 | 0 | 0.18 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 20
88 | 仙夹 | 山后 | 山后路尾至格头公路工程 | 山后路尾/格头 | 村道 | CC19 | 1 | 0 | 1 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 180
89 | 仙夹 | 东里 | 东里村池头至东里村后门坑公路工程 | 东里村池头/东里村后门坑 | 村道 | C552 | 1.8 | 1.7 | 3.55 | 四级 | 4 | 3.5 | 20 | 4.5 | 200
90 | 湖洋 | 吴岭 | 复外线硬化工程 | 复旦仑/外垅 | 村道 | C047 | 1.315 | 0 | 1.315 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 150
91 | 湖洋 | 美莲 | 中角落至溪边道路硬化工程 | 中角落/溪边 | 村道 | 库外 | 0.4 | 0 | 0.4 | 四级 | 7.5 | 7 | 20 | 4.5 | 70
92 | 湖洋 | 美莲 | 自来水厂至互通口硬化工程 | 水厂/互通口 | 村道 | 库外 | 0.6 | 0 | 0.6 | 四级 | 7.5 | 7 | 20 | 4.5 | 90
93 | 湖洋 | 美莲 | 技工学院安置小区道路建设工程 | 小区/后山 | 村道 | 库外 | 1.2 | 0 | 1.2 | 四级 | 7.5 | 7 | 20 | 4.5 | 230
94 | 外山 | 云峰 | 洋垵路公路工程 | 后洋/契仑 | 村道 | 库外 | 1.2 | 0 | 1.2 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 120
95 | 外山 | 福溪 | 东溪桥头至西山公路工程 | 东溪桥头/西山 | 村道 | 库外 | 1 | 0 | 1 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 100

## 表2拓宽改造
附件2：2024年农村路网工程建设计划表（拓宽改造）
序号 | 乡镇 | 建制村 | 路线编号 | 路线名称 | 拟实施路段 |  |  | 项目建设前情况 |  |  |  | 拟建项目情况 |  |  |  |  | 项目 总投资 （万元） | 备注
[5 empty] | 里程 | 起点 桩号 | 终点 桩号 | 等级 | 路基宽 （米） | 路面宽 （米） | 路面现状 | 等级 | 路基宽 （米） | 路面宽 （米） | 加宽部分面层厚度（CM） | 加宽部分面层设计强度（MPA）
|  |  |  | 合计 | 25.497 | [11 empty] | 2895
一、单拼双项目 |  |  |  | 小计 | 9.5 | [11 empty] | 1880
1 | 一都 | 吴殊 | CB37 | 衫叮线 | 1 | 0 | 1 | 四级 | 5 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 7 | 6.5 | 20 | 4.5 | 190
2 | 横口 | 福联 | CA45 | 凤西线 | 0.9 | 0 | 0.9 | 四级 | 3.5 | 3 | 水泥砼 | 四级 | 7 | 6.5 | 20 | 4.5 | 110
3 | 玉斗 | 炉地 | Y112 | 玉新线 | 2 | 6.3 | 8.3 | 四级 | 5 | 4 | 水泥砼 | 四级 | 7 | 6.5 | 20 | 4.5 | 450
4 | 玉斗 | 玉美 | C862 | 八草线 | 2.2 | 0 | 2.2 | 四级 | 3.5 | 3 | 水泥砼 | 四级 | 7 | 6.5 | 20 | 4.5 | 400
5 | 蓬壶 | 魁园 | Y098 | 村大线 | 0.2 | 1.76 | 1.96 | 四级 | 6.5 | 5 | 水泥砼 | 四级 | 7 | 6.5 | 20 | 4.5 | 190
6 | 石鼓 | 马峰 | Y059 | 卿提线 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 四级 | 5.5 | 5 | 水泥砼 | 四级 | 8 | 6.5 | 20 | 4.5 | 60
7 | 东关 | 溪南 | C116 | 东溪线 | 1.205 | 0 | 1.205 | 四级 | 5 | 4 | 水泥砼 | 四级 | 7 | 6.5 | 20 | 4.5 | 160
8 | 东关 | 外碧 | Y023 | 外吴线 | 1.695 | 1 | 2.695 | 四级 | 4 | 4 | 水泥砼 | 四级 | 6.5 | 6.5 | 20 | 4.5 | 320
二、单拼单项目 |  |  |  | 小计 | 15.997 | [11 empty] | 1015
1 | 横口 | 福联 | 库外 | 凤坑坂/朝进厝 | 0.35 | 0 | 0.35 | 四级 | 3 | 2.5 | 水泥砼 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 48
2 | 横口 | 贵德 | 库外 | 大岭头角落道路 | 0.4 | 0 | 0.4 | 四级 | 3.5 | 3 | 水泥砼 | 四级 | 4.5 | 4 | 20 | 4.5 | 40
3 | 横口 | 姜埕 | CA42 | 水大线 | 1 | 0 | 1 | 四级 | 3.5 | 3 | 水泥砼 | 四级 | 5.5 | 5 | 20 | 4.5 | 27
4 | 下洋 | 下洋 | CA66 | 下狮线 | 0.55 | 0 | 0.55 | 四级 | 4.5 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 4.5 | 4.5 | 20 | 20 | 60
5 | 下洋 | 溪塔 | CD49 | 上赤线 | 1 | 0 | 1 | 四级 | 4.5 | 4 | 水泥砼 | 四级 | 4.5 | 4 | 20 | 20 | 90
6 | 下洋 | 溪塔 | CD54 | 溪大线 | 0.4 | 0 | 0.4 | 四级 | 4.5 | 4 | 水泥砼 | 四级 | 4.5 | 4 | 20 | 20 | 40
7 | 下洋 | 溪塔 | CD45 | 小寨线 | 0.3 | 0 | 0.3 | 四级 | 3.5 | 3 | 水泥砼 | 四级 | 3.5 | 3.5 | 20 | 20 | 30
8 | 下洋 | 溪塔 | CD47 | 村夯线 | 0.4 | 0 | 0.4 | 四级 | 4 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 4 | 3.5 | 20 | 20 | 40
9 | 玉斗 | 玉斗 | CB76 | 三陈线 | 1.4 | 0 | 1.4 | 四级 | 4 | 3 | 水泥砼 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 70
10 | 呈祥 | 东溪 | C952 | 后上线 | 1.8 | 0 | 1.8 | 四级 | 3.5 | 3 | 水泥砼 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 60
11 | 呈祥 | 东溪 | C953 | 路许线 | 3.2 | 0 | 3.2 | 四级 | 3.5 | 3 | 水泥砼 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 150
12 | 蓬壶 | 西昌 | C737 | 田福线 | 0.3 | 0 | 0.3 | 四级 | 3.5 | 3 | 水泥砼 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 25
13 | 石鼓 | 马峰 | C474 | 格木线 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 四级 | 3.5 | 3 | 水泥砼 | 四级 | 6 | 5.5 | 20 | 4.5 | 35
14 | 石鼓 | 马峰 | C466 | 马对线 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 四级 | 5 | 4 | 水泥砼 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 20 | 4.5 | 20
15 | 桃城 | 姜莲 | C249 | 桥仙线 | 1.507 | 0 | 1.507 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 5 | 4.5 | 20 | 4.5 | 90
16 | 东关 | 金城 | C126 | 红冷线 | 0.4 | 0 | 0.4 | 四级 | 4 | 4 | 水泥砼 | 四级 | 6 | 6 | 20 | 4.5 | 20
17 | 仙夹 | 夹际 | C555 | 中当线 | 0.7 | 0 | 0.7 | 四级 | 3 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 4.5 | 4 | 20 | 4.5 | 60
18 | 仙夹 | 龙美 | C586 | 架尾线 | 1.19 | 0.763 | 1.954 | 四级 | 3 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 4.5 | 4 | 20 | 4.5 | 60
19 | 湖洋 | 上坂 | Y008 | 上大线 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 四级 | 3 | 3 | 水泥砼 | 四级 | 5 | 5 | 20 | 4.5 | 50

## 表3通自然村硬化
附件3：通自然村公路硬化计划表
序号 | 乡镇 | 建制村 | 自然村名称 | 行政 等级 | 路线编码 | 路线 名称 | 投资额 （万元） | 起点 桩号 | 终点 桩号 | 里程 （公里） | 技术 等级 | 路面类型 （水泥/沥青） | 面层厚度 （厘米） | 路基宽度（米） | 路面宽度（米）
合计 | [6 empty] | 2130 |  |  | 17.286
1 | 五里街镇 | 大羽村 | 粪仔口自然村 | 村道 | CC41350525 | 石粪线 | 150 | 0 | 0.5 | 0.5 | 四级 | 沥青 | 12 | 6.5 | 6.5
2 | 下洋镇 | 溪塔村 | 赤坵垅自然村 | 村道 | CD49350525 | 上赤线 | 70 | 0 | 1 | 1 | 四级 | 水泥 | 18 | 4.5 | 4
3 |  | 溪塔村 | 大坵垅自然村 | 村道 | CD54350525 | 溪大线 | 35 | 0 | 0.4 | 0.4 | 四级 | 水泥 | 18 | 4.5 | 4
4 |  | 溪塔村 | 寨仔自然村 | 村道 | CD45350525 | 小寨线 | 25 | 0 | 0.3 | 0.3 | 四级 | 水泥 | 18 | 3.5 | 3
5 |  | 溪塔村 | 夯尾自然村 | 村道 | CD47350525 | 村夯线 | 35 | 0 | 0.4 | 0.4 | 四级 | 水泥 | 18 | 4 | 3.5
6 | 吾峰镇 | 侯龙村 | 山腰自然村 | 村道 | C541350525 | 内山线 | 220 | 0 | 1.2 | 1.2 | 四级 | 水泥 | 20 | 7 | 6.5
7 |  | 侯龙村 | 外洋自然村 | 村道 | C524350525 | 内大线 | 190 | 0 | 1 | 1 | 四级 | 水泥 | 20 | 8.5 | 6.5
8 |  | 梅林村 | 后吴自然村 | 村道 | CC55350525 | 后后线 | 40 | 0 | 0.4 | 0.4 | 四级 | 水泥 | 18 | 3.5 | 3.5
9 |  | 培民村 | 苏垄自然村 | 村道 | CC58350525 | 水苏线 | 45 | 0 | 0.65 | 0.65 | 四级 | 水泥 | 20 | 3.5 | 3.5
10 |  | 培民村 | 寨仔自然村 | 村道 | C544350525 | 寨尖线 | 50 | 0 | 1 | 1 | 四级 | 水泥 | 20 | 3.5 | 3.5
11 |  | 培民村 | 樟兜自然村 | 村道 | CC57350525 | 后西线 | 40 | 0 | 0.5 | 0.5 | 四级 | 水泥 | 20 | 3.5 | 3.5
12 | 东关镇 | 北硿居 | 虎巷自然村 | 村道 | C124350525 | 瑶虎线 | 150 | 0 | 1.921 | 1.921 | 四级 | 水泥 | 20 | 5 | 4.5
13 | 横口乡 | 福中村 | 土林格自然村 | 村道 | CD03350525 | 中土线 | 40 | 0 | 0.5 | 0.5 | 四级 | 水泥 | 20 | 4.5 | 3.5
14 |  | 姜埕村 | 恩坤墓自然村 | 村道 | CD12350525 | 大恩线 | 120 | 0 | 0.9 | 0.9 | 四级 | 水泥 | 20 | 5 | 4.5
15 |  | 姜埕村 | 下堀自然村 | 村道 | CA54350525 | 水下线 | 100 | 0 | 0.456 | 0.456 | 四级 | 水泥 | 20 | 5 | 4.5
16 |  | 姜埕村 | 大厝垅自然村 | 村道 | CA42350525 | 水大线 | 200 | 0 | 1.239 | 1.239 | 四级 | 水泥 | 20 | 5 | 4.5
17 |  | 贵德村 | 大岭头自然村 | 村道 | CD07350525 | 两大线 | 70 | 0 | 0.52 | 0.52 | 四级 | 水泥 | 20 | 5 | 4.5
18 |  | 贵德村 | 后村自然村 | 村道 | CD08350525 | 贵山线 | 70 | 0 | 0.5 | 0.5 | 四级 | 水泥 | 20 | 5 | 4.5
19 |  | 福联村 | 苦村自然村 | 村道 | CA44350525 | 水石线 | 240 | 0 | 1.5 | 1.5 | 四级 | 水泥 | 20 | 5 | 4.5
20 |  | 上西坑 | 深洋自然村 | 村道 | CD11350525 | 深柴线 | 30 | 0 | 0.6 | 0.6 | 四级 | 水泥 | 20 | 4.5 | 3.5
21 |  | 上西坑 | 凤墓自然村 | 村道 | CD10350525 | 排凤线 | 40 | 0 | 0.6 | 0.6 | 四级 | 水泥 | 20 | 4.5 | 3.5
22 |  | 下西坑 | 下西坑自然村 | 村道 | CD06350525 | 寨坑线 | 170 | 0 | 1.2 | 1.2 | 四级 | 水泥 | 20 | 5 | 4.5

## 表4桥梁改造
附件4：2024年桥梁改造项目建设计划表
序号 | 乡镇 | 建制村 | 桥梁名称 | 路线编码 | 桥梁长度 （米） | 桥梁宽度 （米） | 投资额 （万元） | 备注
|  |  | 合计 |  |  |  | 2980
1 | 一都 | 三岭 | 大坂桥 | CB23 | 9 | 3.5 | 50
2 | 一都 | 仙友 | 坑交尾桥 | CC80 | 13 | 4.5 | 50
3 | 一都 | 仙友 | 湖坵坂平板桥 | CC80 | 15 | 4.5 | 50
4 | 横口 | 云贵 | 金溪桥 | 库外 | 72 | 9.5 | 550
5 | 横口 | 上西坑 | 排前桥 | CA40 | 16 | 7.5 | 60
6 | 横口 | 横坑 | 横坑2号桥 | 库外 | 12 | 4.5 | 80
7 | 玉斗 | 玉斗 | 泵潭桥 | Y115 | 20 | 6.5 | 160
8 | 玉斗 | 竹溪 | 官林边桥 | C871 | 12 | 8.5 | 150
9 | 桂洋 | 文太 | 曲斗子桥 | Y133 | 7 | 6.5 | 50
10 | 桂洋 |  | 后溪桥 | Y133 | 9 | 6.5 | 80
11 | 桂洋 | 桂洋 | 水美桥 | CA19 | 47 | 8.5 | 200
12 | 桂洋 | 桂洋 | 水尾桥 | CA39 | 41 | 9 | 150
13 | 桂洋 | 库湖 | 库湖桥 | Y135 | 12 | 6.5 | 100
14 | 蓬壶 | 都溪 | 都溪桥 | Y122 | 20 | 4.2 | 110
15 | 蓬壶 | 都溪 | 水尾桥 | Y109 | 24.4 | 5.4 | 120
16 | 蓬壶 | 都溪 | 石鼓林桥 | Y109 | 11.3 | 4.1 | 60
17 | 蓬壶 | 南幢 | 长安桥 | Y096 | 9.8 | 5 | 60
18 | 东关 | 溪南 | 马甲桥 | C116 | 70.9 | 12 | 620
19 | 仙夹 | 夹际 | 温良桥 | C581 | 7 | 5 | 50
20 | 外山乡 | 墘溪村 | 乾溪桥 | Y004 | 26 | 7.5 | 110
21 | 外山 | 云峰 | 白沙桥 | 库外 | 30 | 6.8 | 120

## 表5公路驿站
附件5：2024年公路驿站建设计划表
序号 | 所属乡镇村 | 路线编码 | 位置桩号 | 建设内容 | 投资额 （万元） | 建设年限 | 备注
| 合计 |  |  |  | 250
1 | 桂洋镇岐山村 | Y137 | 3.84 | 停车场、休息亭、公厕 | 50 | 2022
2 | 玉斗镇竹溪村 | C874 | 0.5 | 停车场、休息亭、绿化、公厕等 | 50
3 | 蓬壶镇美山村 | Y102 | 4 | 停车场、休息亭、绿化、公厕等 | 50
4 | 东关镇内碧村 | X329 | 0.5 | 停车场、休息亭、绿化、公厕等 | 50
5 | 桃城镇仑山村 | Y031 | 2.9 | 公厕、停车区、休息亭 | 50

## 表6安保工程
附件6：2024年村道安全生命防护工程项目计划表
序号 | 乡镇 | 路线代码 | 路线简称 | 起点桩号 | 止点桩号 | 隐患里程(公里) | 批复投资 （万元） | 备注
[5 empty] | 合计 | 62.973 | 565
1 | 一都镇 | CA97 | 格丁线 | 0 | 2.346 | 2.346 | 21 |  | 美岭村
2 | 一都镇 | CB15 | 丁村线 | 0 | 4.105 | 4.105 | 37 |  | 美岭村
3 | 下洋镇 | CB57 | 南二线 | 0 | 5.048 | 5.048 | 45 |  | 新坂村
4 | 下洋镇 | CA71 | 风和线 | 0 | 3.091 | 3.091 | 28 |  | 涂山村
5 | 下洋镇 | CD53 | 铗加线 | 0 | 0.85 | 0.85 | 8 |  | 涂山村
6 | 下洋镇 | CD55 | 加中线 | 0 | 0.35 | 0.35 | 3 |  | 涂山村
7 | 下洋镇 | CD60 | 草新线 | 0 | 0.64 | 0.64 | 6 |  | 涂山村
8 | 下洋镇 | CD67 | 芳东线 | 0 | 0.47 | 0.47 | 4 |  | 涂山村
9 | 桂洋镇 | CA02 | 后双线 | 0 | 4.943 | 4.943 | 44 |  | 岐山村
10 | 桂洋镇 | CA24 | 库军线 | 0 | 0.531 | 0.531 | 5 |  | 库湖村
11 | 桂洋镇 | CA25 | 新乌线 | 0 | 1.59 | 1.59 | 14 |  | 库湖村
12 | 桂洋镇 | CA37 | 宫寨线 | 0 | 0.36 | 0.36 | 3 |  | 茂春村
13 | 桂洋镇 | CD83 | 通仑线 | 0 | 1.4 | 1.4 | 13 |  | 茂春村
14 | 锦斗镇 | C911 | 暗南线 | 0 | 0.669 | 0.669 | 6 |  | 锦溪村
15 | 锦斗镇 | C927 | 卓大线 | 0 | 0.489 | 0.489 | 4 |  | 卓湖村
16 | 锦斗镇 | C929 | 黄下线 | 0 | 1.865 | 1.865 | 17 |  | 卓湖村
17 | 苏坑镇 | C834 | 石龙线 | 0 | 2.303 | 2.303 | 21 |  | 熙里村
18 | 达埔镇 | C622 | 辛孔线 | 0 | 2.677 | 2.677 | 24 |  | 建国村
19 | 达埔镇 | C604 | 琼辛线 | 0 | 0.566 | 0.566 | 5 |  | 建国村
20 | 达埔镇 | C664 | 茂倒线 | 0 | 0.673 | 0.673 | 6 |  | 建国村
21 | 达埔镇 | C665 | 茂尾线 | 0 | 0.72 | 0.72 | 6 |  | 建国村
22 | 达埔镇 | C642 | 下溪线 | 0 | 3.582 | 3.582 | 32 |  | 新溪村
23 | 介福乡 | C333 | 虎顶线 | 0 | 2.22 | 2.22 | 20 |  | 福东村
24 | 介福乡 | C339 | 坑许线 | 0 | 3.226 | 3.226 | 29 |  | 福东村
25 | 介福乡 | C334 | 七阔线 | 0 | 2.163 | 2.163 | 19 |  | 龙津村
26 | 介福乡 | C336 | 安西线 | 0 | 1.009 | 1.009 | 9 |  | 龙津村
27 | 介福乡 | C345 | 后乌线 | 0 | 1.032 | 1.032 | 9 |  | 龙津村
28 | 介福乡 | C347 | 塔广线 | 0 | 1.358 | 1.358 | 12 |  | 龙津村
29 | 介福乡 | C338 | 冷旗线 | 0 | 1.577 | 1.577 | 14 |  | 紫美村
30 | 介福乡 | C341 | 垅尖线 | 0 | 2.341 | 2.341 | 21 |  | 紫美村
31 | 介福乡 | C343 | 马大线 | 0 | 0.725 | 0.725 | 7 |  | 紫美村
32 | 介福乡 | CB63 | 江马线 | 0 | 0.367 | 0.367 | 3 |  | 紫美村
33 | 石鼓镇 | C470 | 大寨线 | 0 | 0.542 | 0.542 | 5 |  | 东安村
34 | 石鼓镇 | C471 | 坝贡线 | 0 | 1.777 | 1.777 | 16 |  | 东安村
35 | 石鼓镇 | C472 | 提前线 | 0 | 1.189 | 1.189 | 11 |  | 东安村
36 | 石鼓镇 | C473 | 东龙线 | 0 | 1.132 | 1.132 | 10 |  | 东安村
37 | 石鼓镇 | C494 | 厝按线 | 0 | 0.611 | 0.611 | 5 |  | 东安村
38 | 石鼓镇 | C459 | 卿祖线 | 0 | 0.18 | 0.18 | 2 |  | 卿园
39 | 石鼓镇 | C460 | 寨卿线 | 0 | 0.538 | 0.538 | 5 |  | 卿园
40 | 石鼓镇 | C461 | 庄洋线 | 0 | 1.541 | 1.541 | 14 |  | 卿园
41 | 石鼓镇 | CB75 | 村祖线 | 0 | 0.177 | 0.177 | 2 |  | 卿园
* | 下洋镇 | CA60 | 深新线 | 0 | 5.241 | 5.241 | 47 | 删除
* | 达埔镇 | C601 | 坑达线 | 0 | 0.63 | 0.63 | 6
* | 达埔镇 | C614 | 卓大线 | 0 | 0.605 | 0.605 | 5
* | 达埔镇 | C653 | 七溪线 | 0 | 0.227 | 0.227 | 2
* | 仙夹镇 | CB67 | 泗大线 | 0 | 2.274 | 2.274 | 20
* | 仙夹镇 | C547 | 大莲线 | 0 | 1.548 | 1.548 | 14
* | 岵山镇 | C418 | 吾牛线 | 0 | 1.456 | 1.456 | 13
* | 岵山镇 | C419 | 泉湖线 | 0 | 0.353 | 0.353 | 3