| 附件2 2020年“强村（强企）带弱村”项目情况及补助明细表 |
| --- |
| 乡镇 | 项目名称 | 项目实施内容 | 总投资（万元） | 强村（强企） | 弱村 | 补助金额（弱村，万元） |
|  |  |  |  | 名称 | 名称 | 申请补助（万元） |  |
| 一都镇 | 岱山岩旅游工程 | 帮带形式：强企带动弱村。项目地点：岱山岩。项目规模：占地10亩左右。计划进度；计划6月选址、设计，7月勘探、设计，8月-9月招标，10月开工，11月完工。预计年收入：3万元，超出3万元部分按实际利润按50%进行分红。 | 75 | 一都镇山歌小镇旅游公司 | 吴殊村 | 30 | 15 |
|  | 鸡罩山旅游工程 | 帮带形式：强企带动弱村。项目地点：鸡罩山。项目规模：占地3亩左右。计划进度；计划6月选址、设计，7月设计、平整土地，8-9月招标，10月开工，11月完成。预计年收入：3万元，超出3万元部分按实际利润按50%进行分红。 | 65 | 犇犇旅游公司 | 玉三村 | 30 | 15 |
| 横口乡 | 入股福建双恒铝材有限公司 | 投资入股双恒铝材有限公司，预计于2020年9月实施，预计收益率8.5%，预计年可收入13.6万元。四季度福联村可增收1.275万元。 | 160 | 福中村 | 福联村 | 30 | 20 |
|  | 入股福建双恒铝材有限公司 | 投资入股双恒铝材有限公司，预计于2020年9月实施，预计年可收入5.1万元。四季度云贵村可增收1.275万元。 | 60 | 福建双恒铝材有限公司 | 云贵村 | 30 | 20 |
|  | 入股福建双恒铝材有限公司 | 投资入股双恒铝材有限公司，预计于2020年9月实施，预计年可收入5.1万元。四季度上西坑村可增收1.275万元。 | 60 | 福建双恒铝材有限公司 | 上西坑村 | 30 | 10 |
| 坑仔口镇 | 金花成品生产线及产品包装开发 | 金花成品生产线1条：蒸茶机1台、不锈钢烘干机6台、压饼机2台、货梯1部、开发新包装2款。2020年7月实施、完成。每年预计增加2.34万。 | 100 | 福建永春铂金斯茶叶有限公司 | 福地村 | 28 | 20 |
|  | 茶园基础设施建设园区道路硬化、品种改良 | 硬化园区道路1.5公里；引进新品种凤凰单枞、金牡丹、黄金芽、肉桂；土壤改良200亩。2020年7月实施、完成。每年预计增加2.34万。 | 100 | 福建省永春县华锋茶叶有限公司 | 杏村村 | 28 | 15 |
| 呈祥乡 | 购买永春县呈祥东溪电力有限公司股份 | 投入40万元，入股永春县东溪电力公司，年可创效益5万元以上。 | 40 | 呈祥村 | 西村村 | 15 | 20 |
| 苏坑镇 | 入股公司 | 村级筹资入股苏坑镇工业区开发公司，对运营收益进行分红，计划于2020年6月底实施完成，年可增加村财收入4.8万元。 | 60 | 苏坑镇工业区开发公司 | 嵩安村 | 30 | 15 |
|  | 入股公司 | 村级筹资入股苏坑镇工业区开发公司对运营收益进行分红，计划于2020年6月底实施完成，年可增加村财收入4.8万元。 | 60 | 苏坑镇工业区开发公司 | 熙里村 | 30 | 10 |
|  | 入股公司 | 村级筹资入股苏坑镇工业区开发公司，对运营收益进行分红，计划于2020年6月底实施完成，年可增加村财收入4.8万元。 | 60 | 苏坑镇工业区开发公司 | 东坑村 | 30 | 15 |
| 锦斗镇 | 光伏发电 | 利用村部400平方闲置屋顶建设60KW光伏发电工程，项目预计7月份开工，9月份之前竣工并网发电，预计年可增加村财收入2.65万元 |  |  | 云路村 | 20 | 20 |
|  | 光伏发电 | 利用村部及村卫生所500平方闲置屋顶建设80KW光伏发电工程，项目预计7月份开工，9月份之前竣工并网发电，预计年可增加村财收入6万元。 |  |  | 长坑村 | 20 | 15 |
| 蓬壶镇 | 铭发食品公司建设项目 | 实施铭发食品公司建设项目，由镇党委、政府牵头组织部分村入股该项目，每村每年获得投资额10%的固定收益，用于增加村财收入。预计7月份可签订入股协议。 | 10000 | 汤城村 | 魁园村、美山村、东星村、八乡村 | 20 | 魁园15、美山10、东星15、八乡15，计55万元。 |
| 蓬壶镇 | 启一信息科技项目 | 在蓬壶镇工业区建设启一信息科技项目，由镇党委、政府牵头组织部分村入股该项目，每村每年获得投资额10%的固定收益，用于增加村财收入。预计7月份可签订入股协议。 | 10000 | 都溪村 | 军兜村 | 30 | 军兜15、美林15、孔里15，计45万元 |
|  |  |  |  |  | 美林村 |  |  |
|  |  |  |  |  | 孔里村 |  |  |
|  | 拓展训练基地建设项目 | 在蓬壶镇汤城村、都溪村建设拓展训练基地，由镇党委、政府牵头组织部分村入股该项目，每村每年获得投资额10%的固定收益，用于增加村财收入。预计7月份可签订入股协议。 | 1000 | 仙岭村 | 鹏溪村 | 10 | 20 |
|  | 南幢村光伏发电项目 | 计划建设光伏发电75千瓦，占地面积500平方米，预计2020年7月招标，9月开始建设，9月底完成建设。预计年可增加收入3万元。 | 32 |  | 南幢村 | 25 | 20 |
| 达埔镇 | 泉州强民香业有限公司 | 在香产业园二期置地13.8亩，建设标准厂房用于香料加工、销售，总投资2500万元。与该公司进行合作香料加工与销售，约定固定年收益率6%，通过按股权方式分红。目前已完成土地招拍挂、取得工程规划许可、图纸设计，正在进行财审，预计2020年10月底完成一期厂房建设。 | 2500 | 新琼村（泉州强民香业有限公司） | 光烈村 | 30 | 15 |
|  |  |  |  |  | 洑溪村 | 30 | 20 |
|  |  |  |  |  | 新溪村 | 30 | 15 |
|  |  |  |  |  | 达德村 | 30 | 20 |
|  | 泉州强民香业有限公司 | 在香产业园二期置地13.8亩，建设标准厂房用于香料加工、销售，总投资2500万元。与该公司进行合作香料加工与销售，约定固定年收益率6%，通过按股权方式分红。目前已完成土地招拍挂、取得工程规划许可、图纸设计，正在进行财审，，预计2020年10月底完成一期厂房建设。 | 2500 | 新琼村（泉州强民香业有限公司） | 延寿村 | 30 | 20 |
|  |  |  |  |  | 达中村 | 15 | 20 |
| 吾峰镇 | 吾峰镇农产品展销中心 | 联合购买商铺形式，统一打造展示销售我镇特色农产品收益，年可增加收入4.5万元。 | 100 | 吾中村 | 侯龙村 | 30 | 20 |
| 石鼓镇 | 光伏发电 | 在半岭村4组水硿角落实施光伏建设50千瓦，面积350㎡，预计9月底完成，预计年增加村财收入2.2万元。 | 40 | 社山社区 | 半岭村 | 20 | 20 |
| 五里街镇 | 蒋溪村安置地厂房建设 | 拟在安置区建设厂房，厂房的建设面积大约有1000平方厂房，由双方共同出资，预计今年年底进行施工建设。预计2020年8月开工，11月完成建设，12月前完成厂房出租，预计每年增收5万元，按出资比例分成，吾边村分1.5万元，蒋溪村分3.5万元。 | 100 | 吾边村 | 蒋溪村 | 20 | 20 |
|  | 吾东村厂房仓库建设 | 拟建设一个1000平方厂房，由双方共同出资，预计今年年底进行施工建设。预计2020年8月开工，11月完成建设，12月前完成厂房出租，预计每年增收5万元，按出资比例分成，儒林社区村分1.5万元，吾东村分3.5万元。 | 100 | 儒林社区 | 吾东村 | 20 | 20 |
|  | 高垅村芦柑仓库建设 | 拟建设芦柑存储仓库一座，由双方共同出资，预计今年年底进行施工建设。预计2020年8月开工，11月完成建设，12月前完成厂房出租，预计每年增收5万元，按出资比例分成，华岩村分1.5万元，高垅村分3.5万元。 | 100 | 华岩社区 | 高垅村 | 20 | 20 |
| 桃城镇 | 盘活闲置资产出租 | 联合盘活丰山村产权所有的桃源天骄7套套房出租，并按一定比例分红。预计年可增加收入4.5万元。 | 65 | 洛阳村 | 丰山村 | 30 | 10 |
|  | 发展岩柑项目 | 投资上沙岭农业开发公司，发展岩柑150亩，第1年按保底年收益5%分红，第2年按保底年收益6%分红，第3年按保底年收益7%分红，第4年开始按保底年收益不低于7%再另行约定。 | 400 | 福建上沙岭农业开发有限公司 | 上沙村 | 30 | 20 |
|  | 联合购买资产出租 | 联合购买店面或套房出租，并按约定比例分红。出租年可增加收入 2万元。 | 65 | 外坵村 | 仑山村 | 30 | 20 |
| 东平镇 | 鸿安村综合楼 | 利用占地400平方米的废弃旧加工厂翻建综合楼，通过出租增加村集体收入。年可增加村财5万元。 | 100 | 东山村 | 鸿安村 | 30 | 15 |
|  | 入股养殖有限公司生猪养殖场扩建项目 | 永春升旺养殖有限公司扩容8000头，与该公司进行合作，约定固定年收益率13%，年可增加村财8.45万元。 | 1500 | 永春升旺养殖有限公司 | 文峰村 | 30 | 20 |
|  | 入股养殖有限公司生猪养殖场扩建项目 | 永春云辉养殖有限公司扩容2400头，与该公司进行合作，约定固定年收益率13%，年可增加村财8.45万元。 | 600 | 永春云辉养殖有限公司 | 云美村 | 30 | 20 |
|  | 冷水村综合楼 | 发动优质企业帮扶发展冷水村集体经济，建设一栋综合楼，项目占地面积2500㎡，建筑总面积5600㎡，出租后年可增加村财5万元。 | 700 | 永春隆兴种养殖有限责任公司 | 冷水村 | 30 | 20 |
| 东关镇 | 建设光伏发电项目 | 由内碧村小学旧址闲置场所进行整合，提供约200平方出租给金城村用于建设光伏发电约30kw，预计年可增收1.8万元。由东美村侨联闲置场所进行整合，提供约160平方出租给金城村用于建设光伏发电约24kw，预计年可增收1.4万元。 | 30 | 内碧村东美村 | 金城村 | 15 | 10 |
|  | 建设光伏发电项目 | 由东美村将原小学闲置场所进行整合，提供约150平方出租给山城村用于建设光伏发电约20kw，预计年可增收1.3万元。由内碧村将村部闲置场所进行整合，提供约250平方出租给山城村用于建设光伏发电约36kw，预计年可增收约3.3万元。 | 35 | 东美村内碧村 | 山城村 | 17.5 | 15 |
|  | 入股北硿华侨茶果场旅游发展中心 | 由东美村牵头整合桥头小憩、松鹤水仙驿站、旅游综合服务中心等旅游资源资产进行运营，通过拓宽土特产销售渠道、打造特色民宿、特色餐饮等助推村集体经济增收，预计每个弱村每年可增收2～3万元以上。 | 150 | 东美村 | 东关村美升村溪南村 | 25 | 东关村、美升村、溪南村各20万元，计60万元 |
| 岵山镇 | 铺下福祥醋业工业楼 | 工业楼主体入股及工业楼老醋厂房展厅装修。2020年3月实施、10月完工。年可增加收入3～4万元。 | 150 | 铺下村 | 文溪村 | 30 | 10 |
| 仙夹镇 | 盘活华侨闲置资产 | 与华侨协商同意将崇书商场（共二层）权属转交村委会管理，对房屋进行加固及装修，店面对外出租并在屋顶建设光伏发电，预计年至少可增收5万元。 | 60 |  | 夹际村 | 30 | 15 |
|  | 龙美村综合楼出租 | 盘活村综合楼600平方米闲置资产，修缮装修成每套100平方米的房屋6套，用于出租，预计每套每月可收取租金600元，年增收4.32万元。 | 65 | 东里村 | 龙美村 | 30 | 15 |
| 湖洋镇 | 湖洋胡须谢金桔发展项目（强企带弱村） | 发挥湖洋金桔非遗物质文化优势，引导湖城村投资入股泉州胡须谢食品有限公司，提升完善胡须金桔产供销链，拟年增湖城村村集体经济收入2.5万元。 | 50 | 泉州胡须谢食品有限公司 | 湖城村 | 20 | 20 |
|  | 芦柑产业发展带动项目（强企带弱村） | 发挥湖洋镇永春芦柑种植优势，引导锦凤村投资入股金山湖农业专业合作社，实现250亩芦柑保质创收，拟年增锦凤村村集体经济收入2.5万元。 | 50 | 金山湖农业专业合作社 | 锦凤村 | 20 | 20 |
|  | 农产品存放仓库建设项目（强企带弱村） | 高坪村、施畴农业有限公司合资建设农产品存放仓库，仓库建成后，由施畴有限公司承租，拟年增高坪村村集体经济收入2.5万元。 | 50 | 施畴农业有限公司 | 高坪村 | 20 | 15 |
|  | 联合造林强村发展（强企带弱村） | 凝聚村企资源“双向”合力，引导清白村入股镇办六八林场，参与伐林分红，拟年增清白村村集体经济收入2.5万元。 | 60 | 六八林场 | 清白村 | 20 | 15 |
|  | 农业科技园示范基地强村建设项目（强企带弱村） | 以白云农业科技园示范基地为载体，整合白云村尾坵土地200亩，联合白云龙腾生态专业合作社种植名优水果，合作社逐年按比例返利给村，拟年增白云村村集体经济收入2.5万元。 | 60 | 白云龙腾生态专业合作社 | 白云村 | 20 | 20 |