附件6：

消防安全整治三年行动专项实施方案

为加强我镇消防安全专项整治工作，根据省、市《消防安全专项整治三年行动专项实施方案》、《全县安全生产专项整治三年行动实施方案》、《全县消防安全领域大排查大整治工作方案》的工作部署，制定本实施方案。

一、整治目标

通过三年时间，强化源头治理、系统治理、精准治理，深入推进打通消防生命通道、重点场所治理、突出风险整治、重点行业管理等工作，有效防范化解重大消防安全风险，全面提升消防信息化管理能力、公民消防安全素质，建立完善从根本上消除火灾风险隐患的消防管理责任链条、火灾防控体系、监测预警机制，推动消防安全形势持续向好发展。2022年底前，镇村重大消防安全风险明显减少；消防治理责任机制得到明显加强，差异化精准监管全面推行；全民消防安全素质得到明显提升，火灾总量逐年下降，不发生较大以上火灾事故和其他有影响的火灾事故，消防安全形势实现根本好转并保持总体稳定，社会消防安全工作的满意度明显提升，人民群众的安全感显著增强。

二、主要任务

（一）实施打通消防生命通道工程

1.单位和新建住宅小区按标准划线管理。各村组织已建公共建筑以及住宅小区的管理使用单位，按标准对消防车通道逐一划线、标名、立牌，实行标识化管理，确保消防车通道畅通。2020年底前未完成相关工作的，实行政府挂牌督办整改。各行业、业务主管部门要指导本行业本系统公共建筑管理单位做好消防车通道标识化、规范化管理工作。

责任单位：村镇站、宣传办、民宗办、派出所、民政办、路长办、工信办、文旅办、卫健办、消防办，各村

2.加强规划建设提供基础保障。按照加强城市停车设施规划建设的有关政策文件，严格落实建筑物配建停车位有关标准要求。

责任单位：镇国土所、发改办、村镇站，各村

3.优化停车资源管理使用。各村要合理利用空间规划建设停车位，规范管理居民停车。

责任单位：镇国土所、村镇站、派出所，各村

4.加强综合执法和联合管理。加强消防办、村镇站、派出所等部门联合执法，查处占用、堵塞、封闭消防车通道等违法行为。

责任单位：镇消防办、村镇站、派出所，各村

（二）集中开展四类场所消防安全治理

1.厂房、仓库消防安全综合整治。一是强化企业主体责任落实。各行业、业务主管部门督促本行业本系统的厂房仓库开展消防安全隐患自查自纠和消防教育培训、应急疏散逃生演练，强化消防安全“四个能力”建设。二是加大突出消防隐患治理。严格整治厂房、仓库常见的5大突出问题：厂房仓库“三合一”隐患，电气火灾隐患，建筑消防设施配置不足或严重损坏，疏散通道、安全出口数量不足或严重堵塞的，违规储存易燃易爆危险物品，物品堆垛摆放、管理不规范。三是加强源头管控。严格落实厂房、仓库消防设计审查验收规定。针对工贸企业未办理消防验收的历史遗留问题，各村提出实事求是、有效管理的整改规范，进一步压存量、遏增量。

责任单位：镇安办、派出所、村镇站、工信办、消防办、宣传办等部门按各自职责分工落实，各村具体负责

2.抓好“三合一”场所综合治理。一是要进一步加强“三合一”整治组织机构，健全完善“三合一”整治长效机制。结合我镇实际，抽调安办、村镇站、文旅办、派出所等相关部门人员，实体化运作“三合一”整治办公室，常态化落实暗访督查、跟踪督办、举报核查、联合查处、责任追究等工作机制。继续推行用2000度用电大数据比对排查法，排查异常用电用户是否存在“三合一”现象。2020年前，出台全镇“三合一”场所综合整治工作意见，形成长效机制。二是各村各部门要结合各行业各领域安全整治工作，持续开展“三合一”场所综治治理，综合采取“关、停、改、搬、防”等有效措施，杜绝新增和回潮“三合一”。三是要以“不亡人”为目标，突出合用场所火灾求生自救、安全用火用电的宣传，提高群众自防自救能力，有效遏制“三合一”火灾亡人事故。

责任单位：镇消防办、派出所、安办、村镇站、工信办、文旅办、各村

3.抓好“群租房”消防治理。以10人以上群租房为重点，对照《泉州市居住出租屋消防安全管理若干规定（试行）》，重点整治安全出口或疏散楼梯数量不足、电动自行车违规停放、充电、使用“三合板”、彩钢板等可燃易燃材料分隔或装修装饰等突出风险，逐家逐户排查，督促整改验收。2020年7月份前，完成全镇群租房摸底排查工作，实现部门间数据共享。2022年前整改消除一批群租房突出隐患问题，居住10人以上群租房逐年实现消防安全规范管理。

责任单位：派出所、村镇站、安办、消防办，各村

（三）整治区域性隐患整治、沿街店面等突出风险

1.抓好老旧场所突出风险治理。各村各有关部门针对家庭生产加工作坊、城乡结合部等突出风险，结合“十四五”规划编制实施、新型城镇化建设，分类施策、分类整治，组织升级改造消防设施，推动落实基层消防安全管理措施，有效改善消防安全条件。2020年起，各村每年将消防突出风险治理列入实事工程、民生工程，每年督办整改一批突出火灾隐患问题。

责任单位：镇消防办、村镇站、派出所、安办，各村

2. 抓好区域性隐患整治及沿街店面突出风险治理。总结固化区域性隐患整治经验做法，在小作坊小加工厂排查整治中推广借鉴整治。按照打造示范店、示范街模式开展沿街店面消防安全整治，有条件村可以采取适当经济补贴方式激励整治，重点整治沿街店面“上店下宅、前店后宅”没有物理隔离的“三合一”现象，2020年在现有的沿街店面中打造不少于10个示范店面，2022年完成镇区沿街店面消防安全整治，沿街店面“三合一”现象、电气线路不符合标准、消防设施器材不足等突出问题基本解决。要在沿街店面、小作坊、福利院、养老院等重点场所推广安装简易喷淋、独立式感烟探测器、消防软管卷盘等技防物防设施。

责任单位：镇消防办、派出所、安办，龙美村、美寨村、夹际村

（四）打牢乡村火灾防控基础

1.加大乡村火灾隐患整治力度。各村要针对农村火灾多发势头，深入研究分析影响本辖区消防安全的薄弱环节，紧盯农村农业生产设施、祖厝家庙等农村公共场所以及独守留居老人儿童、残疾人等弱势群体，因地制宜制定整治措施，落实消防安全网格化管理工作，开展针对性火灾隐患治理。民政办要聚焦农村留守老年人住所消防安全，牵头在农村留守老年人住所推广使用NB-IoT“智能烟感”，2020年6月底前，实现全镇农村留守老人100%覆盖应用，并逐步向其他老年人住所推广；2020年10月底前，将“智能烟感”数据接入市级消防物联网平台，并跟进后期维护管理，进一步健全完善养老智慧服务体系；要将推广应用“智能烟感”纳入为民办实事项目、养老、助残等项目，进一步加大财政投入，根据实际情况扩大安装范围、增加安装数量。

责任单位：民政办、消防办，各村

2.推进乡村公共消防基础建设。一是制定完善乡村消防规划。依托乡村振兴地方规划实施，将乡村消防工作纳入总体规划统筹管理和系统衔接，研究完善乡村消防专项规划，同步推进消防基础设施建设和维护管理。二是改善农村消防安全条件。因地制宜地推进消防水源、消防通道、消防装备、电气防火等基础设施建设和安全改造，有管网供水条件和天然水源丰富的，要按标准建设消火栓、取水设施，缺水地区要采取修建消防水池、水窖等方式解决消防用水，新建、拓宽农村公路、乡村道路要满足消防车通行基本要求。三是加强多种形式消防队伍建设。尽快填补我镇消防力量空白点，建立仙夹镇志愿消防队，配置必要的消防装备器材，组织开展火灾扑救、防火巡查、消防宣传等消防安全自治工作。

责任单位：镇安办、国土所、农业综合服务中心、消防办，各村

3.深入开展农村消防宣传教育培训。加大对农村尤其是贫困村的基层领导干部、企业负责人、个体经营者的消防安全培训力度，定期举办专题培训，至少每半年开展一次大型消防安全宣传教育活动。2020年12月底前，针对农村分散供养特困人员、留守妇女儿童、独居老人、残疾人等特殊群体，组织志愿者开展上门宣传、入户培训，实施1次“精准扶贫”式消防安全宣传教育。

责任单位：镇宣传办、民政办、农业综合服务中心、消防办，各村

（五）加强重点行业消防安全管理

1.集中整治行业消防安全问题。2020年结合全镇大排查大整治工作，组织对学校及幼儿园、养老服务机构、文化娱乐场所、商场市场、旅游景区、医疗卫生机构、宗教活动场所和文物建筑等行业单位开展全面体检式排查整治，列出隐患清单、建立一家一档，及时消除火灾隐患。对一时难以整改的隐患，列出整改计划，明确整改时限，力争在三年内基本整改完毕。消防部门结合“双随机一公开”工作强化综合监管，加强工作检查协调，提供消防指导服务。

责任单位：镇宣传办、民政办、文旅办、卫健办、工信办、民宗办、消防办，各村

（六）实施消防信息化管理能力提升工程

1.建设消防物联网监控系统。积极推广应用物联传感、火灾烟雾监测、电气火灾监控等感知设备，加强消防安全智能化、信息化预警监测，实现消防数据物联感知、智能感知。

责任单位：镇消防办，各村

2.加强基层消防管理信息化共建共治。基层综治、社区、网格等信息化管理平台嵌入消防安全管理模块，将消防工作有机融入基层综合治理体系，整合基层部门管理服务资源，综合运用社会治理“人、地、事、物”等关联数据信息，构建网络化、社会化、信息化的基层消防管理体系。2020年，消防工作纳入基层网格信息化管理平台。

责任单位：镇消防办，各村

（七）实施消防安全素质提升工程

1.加强消防安全素质教育。深入推进消防宣传“五进”工作，将消防安全教育纳入普法教育、国民素质教育、职业技能培训、城乡科普教育范畴。宣传办将消防安全教育纳入社会主义精神文明建设内容；司法所指导、协调、督促相关部门落实消防普法宣传；学校将消防知识纳入中小学、幼儿园教学内容和高中新生军训课程；宣传办、科技办、消防办等部门联合开展消防知识“三下乡”、消防科普等工作。

责任单位：镇宣传办、司法所、科技办、消防办，各村，各学校

2.加强社会化消防宣传基础建设。要在镇、村广泛设置专用的消防宣传栏，并固化为长期宣传阵地。

责任单位：镇消防办，各村

3.加强重点人群分级分类培训。各村分批次、分类别组织单位消防安全责任人和管理人、村委工作人员、网格员、安保人员、管理单位人员、重点单位员工、小企业主等重点人群开展消防教育培训，2022年底实现全覆盖培训。企业单位建立常态化全员消防培训制度，落实入职必训、定期培训、转岗轮训等要求，全面提升员工消防安全意识。

责任单位：镇消防办，各村

三、时间安排

从2020年4月至2022年12月，分四个阶段进行。

（一）动员部署（2020年7月）。按照镇安办统一部署，启动消防安全专项整治。进一步明确治理目标、重点任务、责任分工、工作措施、治理时限等内容，全面做好本辖区本行业行动的部署发动。

（二）排查整治（2020年7月至12月）。各村、镇直各有关部门按照《全市消防安全领域大排查大整治工作方案》（泉安指〔2020〕3号）相关工作要求，将严查严改贯穿大排查大整治全过程，对本辖区本行业消防安全风险隐患全面排查，对未能及时有效整改的逐一建立问题隐患和整改责任“两个清单”，明确排查时间表、整改路线图、工作责任人，积极发动社会各方面力量群策群力、群防群治，确保各项排查任务精准推进落实。

（三）集中攻坚（2021年）。各村、镇直各有关部门对照前期排查的“两个清单”实行动态更新、销号管理，坚持由表及里、由易到难，细化各项治理举措，实施差异化整治。对存在重大火灾隐患的，全面落实领导挂钩整治、政府挂牌督办和跟踪整治等整治措施，每年集中整治一批，强化政策大持，配套资金保障，确保按时整改销案，达到预期治理效果。

（四）巩固提升（2022年）。各村、镇直各有关部门结合实际，在推进消防安全突出风险隐患整改的同时，分析共性问题，研究治本之策，因地制宜出台一批配套举措、形成一批经验做法，建立健全本辖区本行业防范化解重大消防安全风险的系统性、机制性治理举措，提升整体治理水平。

四、保障措施

（一）强化组织领导。镇政府成立消防安全专项整治三年行动领导小组，由镇党委副书记林剑任组长，副镇长黄盈群任副组长，各行业分管领导为成员，领导小组下设办公室挂靠在镇消防办，抽调镇安办、村镇站、派出所、工信办、文旅办等部门相对固定人员定期会商，落实排查整治的信息收集、会商研判、信息共享、督导检查、统筹调度等工作机制。各村、镇直各有关部门要明确各项任务责任主体，分级落实组织实施工作，主要领导亲自研究、分管领导具体主抓，及时研究解决重大消防安全问题。要建立工作专班，协调推动重点工作，确保各项任务按步推进、按期完成。

（二）强化闭环管理。各村、镇直各有关部门要延续全镇安全隐患大排查大整治工作模式，按照镇党委、政府及镇安全隐患大排查大整治指挥部关于消防安全工作的系列会议精神，抓好本行业本系统消防安全工作。消防安全整治任务要实行项目清单式管理，建立问题清单、整改清单、销号清单，对排查出的安全隐患要“一抓到底、见底清零”，闭环管理，严防事故发生。

（三）强化统筹推进。各村、镇直各有关部门要结合安全隐患大排查大整治工作，强化排查整治措施，要坚持因地制宜、因情施策，针对不同地区和行业领域特点，研究采取差异化的工作举措，出台配套支持政策意见，提供相应的治理政策支撑，协同推进落实，确保治理实效。要将消防工作纳入国民经济和社会发展“十四五”规划，整体规划部署本地消防工作，保证与经济社会协调发展。

（四）强化示范引领。各村、镇直各有关部门要在全面部署推进的基础上，组织一批重点地区、重点行业先行开展试点治理工作，积极探索符合当地实际的治理方法、措施以及能复制、易推广的工作体系机制，形成典型示范效应。坚持一手抓突出风险治理，一手抓长效机制建设，认真总结专项整治中形成的经验做法，固化提升为消防管理制度、治理标准规定。

（五）强化责任追究。此次专项整治将作为绩效考核评估、平安建设（综治工作）考评以及安全生产和消防工作考核内容。要在政务督查、日常检查、工作考核中增加指标权重，组织明察暗访，及时通报，督促落实。对发生亡人或产生重大影响的火灾事故，以镇消防安全专项整治三年行动领导小组进行督办，并由消防部门牵头、相关部门配合，实施火灾事故延伸调查，实行“一案三查”，严肃追责问责。

各村、镇直各有关部门请于7月31日前报送本辖区本单位细化落实方案；各村、镇直各有关部门工作情况小结及《打通消防生命通道工作统计表》请于每季度末月23日前报送；每年年底及三年行动结束前要形成工作报告经单位主要负责人审签后报镇消防安全专项整治办。（联系人：蔡斌佳，联系方式：13655976510）

消防安全专项整治三年行动重点项目清单

| 项目名称 | 重点项目任务 | 完成年限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）实施打通消防车通道工程 | 1.各村组织已建公共建筑以及住宅小区的管理使用单位，按标准对消防车通道逐一划线、标名、立牌，实行标识化管理，确保消防车通道畅通。 | 2020年 | 村镇站、宣传办、民宗办、派出所、民政办、路长办、工信办、文旅办、卫健办、消防办，各村 |
|  | 2.2020年底前未完成相关工作的，实行政府挂牌督办整改。 | 2020年 |  |
|  | 3. 加强规划建设提供基础保障。按照加强城市停车设施规划建设的有关政策文件，严格落实建筑物配建停车位有关标准要求。 | 2020年12月底前 | 镇国土所、发改办、村镇站，各村 |
|  | 4. 优化停车资源管理使用。各村要合理利用空间规划建设停车位，规范管理居民停车。 | 2020年7月底前 | 镇国土所、村镇站、派出所，各村 |
|  | 5. 加强消防办、村镇站、派出所等部门联合执法，查处占用、堵塞、封闭消防车通道等违法行为。 | 2020年9月底前 | 镇消防办、村镇站、派出所，各村 |
| （二）集中开展四类场所消防安全治理 | 1.各行业、业务主管部门督促本行业本系统的厂房仓库开展消防安全隐患自查自纠和消防教育培训、应急疏散逃生演练，强化消防安全“四个能力”建设。 | 2020年至2022年 | 镇安办、派出所、村镇站、工信办、消防办、宣传办等部门按各自职责分工落实，各村具体负责 |
|  | 2.严格整治厂房、仓库常见的5大突出问题：厂房仓库“三合一”隐患，电气火灾隐患，建筑消防设施配置不足或严重损坏，疏散通道、安全出口数量不足或严重堵塞的，违规储存易燃易爆危险物品，物品堆垛摆放、管理不规范。 | 2020年至2022年 |  |
|  | 3.严格落实厂房、仓库消防设计审查验收规定。针对工贸企业未办理消防验收的历史遗留问题，提出实事求是、有效管理的整改规范，进一步压存量、遏增量。 | 2020年至2022年 | 镇村镇站、消防办，各村 |
|  | 4.健全完善“三合一”整治长效机制，实体化运作“三合一”整治办公室，常态化开展暗访督查、举报核查、联合查处等。继续推行用“2000度用电”隐患排查法，通过对用户的月用电量进行大数据比对，排查异常用电用户 “三合一”问题。 | 2021年 | 镇消防办、派出所、安办、村镇站、工信办、文旅办、各村 |
|  | 5.持续开展“三合一”场所综治治理，杜绝新增和回潮“三合一”。以“不亡人”为目标，突出合用场所火灾求生自救、安全用火用电的宣传，提高群众自防自救能力 | 2020年至2022年 |  |
|  | 6.2020年7月份前，完成全镇群租房摸底排查工作，实现部门间数据共享。 | 2020年7月前 | 派出所、村镇站、安办、消防办，各村 |
|  | 7.2022年前整改消除一批群租房突出隐患问题，居住10人以上群租房逐年实现消防安全规范管理。 | 2020年至2022年 |  |
| （三）整治老旧场所、区域性隐患整治、沿街店面及新材料新业态等突出风险。 | 1.集中整治家庭生产加工作坊、城乡结合部等突出风险，结合“十四五”规划编制实施、新型城镇化建设，分类施策、分类整治，组织升级改造消防设施，推动落实基层消防安全管理措施，有效改善消防安全条件。 | 2020年至2022年 | 镇消防办、村镇站、派出所、安办，各村 |
|  | 2.每年将突出消防风险治理列入为民办实施工程，实施分类施策、分类整治，督办整改一批火灾隐患问题。 | 2020年至2022年 |  |
|  | 3.2020年在现有的沿街店面中打造不少于10个示范店面。 | 2020年 | 镇消防办、派出所、安办，龙美村、美寨村、夹际村 |
|  | 4.2022年推广沿街店面消防安全整治模式，沿街店面“三合一”现象、电气线路不符合标准等突出问题基本解决。 | 2022年 |  |
|  | 5.推动沿街店面、小作坊、福利院、养老院等重点场所推广安装简易喷淋、独立式感烟探测器、消防软管卷盘等技防物防设施。 | 2020年至2022年 |  |
| （四）打牢乡村火灾防控基础 | 1.各村要针对农村火灾多发势头，深入研究分析影响本辖区消防安全的薄弱环节，紧盯农村农业生产设施、祖厝家庙等农村公共场所以及独守留居老人儿童、残疾人等弱势群体，因地制宜制定整治措施，落实消防安全网格化管理工作，开展针对性火灾隐患治理。 | 2020年至2022年 | 镇消防办、各村 |
|  | 2. 民政办要聚焦农村留守老年人住所消防安全，牵头在农村留守老年人住所推广使用NB-IoT“智能烟感”，2020年6月底前，实现全镇农村留守老人100%覆盖应用，并逐步向其他老年人住所推广；2020年10月底前，将“智能烟感”数据接入市级消防物联网平台，并跟进后期维护管理，进一步健全完善养老智慧服务体系。 | 2020年年底 | 民政办 |
|  | 3. 将推广应用“智能烟感”纳入为民办实事项目、养老、助残等项目，进一步加大财政投入，根据实际情况扩大安装范围、增加安装数量。 | 2021年至2022年 |  |
|  | 4.依托乡村振兴地方规划实施，将乡村消防工作纳入总体规划统筹管理和系统衔接，研究完善乡村消防专项规划，同步推进消防基础设施建设和维护管理。 | 2020年至2022年 | 镇国土所、农业综合服务中心、各村 |
|  | 5. 因地制宜地推进消防水源、消防通道、消防装备、电气防火等基础设施建设和安全改造，有管网供水条件和天然水源丰富的，要按标准建设消火栓、取水设施，缺水地区要采取修建消防水池、水窖等方式解决消防用水，新建、拓宽农村公路、乡村道路要满足消防车通行基本要求。 | 2020年至2022年 | 镇国土所、农业综合服务中心、各村 |
|  | 6.尽快填补我镇消防力量空白点，建立仙夹镇志愿消防队，配置必要的消防装备器材，组织开展火灾扑救、防火巡查、消防宣传等消防安全自治工作。 | 2020年底 | 镇消防办、各村 |
|  | 7.加大对农村尤其是贫困村的基层领导干部、企业负责人、个体经营者的消防安全培训力度，定期举办专题培训。 | 2020年至2022年 | 镇宣传办、民政办、农业综合服务中心、消防办，各村 |
|  | 8.针对农村分散供养特困人员、留守妇女儿童、独居老年人、残疾人等特殊群体，组织志愿者开展上门宣传、入户培训。 | 2020年 |  |
| （五）加强重点行业消防安全管理 | 1.结合全镇大排查大整治工作，组织对学校及幼儿园、养老服务机构、文化娱乐场所、商场市场、旅游景区、医疗卫生机构、宗教活动场所和文物建筑等行业单位开展全面体检式排查整治，列出隐患清单、建立一家一档，及时消除火灾隐患。对一时难以整改的隐患，列出整改计划，明确整改时限，力争在三年内基本整改完毕。 | 2020年至2022年 | 镇宣传办、民政办、文旅办、卫健办、工信办、民宗办、消防办，各村 |
| （六）实施消防信息化管理和应急处置能力提升工程 | 1.积极推广应用物联传感、火灾烟雾监测、电气火灾监控等感知设备，加强消防安全智能化、信息化预警监测，实现消防数据物联感知、智能感知。 | 2022年 | 镇消防办，各村 |
|  | 2.基层综治、社区、网格等信息化管理平台嵌入消防安全管理模块，消防工作纳入基层网格信息化管理平台。 | 2020年 | 镇消防办，各村 |
| （七）实施消防安全素质提升工程 | 1.深入推进消防宣传“五进”工作，将消防安全教育纳入普法教育、国民素质教育、职业技能培训、城乡科普教育范畴。 | 2020年 | 各村 |
|  | 2.宣传办将消防安全教育纳入社会主义精神文明建设内容。 | 2020年 | 镇宣传办 |
|  | 3. 司法所督促、指导相关部门落实消防普法宣传责任，积极配合消防主管部门做好消防普法宣传。 | 2020年 | 镇司法所、消防办 |
|  | 4.学校将消防知识纳入中小学、幼儿园教学内容和高中新生军训课程。 | 2020年 | 各学校 |
|  | 5.宣传办、科技办、消防办等部门联合开展消防知识“三下乡”、消防科普等工作。 | 2020年 | 镇宣传办、司法所、科技办、消防办， |
|  | 6.在镇、村广泛设置专用的消防宣传栏，并固化为长期宣传阵地。 | 2020年 | 镇消防办，各村 |
|  | 7.分批次、分类别组织重点人群开展消防教育培训。制定企业单位常态化全员消防培训制度。 | 2020年至2022年 | 镇消防办，各村 |
| （八）保障措施 | 1.成立消防安全专项整治三年行动领导小组，抽调镇安办、村镇站、派出所、工信办、文旅办等部门相对固定人员定期会商，落实排查整治的信息收集、会商研判、信息共享、督导检查、统筹调度等工作机制。 | 2020年7月前 | 镇安办 |
|  | 2.各村各有关部门要延续全镇安全隐患大排查大整治工作模式，按照镇党委、政府及镇安全隐患大排查大整治指挥部关于消防安全工作的系列会议精神，抓好本行业本系统消防安全工作。实行项目清单式管理，建立问题清单、整改清单、销号清单。 | 2020年至2022年 | 各村、镇直各有关部门 |
|  | 3.将消防安全专项整治三年行动列入绩效管理考核评估、平安建设（综治工作）考评、安全生产和消防工作考核内容。 | 2020年 | 镇效能办、安办、消防办 |
|  | 4. 健全完善火灾事故延伸调查工作机制，对亡人和产生重大影响的火灾事故，由消防部门牵头，相关部门配合，逐起实施火灾事故延伸调查，实行“一案三查”，严肃追责问责。 | 2020年 | 镇消防办，各村 |
|  | 5.各村、镇直各有关部门请于7月31日前报送本辖区本单位细化落实方案； | 2020年7月31日 | 各村、镇直各有关部门 |
|  | 6.各村、镇直各有关部门工作情况小结及《打通消防生命通道工作统计表》请于每季度末月23日前报送；。 | 每季度未月23日前 | 各村、镇直各有关部门 |
|  | 7.各村、镇直各有关部门要总结形成年度工作报告和三年行动报告报县专项办。 | 2021年、2022年12月30日前 | 各村、镇直各有关部门 |

打通消防生命通道工作统计表

| 方案制定 | 制定县级“一城一策”消防车通道治理方案（份） | 制定县级“一城一策”消防车通道治理方案（份） | 制定老旧小区“一区一策”治理方案（份） |
| --- | --- | --- | --- |
| 划线管理 | 居住建筑 | 既有住宅小区 | 现有数量（个） | 已按标准划线（个） | 未划线（个） | 完成率（%） |
|  |  | 老旧小区 | 现有数量（个） | 已按标准划线（个） | 未划线（个） | 完成率（%） |
|  |  | 新建住宅小区 | 2020年 | 建成数量（个） | 已按标准划线（个） | 未划线（个） |
|  |  |  | 2021年 | 建成数量（个） | 已按标准划线（个） | 未划线（个） |
|  |  |  | 2022年 | 建成数量（个） | 已按标准划线（个） | 未划线（个） |
|  | 公共建筑 | 现有数量（个） | 已按标准划线（个） | 未划线（个） | 完成率（%） |
| 公共停车设施建设 | 地上停车场 | 人防设施改造 | 道路车位 | 是否启动编制城市停车设施建设专项规划 |  |
|  | 规划数量（个） | 规划车位（个） | 改造数量（处） | 新增数量（个） |  |  |
|  | 建成数量（个） | 建成数量（个） | 改造车位（个） |  |  |  |
| 备注：1、新建住宅小区建成数量以通过住建部门验收为准。2、公共建筑包含办公建筑（包括写字楼、政府部门办公楼等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如酒店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、数据中心、广播用房）、交通运输类建筑（如机场、高铁站、火车站、地铁、汽车站等）等。3、公共停车设施建成、改造数量仅统计2020年以来的数据。 |
| 填报单位： 填报人： 联系电话： 审核人： |