永春县2022-22号地块

建设项目回购房屋协议书

出卖人：                                   （以下简称甲方）

住所地：                        邮编：

法定代表人：                    职务：

联系电话：                      传真：

通信地址：

买受人：永春县石鼓镇人民政府  （以下简称乙方）

住所地：永春县石鼓镇石鼓街270号 邮编：  362600

法定代表人：                     职务：

联系电话：                       传真：

通信地址：永春县石鼓镇石鼓街270号

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、永春县2022-22号地块建设项目地块出让的有关文件及其它有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就回购房买卖事项达成以下协议条款，以资双方共同遵守。

第一条：项目概况

1、项目名称：永春县2022-22号地块建设项目。

2、项目用地：规划用地面积50166平方米（约75亩 ）。

3、项目用地性质：城镇住宅用地、商业用地。

4、项目主要规划技术要求及建筑要求：

（1）容积率、建筑密度、绿地率等各项具体技术、经济指标按《关于下达永春县2022-22号地块用地规划条件的通知》（永自然资规〔2023〕22号）执行。

（2）项目建设要求：甲方按本协议书第三条第（一）款要求的户数户型、面积等(安置房户型面积比例待土地招拍挂后5个工作日内由乙方提供)提供规划设计方案，并按安置房装修标准（详见附表一）进行设计施工。

第二条：工程投资

甲方应承担全部设计及开发建设费用。

第三条：买卖标的、价款及支付

（一）买卖标的：

1、回购房屋位置：永春县石鼓镇桃联社区

2、回购原则：回购楼幢按照由规划部门确认的总平图，回购楼幢顺序：①由北向南；②由西梯向东梯；③整栋整梯的原则，再与中标单位签定补充协议。

3、回购情况：暂定回购商品住宅约   ㎡；店面  间，约  ㎡。实际面积计算按最后发证面积为主。

（二）回购价格及税收（详见附表)：

回购住宅   ㎡，店面   ㎡，合计   ㎡，回购价格均为4480元/㎡（含税），合计总金额为  万元。（人民币大写：  ）

（三）回购房款支付时间及方式：

1、支付时间：

签订本协议之后回购房款按照以下时间支付：回购房按各幢基础完成时支付30%，主体完成时支付40%，交房时支付25%，余款5%作为质押金，在房屋保修期（二年）满后结清。

2、支付方式：

甲方要求乙方支付上述款项，应书面向乙方提交申请报告，并附具符合付款条件的有效证明资料，乙方收到申请报告及证明资料核实无误后15日内转账支付给甲方。

第四条：规划设计

该地块设计方案需经自然资源局规划部门批准。甲方必须严格按标准组织工程地质勘察及施工图设计并需经审查合格。

第五条：施工监理

为确保乙方所购房产所在的项目建设保质保量如期进行，甲方承诺：

1、甲方选定的施工单位必须具备相应的施工资质和足够的施工管理技术人员及施工设备，确保有能力按时向乙方交付符合国家强制性规范要求的商品房。

2、甲方与施工单位的《建设工程施工合同》必须在签订后3日内报乙方备案。

3、本项目施工必须实行监理制度，聘请监理单位所支出的费用由甲方承担。甲方与监理单位的《建设工程监理合同》必须在签订后3日内报乙方备案。

第六条：建设施工

1、甲方负责本项目的工程建设施工管理。

2、甲方在建设期的责任：

（1）甲方应严格按照审查合格的施工图纸以及经批准的建设项目施工设计要求，负责工程施工的管理工作，包括设计会审、建设进度监控及事故处理等，确保本项目工程按质按期顺利完成。

（2）甲方应按照国务院颁布的《建设工程质量管理条例》的要求，建立与落实工程质量领导责任制，建立质量保证体系，严格执行建设程序，严格质量监督，强化施工管理，加大施工监督与材料设备质量验收力度。

第七条：建设周期与交房期限：

甲方应于     年   月   日前将乙方回购的经综合验收合格的房产及公共配套设施交付乙方使用。

第八条：工程建设监管

1、甲方应确保施工单位在施工组织设计及施工管理中，建立健全质量管理体系，保证质量控制措施的落实，满足施工现场质量管理记录表的要求。

2、甲方对进场使用的材料应严格按照设计要求和有关标准、规范进行全面检验，将质量检验制度贯彻到建设施工的全过程。

第九条：资金监管

1、乙方的回购房款转入甲方受监管的资金专用账户，接受行政主管部门的监管，确保专用账户资金专项用于本地块回购房开发建设。

2、甲方若将该地块用于银行抵押贷款，应事先征得乙方的书面同意，所贷款资金必须专项用于本地块开发建设，甲乙双方应与专户开户银行共同签订《资金监管协议》，并由乙方委托银行监管专用账户资金的使用。除本项目开发建设需要抵押融资外，甲方不得将该回购房部份（包括在建工程）用于其他用途的抵押或在该地块及在建工程上设定任何他项权利。

3、对乙方支付的回购房款以及甲方通过将该地块土地用于银行抵押所得贷款，甲方应确保：

（1）依约向该地块的建筑承包商、分包商、材料供应商支付工程款或货款。

（2）按照法律规定及时缴纳税款。

（3）甲方的用款符合用款计划且不存在将款项挪作他用的行为。

第十条：验收、交付

1、甲方应在所有建设项目建成后负责组织竣工验收，并将经综合验收合格的所有建设项目（包括住宅及公共配套设施等）在约定的期限内向乙方或乙方指定的第三人办理移交手续，所有建设项目达到交付使用条件后，甲方应当书面通知乙方办理交付手续。

2、甲方必须配合乙方指定的第三人办理上述住宅的交付入伙手续及办理产权证，办理产权证时的登记费、契税、专项维修基金等由第三人承担。

3、乙方或乙方指定的第三人进行验收交接房产时，甲方应当出示法律、法规规定的房屋验收合格证明文件，并签署《交接单》。同时甲方必须提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。

4、甲方不出示房屋验收合格证明文件及其他相关资料或出示证明文件及其他相关资料不齐全，乙方及乙方指定的第三人有权拒绝交接，由此产生的逾期交付责任由甲方承担。

5、为便于上述房产产权证的办理，甲方承诺：在按本协议的约定全部交付完上述房产后，在30天之内与乙方指定的第三人分别签订《商品房买卖合同》并开具税票，所发生的费用按有关规定由各方承担。需签订《商品房买卖合同》第三人的名单，由乙方在甲方全部房产交付后10天之内书面提交给甲方。

第十一条：迟延交房责任：

甲方迟延交付乙方回购的房产（包括甲方应无偿移交的基础设施、公共配套设施等，下同）的，每逾期一日，应按逾期交付房产购房款的万分之三支付乙方违约金，并赔偿乙方的一切直接和间接的经济损失（包括但不限于乙方依据《拆迁安置协议书》应向被拆迁人支付的迟延交房违约金和赔偿金，及应向被拆迁人支付的临时安置补助费、老人生活补助费）。

第十二条：面积误差的处理

就甲方交付的每一套回购房，其产权登记建筑面积（以产权初始登记为准）与按施工图纸测算的建筑面积的误差比绝对值在3％以内（含3％）的，根据产权登记建筑面积按照本协议单价结算购房款。建筑面积误差比绝对值超出3%的，按以下方式处理：

1、产权登记建筑面积大于按施工图纸测算的建筑面积时，建筑面积误差比在3%以内（含3%）部分的购房款由乙方补足；超出3%部分的购房款由甲方承担，产权归乙方。

2、产权登记建筑面积小于按施工图纸测算的建筑面积时，建筑面积误差比绝对值在3%以内（含3%）部分的购房款由甲方返还给乙方；超出3%部分的购房款由甲方双倍返还给乙方。

第十三条：质量和装修标准

1、安置房装修标准按附表一。

2、甲方交付使用的回购房的内外装饰、设备标准应严格按施工图纸执行，并符合相关规定的要求及国家对商品房的强制性要求。

3、甲方交付使用的回购房的内外装饰、设备标准达不到上述标准的，甲方应予以更换或重作；乙方有权要求甲方按该套购房款总额的3%支付乙方违约金。

第十四条：基础设施、公共配套设施

设计和施工图纸要求的基础设施、公共配套设施应保证能正常使用。否则，视为甲方严重违约，应按第十九条第3款约定承担违约责任。

第十五条：关于产权登记的约定

甲方应当在房产交付使用后90日内，将办理权属登记需由甲方提供的资料报产权登记机关备案，并应协助乙方或乙方指定的第三人办理产权登记手续。协助办理中，办理产权证时的登记费、契税、专项维修基金等由第三人承担。

第十六条：保修责任

乙方回购的商品住宅，该套回购房的《住宅质量保证书》作为本协议的附件。甲方自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。在回购房保修范围和保修期限内发生质量问题，甲方应当履行保修义务并承担相关修复费用。

第十七条：前期物业管理

本地块区域建设项目由甲方依法通过公开招投标方式选聘的物业管理公司提供前期物业管理服务，由此产生的招投标费用由甲方承担。

第十八条：甲方保证

甲方保证出售的房产没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方原因，造成乙方回购的房产不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由甲方承担全部法律责任。

第十九条：违约责任和损失赔偿

1、乙方未按照本协议的约定如期支付甲方购房款的，每逾期一天，按逾期付款数额的万分之三支付违约金。

2、甲方擅自将乙方所购的房产出售给除乙方以外的任何第三人的（不包括乙方指定的第三人），甲方应立即解除与第三人的买卖合同，并按该房产乙方购买价的双倍向乙方支付违约金和赔偿损失。

3、甲方有下列情形之一的，视为甲方严重违约，甲方应支付乙方违约金20万元，违约金不足以赔偿损失的，甲方还应赔偿乙方的全部损失：

（1）甲方无合法依据未严格按照经审查合格的施工图纸组织施工建设并损及乙方权益的。

（2）甲方将本地块土地用于银行抵押贷款而未将所贷款资金专项用于本地块开发建设，导致建设项目无法按时完工的。

（3）非本建设项目的融资需要，甲方将本地块用于其他用途的抵押或在本地块土地及在建工程上设定他项权利的。

（4）甲方对资金的使用无法达到本协议第九条约定的监管要求，且在乙方指出后15日内仍无法整改的。

（5）甲方未依约协助乙方指定的第三人办理交付入伙手续、产权登记手续或房产交付后未在规定的时间与乙方指定的第三人签订《商品房买卖协议》的；由于甲方的责任，乙方或乙方指定的第三人不能在规定期限内取得房地产权属证书的。

4、甲方未按协议约定履行的，乙方视具体情况有权暂缓或拒绝支付购房款，且无需承担迟延付款或未付款的责任。

第二十条：协议解除

因甲方违反其与永春县自然资源局签订的《国有土地使用权出让合同》的约定而导致永春县自然资源局解除《国有土地使用权出让合同》、收回土地使用权的，本协议亦相应解除。协议解除后，甲方应7天内返还乙方已支付的购房款，并赔偿乙方一切损失。

第二十一条：其他事项

1、本协议未尽事宜，由甲、乙双方依据有关法律、法规，本着有利于安全、有利于城市景观、有利于配套完整和物业管理、确保该建设项目顺利完成的原则协商解决，所达成的补充协议为本协议的一部分，与本协议具有同等的法律效力。

2、本协议由双方签字盖章后生效。

3、本协议壹式捌份，甲方执贰份，乙方执陆份，各份具有同等法律效力。于      年    月    日在               签订。

甲方：                              乙方：

法定代表人：                        法定代表人：

签订协议时间：      年    月    日

附表一：

安置房装修标准

| 序号 | 分项 名称 | 装修标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外墙 | 外墙涂料或面砖 |
| 2 | 内墙 | 中级粉刷、普通涂料 |
| 3 | 顶棚 | 中级粉刷、普通涂料 |
| 4 | 地面 | 水泥地面 |
| 5 | 门 | 钢制单扇防盗防火门（入户）、室内胶合板门 |
| 6 | 窗 | 塑钢或铝合金、玻璃 |
| 7 | 厨房 | 地面水泥砂浆找平加防水涂料、防滑面砖，1个水龙头，1处地漏。 |
| 8 | 卫生间 | 地面水泥砂浆找平加防水涂料防滑面砖、贴墙面砖。 |
| 9 | 阳台 | 水泥地面 |
| 10 | 电梯 | 符合国家规定标准 |
| 11 | 水 | 预设给、排水管道，普通卫生洁具和洗漱台，淋浴用水头和普通水龙头各1个，水通，阳台设1个水龙头。 |
| 12 | 电 源 | 每间房间普通标准照明灯具及开关、2个插座，电话插座及有线插座各1个，电通，每套一电表。 |