## 县级管理
附件1
永春县2022年县级管理重点项目一览表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设 地点 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 2022年计划投资 | 2022年进度目标 | 项目业主 | 责任 单位
合计：164个 | [5 empty] | 4992045 | 1458756
一 | 工业项目:77个 |  |  |  |  | 1334464 | 565978
（一） | 香：6个 |  |  |  |  | 42200 | 34900
1 | 万代香香业项目 | 新开工 | 达埔 工业区 | 在香品产业园二期购置土地16.2亩，建设厂房2万平方米，购置生产设备，生产养生香、朝拜香等，年产香品1000吨 | 2022-2023 | 10000 | 9000 | 一季度完成土地平整、前期手续办理；二、三季度完成基础建设，进行厂房和办公楼主体建设；四季度完成1号厂房建设 | 福建万代香香业有限责任公司 | 达埔镇
2 | 泉州泽骏科技香熏生产项目 | 新开工 | 达埔 工业区 | 在香品产业园二期购置土地12.3亩，建设厂房1.2万平方米，置生产设备，年生产电熏电气、香熏产品等10万件 | 2022-2023 | 7000 | 6400 | 一季度完成土地平整、前期手续办理；二、三季度完成基础建设，进行厂房和办公楼主体建设；四季度完成1号厂房建设 | 泉州泽骏科技有限公司 | 达埔镇
3 | 迈臻香业项目 | 续建 | 达埔 工业区 | 用地约20亩，建设2栋3层标准化厂房，1栋5层办公楼，购置生产设备，生产养生香、朝拜香等，年产香品1000吨 | 2021-2022 | 10000 | 8000 | 一季度完成基础建设并通过验收；二、三季度进行厂房主体建设；四季度完成2号厂房建设、投产 | 泉州迈臻香业有限公司 | 达埔镇
4 | 强民香业项目 | 续建 | 达埔 工业区 | 用地16亩，建设厂房1.2万平方米，仓库1万平方米，综合办公楼2500平方米，晒场7000平方米，购置生产设备，建设年产香品750吨的生产线 | 2021-2022 | 7000 | 4000 | 一季度完成1号厂房建设、招租；二、三季度进行2号厂房主体建设；四季度完成2号厂房建设、投产 | 泉州强民香业有限公司 | 达埔镇
5 | 永信香业（二期） | 续建 | 达埔 工业区 | 建设约1.5万平方米的标准化厂房和销售中心，购置生产设备，生产养生香、朝拜香等，年产香品500吨 | 2021-2022 | 5000 | 4500 | 一季度完成基础建设并通过验收；二、三季度进行厂房主体建设；四季度完成2号厂房建设、投产 | 福建永信香业有限公司 | 达埔镇
6 | 万款佛具（二期) | 新开工 | 达埔 工业区 | 用地约6亩，建设厂房，购置生产设备，生产养生香、朝拜香等，年产香品200吨 | 2021-2022 | 3200 | 3000 | 一季度完成前期手续办理；二季度完成基础建设，进行厂房主体建设；三季度完成厂房主体建设；四季度完成厂房主体建设并进行装修、投产 | 福建万款佛具有限公司 | 达埔镇
（二） | 老醋：1个 |  |  |  |  | 50000 | 15000
7 | 侨新老醋二期 | 新开工 | 石鼓镇 | 用地约120亩，拟新建永春老醋成品、原料库；成立红曲研发基地，开展老醋以及红曲酒研发，增加生产线，扩大规模，年产老醋5万吨 | 2022-2024 | 50000 | 15000 | 一季度完成初步整体规划设计；二季度修改完善整体规则及设计；三季度办理好相关开工手续等；四季度开工建设 | 福建永春侨新老醋有限责任公司 | 五里街镇
（三） | 陶瓷：14个 |  |  |  |  | 154830 | 75630
8 | 聚盛陶瓷生产线项目 | 新开工 | 榜德 工业区 | 租用厂房7000平方米，购置搅拌、注浆、坯车、坯架、全自动窑炉等设备，建设一条年产量1000万件陶瓷生产线 | 2022 | 3500 | 3500 | 一季度进行厂房装修；二季度进行设备方案设计；三季度进行设备采购；四季度进行设备安装，调试，投产 | 福建省永春县聚盛陶瓷有限公司 | 下洋镇
9 | 福建省永春县唐允瓷业有限公司厂房建设 | 续建 | 苏坑 工业区 | 主要建设陶瓷厂房、办公宿舍楼等。新建建筑面积约3.16万平方米，其中新建厂房面积约2.21万平方米，综合楼约4449.48平方米,厂区基础设施5000平方米。生产工艺上以陶土、瓷土、釉料等原材料，采用先进制瓷工艺，购建电热立方窑6条及其它生产设备线2条。陶瓷用品年产量预计可达150万套，年产值预计可达4500万元 | 2020-2022 | 10000 | 3000 | 一季度进行办公楼建设；二、三季度进行办公楼装修及配套设施建设；四季度进行2#厂房建设，投产 | 福建省永春县唐允瓷业有限公司 | 苏坑镇
10 | 小蚂蚁高端茶家具系列生产项目 | 续建 | 苏坑 工业区 | 总建筑用地6707平方米，总建筑面积1.5万平方米，其中新建厂房1.4万平方米，办公楼1000平方米。采用先进制作工艺，高端木料加工生产线2条，购买数控机台30台，木料加工机台70台 | 2021-2022 | 6100 | 5000 | 上半年完成厂房、办公楼主体建设；三季度进行厂房、办公楼建设和装修；四季度进行设备订购安装 | 泉州市小蚂蚁茶文化传播有限公司 | 苏坑镇
11 | 造物蛛智能制造 | 新开工 | 苏坑 工业区 | 用地面积10亩，建设厂房、办公楼等。主要生产销售:智能制造相关设备工业陶瓷材料、工艺品、陶瓷日用品等陶瓷装饰材料日用品，年产量80万套 | 2022-2023 | 6200 | 3800 | 上半年完成图纸设计等；三季度完成相关手续办理等；四季度进行基础和厂房建设 | 福建造物蛛智能制造有限公司 | 苏坑镇
12 | 富荣陶瓷二期项目建设 | 新开工 | 苏坑 工业区 | 拟建设厂房6500平方米，主要生产销售陶瓷、树脂、茶具、餐具等日用品，年产量45万套 | 2022 | 3500 | 3500 | 上半年进行厂房主体建设；三季度进行厂房装修，购置、安装生产设备；四季度投产 | 苏坑镇 | 苏坑镇
13 | 永春爵能厨卫项目 | 续建 | 轻工 基地 | 总建筑面积11.5万平方米。主要建设智能马桶研发生产中心2万平方米、整体橱柜生产工厂4.2万平方平、浴室柜生产工厂4.2万平方米、宿舍楼6000平方米、办公楼4800平方米 | 2020-2022 | 50000 | 6000 | 一季度进行设备安装；二季度完成一期厂房设备安装调试及配套设施建设、部分投产 | 福建爵能厨卫科技有限公司 | 介福乡
14 | 永春良塑科技工厂项目 | 新开工 | 轻工 基地 | 总建筑面积3.26万平方米，厂房高度10米，主要购置注塑机及辅机等约55台套，装配线约10条，采用先进技术，新增年产塑料挂墙式水箱120万件，隐藏式水箱80万件，智能马桶水件135万件 | 2021-2022 | 20000 | 12000 | 一季度开工建设；二季度基础设施建设；三季度主体工程建设；四季度设备安装调试、投产 | 福建良塑科技有限公司 | 介福乡
15 | 永春科福材料BF2定制中心 | 新开工 | 轻工 基地 | 总建筑计容面积3.6万平方米，建筑高度26.9米，其中B7-1计容面积为2.4万平方米；B7-2计容面积1.2万平方米，建设智能马桶配件生产线与装配车间及自动化VMI仓项目 | 2022-2023 | 15000 | 12000 | 一季度进行相关手续报批；二季度进行施工图纸设计；三季度开工，基础建设；四季度主体建设 | 福建科福材料有限公司 | 介福乡
16 | 良瓷科技介福厂房二期 | 新开工 | 介福 工业区 | 建设卫生陶瓷生产车间8000平方米，引进陶瓷生产设备，年可产卫生陶瓷30万件 | 2022 | 4000 | 4000 | 上半年前期手续办理及土地平整；三季度进行基础及主体建设；四季度厂房装修、设备安装调试，投产 | 福建良瓷科技有限公司 | 介福乡
17 | 永春鑫元景陶瓷科技项目 | 续建 | 介福 工业区 | 用地面积约21亩，建筑面积4万平方米。建设日用陶瓷研发中心及节能自动化生产线，建成“高效、智能”集研发与生产为一体的高科技工厂 | 2021-2023 | 12000 | 8000 | 上半年进行1号厂房主体建设；三季度厂房装修；四季度设备安装调试，部分投产 | 福建永春鑫元景陶瓷有限公司 | 介福乡
18 | 福津陶瓷 | 续建 | 介福 工业区 | 用地面积10.27亩，建筑面积2万平方米，建设陶瓷厂房15200平方米、综合楼2800平方米、仓库2000平方米，安装隧道窑、滚压机、成型机等设备 | 2021-2022 | 6000 | 4000 | 上半年进行厂房主体建设；三季度厂房装修；四季度设备安装调试，投产 | 泉州福津陶瓷有限公司 | 介福乡
19 | 勤利陶瓷科技生产项目 | 续建 | 介福 工业区 | 用地面积10.8亩，厂房18000平方米，建设陶瓷标准厂房、展示馆、陶瓷研究所等。秉承绿色环保、创新发展的工厂生产理念，依托雄厚产能，拥有自主的研发设计体系 | 2021-2022 | 5500 | 4000 | 一季度厂房封顶、装修，设备安装调试，投产 | 永春县勤利陶瓷科技有限公司 | 介福乡
20 | 龙翔工艺品技改 | 新开工 | 介福 工业区 | 改建厂房3千平方、展厅800平方，建立柴火烧研究工作室，购置手拉胚、柴火烧实验窑等设备 | 2022 | 3000 | 3000 | 一季度规划设计；二季度厂房改建；三季度展厅改建；四季度投产 | 泉州龙翔工艺品有限公司 | 介福乡
21 | 紫隆年产1000万件工艺陶瓷项目 | 续建 | 工业 园区 (南星) | 用地面积22亩，总建筑面积4.2万平方米，建设厂房及办公宿舍楼各一座，安装2条工艺陶瓷生产线 | 2020-2022 | 10030 | 3830 | 一季度进行施工图设计、图审，二季度进行施工证办理；三、四季度进行B区厂房建设和装修 | 福建省永春县紫隆瓷业有限公司 | 东平镇
（四） | 轻工纺织：14个 |  |  |  |  | 195800 | 91800
22 | 一都镇恒竹实业（扩建）项目 | 新开工 | 一都镇 | 建设用地50亩，扩建竹材切片，炭化生产线竹条竹炭化条生产线，扩建厂房、增购加工线配套设备，环保配套设备及其他配套设备，研发和生产竹家具 | 2022-2023 | 15000 | 8000 | 一季度成片开发方案编制、征地等工作；二季度进行土地平整；三季度仓库、办公楼、新厂房等建设、部分投产；四季度配套设施建设 | 福建恒竹实业有限公司 | 一都镇
23 | 泉州恩派新材料科技乳胶制品辅料混合分装项目 | 新开工 | 榜德 工业区 | 租赁厂房6300平方米，主要配置水性硫化包设备，包括磨砂机20台，搅拌机15台，空压机5台，冷水机10台，净水器5台，吸尘机7台，拉缸100个等，进行产品研发，预计年产量1万吨，产值8000万元 | 2022 | 3000 | 3000 | 一季度完成环评手续；二季度订购设备；三季度安装设备并投产 | 泉州恩派新材料科技有限公司 | 一都镇
24 | 永春万鼎工贸服装生产线建设项目 | 续建 | 轻工 基地 | 用地21.3亩，建筑面积26004平方米，建设集服装、箱包一体的设计、生产线，建成后服装、箱包年产50万件 | 2021-2022 | 11000 | 5000 | 一季度建成1#厂房及宿舍楼；二季度建造2#厂房、消防水池；三季度建造3#厂房；四季度完成厂房建设、投产 | 泉州市万鼎工贸有限公司 | 坑仔口镇
25 | 永春金达实业生产项目 | 新开工 | 轻工 基地 | 购买县工业区轻纺城内原平美橱柜项目用地31亩，建设厂房20000平方、办公楼1500平方，生产塑料制品、纸制品、工艺美术品、礼仪用品及技术研发等 | 2022-2023 | 11800 | 3800 | 一季度完成厂房过户；二季度完成厂房、办公楼规划设计；三季度动工建设；四季度采购设备并调试 | 永春金达实业有限公司 | 锦斗镇
26 | 百胜包装 | 续建 | 工业园区（南星） | 用地1.37万平方米，建筑生产车间、宿舍楼、办公楼等总面积2.74万平方米。年产纸板2000万平方米，纸箱及纸盒1200万平方米，年产值达1.25亿元 | 2020-2022 | 10500 | 3000 | 一季度二期厂房场地平整，施工进场准备；二季度开工建设，完成建设计划30%；三季度完成计划的75%；四季度全面投产 | 泉州百胜包装有限公司 | 呈祥乡
27 | 辉达香品包装 | 续建 | 达埔 工业区 | 用地5亩，建设标准厂房，购置生产设备，用于香品包装，年产香品包装5万件 | 2021-2022 | 3000 | 2000 | 一季度完成厂房主体建设；二季度完成装修；三季度完成设备安装调试；四季度投产 | 永春辉达香业有限公司 | 达埔镇
28 | 百祺（福建）实业有限公司厂房2及研发楼 | 新开工 | 榜德 工业区 | 新建一栋生产车间，面积为11000平方钢结构厂房，购买6套储罐设备，制冷设备，空压设备。新增4条乳胶丝流水线。新增能耗12.3吨标准煤 主要建筑面积：11000平方米，新增生产能耗（或使用功能）新增生产能力乳胶丝5000吨 | 2022 | 12000 | 12000 | 一季度完成前期手续办理；二季度完成基础建设；三季度完成主体建设；四季度购置设备，投产 | 百祺（福建）实业有限公司 | 石鼓镇
29 | 固力狮特种橡胶制品生产技术改造项目 | 新开工 | 榜德 工业区 | 升级改造车间生产线,购置六条乳胶生产线及配套设施、生物质锅炉、水环式真空泵组、液压分散机,乳胶线专用砂磨机等一批国际先进设备,年产2万吨乳胶制品 | 2022-2023 | 12000 | 7000 | 一季度项目建设方案策划；二季度办理设备采购清单、企业采购审批；三季度完成设备采购招标，签订采购合同；四季度部分投产 | 福建固力狮实业有限公司 | 五里街镇
30 | 元龙（福建）日用品技改项目 | 新开工 | 轻纺城 | 引进蚊香坯成型机生产线3条，粉料除尘系统改造，年产量2.8千吨，年新增能耗500吨标准煤，年产值500万元，预计新增税收100万元 | 2022-2023 | 5500 | 3000 | 一季度完成用地地块内房屋拆除及地块内电线杆迁移，办理好供地手续，完成总体规划；二季度修改完善整体规则及设计；三季度办理好相关开工手续等；四季度开工建设 | 元龙（福建）日用品有限公司 | 五里街镇
31 | 永春香橼茶业产业园 | 续建 | 工业 园区 (花石） | 总建筑面积3.7万平方米。主要建设办公楼1幢，建筑面积：2226.04平方米；办公综合楼1幢，建筑面积：3112.19平方米；非遗佛手制作车间1幢，建筑面积：7009.84平方米；厂房3幢，建筑面积：2.1万平方米；深加工及检测车间1幢，面积3414.14平方米。购置一条全自动智能生产线，实现年产1000吨茶叶 | 2021-2023 | 12000 | 8000 | 一季度完成1#-4#厂房1-2层建设；二季度完成1#-4#厂房3-5层建设；三季度完成1#-4#厂房装修；四季度完成1#-4#厂房设备安装及投产，检验楼及综合楼基础建设和主体建设 | 福建香橼茶业有限公司 | 桃城镇
32 | 骏源纺织二期项目 | 新开工 | 轻工 基地 | 拟购置工业用地约108亩，主要建设有厂房、办公楼、员工宿舍楼等设施。项目建成后，预计年产值20亿元，年可纳税2000万元以上 | 2022-2024 | 55000 | 15000 | 一季度完成用地出让及图纸设计；二季度办理环评、规划许可等前期工作；三季度完成施工许可证办理并开工建设，开始厂房基础施工；四季度厂房主体建设 | 福建骏源纺织有限公司 | 桃城镇
33 | 永春恒勤科技生产项目 | 新开工 | 工业 园区 (南星） | 新建厂房4万平方米，改造旧厂房6456.16平方米，宿舍楼4435.18平方米，新建智能机器人可回收物分拣示范线1条，废纸分拣线2条，废塑料分拣、破碎、理清洗、造粒线2条，低值可回收物分拣线2条，废金属废五金电器拆解线2条，废钢铁分拣破碎线2条，废金属废五金电器拆解线2条，废气处理设施1套。项目达产后可年回收利用资源5万吨 | 2022-2024 | 38000 | 15000 | 一季度办理工程规划许可、施工许可等前期手续办理；二季度进行3#基础设施建设；三季度进行3#厂房厂房主体建设；四季度进行3#厂房进行内外装修 | 永春恒勤实业有限公司 | 东关镇
34 | 泉恒珍珠棉生产项目 | 新开工 | 榜德 工业区 | 租赁厂房3000平方米，购置设备，引进2条珍珠棉生产线 | 2022 | 2000 | 2000 | 一季度采购、组装生产线，试生产；二季度投产 | 福建省泉恒高新材料有限公司 | 湖洋镇
35 | 福建合鸿胜针纺年产9000吨针织布项目 | 新开工 | 轻工 基地 | 租赁厂房8500平方，引进200台高效单双面大圆机，其他辅助配套设备6台。新增生产能力（或使用功能）：年产9000吨针织胚布 | 2022 | 5000 | 5000 | 一季度设备引进；二季度设备安装；三季度设备安装及调试；四季度投产 | 福建合鸿胜针纺实业有限公司 | 工信商务局
（五） | 建材家居：18个 |  |  |  |  | 326400 | 131200
36 | 金属门窗断桥加工项目 | 新开工 | 工业 园区 (留安） | 租赁厂房约1500平方米并装修，购置安装铝型材数控双头精密切割锯、开齿穿条机等生产设备，建设标准化生产线1条，从事门窗制造加工、金属结构制造等业务 | 2022 | 2100 | 2100 | 一季度厂房租赁；二季度购置设备；三季度设备安装及调试；四季度投产 | 泉州亿帆门窗有限公司 | 横口乡
37 | 南湖新能源年产50万吨二级灰、复合粉、矿粉项目 | 新开工 | 下洋镇 | 建设钢结构厂房3000平方米,购置钢库、烘干机提升机、选粉机、收尘器、高压风机等设备,建设一条生产线 | 2022 | 2000 | 2000 | 一季度进行办理前期手续；二季度进行土地平整，厂房建设；三季度进行设备采购、安装；四季度进行设备调试、投产 | 福建南湖新能源材料有限公司 | 下洋镇
38 | 纸坑水泥用石灰岩矿项目 | 续建 | 下洋镇 | 用地23.4亩，总建筑面积832平方米，包含井下和井上建设两部分，井下包括副井、主斜坡道、东风井、出矿巷道、运输巷道及采切工程等掘进工程，基建期工程量约18.96万立方米；井上建设包括提升机房、空压机房、机修间和材料库。建设一条年产240万吨水泥用石灰岩矿及配套设施 | 2020-2022 | 25500 | 7000 | 一、二、三季度同步完成副井、主斜坡道、东风井建设；四季度进行井上建设，包括提升机房、空压机房、机修间和材料库 | 福建省泉州美岭水泥用限公司 | 下洋镇
39 | 美岭水泥日产4500吨新型干法水泥熟料生产线建设项目 | 新开工 | 坑仔口镇 | 向浙江长广集团购买日产2500吨熟料项目，同时淘汰公司1号窑日产2500熟料项目，进行改扩建日产4500吨熟料及配套1.2Mw余热发电项目，年新增熟料产能60万吨，年总熟料产能由150万吨提升到210万吨。年新增产值2亿元，新增税收2000万元 | 2022-2025 | 100000 | 10000 | 一季度项目立项，征地100亩；二季度开始环评、节能审查办理，征地200亩；三季度完成环评、节能审查，开始施工图设计及审查；四季度完成施工图审，办完施工许可证，1#厂房开工建设，主要设备订购 | 福建省泉州美岭水泥有限公司 | 坑仔口镇
40 | 大湾坑石料加工场建设项目 | 新开工 | 坑仔口镇 | 用地12.3亩，建设厂房、污水处理池，采购花岗岩开采、机制沙加工等设备，年可加工石料5万立方米 | 2022 | 4000 | 4000 | 一季度用地审批、图纸规划设计等前期手续；二季度用地审批、图纸优化设计、场地平整；三季度场地平整、基础设施建设、订购机械设备；四季度厂房建设、机械设备安装及调试 | 永春县坑仔口镇大湾坑采石场有限公司 | 坑仔口镇
41 | 永春县炜枫建筑材料煤矸石再生利用项目 | 新开工 | 坑仔口镇 | 对炜枫建筑材料有限公司原有煤矸石项目进行技术改造，占地面积约8亩，对厂房进行密闭改造，建筑面积约4000平方米，加装脱硫设施和除尘设施。项目年增加电耗24万千瓦时,折算标准煤耗约30.96吨。新增年生产能力煤矸石建筑材料15万吨 | 2022 | 3500 | 3500 | 一季度完成立项、设计等前期手续；二季度改造现有厂房、进行密闭改造；三季度完成厂房改造、购买脱硫设及除尘设备；四季设备安装调试后投产 | 永春县炜枫建筑材料有限公司 | 坑仔口镇
42 | 百亮电气项目 | 续建 | 桂洋镇 | 新建厂房10000平方米，购置拌料机、注塑机等生产设备，安装4条生产线，主要生产开关盒、配电箱等 | 2021-2022 | 5000 | 1000 | 建设厂房2000平方米，安装生产线，投产。一季度平整土地；二季度建设厂房2000平方米；三季度安装生产线，调试；四季度投产 | 永春百亮电气有限公司 | 桂洋镇
43 | 兴宇环保氢氧化钙生产项目 | 新开工 | 桂洋镇 | 建设1个原材料成品库、2个消化库、2个成品库、化灰系统、选粉系统、磨粉系统 | 2022 | 8000 | 8000 | 一季度建设1个原材料成品库；二季度建设2个消化库；三季度2个成品库；四季度建立化灰系统、选粉系统、磨粉系统，投产 | 永春县兴宇环保有限公司 | 桂洋镇
44 | 永春美岭矿业搅拌站建设项目 | 新开工 | 苏坑镇 | 占地面积20亩，建设混凝土搅拌站，生产各种标号混凝土，混凝土检测，年产混凝土30万立方米 | 2022-2023 | 18000 | 12000 | 一、二季度进行厂房主体建设；三季度进行设备安装；四季度进行试投产 | 永春美岭矿业有限公司 | 苏坑镇
45 | 润泰新型环保沥青拌合站建设项目 | 新开工 | 苏坑 工业区 | 主要建设沥青搅拌站，环保再生利用设备，厂房1万多平方米，办公楼1栋（2000多平方米），实验室和地泵值班室，年产量80万吨沥青混凝土 | 2022-2023 | 10000 | 3800 | 一季度办理用地报批手续；二季度图纸设计、环评、规划许可证办理；三季度施工许可证办理、开工建设；四季度主体建设 | 泉州市润泰建设工程有限公司 | 苏坑镇
46 | 永春坤腾精密配件工业项目 | 续建 | 蓬壶 工业区 | 用地面积26亩，拟建设生产5个车间、3个仓库、1栋办公楼、1栋宿舍楼，总建筑面积2.5万平方米；新增设备61台（CNC全自动加工中心10台、EMD机6台、注塑机30台，硅胶成型机15组）、无尘车间2个及多组高精密试验检测设备及多条SMT和智能组装流水线；主要生产智能家居、LED节能照明灯等，年产节能照明灯500万个、智能厨卫系统150万个、紫外线杀菌系列产品150万个 | 2021-2022 | 20000 | 9000 | 一季度厂房主体建设、办公楼主体建设；二季度完成厂房主体建设、办公楼主体建设；三季度建设生产线；四季度投产 | 厦门市坤腾精密配件工业有限公司 | 蓬壶镇
47 | 永春启一信息科技项目 | 续建 | 蓬壶 工业区 | 用地面积1.51万平方米，建设厂房面积约2.4万平方米，建设智能化、自动化配电产品设备及生产线10条，设立配电产品研发中心。年产配电箱500万个，配电开关控制设备300万个，变压箱150万个 | 2021-2022 | 15000 | 7000 | 一季度厂房基础建设；二季度厂房主体建设；三季度建设生产线；四季度投产 | 厦门市启一信息科技有限公司 | 蓬壶镇
48 | 福建巨将智能门窗系统生产项目 | 续建 | 蓬壶工业区 | 从事智能家居系统研发，生产智能门窗、防盗设备。新建厂房、综合楼建筑面积2.73万平方米，年生产室外智能门30万平方米、室内智能门10万平方米、智能铝合金窗谷10万平方米，预计产值1.2亿元 | 2021-2022 | 10300 | 5300 | 一、二季度完成厂房、综合楼主体建设；三季度厂房、综合楼装修；四季度设备安装、投产 | 福建巨将智能门窗系统有限公司 | 蓬壶镇
49 | 永春中闽建研绿色建筑工业化基地项目 | 续建 | 工业园区（鸿安） | 总建筑面积9.6万㎡，总计容面积14.2万㎡。主要建设4栋生产车间、面积6.8万㎡；1栋锅炉房，面积343.54㎡；2栋宿舍楼，面积9412.53㎡，1栋综合楼，面积8228.47㎡；2栋研发楼，面积9312.91㎡；2栋样板房，面积1098.18㎡，门卫及消防水池530㎡；建设2条全自动预制构件流水线，1条柔性预制构件生产线，2条混凝土生产线，年产砼结构预制构件10万立方、商品混凝土110万立方 | 2021-2023 | 50000 | 20000 | 完成2栋生产车间、1栋宿舍楼、1栋综合楼建设。一季度1#、2#生产车间投产，完成7#宿舍楼、8#综合楼主体结构；二季度完成7#宿舍楼、8#综合楼精装修；三季度完成场地及景观绿化；四季度9#宿舍楼、10#研发楼、11#研发楼前期工作 | 中闽建研工业化建筑有限公司 | 桃城镇
50 | 万胜林生态家具项目 | 续建 | 轻工基地 | 建设用地面积2.96万平方米，从事木材加工、木质品制造研发，生产木质家具。新建厂房、综合楼总建筑面积为7.45万平方米，其中1#厂房建筑面积为2.95万平方米，2#厂房建筑面积为3.96万平方米，综合楼建筑面积为5373.1平方米。年生产木质家具5000万元 | 2021-2023 | 20000 | 10000 | 一季度完成1#厂房主体建设；二季度完成1#厂房内外装修；三季度完成1#厂房设备安装及综合楼基础施工；四季度完成综合楼主体建设及2#厂房基础施工 | 福建省泉州万胜林实业有限公司 | 桃城镇
51 | 永春大方新材料科技项目 | 新开工 | 工业园区（南星） | 改造厂房1.8万平方米，建设12条智能生产线。购置流水线12条；包装生产线8条；低压机12台，实现年产300万个枕芯 | 2022 | 15000 | 15000 | 一季度厂房改建及装修；二季度设备采购、安装、调试；三季度投产 | 福建大方新材料科技有限公司 | 桃城镇
52 | 怡辰小家电生产基地建设项目（三期） | 新开工 | 榜德工业区 | 规划用地50亩，建设厂房及办公楼30000平方米，建设10条完备小家电生产线（家用厨房电器具制造、家用电力器具专用配件制造以及其它电力电子元器件制造），年产值预计5亿元，壮大产业基础的同时，更有利于创造就业岗位，培育更多技能人才 | 2022-2023 | 15000 | 8500 | 上半年完成工程规划、施工许可等审批手续；三季度厂房和办公楼建设；四季度建筑物装修 | 泉州怡辰科技有限公司 | 仙夹镇
53 | 华膜环保项目 | 新开工 | 工业园区 | 租赁5000平方米厂房，安装2条全自动生产线，主要进行反渗透膜工业纯净水滤芯生产 | 2022 | 3000 | 3000 | 一季度厂房装修、设备引进安装及调试；二季度投产 | 福建华膜环保有限公司 | 工业园区管委会
（六） | 机械装备：3个 |  |  |  |  | 49360 | 25000
54 | 永春县集英创新科技产业园区 | 新开工 | 轻工基地 | 总建筑面积3.8万平方米，建设智能生产线4条、总装备线1条，生产智能化金库设施，研发、制造AGV机器人搬运智能金库仓储系统、押运搬运机器人与输送机、新型押运车智能观瞄一体头盔与北斗定位导航智能驾驶、新能源混合动力、轮毂电机与智能辅助AEBS配套等产品 | 2021-2023 | 19360 | 7000 | 一、二、三季度建设厂房；四季度完成厂房建设和设备安装 | 福建省中安保项目管理有限公司 | 吾峰镇
55 | 永春奕升实业公司厂区建设项目 | 续建 | 工业园区（南环路） | 规划用地面积35152.0平方米，改建厂房1栋，新建厂房6栋，办公综合楼1栋，总建筑面积44205.10平方米。新增4条食品专用设备制造的生产线，新增生产能力：年产6000万元食品专用设备 | 2021-2023 | 10000 | 3000 | 一季度完成综合楼和2#厂房建设；二季度完成新建厂房前期手续办理；三季度完成新建厂房基础建设；四季度新建厂房主体建设 | 福建奕升实业有限公司 | 石鼓镇
56 | 永春科可碳纤维电动车生产线 | 续建 | 榜德工业区 | 建筑面积1万平方米。购置造钢焊接、框架组装、喷漆、焊接等设备，建设电动车组装生产线，年产6000台碳纤维电动车 | 2021-2022 | 20000 | 15000 | 一季度厂房三层改造装修；二季度采购、安装新生产线；三季度生产线调试、投产；四季度新厂房前期工作 | 福建泉州科可智能电动车集团有限公司 | 湖洋镇
（七） | 食品饮料：6个 |  |  |  |  | 75298 | 39648
57 | 奥克力食品项目 | 续建 | 坑仔口镇 | 改造旧厂房4000平方米，新建厂房13000平方米，仓库5000平方米，办公楼2000平方米；购置全自动装水、制水生产线、无菌消毒设备等，新增能耗950吨标准煤 | 2021-2022 | 14500 | 11500 | 一季度完成施工图设计审查、施工许可办理；二季度开始2#厂房基础建设；三季度完成2#厂房搭建、高新设备订购；四季度进行2#厂房设备安装、投产 | 福建省奥克力矿泉水有限公司 | 坑仔口镇
58 | 永春蓬壶镇牲畜定点屠宰加工厂 | 续建 | 蓬壶工业区 | 总建筑面积2.57万平方米，其中猪屠宰车间5600平方米，牛羊屠宰车间2700平方米，办公综合楼2400平方米，肉制品加工1.5万平方米等，购置相关屠宰设备，完善给排水、污水处理等相关配套设备，年屠宰生猪15万头、肉牛1万头、肉羊15万只及以上、活禽1000万只及以上 | 2021-2022 | 10000 | 3000 | 一、二季度完成生产车间、办公综合楼建设；三季度投产 | 永春铭发肉制品有限公司 | 蓬壶镇
59 | 春江源食品二期项目 | 新开工 | 轻工基地 | 用地面积2.19万平方米，总建筑面积约4.39万平方米，新建3000平方米办公楼、8800平方米宿舍楼等生活配套、3.2万平方米的厂房仓库用房以及厂区配套基础设施建设，采购二期生产设备 | 2022-2023 | 15000 | 8000 | 一季度6号楼及宿舍楼基础施工；二季度6号楼及宿舍楼主体施工；三季度6号楼及宿舍楼主体楼层施工；四季度6号楼及宿舍楼主体竣工 | 福建省春江源食品工业有限公司 | 五里街镇
60 | 菲律宾Jnk食品集团QQ糖项目 | 续建 | 轻工基地 | 规划用地面积1.6万平方米，厂区建设4幢总建筑面积为3.32万平方米，其中2幢生产车间建筑面积为1.84万平方米，1幢仓库建筑面积为1.13万平方米，1幢综合楼建筑面积为3450平方米。购置生产设备，实现年产1亿元糖果 | 2021-2023 | 11350 | 3200 | 一季度进行施工图设计等前期准备工作；二、三季度进行仓库基础设施和主体建设；四季度进行生产线安装 | 泉州凯鑫食品有限公司 | 东平镇
61 | 伍信豆制品生产项目 | 新开工 | 东平镇 | 租用东平镇东山村老人活动室4000平方米，建设水豆腐、盒装豆腐、豆花、油炸豆腐生产车间以及豆芽菜生产车间，建设保鲜库300平方米 | 2022 | 4448 | 4448 | 一季度完成厂房租赁和手续办理；二季度进行厂房生产车间改造；三、四季度进行设备安装调试并试投产 | 福建伍信食品科技有限公司 | 东平镇
62 | 永春顺溢实业食品生产研发项目 | 新开工 | 生物医药园 | 项目拟用地面积45亩，建设办公楼1500平方、实验室500平方，厂房面积26000平方米，仓库面积5000平方，冷库面积2000平方。投产后预计年产值15000万元；税收500万元 | 2022-2023 | 20000 | 9500 | 一季度规划设计、办理工程规划许可等；二季度办理施工许证，对原有厂房进行改造；三季度新厂房基础建设；四季度厂房主体建设 | 福建顺溢实业有限公司 | 东关镇
（八） | 新能源新材料：4个 |  |  |  |  | 214000 | 64000
63 | 永春云度新能源充电桩项目 | 新开工 | 石鼓镇 | 项目拟选址南环路隧道口（美律科技对面）地块，用地面积约25亩，主要用于研发办公楼和生产车间楼等建设，建设自动化生产线2条，达产后可实现年产3.2万台套充电桩，提供500个就业机会，预计年产值3.58亿元，税收贡献预计3000万元/年 | 2022-2023 | 14000 | 4000 | 一季度完成初步整体规划设计；二季度完成三通一平和用地出让；三季度办理好工程规划许可证、环评等手续；四季度办理施工许可证、开工建设 | 福建汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 五里街镇
64 | 冠中科技年产9万吨生物基全降解、可降解复合材料及制品项目 | 续建 | 轻工基地 | 总用地面积9.44万平方米，建筑面积10.88万平方米，引进2条进口正负压四工位吸塑成型生产线，1条进口PLA降解片挤出生产线，6条共混改性造粒生产生产线，生产能力2.40万吨/年。1000吨/年降解薄膜生产线3条，250吨/年降解材料注塑生产线8条，6亿个/年降解材料正负压成型生产线4条，淀粉基降解片挤出生产线2条，降解吹膜生产线12条，配套制袋生产线6条，印刷生产线2条，PLA降解吸管生产线4条 | 2021-2023 | 60000 | 23000 | 完成2栋厂房建设。一季度进行施工设计和基础设施建设；二、三季度进行厂房建设和装修；四季度进行设备安装调试 | 福建冠中科技有限公司 | 东平镇
65 | 冠中科技生物基全降解、可降解复合材料及制品5G智能生产线项目 | 新开工 | 轻工基地 | 建筑面积10.6万平方米，做为一期项目产能扩张及生产效率提高的项目升级需求，建设现代化智能工厂，引进5G智能生产线生产生物基全降解和可降解材料及制品 | 2022-2024 | 90000 | 22000 | 一季度进行规划设计等前期准备工作；二季度办理规划许可证；三季度办理施工许可证并开工；四季度进行桩基、围墙等基础设施建设 | 福建冠中科技有限公司 | 东平镇
66 | 永春打印机复印机彩色碳粉生产项目 | 新开工 | 轻工基地 | 建设10条生产线和技术研发中心，分3期实施，一期建设2条生产线，二、三期各建设4条生产线。年可生产打印机复印机彩色碳粉5000吨，实现产值10亿元以上，纳税达1亿元 | 2022-2024 | 50000 | 15000 | 一季度完成土地出让、备案，进行规划设计；二季度办理工程规划许可、施工许可证；三季度进行厂房基础建设；四季度进行1#厂房主体建设 | 福建润多晋科技有限公司 | 东关镇
（九） | 生物医药：2个 |  |  |  |  | 30000 | 13000
67 | 福建尚岛科技 | 续建 | 工业园区（南星） | 购置标准厂房1.8万平方米，建设3500平方米无菌车间，拟生产牙刷消毒杀菌器、筷子消毒架、口罩消毒杀菌器、额温枪等产品 | 2021-2022 | 10000 | 7000 | 一季度完成备案等手续办理、进行厂房改造；二季度进行厂房改造；三季度进行厂房改造并订购设备；四季度完成厂房改造并投产 | 福建尚岛科技有限公司 | 吾峰镇
68 | 金草生物园项目 | 续建 | 生物医药园 | 总用地面积3.6万平方米，总建筑面积为6.13万平方米,其中1号厂房建筑面积9084.48平方米；2号厂房建筑面积1万平方米；3号厂房建筑面积2865平方米；地下室建筑面积5681.81平方米；购置设备，年产1亿株金线莲 | 2021-2023 | 20000 | 6000 | 一季度完成1号、2号厂房的规划设计、施工许可证办理、土地平整；二季度建设厂房基础设施；下半年1号、2号厂房主体及附属设施建设 | 泉州市金草生物科技有限公司 | 岵山镇
（十） | 工业园区基础设施：9个 |  |  |  |  | 196576 | 75800
69 | 下洋镇新材料产业园区基础设施配套工程 | 新开工 | 下洋工业区 | 项目用地面积1069亩，建设用地约700多亩，主要建设园区三通一平，包括园区道路、边坡挡墙、给排水工程（包括给水、雨水、污水）和电气通信工程(包括电力、通信、照明) | 2022-2026 | 19500 | 4200 | 一季度园区控制性规划，环评等前期手续办理；二季度园区附属设施设计、预算、招投标；三季度园区道路、边坡挡墙建设；四季度园区给排水工程（包括给水、雨水、污水）建设 | 下洋镇 | 下洋镇
70 | 永春县工业园区苏坑科技陶瓷园区基础设施建设项目 | 新开工 | 苏坑工业区 | 包括工业园三期土石方工程、配套标准化厂房工程及配套道路工程。用地面积382.23亩，其中集中开发配套标准化厂房用地面积约26.39亩。1、三期土石方工程及挡墙护坡工程：填方工程 282万方，挖方工程189万方，挡墙护坡工程2.3公里；2、三期基础设施建设项目配套标准化厂房：总建筑面积2.55万平方米；3、三期基础设施建设项目配套道路工程：配套建设园区道路3.2公里；4、建设雨污水管道工程10.4公里及其配套电力等管线5公里，建设绿化及路灯工程 | 2022-2025 | 30176 | 5600 | 一、二季度进行规划调整、用地报批、征地等；三、四季度进行排水沟、道路、挡土墙、完善规划等基础设施建设 | 永春嵩锋陶瓷园区开发有限公司 | 苏坑镇
71 | 蓬壶镇工业园区基础设施改造工程 | 新开工 | 蓬壶工业区 | 对蓬壶镇工业园区新增800亩用地进行平整；新建通往达埔8米宽公路，新建16米宽园区公路600多米，谋划开通蓬壶至达埔方向工业园区新建道路，约5公里；道路沿线新建和修复排水排污工程，道路修复和新建绿化和市政照明设备；山地挡土墙工程 | 2022-2024 | 30000 | 13000 | 一季度完成土地征安迁工作并进行土地报批；二季度完成土地平整；三季度进行新建道路立项、报批，园区公路建设中；四季度进行新建道路工程招投标并开工建设，园区公路建设完成，并进行配套设施建设 | 蓬壶镇 | 蓬壶镇
72 | 中小微香企创业园 | 新开工 | 达埔工业区 | 规划用地面积100亩，建设总建筑面积8万平方米的标准化厂房，打造香品研发创新、智能生产、商贸交易的服务平台，为入驻中小型香企配置公共晒场、公共仓库、物业管理和人力行政相关公共服务，提高中小微香企标准化生产水平 | 2022-2023 | 30000 | 17000 | 一季度完成用地报批和征地；二季度完成土地平整；三季度启动基础设施；四季度完成基础建设 | 福建省永市香城投资发展有限公司 | 达埔镇
73 | 香产业园（二期）扩容 | 新开工 | 达埔工业区 | 规划用地133亩，完成征迁和“三通一平”建设 | 2022 | 10000 | 10000 | 一季度完成用地报批和征地；二季度完成土地平整；三季度启动基础设施；四季度完成基础建设、完工 | 达埔镇 | 达埔镇
74 | 介福陶瓷工业园(二期）基础设施建设 | 新开工 | 介福工业区 | 陶瓷工业园区二期基础设施建设，实现“三通一平”，道路周边绿化、亮化 | 2022-2024 | 8000 | 5000 | 上半年完成招投标、施工许可等前期工作；三季度开工；四季度基础设施建设 | 介福乡 | 介福乡
75 | 永春轻工新城智慧产业园基础设施工程（二期） | 续建 | 轻工基地 | 1、区内城市主干道及次干道及配套的给水、排水、排污、通讯、网络、路灯、绿化、交通设施等。北区箱涵及道路配套设施工程新建道路长度约700米，箱涵长度约360米；2、道路提升工程，包含轻工西路、轻工北路、东二路等；3、场地平整约200亩及周边防护工程 | 2021-2022 | 13900 | 4000 | 一季度完成二期I标段工程扫尾工作、完成北区箱涵及道路配套设施工程(冠中二期)、轻工西路提升工程施工图设计及项目招投标工作；二季度项目建设施工；三季度项目建设施工；四季度项目竣工 | 永春工业园区开发投资有限公司 | 工业园区管委会
76 | 工业园区基础设施改造项目 | 续建 | 工业园区 | 对探花山、榜德、轻工新城片区新增用地进行平整，并对部分路段进行道路修复及市政照明补齐 | 2021-2024 | 5000 | 2000 | 基本完成对探花山、榜德、轻工新城片区新增用地进行平整，并对部分路段进行道路修复及市政照明补齐 | 永春工业园区开发投资有限公司 | 工业园区管委会
77 | 永春县工业园区标准化建设试点项目 | 新开工 | 工业园区（南星） | 收储回购企业低效用地和资产，组织改造旧厂房、宿舍楼，建筑面积约3.45万平方米；新建标准厂房、研发车间等约14.35万平方米，配套项目道路、沟渠改造、综合管线及5G智慧园区的建设 | 2022-2024 | 50000 | 15000 | 基本完成1.6万平方米旧厂房改造。一季度回购低效用地和资产，旧厂房提升改造等工程方案设计，新建厂房初设、地勘；二季度旧厂房提升改造等工程招投标并开工，新建厂房施工图设计审查；三季度旧厂房提升改造等工程施工，新建厂房工程财审；四季度旧厂房提升改造等工程基本完工，新建厂房工程招投标 | 永春工业园区开发投资有限公司 | 工业园区管委会
二 | 服务业项目:18个 |  |  |  |  | 700924 | 182200
78 | 农副商品商贸服务中心项目 | 新开工 | 桂洋镇 | 建筑面积12000平方米，建设集农贸市场、超市、加工一体化农副商品商贸服务中心；建设农副产品电商平台，搭建抖音、小红书、淘宝等农副产品直播平台；建设农副产品研发室、展厅，研发、生成、销售姜黄素、姜柿茶等文创产品 | 2022-2023 | 6000 | 4000 | 一季度完成前期手续；二季度土地平整，建设地基；三季度主体建设；四季度完成主体建设，外墙装修，部分投用 | 桂洋镇 | 桂洋镇
79 | 福建颐春康养基地一期项目 | 新开工 | 达铺镇 | 一期项目规划用地26亩，总建筑面积13061.56平方米。按二级中医院的标准来建设，规划床位200张，含住院区、医技区、门诊区、康复区及配套用房等 | 2022-2025 | 10500 | 5000 | 一季度完成项目用地报批、土地出让、规划设计等前期工作；二季度项目用地征迁、场地平整、桩基施工；三季度中医院基础施工、开工建设；四季度中医院住院区、门诊区一层建设 | 福建颐春健康产业投资有限公司 | 锦斗镇
80 | 呈祥乡云漫山居旅游建设项目 | 新开工 | 呈祥乡 | 新建游客中心。建设云漫山居约600 平方米、露天休闲平台150平方米、多功能全景餐厅100平方米；建设休闲体验项目、旅游配套设施、周边环境整治等 | 2022 | 1500 | 1500 | 上半年完成云漫山居游客服务中心、休闲体验项目建设，完成智慧跑道及醉风园太阳能运动健身驿站；下半年完成部分旅游配套设施建设（风雅颂装修、醉风园智慧停车场）及周边环境整治 | 呈祥乡 | 呈祥乡
81 | 永春天沐温泉旅游度假区项目 | 续建 | 蓬壶镇 | 建设休闲养生等旅游度假区 | 2015-2022 | 200000 | 15000 | 一季度进行主体装修；二季度进行室外工程施工；三季度强电、弱电工程等项目施工；四季度竣工交房 | 福建天沐温泉旅游发展有限公司 | 蓬壶镇
82 | 小城镇城市综合体 | 新开工 | 蓬壶镇 | 规划用地约100亩，建设及居住、商贸于一体的小城镇城市综合体。项目建成后，能集聚蓬壶镇农副产品产业发展的人气、财气，打造具有蓬壶特色的独特品牌 | 2022-2023 | 100000 | 60000 | 一季度进行用地报批工作；二季度进行土地招拍挂；三季度开工建设；四季度主体建设 | 蓬壶镇 | 蓬壶镇
83 | 魁星书院项目 | 新开工 | 石鼓镇 | 利用魁星岩景区，在周边选择合适地区建设魁星书院，面积约3000平方米，同时利用魁星山庄打造研学新业态，建设玻璃栈道与垂直电梯，进行文旅综合开发运营，打造集旅游度假、文化传播、禅修颐养等为一体的传统教育基地和文化地标 | 2022-2024 | 30000 | 10000 | 一季度策划立项；二季进行相关手续报批；三季度开工建设；四季度主体建设 | 泉州侨乡文体产业开发有限公司 | 石鼓镇
84 | 南环路加油站 | 新开工 | 石鼓镇 | 总用地面积3212平方米，在石鼓镇南环路路段建设专业、标准的加油站 | 2022 | 5000 | 5000 | 一季度完成土地出让；二季度完成前期相关手续报批；三季度开工建设；四季度竣工投用 | 待定 | 石鼓镇
85 | 永春山居度假村及酒店项目 | 续建 | 五里街镇 | 总建筑面积为5.9万平方米，依据现有地形采用多层建筑形式进行建设，主要建设四星级（含）以上酒店、客房及通往度假村道路等相关配套设施，建设国内一流的野奢度假村 | 2021-2024 | 50500 | 15000 | 一季度完成二期初步整体规划设计；二季度修改完善二期整体规则及设计；三季度办理好二期相关开工手续等；四季度二期开工建设 | 恒禾（永春）文旅发展有限公司 | 五里街镇
86 | 五里街历史文化街区文旅康养项目 | 新开工 | 五里街镇 | 以五里街古街区为核心，辐射带动原化肥厂、万春寨、铜鼓山等周边区域约1500亩范围，打造以传统建筑为形、闽南文化为魂、体验旅游为龙头、时尚创意为主体的文旅康养综合体 | 2022-2025 | 120000 | 4000 | 上半年对古街的业态进行统一招商、统一管理、统一运营，对业态进行策划，举办各种宣传推介活动；下半年筛选引入符合街区发展的特色商品、特色文创、特色小吃、主题场馆等业态，打造特色文化旅游街区；利用合适的建筑或民宅，发展特色民宿 | 待定 | 五里街镇
87 | 五里街停车场建设及景观改造工程 | 续建 | 五里街镇 | 对旧永春县水电设备厂29.07亩进行规划设计建设停车场，以解决古街原居民停车及旅游观光在驻车场地问题并对周边景观进行改造提升 | 2021-2022 | 7000 | 3000 | 上半年对厂区原有厂房进行改造利用，建设1座公厕，对厂区坍塌挡土墙进行砌筑，并增设供水、排污、照明、消防栓等基础设施；下半年对场地进行充分利用满足街区游客的停车需求，利用个别场地引进相关旅游配套 | 五里街镇 | 五里街镇
88 | 城东城市商业综合体建设项目 | 新开工 | 桃城镇 | 购物中心7.1万平方米（不含地下商场0.9万平方米），商铺3.2万平方米 | 2022-2026 | 70000 | 15000 | 一季度完成房屋拆除、场地平整及土地招拍挂；二、三季度手续报批、方案设计及项目招投标等相关前期工作；四季度开工建设 | 桃城镇 | 桃城镇
89 | 扬帆石化供油站 | 新开工 | 东平镇 | 总用地面积10亩，建设成为东片区最大油品供应站点 | 2022 | 4000 | 4000 | 一季度进行用地报批和用地招拍挂；二季度进行规划设计等前期准备；三季度进行土地平整和基础设施建设；四季度完工投用 | 福建扬帆石化有限公司 | 东平镇
90 | 万灵农业冷链物流项目 | 新开工 | 岵山镇 | 流转土地60亩，建设1800平方米的包装车间及冷库，配备包装设备，购置2辆物流车辆，建设3000平方米停车场、改造出入口、排水涵洞等配套基础设施 | 2022 | 3000 | 3000 | 一季度完成土地流转、停车场征地、包装车间及冷库规划设计；二季度配套基础设施建设，包装车间及冷库开工建设；三季度完成1800平方米的包装车间及冷库建设、投用 | 永春县万灵农业发展有限公司 | 岵山镇
91 | 湖洋旅游综合服务中心项目 | 新开工 | 湖洋镇 | 结合湖洋旅游现状提升改造蓬莱、高坪及吴岭旅游服务中心，依托农副产品交易中心建设湖洋镇综合旅游服务中心 | 2022 | 3000 | 3000 | 一季度项目立项、招投标；二季度方案设计、施工；三季度施工；四季度投用 | 湖洋镇 | 湖洋镇
92 | 永春外山乡康养旅游小镇 | 续建 | 外山乡 | 以康养产业为核心，将健康、养生、养老、休闲、旅游等多元化功能融为一体，以打造“长寿外山”品牌为总体目标，以“养生墘溪、醉氧草洋、健体云峰、绿色福溪”为主要抓手，整合成集五大基地六个板块的特色小镇 | 2020-2022 | 20000 | 4000 | 上半年建设旅游基础设施及配套；三季度天竺山大风车露营基地提升；四季度项目完工 | 福建永春县天竺山旅游文化开发有限公司 | 外山乡
93 | 永春豪廷康养中心一期项目 | 新开工 | 外山乡 | 总建筑面积1.2万平方米。规划建设养老服务中心2400平方米，医疗护理中心3170平方米，康养体验中心大楼4737平方米，文化娱乐区及配套948.5平方米，停车场900平方米，室外活动场地、道路工程、排水工程、美化绿化及附属工程等 | 2022-2023 | 15000 | 6000 | 一季度完成工程规划许可等前期工作；二季度进行招投标、土地平整；三季度开工建设；四季度建设康养理疗区、配套服务区 | 福建泉州豪廷康养投资有限公司 | 外山乡
94 | 海峡两岸农文旅融合发展示范区项目 | 新开工 | 达铺镇 | 以泉南高速永春互通至汤城枢纽段改扩建为契机，延伸拓展达埔高速服务区与百丈岩之间的山体区域1.8万亩，规划建设期限为2022-2026年。发挥茶、果、香、花、道等永春特色业态，策划建设特色水果产业园、主题康养体验区、香道文化展示区等海峡两岸农文创融合发展服务中心，打造集食、住、行、娱、游、购、朝圣等为一体的“海峡两岸农文旅示范产业园” | 2022-2026 | 30000 | 10000 | 一季度完成选址和项目规划；二季度完成立项；三季度办理相关手续，开展招投标工作；四季度完成招投标、动工建设 | 永春县全域旅游投资开发有限责任公司（筹建） | 农业农村局 文体旅游局
95 | 永春县全域旅游配套基础设施建设项目 | 新开工 | 岵山镇 | 1.永春县旅游集散中心配套设施建设项目（游客服务中心）。选址旅游集散中心二期用地3000平方米，建筑面积1.8万平方米，总投资8000万元；2.牛姆林景区配套基础设施建设项目，拟建设游客服务中心、智慧停车场和户外拓展广场，改造牛姆林科普馆等配套基础设施，投资额约3000万元，溪塔格地块土地取得费用10500万元，牛姆林景区项目总投资约13500万元；3.仙夹镇乡村旅游配套基础设施建设项目，拟建设游客服务中心、配套停车场、研学中心、“龙水漆篮”展馆等，面积4000平方米，总投资约2000万元；4.云河谷景区配套基础设施建设项目，拟建设游客服务中心，增设体能训练项目、改造智慧景区等配套基础设施，投资额约2000万元 | 2022-2023 | 25424 | 14700 | 建设永春县旅游集散中心配套设施建设项目（游客服务中心）。一季度开工，进行基础、钻探等建设；二、三季度主体建设；四季度完成主体建设，进行初步装修及配套设施建设 | 永春县全域旅游投资开发有限责任公司 | 文体旅游局
三 | 农林水利项目：14个 |  |  |  |  | 342697 | 102400
（一） | 农业：10个 |  |  |  |  | 82609 | 43600
96 | 一都镇菌菇小镇 | 新开工 | 一都镇 | 建设温室大棚5.3万平方米、菌包自动化生产车间3000平方米、4个加工车间800平方米、食用菌展厅600平方米、田间科普室600平方米、冻库500平方米，4km厂区道路，新建60t蓄水池30个，购置自动化生产线3条 | 2022-2023 | 4309 | 3000 | 一季度进行土地流转；二季度开工；三季度大棚建设、设备采购；四季度项目部分完工 | 福建省菌都农业发展有限公司 | 一都镇
97 | 涂山佳阳蛋鸡综合开发项目 | 续建 | 下洋镇 | 用地面积106.7亩，建设蛋鸡雏育成舍、产蛋鸡舍、有机肥料加工车间、仓库、管理房等建筑面积3.4万平方米，购置全自动化蛋鸡养殖设备、蛋品分级包装设备，有机肥发酵生产设备。建设年产蛋鸡养殖存栏100万羽、育雏育成鸡存栏100万羽、鸡蛋1.8万吨，鸡肉2000吨、有机肥20000吨、育成鸡出栏300万羽 | 2021-2022 | 15000 | 10000 | 一季度进行厂房建设；二季度进行4间厂房建设及设备安装；三季度进行厂房建设；四季度完成8间厂房及车间、仓库、管理房建设、投产 | 福建省佳阳农业开发有限公司 | 下洋镇
98 | 新坂初阳蛋鸡产业化及生态种植综合开发项目 | 新开工 | 下洋镇 | 用地面积120.9亩，建设蛋鸡养殖舍、仓库、有机肥加工房、管理房3.6万平方米，购置全自动化蛋鸡养殖设备、蛋品分级包装设备，有机肥发酵生产设备。建设年产蛋鸡养殖存栏200万羽、鸡蛋3.5万吨，鸡肉4000吨、有机肥50000吨的生产线 | 2022-2023 | 12000 | 6000 | 一季度进行土地流转、前期手续办理、进行土地平整；二季度开工建设；下半年进行厂房、车间、仓库、管理房建设 | 福建省初阳农业开发有限公司 | 下洋镇
99 | 云丰谷现代化农业项目 | 新开工 | 玉斗镇 | 规划用地15亩，建设厂房4000平方米，引进两条有机肥料生产线，年产有机肥料8000吨，打造现代化科技农业 | 2022 | 3000 | 3000 | 一季度项目规划设计；二季度建设厂房；三季度装修厂房，建设有机肥料生产线；四季度投产 | 福建全方位农业科技有限公司 | 玉斗镇
100 | 呈祥乡东西塔现代农业项目 | 新开工 | 呈祥乡 | 流转土地1000亩，种植黄椒、茶叶、单季米、中草药等农产品600亩，建设辣椒酱等加工生产线1条，茶叶展示中心600平方米 | 2022-2023 | 2000 | 1000 | 一季度完成土地流转承包及黄椒引进培育；二季度对农场机耕路设计建设并配套必要的农业基础设施，同时对耕地进行整地、施肥并完成黄椒、单季米等农作物栽种；三季度完成机耕路及基础设施建设；四季度进行各类农作物采摘工作及辣椒酱加工 | 永春县呈祥东西塔农业有限公司 | 呈祥乡
101 | 金鑫农业物联网产业园 | 新开工 | 介福乡 | 流转土地900亩，分三期建设，发展名贵中草药、特色果蔬种植、生物科技深加工技术，农业观光旅游等项目，打造集三产融合发展于一体的现代农业产业园 | 2022-2025 | 10000 | 3500 | 一季度土地流转，平整；二季度大棚设计、架设；三季度中草药、特色果蔬种植；四季度初加工厂房建设，中草药、果蔬管护 | 福建金鑫农业物联网科技有限公司 | 介福乡
102 | 福建省德福蛋禽特色产业园 | 新开工 | 介福乡 | 建设有机肥发酵车间、基础设施建设，引进购置安装国际先进技术的高温好氧发酵设备、有机肥加工等设施 | 2022 | 3000 | 3000 | 一季度项目规划设计；二季度园区道路硬化；下半年有机肥发酵车间改造提升、投产 | 福建德福生态农业有限公司 | 介福乡
103 | 上沙岭花果世界项目 | 续建 | 桃城镇 | 建设高标准柑桔示范园1300亩主要包括对32种柑橘8万株和花海进行改造提质，建设园区道路硬化3公里，节水灌溉600亩， 发展农文旅融合项目包括建设大巴停车场 旅游公厕 石步道，安装娱乐设施、花化彩化300亩等 | 2021-2022 | 8600 | 4100 | 一季度改造提质芦柑和沃柑、吉美人、岩柑等8万株、樱花5000株、月季、玫瑰花1万株；二季度道路硬化3公里，节水灌溉600亩；三季度建设大巴停车场 旅游公厕 石步道，发展农文旅项目；四季度花化彩化300亩，园区基础设施建设及苗木管护 | 福建上沙岭农业开发有限公司 | 桃城镇
104 | 永春芦柑发展史馆 | 新开工 | 岵山镇 | 永春芦柑发史馆分ABC三个区，占地面积6.75亩，总建筑面积9000平方米，用于推介永春芦柑发展史与种植过程，并作为种植研学基地 | 2022-2023 | 4700 | 2000 | 一季度进行方案设计及土地出让等前期手续；二季度进行规划设计、地质勘探；三季度办理施工许可证；四季度开工建设 | 福建省永春聚富果品有限公司 | 岵山镇
105 | 岵山花卉产业园 | 新开工 | 岵山镇 | 流转土地约500亩，引入10家左右企业入驻，建设生产大棚、生产设备、物流冷链、交易中心、接待中心及其他基础设施 | 2022-2023 | 20000 | 8000 | 一季度完成土地流转；二、三季度建设生产大棚、购置生产设备；四季度建设物流冷链、交易中心、接待中心等 | 有关入驻企业 | 岵山镇
（二） | 水利：4个 |  |  |  |  | 260088 | 58800
106 | 永春县马跳水库及供水工程 | 续建 | 锦斗镇呈祥乡蓬壶镇 | 建设总库容1010万立方米中型水库，及输水工程、净水厂工程、配水工程 | 2020-2023 | 76983 | 20000 | 大坝全坝段浇筑至460米。一季度道路改建工程通车验收，水厂开工建设；二季度右岸浇筑至435米，右岸坝肩高速公路防护；三季度全坝段浇筑至450米；四季度全坝段浇筑至460米 | 福建省马跳水库开发有限公司 | 水利局
107 | 永春县城乡供水一体化项目 | 新开工 | 永春县 | 实施供水工程87个，其中千吨以上规模化供水工程16个，千吨-百吨供水工程48个，百吨以下集中式供水工程23个，供水规模20.5万吨/天 | 2021-2025 | 136405 | 17000 | 建设苏坑、介福、湖洋3个规模化供水工程及城区管网延伸工程。一季度完成年度项目初设审批；二季度完成年度项目施工图审及招投标上网；三季度年度项目开工建设；四季度项年度项目完工 | 永春县水利局（筹建） | 水利局
108 | 永春县水系连通及水美乡村建设项目 | 新开工 | 跨乡镇 | 综合治理河道55公里，改善河湖水环境质量，提升中小河流域水质 | 2022-2023 | 44900 | 20000 | 一季度完成初步设计审批；二季度完成施工图审查及招投标上网；三季度完成招投标并开工建设；四季度项目部分完工 | 永春县桃溪水利建设发展有限责任公司 | 水利局
109 | 湖洋镇仙溪河道整治工程 | 新开工 | 湖洋镇 | 实施河道综合治理3km | 2022 | 1800 | 1800 | 一季度完成初步设计审批，二季度完成施工图审查及招投标上网，三季度完成招投标并开工建设，四季度项目完工 | 湖洋镇 | 水利局 湖洋镇
四 | 交通项目：5个 |  |  |  |  | 628038 | 155600
110 | 国省干线横七线（G356）永春石鼓卿园至达埔前峰段公路工程 | 续建 | 石鼓镇达埔镇 | 二级公路16.484公里，路基宽43米/28米，双向六车道两侧设慢行道 | 2020-2024 | 178949 | 40000 | 路基基本成型8公里。一季度完成50%路基清表、5%桥涵工程、5%路基工程、5%隧道工程；二季度完成完成50%路基清表、5%桥涵工程、5%路基工程、5%隧道工程；三季度完成10%桥涵工程、10%路基工程、10%隧道工程；四季度完成10%桥涵工程、10%路基工程、10%隧道工程 | 泉州闽路通兴交通投资有限公司 | 交通运输局
111 | 泉南国家高速公路改扩建新增永春锦斗出入口及接线工程 | 新开工 | 锦斗镇 | 互通区主线长0.78公里，设4条匝道和收费站1处，匝道总长1.485公里，其中双向双车道匝道路基宽16.5米，单向单车道匝道路基宽9米。设置互通连接线接入省道S203，长度0.25公里，采用二级公路标准建设，双向双车道，路基宽度10米 | 2022-2024 | 28700 | 10000 | 一季度完成土地征收及房屋拆迁；二季度完成用地报批；三季度完成场地清表工作；四季度完成部分路基及桥梁桩基工程 | 永春县通兴建设发展有限公司 | 交通运输局
112 | 泉南国家高速公路永春互通至汤城枢纽段及沙厦国家高速公路德化至汤城枢纽段改扩建工程 | 续建 | 永春县 | 泉南国家高速公路永春互通至汤城枢纽段改扩建工程起自永春互通，接已建泉南国家高速公路泉州至永春段，经磻溪、岩峰、蓬壶，止于汤城枢纽互通，接已建泉南国家高速公路相应路段，全长约21.7公里；沙厦国家高速公路德化至汤城枢纽段改扩建工程起自德化，接沙厦高速公路相应路段，经苏坑，止于蓬壶互通式立交，接泉南国家高速公路，左幅利用既有高速公路，全场约9.5公里；右幅利用既有高速公路约3.2公里，新建约11.8公里 | 2020-2023 | 406519 | 95000 | 1、路基工程完成7%（一季度完成2%，二季度完成2%，三季度完成2%，四季度完成1%），路基工程累计完成95%； 2、桥梁工程完成24%（一季度完成6%，二季度完成6%，三季度完成6%，四季度完成6%），桥梁工程累计完成76%； 3、隧道工程完成31%（一季度完成7%，二季度完成8%，三季度完成8%，四季度完成8%），隧道工程累计完成85 | 泉州达顺高速公路建设有限公司 | 交通运输局
113 | 四好农村路网建设 | 新开工 | 各相关乡镇 | 完成农村公路改造建设50公里、危桥改造3座、安全生命防护工程50公里、养护专项工程50公里 | 2022 | 8600 | 8600 | 一季度下达建设计划，进行施工图设计；二季度进行施工图设计、项目招投标；三季度完成农村公路改造30公里、危桥1座、安全生命防护工程20公里、养护专项30公里；四季度完成年度建设任务 | 各相关乡镇 | 交通运输局
114 | 省道217线永春一都溪至横口水电站段 | 新开工 | 横口乡 | 路线总长1.571公里，按二级公路标准建设,设计速度为40公里小时,全线采用双向两车道,路基宽度12米，路面宽7米（水泥混凝土路面），全线布置大桥2座:犁壁港大桥（127米）、横口大桥（248米） | 2022-2024 | 5270 | 2000 | 一季度完成施工图修编和批复；二季度完成用地报批和项目招投标；三季度进场地清表，开始路基施工；四季度完成部分路基及桥梁桩基工程 | 永春县通兴建设发展有限公司 | 交通运输局 横口乡
五 | 能源项目：1个 |  |  |  |  | 21053 | 21053
115 | 35千伏及以上输变电项目 | 新开工 | 各乡镇 | 新建吾峰、仙夹等输变电工程，扩建坑口输变电工程，新建西昌～一都110kV等线路工程，增容改造介福35kV变电站1号、2号主变，异地重建横口（云贵）变，预计完成新建变电容量10.78万千伏安，线路长度165.87公里 | 2022 | 21053 | 21053 | 一季度跟踪项目计划下达情况，做好用地、林业等前期手续办理；二季度开工永春云贵（横口）35kV输变电工程、投产35千伏吾峰输变电工程、110千伏坑口变输变电扩建工程、永春介福35kV变电站1号、2号主变增容改造工程；三季度开工建设州永春坑口～孔里35kV线路工程、永春坑口～横口35kV线路改造工程、永春桃城～龙山35kV线路改造工程；投产永春仙夹35kV输变电工程；四季度开工建设永春高垄～冷水T接桃城变110(66)kV线路工程、永春一都-三明大田吴山110kV线路工程（泉州段）、永春西昌～一都110kV线路工程、永春坑口～锦斗及坑口～桂洋35kV线路工程 | 供电公司 | 供电公司
六 | 社会事业项目：11个 |  |  |  |  | 102695 | 33238
（一） | 教育：4个 |  |  |  |  | 51770 | 16500
116 | 蓬壶镇教育提升项目 | 续建 | 蓬壶镇 | 汤城中学修建操场约2200平方米；第三中心幼儿园建设，建筑面积6194平方米；第四幼儿园建设，建筑面积4500平方米；蓬壶中学操场扩建工程建设；中心小学及其他乡村小学配套设施完善；汤城中学学生宿舍楼建设项目，总建筑面积为2035平方米；教学楼建设项目，总建筑面积约4500平方米；蓬壶中学操场改造项目用地面积1.07万平方米，建设300米田径场，布置足球场，田径场内外环排水沟、旗台、主席台、器械区等其他附属措施 | 2020-2022 | 12000 | 4500 | 一季度进行第三幼儿园基础建设，第四幼儿园完成报建手续；二季度第三幼儿园进行主体建设；第四幼儿园进行基础建设；三季度第三幼儿园完成主体建设及配套设施建设，第四幼儿园进行主体建设；四季度第三幼儿园完工，第四幼儿园完成主体建设及配套设施建设并完工 | 蓬壶镇 | 蓬壶镇
117 | 永春一中魁星校区（城西中学） | 续建 | 石鼓镇 | 建设60个班的完全中学，其中初中36班，高24班，容纳学生3000人；总建筑面积4.14万平方米。建设三栋教学楼、二栋实验楼、一栋综合楼、一栋图书综合楼、一栋体艺楼、一栋设备附属楼、一栋学生宿舍以及附属工程 | 2021-2023 | 15900 | 5000 | 完成教学楼A：3292平方米、教学楼B：3389平方米、合班教室：515平方米、办公综合楼：5222平方米、食堂宿舍1765平方米的主体建设。一季度完成主体施工；二季度进行墙体砌砖；三季度进行室内外装修；四季度部分竣工验收 | 文明中学 | 教育局 石鼓镇
118 | 仰贤实验小学项目 | 新开工 | 五里街镇 | 项目用地面积36175.2平方米，总建筑面积29080平方米，设置48个教学班，可容纳学生2160人 | 2022-2024 | 12540 | 2000 | 一季度办理前期规划等手续；二季度开展征迁工作；三季度开展初步设计、招投标；四季度开工建设 | 五里街中心小学 | 教育局 五里街镇
119 | 化龙实验小学 | 新开工 | 桃城镇 | 设置36个班，容纳学生1620人。项目用地面积29214平方米（计43.8亩）,保留原有校舍2083平方米。本项目拟建25000校舍面积平方米 | 2022-2023 | 11330 | 5000 | 建设教学综合楼、食堂宿舍楼及200米环形运动场和配套附属设施总建筑面积12140平方米。一季度基础施工；二季度主体一至三层施工；三季度完成主体施工；四季度完成墙体砌砖 | 化龙实验小学 | 教育局 桃城镇
（二） | 卫生：3个 |  |  |  |  | 16925 | 6100
120 | 永春县总医院蓬壶分院门诊综合楼项目 | 新开工 | 蓬壶镇 | 项目总用地面积4.5亩，总建筑面积1万平方米。建设的门诊综合楼按照各类功能区相对独立集中布置的原则，设置门诊、急诊、住院、手术室、药剂、医技、后勤等各类功能用房，床位数达120张，配套建设围墙、大门、停车场等 | 2022-2023 | 6375 | 1300 | 一季度筹措资金，二、三季度完成旧楼拆除，施工图纸设计、图审、财审；四季度完成施工、监理招投标，办理施工许可证，启动地基建设 | 蓬壶中心卫生院 | 卫健局 蓬壶镇
121 | 永春县医院达埔分院建设项目 | 新开工 | 达铺镇 | 项目规划用地面积36亩，总建筑面积1.6万平方米，新建门诊住院综合楼、医技综合楼及后勤保障楼，按照各类功能区相对独立集中布置的原则，设置门诊、急诊、住院、药剂科、医技、公共卫生、后勤保障等各类功能用房，床位数200张，配套建设道路、停车场、绿化、污水处理、大门、围墙等设施 | 2021-2023 | 6500 | 3000 | 一季度筹措资金；二、三季度地基及地下室施工；四季度主体建设 | 达埔卫生院 | 卫健局 达埔镇
122 | 永春县医院管理信息化及应急设备提升工程 | 续建 | 石鼓镇 | 建设120急救指挥调度系统、网络安全改造（含等保测评）、医院绩效考核系统等信息化能力提升项目，以及床旁血液净化机（CRRT）、呼吸机、监护仪等应急设备装置 | 2021-2023 | 4050 | 1800 | 信息化建设：一季度完成前置审方系统、血库系统招投标；二季度完成排队叫号系统（软硬件）、院感管理系统招投标；三季度完成检查检验统一预约系统、随访系统招投标；四季度完成急诊管理系统招投标。应急设备：一季度完成移动C臂机、台式彩超机、便携式彩超机、呼吸机、转运呼吸机的科室需求参数调研；二季度完成上述设备的公示，供应商报价询价议价环节；三季度进行招标工作；四季度开展上述设备安装验收工作 | 永春县医院 | 卫健局
（三） | 文化：3个 |  |  |  |  | 19000 | 9000
123 | 红四军革命旧址修缮提升工程 | 新开工 | 横口乡 | 岑楼大宗祖厝全面提升，美魁堂立面装修，红军物资站、红军医疗站全面修缮，道路提升，周边环境整治 | 2022 | 3000 | 3000 | 一季度设计及前期手续办理；二季度招投标；三季度道路提升、岑楼大宗提升、美魁堂立面装修、红军物资站、红军医疗站全面修缮等开工建设；四季度完成建设 | 横口乡 | 横口乡
124 | 苦寨坑本体保护工程 | 新开工 | 介福乡 | 对苦寨坑、坑刀山窑遗址进行周边水体治理、边坡修复加固等 | 2022-2023 | 4000 | 3000 | 一季度策划立项；二季度项目审批；三季度开工；四季度修复工程施工 | 介福乡 | 介福乡
125 | 将军文化园 | 续建 | 介福乡 | 以将军故居为中心，规划建设用地500亩，建设内容：将军故居修复，英模纪念馆、将军路、安置区建设、周边环境整治 | 2021-2025 | 12000 | 3000 | 上半年故居修缮；下半年周边环境整治 | 介福乡 | 介福乡
（四） | 政府公共信息化：1个 |  |  |  |  | 15000 | 1638
126 | 永春县应急指挥中心 | 新开工 | 桃城镇 | 开展永春县应急指挥平台（应急管理信息化建设）、永春县应急救援物资储备中心 、永春县综合应急救援中心 (矿山、危化、防汛、森林 防火、消防等)、应急体验中心、应急演练场所于一体，占地面积250亩 | 2022-2026 | 15000 | 1638 | 开展永春县应急管理信息化建设。一季度申请资金；二季度招标；三季度完成项目建设；四季度通过验收 | 应急管理局 | 应急管理局
七 | 城乡建设和生态环保项目：38个 |  |  |  |  | 1862174 | 398287
（一） | 城市道路（桥、梁）：3个 |  |  |  |  | 90601 | 22200
127 | 永春县留安山东路道路工程 | 续建 | 桃城镇 | 道路长2.7km,起点留安大桥北桥头，由南向北，终点止于北环交叉口。道路等级为城市主干路，规划红线宽36米，双向4车道，路面铺设沥青混凝土 | 2020-2022 | 78701 | 20000 | 一季度路面施工及天桥施工，交通、标线标牌、道路照明等附属工程施工；二季度场地清理及竣工验收；下半年回购安置房 | 永春县大鹏城市建设发展有限责任公司 | 住建局
128 | 永春县桃石路道路建设及周边水渠改造工程 | 续建 | 桃城镇 石鼓镇 | 项目总用地面积117.3亩，道路总长1411.33米，宽度24米，双向4车道，沥青混凝土路面 | 2020-2022 | 9300 | 1300 | 一季度完工 | 永春县大鹏城市建设发展有限责任公司 | 住建局
129 | 永春县桃源北路道路工程（四期） | 新开工 | 桃城镇 | 项目用地面积31.2亩，新建道路全长610米，红线宽度32米，道路等级为城市主干道，主要建设内容为铺设沥青路面，配套建设人行道、给水、排水、排污、电力排管、路灯、绿化和附属交通设施等 | 2022-2023 | 2600 | 900 | 一季度前期手续办理，方案施工图设计；二季度预算，财政审核控制价；三季度施工招标，地下给排水、道路基础施工；四季度地下给排水、道路基础及路面施工 | 永春县大鹏城市建设发展有限责任公司 | 住建局
（二） | 供排水：1个 |  |  |  |  | 8935 | 4000
130 | 永春县供水管网改扩建工程（二期） | 续建 | 城区六个乡镇镇区 | 包括供水主干管改扩建、支管改造、一户一表改造、管网智能化管理平台建设等 | 2018-2022 | 8935 | 4000 | 一季度供水管网改扩建10公里施工设计、地勘、图审、部分预算及财审工作；二季度供水管网改扩建工程10公里部分造价咨询、工程招标工作及部分工程开工工作；三季度供水管网改扩建10公里施工中；四季度完成供水管网改扩建10公里 | 永春县城市管理局 | 城市管理局
（三） | 内河整治：1个 |  |  |  |  | 3404 | 3404
131 | 永春县横口乡新集镇河道治理工程 | 新开工 | 横口乡 | 永春县横口乡新集镇河道治理工程等别为Ⅳ等，防洪标准采用20年一遇，主要建筑物为4 级，临时建筑物为5级，综合治理河长4.0km，新建堤防1033.5m，新建护岸615.6m，结合现场地形地貌采用不同的堤防型式，主要采用衡重式挡墙和斜坡式。河道清淤630m，新建排水涵管2处，新建亲水平台1处，新建2座滚水坝，新建下河台阶、工程概况牌、安全警示牌、水位观测尺等 | 2022 | 3404 | 3404 | 一季度招投标等前期手续办理；二、三季度施工建设；四季度完成项目建设及验收 | 横口乡 | 横口乡
（四） | 污水处理：1个 |  |  |  |  | 4385 | 2000
132 | 永春县蓬壶镇西昌溪水污染综合治理工程 | 续建 | 蓬壶镇 | 项目主要由水污染控制工程、破损挡墙及护岸修缮工程、内源治理工程三部分组成。1.水污染控制工程：新建美中村、西昌村、美林村污水收集管网、接户管及污水处理设施，DN200~DN300污水管共计20.9km，De160接户管共计30.8km。2. 破损挡墙及护岸修缮工程：修缮破损河岸1260立方米破损挡墙。3.水质净化与生态修复治理工程：建设3道生态拦污网、1处曝气生态浮床 | 2021-2022 | 4385 | 2000 | 一季度完成水污染控制工程建设；二季度完成破损挡墙及护岸修缮工程；三季度完成水质净化与生态修复治理工程 | 蓬壶镇 | 蓬壶镇
（五） | 垃圾处理：1个 |  |  |  |  | 45597 | 15000
133 | 永春县生活垃圾焚烧发电项目 | 新开工 | 永春县碧卿林场 | 总规模为处理垃圾量670吨/天，其中一期生活垃圾处理规模400吨/天，建设1条垃圾焚烧线及10MW汽轮发电机组；二期生活垃圾处理规模200吨/天，建设1条垃圾焚烧线及5MW汽轮发电机组，配套建设渗滤液处理站、飞灰固化、炉渣处理和餐厨垃圾处理、大件废物拆解站等环卫设施 | 2022-2024 | 45597 | 15000 | 一季度完成用地报批、环评审批；二季度完成招投标，开工建设；三至四季度进行焚烧主厂房（含餐厨处理车间）、烟囱、飞灰养护间和飞灰稳定化车间等主体建设 | 永春县城市管理局（筹建） | 城市管理局
（六） | 保障性安居工程及“三旧”改造：13个 |  |  |  |  | 200054 | 85834
134 | 泉州白濑水利枢纽工程永春县横口乡集镇安置区及配套基础设施建设项目 | 续建 | 横口乡 | 安置区总建筑面积7万平方米，项目包括云贵村村级组织活动场、供销社、信用社、供电所、电信营业所及机房、安置区移民安置房建设以及供电、排污（污水日处理300顿，管网长度8700米）、绿化等市政建设配套工程。在泉州白濑水利枢纽工程永春县横口乡镇安置区周边建设基础设施，包括桥梁一座，南北走向链接两个安置小区，长度107米，宽7米，设计时速20千米；道路为安置小区周边道路，按四级路标准设计，长度680米，宽6-7米，设计时速20千米；挡土墙，护坡面积4万平方米 | 2021-2023 | 31300 | 10000 | 一季度卫生院主体施工，小学、幼儿园项目招投标；二季度卫生院主体施工，小学、幼儿园开工建设；三季度卫生院、小学、幼儿园主体建设，安置区项目完成施工图纸设计；四季度完成卫生院主体建设，安置区进行三通一平 | 永春白濑水库移民工程开发建设有限公司 | 横口乡
135 | 永春县马跳水库锦斗镇路行安置区 | 续建 | 锦斗镇 | 项目建设用地面积1.32万平方米，建筑密度35%，容积率1，建筑高度≤12米，建筑占地4620平方米，总建筑面积约1.32万平方米 | 2021-2022 | 3156 | 1656 | 一季度完成挡土墙建设；二季度完成土地平整，基础建设；三季度完成基建工程；四季度对基础设施进行提升改造，投用 | 永春县锦斗镇锦溪村村民委员会 | 锦斗镇
136 | 新琼小区建设 | 新开工 | 达铺镇 | 总用地面积3.3万平方米，其中A区2.8万平方米，B区4588平方米，总建筑面积3.4万平方米，其中A区3万平方米，B区4173平方米 | 2022-2023 | 6800 | 6000 | 一、二季度完成土地平整、手续办理；三季度进行基础建设；四季度进行主体建设及部分装修 | 永春县达埔镇新琼村村民委员会 | 达埔镇
137 | 达埔镇横七线安置区项目 | 续建 | 达铺镇 | 建设楚安、金星、岩峰、东园、达理五个安置区，总用地面积3.1万平方米 | 2021-2024 | 20000 | 16000 | 一季度进行楚安B区安置房和东园安置房主体建设，开展金星B区安置房建设开展光烈安置地土地平整和安置房建设；二季度进行楚安B区安置房和东园安置房主体建设，开展金星B区安置房建设，开展光烈安置地土地平整和安置房建设；三季度基本完成楚安B区安置房建设，基本完成东园安置房主体建设，开展金星B区安置房建设，开展光烈安置地土地平整和安置房建设；四季度完成楚安B区安置房和东园安置房主体建设，其他安置区群众进行建房 | 达埔镇 | 达埔镇
138 | 泉南高速扩容安置区 | 新开工 | 达铺镇 | 建设洑溪村、东园村、达德村、新琼村、光烈村五个安置区，总用地面积30.84亩 | 2022-2023 | 20000 | 15000 | 一季度完成建设规划审批、土地报批；二季度完成土地平整；三季度开工；四季度部分主体施工 | 达埔镇 | 达埔镇
139 | 吾西农村住宅示范小区建设 | 续建 | 吾峰镇 | 新建50栋新闽派民居和1栋社区民俗文化活动中心以及相关配套设施，总建筑面积1.48万平方米 | 2021-2025 | 10000 | 3800 | 一季度完成社区民俗文化活动中心建设和景观设计以及社区水电网、道路等配套设施招标；二季度新增完成2栋新闽派民居建设和进行配套设施建设；三季度新增完成4栋新闽派民居和进行配套设施建设；四季度新增完成4栋新闽派民居和社区一期配套设施建设 | 吾峰镇 | 吾峰镇
140 | 厦沙高速扩容吾峰安置小区 | 续建 | 吾峰镇 | 厦沙高速公路项目拆除房屋8栋32户，梅林新村安置点，建设安置小区27栋并配套建设，土地平整、新建挡土墙、排水系统以及污水处理、道路、景观等基础配套工程 | 2021-2023 | 3000 | 1500 | 一季度开工建设；二季度主体建设、道路等配套建设；三季度主体建设和护坡、挡墙等设施建设；四季度完成房屋及配套设施建设 | 吾峰镇 | 吾峰镇
141 | 东平镇偏远山区集中安置小区二期建设 | 新开工 | 东平镇 | 选址太山村，安置店上、云美、文峰等偏远山区的村民，建设5栋住宅，建筑面积12000平方米，建设中心水景广场及建设广场建设，建设附属设施及配套绿化设施等 | 2022-2024 | 12000 | 6500 | 一季度进行设计方案和图审；二季度进行招投标和土地平整；三季度进行基础设施建设；四季度进行主体建设 | 永春县东煌小城开发建设有限责任公司 | 东平镇
142 | 泉南高速公路拆迁安置区和县道347线拆迁安置区项目 | 新开工 | 岵山镇 | 岵山镇泉南高速公路扩容项目应安置5000平方米，涉及户数52户，县道347线应安置1.2万平方米，涉及户数65户，合计1.7万平方米，涉及户数117户。岵山镇泉南高速公路拆迁安置区和县道347线公路拆迁安置区，总用地面积30.7亩，建筑密度≤35％，容积率≤2.4 ，绿地率≥30%，建筑高度≤54米，商业面积不大于总计容面积的10% | 2022-2023 | 15000 | 6000 | 一季度土地征迁；二季度完成土地报批和建设方案的设计；三季度土地挂牌出让、开工；四季度主体建设 | 岵山镇 | 岵山镇
143 | 湖洋镇大草埔（锦凤村）集中住宅小区 | 续建 | 湖洋镇 | 半山农业组整体搬迁到锦凤村，用地10亩，计划安置38户，分两期实施 | 2021-2022 | 5000 | 3000 | 一、二季度建筑主体施工；三季度主体施工、配套基础设施建设；四季度完工投用 | 永春县湖洋镇锦凤村村民委员会 | 湖洋镇
144 | 湖洋镇基础设施提升工程 | 新开工 | 湖洋镇 | 对高速出口至丁字街3公里的主干道进行景观和配套设施综合提升，综合提升主要包含景观小品，休息驿站，人行步道，立面改造，绿化美化等，对通清泉岩6公里道路进行6.5米提级改造 | 2022-2023 | 6000 | 5000 | 一季度方案设计；二季度招投标并施工；三季度施工；四季度部分投用 | 湖洋镇 | 湖洋镇
145 | 永春县榜头小区 | 续建 | 桃城镇 | 项目规划总用地面积40亩，总建筑面积10.7万平方米。建设7栋高层住宅，共651套。包含建设地下停车场、沿街商业店面、公共服务配套用房、小区配套设施等 | 2020-2023 | 53720 | 10000 | 一季度砌体完成；二季度铝合金完成、外墙完成；三季度内装完成；四季度外架拆除及收尾，进行场地配套设施建设 | 永春县大鹏城市建设发展有限责任公司 | 住建局
146 | 永春县温泉小区安置房1#楼 | 续建 | 桃城镇 | 项目总用地面积3.6亩，总建筑面积2.2万平方米 | 2020-2022 | 14078 | 1378 | 一季度外墙装修扫尾，外脚手架拆除，电梯安装，配套工程图审、招标；二季度塔吊拆除，室内水电扫尾，消防调试，主体建筑工程竣工专项验收，配套工程施工；三季度配套工程继续施工、专项验收，整体工程项目综合验收 | 永春县大鹏城市建设发展有限责任公司 | 住建局
（七） | 房地产：17个 |  |  |  |  | 1491022 | 256849
147 | 壶南商住小区 | 新开工 | 蓬壶镇 | 项目用地面积约10.5亩，总建筑面积约5.5万平方米 | 2022-2023 | 15000 | 9700 | 一季度进行土地报批；二季度完成土地报批并进行招拍挂；三季度施工许可证等前期手续办理并进行桩基及地下室结构施工；四季主体结构施工 | 蓬壶镇 | 蓬壶镇
148 | 鹏溪商住小区 | 新开工 | 蓬壶 | 项目用地面积约3.6亩，总建筑面积约1.8万平方米 | 2022 | 6000 | 6000 | 一季度完成土地招拍挂；二季度进行前期手续办理并开工建设；三季度进行主体建设；四季度封顶 | 蓬壶镇 | 蓬壶镇
149 | 百宏上林苑 | 续建 | 石鼓镇 | 项目用地62.1亩，总建筑面积11万平方米。主要建设11栋住宅、商业及配套设施用房 | 2021-2023 | 80000 | 17000 | 一季度部分楼栋地下室顶板至主体结构施工；二、三、四季度主体结构施工 | 永春百宏房地产开发有限公司 | 住建局 石鼓镇
150 | 鼎盛·城上城 | 续建 | 石鼓镇 | 项目用地面积75.81亩，总建筑面积16.3万平方米，建设15幢18层高层住宅、1幢幼儿园、商业店面及配电室、社区服务用房 | 2020-2022 | 90000 | 7000 | 一季度完成一期综合竣工验收；二季度完成一期交房、二期综合竣工验收等待二期交房 | 永春鼎华茂房地产开发有限公司 | 住建局 石鼓镇
151 | 建发·泊月小区 | 续建 | 桃城镇石鼓镇 | 项目用地面积81.2亩，总建筑面积：17.6万平方米，建设12栋高层住宅，包含建设地下停车场、沿街商业店面、物业管理用房及公共配套建筑等 | 2021-2023 | 140000 | 25000 | 一季度完成1-3#、5-6#、9#-13#楼的室内粗装修；二季度完成1-3#、5-6#、9#-13#楼的外立面和公区精装修，7#楼、8#楼结构封顶和室内粗装修；三季度完成7#楼、8#楼外立面和公区精装修；四季度完成室外景观、消防验收等 | 泉州兆源置业有限公司 | 住建局 石鼓镇
152 | 中骏·雍璟小区 | 续建 | 石鼓镇 | 用地面积105亩；总建筑面积约24.01万平方米，拟建设18幢17层至27层的高层住宅楼，3幢商业裙楼 | 2021-2025 | 196200 | 30000 | 一季度18#楼、23#楼封顶，部分楼栋主体施工，部分楼栋装修；二季度20#、21#楼主体封顶，部分楼栋主体施工，部分楼栋装修；三季度5#楼--10#楼主体封顶，25#-26#楼主体封顶，部分楼栋主体施工，部分楼栋装修；四季度部分楼栋主体施工，部分楼栋装修 | 永春骏瑞房地产开发有限公司 | 住建局 石鼓镇
153 | 福邸美苑 | 续建 | 石鼓镇 | 总用地面积14.2亩，总建筑面积3万平方米，主要建设3栋18层商住楼及2栋附属配套商业用房 | 2021-2022 | 15000 | 8000 | 一季度完成1#楼、2#楼、3#楼内墙砌体及二次结构施工；二季度完成1#楼2#楼3#楼内外墙抹灰及外立面装修；三季度完成1#楼、2#楼、3#楼公共部分装修；四季度完成配电、消防、照明及室外工程施工 | 泉州福美房地产开发有限公司 | 住建局 石鼓镇
154 | 仰贤社区商住小区项目 | 新开工 | 五里街镇 | 项目位于仰贤社区，建设用地面积15390平方米（约23.085亩），将配套建设城镇住宅用地、社区服务设施用地、商业用地、其他商业服务业，使用年限住宅70年，商服40年 | 2022-2024 | 40000 | 20000 | 一季度完成招拍挂；二季度完成整体规则及设计；三季度办理好相关开工手续开工建设；四季度基础建设 | 待定 | 五里街镇
155 | 中融天玺 | 续建 | 五里街镇 | 总建设用地面积3.33万平方米，总建筑面积约7.42万平方米，其中计容建筑面积约6万平方米（住宅5.39万平方米，商业1700平方米，配套设施4425平方米(幼儿园面积4000平方米,共12班），不计容面积约1.42平方米（地下室1.37万平方米），容积率1.8，建筑占地面积约1万平方米，建筑密度30%，绿地率30% | 2020-2022 | 41000 | 10000 | 一季度室外园建苗木种植、道路铺贴；二季度单位工程步入验收阶段；三季度工程步入交房阶段；四季度交房 | 永春中融房地产开发有限公司 | 五里街镇
156 | 碧桂园·天钻 | 续建 | 五里街镇 | 用地面积88.3亩，总建筑面积10.0万平方米。建设有33栋住宅，其中19栋高层住宅，14栋多层住宅 | 2020-2022 | 54149 | 11149 | 一季度完成所有单位工程、室外工程；二季度完成竣工备案；三季度完成内部联合验收及第三方评估；四季度交房 | 永春锦程房地产开发有限公司 | 住建局 五里街镇
157 | 新安小区改造项目 | 续建 | 五里街镇 | 新安小区地块系原2013-99号地块，地块用地面积3142平方米（约4.713亩），建筑密度≤50%，1.0＜容积率≤2.4，建筑限高≤36米，绿地率≥15%。需拆迁安置13户，主体建筑面积10000平方米，停车位67位 | 2021-2022 | 10000 | 7000 | 一季度1#主体结构完成至10层、2#主体结构完成至15层、3#主体结构封顶；二季度1#主体结构完成至8层、2#主体结构装修到8层、3#建筑装修完成；三季度1#建筑装修完成落架、2#建筑装修完成落架、3#建筑装修完成落架；四季度室外工程施工、小区道路及综合管网施工完成、完工 | 福建万连置业有限公司 | 五里街镇
158 | 北环路片区改造及古树名木建设 | 续建 | 桃城镇 | 总建筑面积75万平方米，建设古树名木培植基地、小区自然山体公园，引进培植银杏、桂树、樟树等名贵树木等 | 2014-2022 | 300000 | 30000 | 一季度30号地块开工，基础工程及地下室施工，酒店附属楼主体施工；二季度主体施工，酒店附属楼主体施工及室内砌体工程；三季度主体施工，酒店装修工程；四季度主体装修工程及地面工程 | 福建兴宇地产有限公司 | 桃城镇
159 | 美岭新榜园 | 续建 | 桃城镇 | 项目用地面积72亩，总建筑面积15万平方米 | 2020-2022 | 100000 | 30000 | 一季度12栋高层主体施工；二季度12栋高层主体施工及砌体施工，幼儿园主体建设；三季度12栋高层砌体施工及装修工程；四季度地面工程施工 | 永春县桃城房地产开发有限公司 | 桃城镇
160 | 富临和天下二期 | 续建 | 桃城镇 | 用地面积32.4亩，总建筑面积 7.2万平方米，建有10栋8-17层的多层、小高层高档社区 | 2021-2024 | 41873 | 8000 | 一季度完成整体施工至地上10层；二季度完成整体封顶；三季度完成整体8层落架；四季度完成整体落架 | 福建省兴宇房地产开发有限公司 | 住建局 桃城镇
161 | 公园壹号 | 续建 | 桃城镇 | 项目用地面积84.67亩、总建筑面积21.6万平方米，建设13栋高层住宅楼以及其他配套设施 | 2021-2024 | 118800 | 10000 | 一季度完成1#、2#、3#、5#、6#楼正负零，商业1内外装修完毕，景观示范区施工完毕；二、三、四季度部分楼栋主体结构施工 | 伟骏（永春）发展有限公司 | 住建局 桃城镇
162 | 福邸新苑 | 新开工 | 桃城镇 | 用地面积98.07亩，总建筑面积20万平方米 | 2022-2024 | 93000 | 20000 | 一季度地下室顶板浇筑；二、三、四季度主体结构施工 | 泉州福美房地产开发有限公司 | 住建局 桃城镇
163 | 恒大林溪郡 | 续建 | 桃城镇 | 用地面积 97.6亩，总建筑面积 19.2 万平方米，建设13栋住宅 | 2018-2023 | 150000 | 8000 | 一季度完成主体11#、15-19#、22#楼封顶；二季度完成7栋主体砌体工程；三季度完成7栋主体精装修工程；四季度完成配套建设 | 泉州恒龙置业有限公司 | 住建局
（八） | 生态环保：1个 |  |  |  |  | 18176 | 9000
164 | 泉州九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程(永春县天湖山)（一期） | 新开工 | 下洋镇 | 修复治理天湖山煤矿区的冷坑沟分区、铅坑沟分区和长汀溪分区等3个分区，修复治理面积约1.64平方公里 | 2022-2023 | 18176 | 9000 | 一季度进行前期手续办理，项目勘察,方案设计；二季度进行项目预算，招投标；三季度开始进行冷坑沟分区、铅坑沟分区和长汀溪分区地表植被破坏区域修复；四季度完成曲斗沟分区、铅坑沟分区地表植被破坏区域修复600亩 | 下洋镇 | 下洋镇

## 预备项目
附件2
永春县2022年预备项目一览表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设 地点 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 2022年计划投资 | 2022年进度目标 | 项目业主 | 责任单位
合计：34个 | [5 empty] | 1156482 | 76200
一 | 工业项目:17个 |  |  |  |  | 302900 | 28000
1 | 一都镇锦林瓷土加工项目 | 预备 | 一都镇 | 拟申请用地100亩，建设锦林瓷土加工项目 | 2023-2025 | 8000 | 1500 | 上半年完成土地征收及报批；下半年完成三通一平及土地出让 | 永春锦林环保有限公司 | 一都镇
2 | 一都红粬文化研究中心 | 预备 | 一都镇 | 用地面积约13亩，进行厂区道路硬化、红粬标准厂房11000平方米建设、厂区道路及水电通讯等配套设施建设 | 2022-2024 | 13000 | 1300 | 上半年完成立项和规划设计；下半年完成招投标及施工许可证办理，争取年底具备开工条件 | 一都镇 | 一都镇
3 | 金时捷电子科技生产项目 | 预备 | 轻工基地 | 用地20亩规划建设办公大楼、生产车间厂房、员工宿舍区、员工食堂、员工文体场所、污水处理系统、废气处 理系统、厂区绿化等项目。项目建成后年生产印刷电路板150万平方米，年产值2亿元 | 2023-2024 | 10000 | 1000 | 上半年完成选址；下半年立项、用地出让、工程规划许可等前期工作 | 深圳市金时捷电子科技有限公司 | 一都镇
4 | 科恩生物科技年产2000吨生物饲料添加剂项目 | 预备 | 榜德 工业区 | 租用厂房2000平方米，购买双包埋微囊装置、微管道处理装置、流化床装置、乳化装置等设备、建设一条年产2000吨生物饲料添加剂生产线 | 2022-2023 | 5000 | 2000 | 一、二季度前期手续办理；三季度进行厂房方案设计，预算，招投标；四季度进行土地平整 | 泉州市科恩生物科技有限公司 | 下洋镇
5 | 创益达新型陶瓷材料生产项目 | 预备 | 轻工基地 | 用地30亩，建造2栋厂房、1栋宿舍楼、1栋办公楼，购置自动化设备，建立3条高新数控生产线，进行新型陶瓷材料研发及生产 | 2023-2024 | 10000 | 1000 | 上半年完成选址；下半年立项、用地出让、工程规划许可等前期工作 | 福建省创益达材料有限公司 | 坑仔口镇
6 | 福建益众建材项目 | 预备 | 工业园区 | 一期投资1.24亿元，建设办公楼1万平方米、江夏学院建筑废弃物再生利用研发基地（实验室1万平方米、研发室6000平方米，引进德国先进研发设备）、材料仓库2000平方米、生产线搅拌楼2000平方米；二期投资0.95亿元，建设宿舍楼1万平方米办公楼5000平方米、分拣厂3000平方米 | 2023-2024 | 21900 | 2000 | 上半年完成用地选址及备案；下半年完成施工许可证等前期手续办理，争取开工建设 | 福建益众建材有限公司 | 桂洋镇
7 | 精彩商标制品生产项目 | 预备 | 工业园区 | 建设橡胶混炼中心新型混炼流水线一条，生产车间个数5个（橡胶混炼中心、模具雕刻中心、橡胶卷材车间、橡胶/硅胶标车间、TPU注塑车间） | 2023 | 10000 | 1000 | 上半年完成用地选址及备案；下半年完成施工许可证等前期手续办理，争取开工建设 | 晋江市精彩商标制品有限公司 | 桂洋镇
8 | 中山世茂小家电生产项目 | 预备 | 轻工基地 | 建设包括加工车间、仓库和办公综合楼等在内的厂房4万平方米，建成后将拥有8条组装线、3条PCBA生产线、4条五金自动化生产线 | 2023-2024 | 20000 | 1000 | 上半年争取完成用地出让；下半年办理备案、工规等手续 | 中山市世茂电器有限公司 | 呈祥乡
9 | 特致实业项目 | 预备 | 苏坑 工业区 | 占地面积19.4亩，主要建设厂房、办公楼等，主要生产茶包装及其它各类礼品盒等包装制品，预计年产量50万套 | 2023-2024 | 11000 | 1000 | 前三季度办理用地报批手续、图纸设计、环评、规划许可证、土地平整等前期工作；四季度争取具备开工条件 | 福建特致实业有限公司 | 苏坑镇
10 | 聚艺陶瓷项目 | 预备 | 苏坑 工业区 | 用地面积19.72亩，建设陶瓷厂房、办公宿舍楼等,主要生产销售陶瓷、树脂、茶具、餐具、茶盘等日用品，年产量100万套 | 2022-2024 | 12000 | 1200 | 上半年完成项目前期手续办理、图纸设计等；三季度完成土地平整；四季度争取具备开工条件 | 福建省永春县聚艺陶瓷有限公司 | 苏坑镇
11 | 香氛产业园项目 | 预备 | 达埔 工业区 | 在中国香都香品产业园二期购置土地60亩，建设标准化厂房，生产农用日用植物精油、香食品、居家生活香芬等 | 2023-2025 | 30000 | 3000 | 一季度完成概念性规划；二季度完成用地招拍挂；三、四季度完成园区详细规划 | 福建省德盛生物工程有限责任公司 | 达埔镇
12 | 福建固力狮实业有限公司二期项目 | 预备 | 榜德 工业区 | 用地面积2.67万平方米，总建筑面积约5.33万平方米，新建3700平方米办公楼、1.07万平方米宿舍楼等生活配套、3.89万平方米的厂房仓库用房以及厂区配套基础设施建设，采购生产设备；生产乳胶丝、粘扣带、织带及乳胶制品，引进标准生产线4条，年产值2亿元 | 2022-2024 | 20000 | 2000 | 一季度完成初步整体规划设计；二季度修改完善整体规则及设计；三季度办理好相关开工手续等；四季度争取开工建设 | 福建固力狮实业有限公司 | 五里街镇
13 | 大阳瓷业项目 | 预备 | 轻工基地 | 总用地约56亩，主要建设生产车间、办公楼及宿舍楼的建设和精密陶瓷项目的研发与推广以及陶瓷教育培训连锁品牌建设与陶瓷展馆建设。项目建成投产后，预计年产值可达3亿元，年创税可达500万元 | 2022-2024 | 15000 | 2000 | 前三季度办理用地审批手续、图纸设计、环评、规划许可证、施工许可证等前期工作；四季度争取开工建设 | 永春大阳瓷业有限公司 | 桃城镇
14 | 永春纺织产业链智创园 | 预备 | 轻工基地 | 总用地约80亩，建设厂房77000平方米以上，以福建伊兰文为运营主体和补链强链招商的方式，形成加弹、整经、织造一体化的纺织产业链智创园区，每年DTY生产量11.7万吨以上，预计年销售额15亿元，年纳税5000万 | 2022-2024 | 50000 | 5000 | 一、二、三季度办理用地审批手续、图纸设计、环评、规划许可证、施工许可证等前期工作；四季度争取开工建设 | 福建伊兰文纺织新材料有限公司 | 桃城镇
15 | 昱升机车部件项目 | 预备 | 工业园区 | 用地25亩，建设办公楼、实验研发楼、自动化生产车间、仓储和宿舍楼，引进自主创新新型高精密机械生产设备，建设自动化生产线，研发车辆制动耐高温陶瓷配方等新型产品，打造一家集研发、生产、检验、销售为一体的配套型企业，年产值1亿元以上，税收450万元以上 | 2023-2024 | 12000 | 1000 | 上半年完成选址；下半年立项、用地出让、工程规划许可等前期工作 | 泉州昱升机车部件有限公司 | 桃城镇
16 | 线路板及集成电路封装生产项目 | 预备 | 轻工基地 | 用地22亩，与伟全电子合作建设中辉集团（香港）永春生产基地，主要生产各类单面刚性与挠性印制线路板及集成电路封装，年产值可达1.5亿元，年创利税800万元以上 | 2023-2024 | 12000 | 1000 | 上半年完成选址；下半年立项、用地出让、工程规划许可等前期工作 | 中辉集团（香港） | 湖洋镇
17 | 永春老醋科技产业园基础设施工程 | 预备 | 石鼓镇 | 主要建设园区的三通一平；园区内市政道路；配套建设给排水工程、电气工程、绿化景观工程及道路照明工程等 | 2023-2025 | 43000 | 1000 | 上半年完成选址；下半年用地预审、立项、初步设计等前期工作 | 永春工业园区开发投资有限公司 | 工业园区管委会
二 | 服务业项目:8个 |  |  |  |  | 445000 | 32000
18 | 横口乡全域旅游开发项目 | 预备 | 横口乡 | 整合横口乡内现有的各项旅游资源，开发横口乡全域旅游项目（包括生态旅游、体育旅游及红色文化旅游等），将重新建设经营船山岩景区，逐步扩大到横口乡全域旅游 | 2023-2025 | 30000 | 2000 | 前三季度完成备案、初步规划设计等；四季度争取开工建设船山岩景区 | 泉州石龙谷旅游综合开发股份有限公司 | 横口乡
19 | 香文化旅游综合体 | 预备 | 达埔镇 | 规划用地面积80亩，建筑面积5万平方米，发展香品、香料交易专区+海上丝绸之路主题+美好生活街区+创意活力走廊等四大主题业态，主要用于重点发展香品、香料展销功能，延伸产业链，生活及办公配套、乡镇生活提升区以及部分商住项目，发展香品线上、线下贸易以及香业总部经济，为产业园区提供三产配套服务 | 2023-2025 | 40000 | 4000 | 一季度完成项目规划设计；二季度完成用地报批；三季度启动征地；四季度完成征地 | 福建省永市香城投资发展有限公司 | 达埔镇
20 | 中国香都海丝香品物流园 | 预备 | 达埔工业区 | 规划用地面积200亩，借助兴泉铁路的交通便利，为香产业全链条提供必要电商、商务办公、物流园、投融资平台等配套及服务，建设包括冷链厂库、大型存储仓库、线上交易平台，以及办公、商贸等配套设施，打造现代物流商贸综合体 | 2023-2025 | 30000 | 3000 | 一季度完成初步规划设计；二季度完成设计方案优化；下半年季度完成用地报批 | 福建省永市香城投资发展有限公司 | 达埔镇
21 | 美岭长安国际康养产业园项目 | 预备 | 桃城镇 | 规划用地1040亩，分三期投资，打造福建首家集“医、康、养、文、旅、产”为一体的复合型、体验型及主题型综合康阳产业园。规划建设综合医院、康养公寓、商业街等设施 | 2023-2026 | 210000 | 10000 | 一、二、三季度办理用地审批手续、图纸设计、环评、规划许可证、施工许可证等前期工作；四季度争取具备开工条件 | 福建省美岭祥晟置业有限公司 | 桃城镇
22 | 永春县冠中科技三期总部项目 | 预备 | 桃城镇 | 用地面积约9亩，在永春成立公司总部，设立院士工作站，设立生物基全降解、可降解复合材料研究院，引进和聘用多名博士、甚至院士等高级研究人员 | 2023-2025 | 15000 | 2000 | 一季度完成用地招拍挂；二季度规划方案设计、办理环评；三季度完成工规证办理、地勘等前期手续；四季度进行施工许可证办理 | 福建冠中科技有限公司 | 东平镇
23 | 聚富果品冷链项目 | 预备 | 岵山镇 | 扩建厂房24000平方米，建设冷库6000立方，购置2套包装设备流水线，配备5辆冷链运输车辆，并完成周边基础设施建设 | 2022-2023 | 10000 | 1000 | 一季度土地征迁及报批等前期工作；二季度土地征迁及报批等前期工作；三季度厂房及冷库设计、地勘等；四季度开工建设 | 福建省永春县聚富果品有限公司 | 岵山镇
24 | 安腾集团十里桃源项目 | 预备 | 岵山镇 | 项目规划用地130亩，总投资额10亿元，建设度假酒店、商业服务配套、文旅地产、文娱内容植入等，打造一个集旅游度假、文化传播、人文交流及休闲颐养为一体的国际度假区 | 2022-2025 | 100000 | 8000 | 完成土地征迁、手续报批及前期民事相关工作 | 岵山镇 | 岵山镇
25 | 外山松溪漂流项目 | 预备 | 外山乡 | 项目分三期建设。第一期建设游客服务中心1座、拦水坝4个、硬化景区道路4公里、河道清淤和改造6公里、购买漂流设备、网红桥1座、攀岩1处、野外游泳场1个、水上乐园1个和大型停车场1个。第二期建设民宿50栋、蹦极和占地200亩的永春县中草药研学基地。第三期主要是对景区提升，使之成为闽南地区最大的集游、乐、购、住、研为一体的森林公园 | 2022-2023 | 10000 | 2000 | 一季度整体规划设计；二季度完成设计方案、立项、用地审批等前期工作；三季度招投标，办理施工许可；四季度开工建设游客服务中心、停车场等 | 福建省泉州星河文化旅游开发有限公司 | 外山乡
三 | 农林水利项目：2个 |  |  |  |  | 50000 | 3000
26 | 永春县农产品集中加工区 | 预备 | 待定 | 占地500多亩建设农产品集中加工区，引进企业建设标准厂房、对农产品精加工深加工，既带动当地生态绿色农业做大做强，又促进区域农副产品商贸流通产业转型升级 | 2023-2025 | 50000 | 3000 | 一季度完成项目立项；二季度完成土地报批、可研、规划设计；三季度完成安征迁；四季度开始土地平整 | 农业农村局 | 农业农村局
27 | 晋江防洪工程永春段（三期）项目 | 预备 | 蓬壶镇 达埔镇 | 新建堤防12公里等 | 2023-2025 | 11600 | 200 | 2022年5月计划完成可研，2022年8月计划完成初设批复 | 蓬壶镇 达埔镇 | 水利局
四 | 交通项目：1个 |  |  |  |  | 12198 | 2000
28 | 联三线（S215）永春达埔楚安至前峰段公路工程 | 预备 | 达埔镇 | 二级公路1.233公里，路基宽18米，双向四车道 | 2022-2024 | 12198 | 2000 | 一季度完成工可审批；二季度完成施工图审批；三季度完成土地及房屋征收；四季度争取开工建设 | 永春县通兴建设发展有限公司 | 交通运输局
五 | 社会事业项目：1个 |  |  |  |  | 5000 | 1200
29 | 永春县鹏翔小学扩建工程 | 预备 | 桃城镇 | 规划设置30个教学班，容纳学生1350人。 项目总用地面积8021平方米，分两期进行：第一期翻建教学楼（原鹏翔教学楼、郑奕定科学楼部分），需拆除3100平方米，新建综合楼5654.55平方米。第二期拆除郑奕定科学楼900平方米，拆除其他建筑（原鹏翔幼儿园校舍1400平方米），建设校门、围墙、地下车库（3867.86平方米）及运动场等基本的附属设施 | 2023-2024 | 5000 | 1200 | 一季度进行规划设计、土地报批等前期手续；二季度完成规划许可证办理及用地手续，进行施工图设计；三季度完成施工图设计审查及财审；四季度完成招投标，争取具备开工条件 | 永春县桃城镇中心小学 | 教育局 桃城镇
六 | 城乡建设和生态环保项目：5个 |  |  |  |  | 341384 | 10000
30 | 城东片区改造建设项目 | 预备 | 桃城镇 | 项目用地面积约164亩，容积率2.5，可建计容建筑面积约27.3万平方米 | 2023-2026 | 200000 | 5000 | 上半年完成场地平整及土地招拍挂；下半年完成手续报批、方案设计及项目招投标等相关前期工作，争取开工建设 | 桃城镇 | 桃城镇
31 | 岩峰新区建设 | 预备 | 达埔镇 | 规划用地40亩，进行房地产开发建设 | 2023-2024 | 30000 | 1000 | 上半年完成整体规划设计等前期工作；下半年完成招商 | 达埔镇 | 达埔镇
32 | 龙美仙龙小区住宅项目 | 预备 | 仙夹镇 | 规划用地面积约17000平方米，分A-01、A-02两区，建设商品房、店面商超等 | 2023-2025 | 20000 | 2000 | 上半年完成土地出让招拍挂，签订相关协议；下半年相关审批手续办理，争取开工建设 | 仙夹镇 | 仙夹镇
33 | 桃溪流域永春国控断面（大溪桥）水质提升（城区污水管网改造建设）项目 | 预备 | 石鼓镇 五里街镇 | 新建DN400污水管网12464m，DN300污水管网9094m，DN200污水管网40592m，污水检查井2795座，DN100接户管52338m，DN50污水压力管166m；5m³/d一体化污水泵站1座，30m³/d一体化污水泵站1座,用地面积45平方米 | 2022-2023 | 9384 | 1000 | 上半年完成项目勘察设计；下半年完成招投标、施工许可证办理，争取开工建设 | 永春县永源城市建设有限公司 | 城市管理局
34 | 永春县北环路西延伸段及西环路段工程 | 预备 | 石鼓镇 五里街镇 | 道路全长4853米，宽度42米，双向六车道，沥青混凝土路面。内容包含隧道、地下管线、路基路面、交通设施等 | 2023-2025 | 82000 | 1000 | 前期手续办理、安征迁 | 永春县大鹏城市建设发展有限责任公司 | 住建局

## 部门及乡镇管理
附件3
永春县2022年部门及乡镇管理项目一览表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设 地点 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 2022年 计划投资 | 2022年进度目标 | 项目业主 | 责任单位
合计：89个 | [5 empty] | 2199316.5 | 1018727.5
一 | 工业项目:46个 |  |  |  |  | 166980 | 147480
1 | 城坤建材技术改造项目 | 新开工 | 下洋镇 | 拆除重建原有钢结构厂房2000平方米，拆除原有设备，购置切割机水平切组、掰板机组、旋转夹具机组、双模吊具机组等生产设备。新增一条年产蒸压加气混凝土砌块20万立方米的生产线 | 2022 | 6680 | 6680 | 一季度进行前期手续办理；二季度进行钢结构厂房拆除，设备方案设计；三季度进行钢结构厂房方案设计，设备采购；四季度进行钢结构厂房建设，设备安装调试，投入生产 | 福建城坤建材有限公司 | 下洋镇
2 | 年产1400吨橡胶制品项目 | 新开工 | 下洋镇 | 租赁装修厂房2000平方，建设一条年产1400吨橡胶制品生产线 | 2022 | 5500 | 5500 | 一季度前期手续办理；二季度进行厂房装修方案设计，设备方案设计；三季度进行厂房装修，设备采购；四季度进行设备安装，调试，投入使用 | 泉州市闽泓橡胶制品有限公司 | 下洋镇
3 | 年破碎筛分煤矸石100万吨项目 | 新开工 | 下洋镇 | 租赁装修厂房4500平方米，购置鄂式破碎机、滚筒筛、细破机等设备，年破碎筛分煤矸石100万吨 | 2022 | 4800 | 4800 | 一季度前期手续办理；二季度进行厂房装修方案设计，设备方案设计；三季度进行厂房装修，设备采购；四季度进行设备安装，调试，投入使用 | 永春万发贸易有限公司 | 下洋镇
4 | 年产1050万发电子雷管生产线建设项目 | 新开工 | 坑仔口镇 | 对现有厂房进行改造，引进两条生产线，引进数字电子雷管自动生产设备，年可产1050万发数码电子雷管 | 2022 | 3000 | 3000 | 一季度进行项目立项，厂房改造方案设计；二季度施工队开始对制造工房进行改造，采购生产设备；三季度制造工房改造基本完成，设备安装；四季度设备调试，等待上级部门验收通过后即可投入生产 | 福建海峡科化股份有限公司永春分公司 | 坑仔口镇
5 | 铅坑石灰岩矿基础设施提升项目 | 新开工 | 坑仔口镇 | 对现有的采矿平台进行开拓，深入挖掘，建设新的运矿道路和排水、通风系统，建设供电设施、配电室、新建办公用房，配套购买安装大量安全设备、采矿设备 | 2022 | 5000 | 5000 | 一季度进行项目立项，可研性报告等相关前期工作；二季度开始进行井下挖掘作业；三季度建设运矿道路、排水、通风系统；四季度采购安装设备、建设供电配电设施 | 永春县铅坑石灰岩矿 | 坑仔口镇
6 | 迈特富纺织科技技改项目 | 续建 | 榜德工业区 | 对现有5000平方米行政大楼和生产车间进行改造，新建仓库2000平方米，采购生产设备，增设生产线，项目投产后预计年产值可达1亿元 | 2021-2022 | 5000 | 3500 | 一季度规划设计；二季度装修行政大楼、建设仓库；三季度采购生产设备、投产 | 泉州迈特富纺织科技有限公司 | 玉斗镇
7 | 泉腾体育用品 | 新开工 | 轻纺城 | 租赁厂房3000平方米并装修，采购鞋生产设备，建设标准化生产线。项目投产后预计年产值可达2000万元 | 2022 | 4500 | 4500 | 一季度租赁厂房装修；二季度采购平车等生产设备；三季度投产 | 泉州市泉腾体育用品有限公司 | 玉斗镇
8 | 新嘉家居用品 | 新开工 | 轻纺城 | 租赁厂房2000平方米并装修，采购冲床、刨刀等生产设备用于生产家居，建设标准化生产线。项目投产后预计年产值可达2500万元 | 2022 | 4500 | 4500 | 一季度租赁厂房装修；二季度采购冲床、刨刀等生产设备；三季度投产；四季度生产管护 | 永春新嘉家居用品有限公司 | 玉斗镇
9 | 晟隆地板膜生产项目 | 新开工 | 榜德 工业区 | 建设厂房1200平方米，建设地板膜生产线 | 2022 | 1000 | 1000 | 一季度完成规划设计；二季度土地平整，地基建设；三基地建设厂房1200平方米；四季度安装地板膜生产线，投产 | 永春晟隆商贸有限公司 | 桂洋镇
10 | 陶一陶瓷生产项目 | 新开工 | 榜德 工业区 | 建设厂房2000平方米，建设陶瓷生产线 | 2022 | 1000 | 1000 | 一季度完成规划设计；二季度土地平整，地基建设；三基地建设厂房2000平方米；四季度建设陶瓷生产线，投产 | 福建陶一科技有限公司 | 桂洋镇
11 | 益威电子元件生产项目 | 新开工 | 榜德 工业区 | 建设厂房2000平方米，建设电子元件生产线 | 2022 | 1000 | 1000 | 一季度完成规划设计；二季度土地平整，地基建设；三基地建设厂房2000平方米；四季度建设电子元件生产线，投产 | 泉州益威工贸有限公司 | 桂洋镇
12 | 永春县雪山靓雪矿泉水厂房改造 | 续建 | 锦斗镇 | 生产工艺改进，增加一条生产线，对老旧厂房进行改造，完善配套设施 | 2021-2022 | 5000 | 2000 | 一季度厂房改造设计；二季度基础开挖完成；三季度厂房三层封顶；四季度购添置设备，新增1条瓶装生产线 | 永春县雪山靓雪矿泉水有限公司 | 锦斗镇
13 | 锦源矿泉水技改 | 新开工 | 锦斗镇 | 生产工艺改进，增加一条生产线 | 2022-2023 | 5000 | 3000 | 一季度设备、设施采购；二季度厂房改造；三季度设备安装，调试；四季度试运行，投入生产 | 永春锦源矿泉水有限公司 | 锦斗镇
14 | 鑫顺陶瓷技改项目 | 新开工 | 苏坑 工业区 | 租赁厂房面积4000平方米，主要建设生产线1条，陶瓷年产量10万套 | 2022 | 1200 | 1200 | 上半年进行厂房装修；三季度进行生产设备购置和安装，试投产 | 泉州鑫顺陶瓷有限公司 | 苏坑镇
15 | 泉州市裕恒耐火材料生产项目 | 新开工 | 苏坑 工业区 | 租赁厂房2000平方米，耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造与销售 | 2022 | 1400 | 1400 | 上半年进行厂房装修；三季度进行生产设备购置和安装，试投产 | 永春县裕恒耐火材料厂 | 苏坑镇
16 | 福建兴博科技生产项目技改 | 新开工 | 蓬壶 工业区 | 建设1条轻质塑料母粒生产线，年生产塑料母粒6000吨。购置双螺杆挤出机2台，包装秤1台，全自动喂料系统1套，发泡剂输送泵1台，空压机1台，脱水机1台，全自动覆膜机1台，粉碎机1台，料仓2个，冷水机、水泵、水槽1套，叉车1台等设备 | 2022 | 5000 | 5000 | 一季度租赁生产车间并进行功能区装修改造；二季度采购、安装生产设备；三季度建设生产线并投产 | 福建兴博科技有限公司 | 蓬壶镇
17 | 永泉实业（技改） | 新开工 | 工业园区 | 购置新型生产设备3套，开发新产品，提高生产效率 | 2022 | 1500 | 1500 | 一季度完成购置生产线；二季度完成安装；三季度完成设备调试，投产 | 福建省永春永泉实业有限公司 | 达埔镇
18 | 兴隆香业（技改） | 新开工 | 达埔 工业区 | 采购、安装、调试两套全自动机械设备，年产量200吨 | 2022 | 3000 | 3000 | 一季度采购全自动生产设备两套；二季度设备安装调试；三季度试产；四季度投产 | 福建兴隆香业有限公司 | 达埔镇
19 | 彬达香业（技改） | 新开工 | 达埔 工业区 | 采购、安装、调试两套养生香制造机械设备，年产量220吨 | 2022 | 3000 | 3000 | 一季度采购全自动生产设备两套；二季度设备安装调试；三季度试产；四季度投产 | 永春县达埔彬达制香厂有限公司 | 达埔镇
20 | 翔达管桩（技改） | 新开工 | 达埔 工业区 | 采购、安装、调试三套机械设备,年产量管桩2000米 | 2022 | 4000 | 4000 | 一季度采购管桩生产设备三套；二季度设备安装调试；三季度试产；四季度投产 | 福建翔达管桩有限公司 | 达埔镇
21 | 金丰香业（技改） | 新开工 | 达埔 工业区 | 采购、安装、调试两套全自动机械设备，年产量200吨 | 2022 | 2000 | 2000 | 一季度采购全自动生产设备两套；二季度设备安装调试；三季度试产；四季度投产 | 福建省金丰香业股份有限公司 | 达埔镇
22 | 宏鑫陶瓷技改 | 新开工 | 介福 工业区 | 装修厂房5000平方米,建设茶具生产线2条，年产茶具10万件 | 2022 | 2000 | 2000 | 一季度设备采购；二季度厂房改造；三季度设备安装；四季度试运行 | 福建省泉州宏鑫陶瓷有限公司 | 介福乡
23 | 明智生物科技技改项目 | 新开工 | 生物 医药园 | 新改建无菌车间，新增加两条84消毒液、酒精生产线。 | 2022 | 1000 | 1000 | 一季度开工；二季度建设车间、购买设备；三季度投产 | 福建省明智生物科技有限公司 | 吾峰镇
24 | 福臻食品生产项目 | 新开工 | 工业园区 | 扩建厂房4000多平方米，建设1000无菌车间，购置生产设备，研发生姜等食品 | 2022 | 2000 | 2000 | 一季办理施工相关手续；二、三季度建设厂房；四季度完成厂房建设和设备安装 | 永春县福臻工艺制品有限公司 | 吾峰镇
25 | 福建省汇远环保建材年产80000吨瓷土、65000吨干混砂浆、35000吨益胶泥项目 | 新开工 | 工业园区 | 租赁厂房4200平方米，采购机器设备，新建生产线，年产8万吨瓷土、65000吨干混砂浆、35000吨益胶泥项目，预计年产值4800万元 | 2021 | 5000 | 5000 | 一季度办理前期手续、购置设备；二季度投产 | 福建省汇远环保建材有限公司 | 石鼓镇
26 | 泉州市超维五金制品 | 新开工 | 工业园区 | 租赁6000平方米厂房，采购机械设备，建设生产线，从事五金制品加工，预计年产值2000万元 | 2021 | 5000 | 5000 | 一季度办理前期手续、购置设备；二季度投产 | 泉州市超维五金制品有限公司 | 石鼓镇
27 | 泉州市永亿五金配件年加工五金配件500万件项目 | 新开工 | 工业园区 | 租赁3600平方米厂房，建设表面处理生产线，从事五金配件加工。年加工五金配件500万件，预计年产值5000万元 | 2021 | 2000 | 2000 | 一季度办理前期手续、购置设备；二季度投产 | 泉州市永亿五金配件有限公司 | 石鼓镇
28 | 泉州山水户外用品厂区建设 | 新开工 | 工业园区 | 租赁厂房3175.6㎡；购置车缝机台100台、热帖机台10台、裁缝设备1套、重型货架2套及空压机、切带机、套结机、高频机等设备，年产户外用品50万件，预计年产值5000万元 | 2021 | 2000 | 2000 | 一季度办理前期手续、购置设备；二季度投产 | 泉州山水户外用品有限公司 | 石鼓镇
29 | 泉州百家欢服装织造年产60万件服装 | 新开工 | 石鼓镇 | 租赁厂房1700平方米，采购机器设备，新建生产线，年产服装60万件，预计年产值1500万元 | 2021 | 2000 | 2000 | 一季度办理前期手续、购置设备；二季度投产 | 泉州百家欢服装织造有限公司 | 石鼓镇
30 | 泉州泳春科技年产袜子960万双 | 新开工 | 工业园区 | 租赁1451.8平方米，采购机器设备，新建生产线，年产袜子960万双，预计年产值3000万元 | 2021 | 2000 | 2000 | 一季度办理前期手续、购置设备；二季度投产 | 泉州泳春科技有限公司 | 石鼓镇
31 | 福建省宝宏环保工程年处理建筑垃圾20万吨项目 | 新开工 | 石鼓镇 | 租赁厂房，采购机械设备，建设生产线，年处理建筑垃圾20万吨，预计年产值2000万元 | 2021 | 2000 | 2000 | 一季度办理前期手续、购置设备；二季度投产 | 福建省宝宏环保工程有限公司 | 石鼓镇
32 | 5G蜜蜂产业园 | 新开工 | 五里街镇 | 以福建省蜂生水绮蜂业有限公司为载体，筹备成立蜜蜂产业协会，建设检测加工车间，引进生产线，生产运营 | 2022 | 5000 | 5000 | 一季度成立蜂蜜产业协会；二季度建设检测加工车间；三季度引进生产线；四季度投产 | 福建蜂生水绮蜂业有限公司 | 五里街镇
33 | 万家美技改项目 | 新开工 | 轻纺城 | 改造厂房2000平方米，采购50台全自动成型电脑横机，建设一条年产15万件的高档成衣生产线 | 2022 | 1000 | 1000 | 一、二厂房改建及装修；三季度设备采购、安装、调试；四季度投产 | 福建万家美轻纺服饰有限公司 | 桃城镇
34 | 南利技改项目 | 新开工 | 榜德 工业区 | 改造厂房2000平方米，采购131台全自动成型电脑横机，建设一条年产20万件的高档成衣生产线 | 2022 | 1000 | 1000 | 一、二厂房改建及装修；三季度设备采购、安装、调试；四季度投产 | 永春南利针织有限公司 | 桃城镇
35 | 德恒服饰织造技改项目 | 新开工 | 东平镇 | 新建厂房（仓库）8200平方米，购置新生产设备，新增一条生产线 | 2021-2022 | 2000 | 1000 | 一季度进行基础设施建设；二、三季度进行厂房（仓库）主体建设；四季进行设备安装调试 | 泉州市德恒服饰织造有限公司 | 东平镇
36 | 万升消防技改项目 | 续建 | 工业园区（南星） | 主要进行厂房和检测中心的改造，购置实验和生产设备，增加2条生产线，1条用于管件生产，1条用于配件生产 | 2022 | 4200 | 4200 | 一季度进行厂房和检测中心改造；二季度完成设备购置；三季度完成设备调试进行试生产 | 福建宇领消防实业有限公司 | 东关镇
37 | 泉州市天成铝业生产项目 | 新开工 | 工业园区 | 租赁土地1万平方米，主营金属制品研发、门窗销售及加工等，预计年产值10000万元，年可上缴税收200万元以上 | 2022 | 6000 | 6000 | 完成租赁厂房，购进设备，对金属制品研发、门窗销售及加工等 | 泉州市天成铝业有限公司 | 岵山镇
38 | 福建仕尔达体育用品生产项目 | 新开工 | 工业园区 | 租赁标准厂房10000平方米，主营体育用品制造、体育用品及器材批发、服装研发及制造等，预计年可纳税300万元以上 | 2022 | 6000 | 6000 | 一季度做好租赁厂房及修缮改造前期工作；二季度购进安装设备、投产 | 福建仕尔达体育用品有限公司 | 岵山镇
39 | 永春佩堒服饰生产项目 | 新开工 | 岵山镇 | 租赁厂房2000平方米，购买设备，生产服饰制造、服装制造、箱包制造、服装批发、服饰零售以及鞋帽批发等 | 2022 | 3000 | 3000 | 一季度做好租赁厂房、修缮及购进设备前期工作；二季度开始投产；三季度开始投产；四季度开始投产 | 永春佩堒服饰有限公司 | 岵山镇
40 | 福建永春万象兴塑胶生产项目 | 新开工 | 榜德 工业区 | 租赁厂房2400平方米，购置3条生产线及相关设备，招聘工人60名，生产塑料、五金、树脂品、木制品、工艺品等产品 | 2022 | 1200 | 1200 | 一季度做好租赁厂房、修缮及购进设备前期工作；二季度开始投产；三季度开始投产；四季度开始投产 | 福建永春万象兴塑胶有限公司 | 岵山镇
41 | 泉州市宸一食品生产项目 | 新开工 | 榜德 工业区 | 租赁厂房3000平方米，购置4条生产线及相关设备，招聘工人40人，生产糕点、糖果制品等 | 2022 | 2000 | 2000 | 一季度做好租赁厂房、修缮及购进设备前期工作；二季度开始投产；三季度开始投产；四季度开始投产 | 泉州市宸一食品有限公司 | 岵山镇
42 | 御信堂生物科技项目 | 续建 | 工业园区 | 项目分2期建设，拟通过租赁厂房及购置工业用地100亩建设标准厂房，安装自动化生产线，打造产业园，采用先进生物技术，生产高端生物护肤品等生物制品 | 2022-2024 | 20000 | 8000 | 上半年完成租赁厂房整体改造及设备进驻；下半年组建生产线，试生产 | 御信堂生物科技（上海）有限公司 | 湖洋镇
43 | 晶诺电子扩容项目 | 新开工 | 湖洋镇 | 盘活湖洋镇桃源小学旧校舍1500平方米，开展电子产品流水线建设，主要生产儿童鞋灯，儿童电子饰品 | 2022 | 5000 | 5000 | 一季度厂房租赁、改造设计；二季度厂房改造装修；三季度采购生产设备并安装；四季度生产线调试并投产 | 福建省晶诺电子科技有限公司 | 湖洋镇
44 | 伟全电子技改项目 | 新开工 | 工业园区（留安） | 改造厂房1000多平方米，购置数控铣床、丝印机、转角机、对位送料收料机等设备，提高公司产能和效率 | 2022 | 8000 | 8000 | 一季度设计改造方案；二季度厂房改造并采购各类设备；三季度设备安装、调试；四季度投产 | 泉州市永春伟全电子有限公司 | 湖洋镇
45 | 向高纸箱厂建设项目 | 新开工 | 湖洋镇 | 拟提级改造5000平方米标准化厂房及仓库，引进先进生产线，预计建成后年产300万个纸箱 | 2022 | 3500 | 3500 | 一季度方案设计及其他相关前期工作；二季度厂房、仓库改造建设；三季度改造收尾，设备采购；四季度投产 | 湖洋镇向高纸箱厂 | 湖洋镇
46 | 信盈橡胶技改 | 新开工 | 榜德 工业区 | 新建标准化厂房600平方米；新增1条卫浴生产线，购置生产设备，生产及销售卫浴五金，预计新增年产值1000万 | 2022 | 1000 | 1000 | 一季度完成新建厂房规划设计及前期工作；二季度开工建设，购置安装设备；三、四季度调试设备，投入生产 | 泉州市信盈橡胶制品有限公司 | 外山乡
二 | 服务业项目：15个 |  |  |  |  | 634700 | 244800
47 | 农产品仓储保鲜冷链建设项目 | 新开工 | 横口乡 | 占地约4000㎡，建设冷库及分拣、洗涤、包装、加工车间，配置冷链物流车、辅助用房及检测室，配套建设供电、道路给排水等基础设施 | 2022 | 2500 | 2500 | 一季度完成土地租赁，厂房设计等前期手续办理；二季度项目土地平整；三季度建设冷库及加工车间；四季度设备引进，完成项目建设 | 永春县横口赤土论农场 | 横口乡
48 | 农副商品商贸服务中心项目 | 新开工 | 桂洋镇 | 建设建筑占地1600²，集农贸市场、超市、加工服务一体农副商品商贸服务中心，建设农副产品电商平台，搭建抖音、小红书、淘宝等农副产品直播平台 | 2022 | 3000 | 3000 | 一季度完成前期手续；二季度土地平整，建设地基；三季度主体建设；四季度主体建设，外墙装修 | 桂洋镇 | 桂洋镇
49 | 三联物流项目 | 新开工 | 桃城镇 | 建设办公室800平方米，建设停车场12000平方米，购置运输车辆26辆 | 2022 | 6000 | 6000 | 一季度设计规划；二季度建设办公室800平方米；三季度建设停车场12000平方米；四季度购置运输车辆26辆，开始运营 | 福建省永 春三联物 流有限公司 | 桂洋镇
50 | 八闽物流项目 | 新开工 | 榜德 工业区 | 建设办公室1000平方米，建设停车场10000平方米，购置搅拌车20辆，自卸车30辆 | 2022 | 8000 | 8000 | 一季度设计规划；二季度建设办公室1000平方米；三季度建设停车场10000平方米；四季度购置搅拌车20辆，自卸车30辆，开始运营 | 永春县八闽运输有限公司 | 桂洋镇
51 | 苏坑电子商务基地建设 | 新开工 | 苏坑镇 | 建设直播带货示范基地和孵化中心：友名陶瓷（使用陶瓷展厅办公区域500平方。仓储物流区域3500平方，投入并使用ERP聚水潭仓储管理系统，主要以定制产品，品牌化运营），公司主要经营陶瓷茶具、树脂、茶盘、礼品定制等直播电商销售；发展陶瓷一条街直播带货点 | 2022 | 3200 | 3200 | 一季度进行办公区、仓储物流区域装修，陶瓷展厅布置；二季度完成并投入使用ERP聚水潭仓储管理系统；三、四季度辐射苏坑陶瓷一条街，带动发展直播带货点 | 苏坑镇 | 苏坑镇
52 | 五里街镇埔头村公共停车场项目 | 新开工 | 五里街镇 | 项目用地7013平方米，建设智慧标准停车位151位，大车停车位7位，主道路271米及相关配套设施等 | 2021-2022 | 5000 | 5000 | 一季度办理前期土地审批；二季度完成实施方案；三季度完成项目招标；四季度完成建设 | 五里街镇 | 五里街镇
53 | 东平镇产教融合实训基地 | 续建 | 东平镇 | 依托轻工新城高新技术园区，利用东山村小学闲置校区资源布局建设产教融合实训基地，打造职业人才队伍 | 2021-2022 | 2000 | 1000 | 一季度调整优化规划设计方案；二、三季度进行基地研学楼建设；四季度进行篝火广场建设 | 东平镇 | 东平镇
54 | 卧龙湾影视科技创设基地 | 续建 | 湖洋镇 | 改造升级卧龙湾2.28万平方米别墅区，引进约翰·修斯国际一流影业技术和艺术资源，打造集影视特效制作、体验、实习于一体的影视综合体 | 2021-2023 | 50000 | 15000 | 一季度别墅区立面改造；二季度别墅内部改造；三季度完成别墅区改造，引进新设备；四季度部分投产 | 修思（泉州）影视科技有限公司 | 湖洋镇
55 | 数字网络建设（核心机房、5G、光宽带) | 续建 | 永春县 | 核心机房方面，主要对蓬壶孔里工业区核心二局楼进行新建、扩容、割接分流等；5G建设方面，主要对城区、发达乡镇、行政村进行5G网络建设及覆盖。光宽带方面，主要对新建楼盘、乡镇未覆盖区域进行补强补覆盖，千兆宽带网络建设 | 2021-2023 | 31500 | 9000 | 1、核心二局楼于2022年三季度启用，分担内半县网络负载，提升网络结构安全性；2、5G建设。一季度完成各乡镇主要镇区覆盖，四季度进行末完成行政村的覆盖；3、千兆光宽带四季度末完成全县覆盖及升级 | 中国移动通信集团有限公司永春分公司 | 移动公司
56 | 5G及宽带网络建设 | 续建 | 永春县 | 5G、4G设备、土建、铁塔、抱杆、电源、电池、市电、传输线路、分组网设备、边沿云计算、窄带物联网、2B专网、宽带设施及信息化建设项目等 | 2022-2024 | 18000 | 6000 | 完成年度计划建设任务 | 中国联合网络通信有限公司永春县分公司 | 联通公司
57 | 永春县数字机房建设 | 续建 | 永春县 | 建设县域数字机房，共建设1000个柜，分三期建设，一期建设80个柜，二期和三期根据实际情况建设 | 2020-2022 | 20000 | 8500 | 完成年度计划建设任务 | 中国联合网络通信有限公司永春县分公司 | 联通公司
58 | 电信5G网络建设 | 续建 | 永春县 | 加强乡镇镇区及发达乡村的5G信号覆盖 | 2019-2022 | 30000 | 5000 | 完成年度目标，加强乡镇镇区及发达乡村的5G信号覆盖 | 永春电信分公司 | 电信公司
59 | 永春文化旅游 | 续建 | 有关乡镇 | 子项目21个，一都镇、坑仔口镇、玉斗镇、桂洋镇、锦斗镇、苏坑镇、介福乡、五里街镇、桃城镇、东平镇、仙夹镇、湖洋镇、外山乡等13个乡镇文旅康养建设项目 | 2021-2025 | 379500 | 145600 | 完成年度建设任务 | 有关乡镇 | 文体旅游局 有关乡镇
60 | 永春旅游景区提升 | 续建 | 有关乡镇 | 子项目6个，锦斗镇乌髻岩景区、丘峰岩景区提升，霞陵溪吾峰段国家级水利风景区（二期）、天马岩生态旅游风景区，五里街镇大羽水利风景区，桃城镇红色传承3A级旅游景区等旅游景区提升工程 | 2020-2023 | 67000 | 23000 | 完成年度建设任务 | 有关乡镇 | 文体旅游局 有关乡镇
61 | 永春工业旅游 | 续建 | 有关乡镇 | 子项目2个，介福乡工业陶瓷旅游、岵山铺下醋村项目 | 2020-2023 | 9000 | 4000 | 完成年度建设任务 | 有关乡镇 | 文体旅游局 有关乡镇
三 | 农林水利项目：12个 |  |  |  |  | 768600 | 300400
62 | 永春县数字农业项目 | 新开工 | 永春县 | 分三期进行，一期建设农业农村时空管理系统、农产品质量安全监管系统、农业数据中心；二期实现物联网数据的可视化展示；三期建设永春县重要农产品溯源管理和益农社运营管理 | 2022-2025 | 1000 | 200 | 一季度完成项目招投标，建设农业农村时空管理系统；二季度完成农业农村时空管理系统、农产品质量安全监管系统；三季度完成农业数据中心建设；四季度组织验收 | 农业农村局 | 农业农村局
63 | 两岸农业融合发展水果产业园 | 续建 | 有关乡镇 | 利用两岸人才资源，开展新品种选育、病虫害防控、品质提升栽培技术研究，优化柑桔品种结构，促进水果产业稳定快速发展 | 2020-2025 | 20000 | 1000 | 开展早晚熟品种的选育推广1000亩以上；开展柑桔黄龙病防控推广3000亩以上；引进适宜新机具1项以上，开展品质提升栽培新技术推广3000亩以上 | 农业农村局相关企业 | 农业农村局
64 | 永春芦柑特色优势区建设 | 续建 | 有关乡镇 | 建设生态芦柑基地3万亩，新建加工处理中心5个、现代智慧农业基地2个，水泥硬化基地道路20公里，配套水利灌溉设施基地2000亩 | 2021-2025 | 80000 | 15000 | 建设生态芦柑基地1000亩，新建加工处理中心1个、现代智慧农业基地1个，硬化道路5公里，配套灌溉设施1000亩 | 农业农村局相关企业 | 农业农村局
65 | 永春佛手茶特色优势区建设 | 续建 | 有关乡镇 | 建设生态茶叶基地3万亩，新建茶叶初、精制加工中心20个、现代智慧茶叶基地10个，水泥硬化茶园道路15公里，配套水利灌溉设施2000亩， | 2021-2025 | 50000 | 10000 | 建设生态茶叶基地3000亩，新建茶叶初、精制加工中心5个、现代智慧茶叶基地1个，水泥硬化茶园道路3公里，配套水利灌溉设施500亩 | 农业农村局相关企业 | 农业农村局
66 | 天马山生态农业园项目 | 续建 | 五里街镇 | 建设工厂化循环水水产养殖厂房和蔬菜种植大棚300亩。园区基础设施建设：园区道路、水电供应、餐饮住宿等附属设施 | 2021-2025 | 25000 | 5000 | 新建农产品分拣车间250平方米，食用菌大棚100平方米12间。园区基础设施建设：园区道路、水电供应、餐饮住宿等附属设施 | 农业农村局相关企业 | 农业农村局
67 | 现代农业产业园建设 | 续建 | 有关乡镇 | 因地制宜，加快推进农业供给侧改革，培育农业农村经济发展新动能，发挥特色产业优势，促进农民持续增收 | 2021-2025 | 80000 | 15000 | 在岵山镇、桃城镇、达埔镇等乡镇建设永春县现代水果产业园；在锦斗镇、玉斗镇、苏坑镇等乡镇建设永春县现代茶叶产业园；在介福、五里街、石鼓等乡镇建设永春县现代畜禽产业；在一都、坑仔口等乡镇建设省级现代蔬菜（食用菌）产业园 | 农业农村局相关企业 | 农业农村局五里街镇
68 | 园艺产业“12151”工程 | 续建 | 有关乡镇 | 子项目17个，下洋现代农业项目，坑仔口现代农业茶叶产业园建设，玉斗佛手茶文化创意产业园、金盅茶叶精深加工建设项目，蓬壶生姜现代化种植加工基地，达埔香料基地建设，介福现代生态农业示范区，吾峰农业产业示范基地建设项目，五里街韭菜产业园、乡村振兴项目、泰丰食用菌基地建设、农业产业强镇提升工程，桃城生态农业项目，东平金线莲、石斛生产基地，东关松鹤水仙茶庄园建设项目，外山生态水果采摘园、冬瓜示范基地项目 | 2020-2025 | 236500 | 96600 | 完成年度建设任务 | 有关乡镇 | 农业农村局 有关乡镇
69 | 休闲农业“125”工程 | 续建 | 有关乡镇 | 子项目13个，一都中国特色竹业之乡创建发展项目，坑仔口乡村振兴项目，玉斗佛手茶产业提升项目、云台村市级乡村振兴试点村项目，桂洋文创产品开发项目，锦斗长坑村省级乡村振兴试点村建设、九斗生态农业项目，苏坑现代休闲观光农业，蓬壶镇乡村振兴，五里街高垅现代农业提升，东关农业产业现代化建设，岵山休闲观光农业，外山乡村振兴项目 | 2020-2025 | 129100 | 70600 | 完成年度建设任务 | 有关乡镇 | 农业农村局 有关乡镇
70 | 林业产业“61211”工程 | 新开工 | 有关乡镇 | 子项目2个，达埔苗木种植基地项目、湖洋林业提升工程 | 2022 | 9000 | 9000 | 完成年度建设任务 | 有关乡镇 | 林业局 有关乡镇
71 | 高标准农田及农业综合开发项目 | 新开工 | 有关乡镇 | 子项目3个，桂洋土地综合整治项目、岵山土地综合整治项目、湖洋水土保持综合实施项目 | 2022-2023 | 14000 | 10000 | 完成年度建设任务 | 有关乡镇 | 农业农村局 有关乡镇
72 | 乡镇供水及移民后扶项目 | 续建 | 有关乡镇 | 子项目9个，下洋水利工程项目，坑仔口万里生态水系坑仔口溪建设工程，桂洋城乡一体化供水工程，蓬壶水利设施建设项目，桃城镇洋上溪整治工程，东关项目区安全生态水系建设项目、东关库区移民后扶示范区，湖洋镇区自来水管网完善项目，蓬壶壶东溪魁园段河流治理项目 | 2021-2024 | 61500 | 30000 | 完成年度建设任务 | 有关乡镇 | 水利局 有关乡镇
73 | 乡镇水系治理提升项目 | 新开工 | 有关乡镇 | 子项目10个，玉斗镇、桂洋镇、五里街镇、桃城镇、东平镇、东关镇、岵山镇、仙夹镇、湖洋镇、外山乡等乡镇水系治理提升项目 | 2022-2025 | 62500 | 38000 | 完成年度建设任务 | 有关乡镇 | 水利局 有关乡镇
四 | 交通项目：1个 |  |  |  |  | 59300 | 52300
74 | 乡村路桥提升改造 | 续建 | 有关乡镇 | 子项目14个，一都路桥项目、农业基础设施建设项目，横口金溪大桥建设及周边道路建设，下洋道路提升改造工程，玉斗公路提升项目，桂洋道路提升工程，苏坑农村道路交通提升工程，蓬壶四好农村路建设，达埔农村道路提级改造，吾峰道路提级改造，五里街吾天线公路部分路段拓宽项目，桃城吴上线道路改造工程，湖洋交通设施综合提升工程，外山道路基础设施提升 | 2021-2023 | 59300 | 52300 | 完成年度建设任务 | 有关乡镇 | 交通运输局 有关乡镇
五 | 能源项目：1个 |  |  |  |  | 15236.5 | 15236.5
75 | 服务乡村振兴电网设施建设 | 新开工 | 各乡镇 | 1.乡村振兴电网建设及2022年各供电片区农村配电网建设,计划新建改造低压线路110.68公里,10千伏线路74.73公里,电缆15.77公里,配变53台,环网柜5台,柱上开关56台,户表改造3472户。 2.电力基础设施改造升级建设，对全县所有电力设施，如破损接户线、老旧表箱等进行更换，新建满足增设电梯等新增用电需求的供电设施。改造4.93万只HPLC智能电表，进一步满足居民用电需求。 3.完成公共停车场电动汽车充换电设施及营销业扩配套重点项目设施建设 | 2022 | 15236.5 | 15236.5 | 一季度新建改造0.4KV低压线路33.2公里,10KV线路10.73公里,电缆5.77公里,配变13台,环网柜2台,柱上开关16台,户表改造1072户；完成0.53万只HPLC智能电表；完成21个营销业扩配套设施建设；二季度新建改造低压线路24.68公里,10KV线路14.33公里,电缆4.27公里,配变15台,环网柜2台,柱上开关20台,户表改造1167户；完成1.8万只HPLC智能电表；完成32个营销业扩配套设施建设；三季度新建改造低压线路35公里,10KV线路18.01公里,电缆2.38公里,配变16台,环网柜1台,柱上开关15台,户表改造788户；完成2.1万只HPLC智能电表；完成1个公共停车场电动汽车充换电设施建设；完成45个营销业扩配套设施建设；四季度新建改造低压线路17.8公里,10KV线路31.66公里,电缆3.35公里,配变9台,柱上开关5台,户表改造445户；完成0.5万只HPLC智能电表；完成1个公共停车场电动汽车充换电设施建设；完成62个营销业扩配套设施建设 | 供电公司 | 供电公司
六 | 社会事业项目：4个 |  |  |  |  | 92300 | 40711
76 | 基层派出所业务用房建设 | 续建 | 有关乡镇 | 用地10.2亩，建筑面积2523平方米，建设达埔派出所业务用房；用地3.3亩，建筑面积926.06平方米，建设介福派出所业务用房；岵山派出所置换至原岵山中心幼儿园并重新装修；坑仔口镇置换至原坑仔口交管站并重新装修 | 2021-2022 | 2300 | 2111 | 一季度完成前期手续；二季度土地平整，建设地基；三季度主体建设；四季度完工 | 永春县公安局 | 公安局
77 | 乡镇教育设施建设 | 续建 | 有关乡镇 | 子项目8个，一都中学学生宿舍楼翻建、下洋镇教育设施建设工程、坑仔口镇基础设施建设项目、玉斗镇教学提升项目、达埔镇学校建设、介福中学教学楼重建工程、石鼓镇第三中心幼儿园、桃城镇教育提质扩容工程 | 2021-2023 | 29000 | 18700 | 完成年度建设任务 | 有关乡镇 | 教育局 有关乡镇
78 | 乡镇区域养老建设 | 续建 | 有关乡镇 | 子项目5个，一都镇民生项目、达埔镇养老服务设施提升工程、吾峰区域养老项目、石鼓镇村居老年活动中心提升项目、湖洋镇康养设施建设项目 | 2019-2023 | 18000 | 10400 | 完成年度建设任务 | 有关乡镇 | 民政局 有关乡镇
79 | 乡镇文化设施提升建设 | 续建 | 有关乡镇 | 子项目3个，下洋镇知青文化园项目、介福乡永春陶瓷博物馆、岵山镇清水祖师故里文创园建设 | 2020-2025 | 43000 | 9500 | 完成年度建设任务 | 有关乡镇 | 文体旅游局
七 | 城乡建设和生态环保项目：10个 |  |  |  |  | 462200 | 217800
80 | 煤矿矿区生态恢复工程 | 续建 | 下洋镇 | 矿山荒废地绿化1500亩，生态恢复600亩。（2022年永春县天湖山煤矿区地质环境项目牛姆林北侧废弃矿山地质环境恢复治理项目、福建省永春县下洋镇下洋村采煤沉陷区治理项目） | 2020-2024 | 30000 | 6600 | 一季度进行前期手续办理，方案设计；二季度进行项目预算，招投标；三季度开始进行矿山荒废地绿化生态恢复，拆除煤台，清运建筑垃圾、煤矸石及河道淤积，修筑挡土墙，场地平整回填等；四季度完成矿山荒废地绿化生态恢复600亩，拆除煤台，清运建筑垃圾、煤矸石及河道淤积，修筑挡土墙，场地平整回填等3000m³ | 下洋镇 | 下洋镇
81 | 湖安村整村搬迁 | 续建 | 五里街镇 | 完成湖安搬迁户59户，集中住宅小区选址、规划、设计工作；做好住宅小区的建设工作，建设及回迁 | 2020-2022 | 25000 | 8000 | 一季度完成项目的立项、用地报批；二季度完成项目招投标工作；三季度开展项目挡土护坡、土方平整及道路规划建设；四季度进行主体建设 | 五里街镇 | 五里街镇
82 | 东平镇农村公路养护及危桥改造工程 | 续建 | 东平镇 | 对辖区范围内的三店线、鸿东线、太后线、黄大线、港永线、电樟线及外吴线进行公路修补工程，同时配套警示标志、标线等安保设施，新建霞林村安置小区环区公路。对原冷水村黄坑大桥进行拆除，新建一座桥长106米的大桥。新建文峰路 | 2021-2022 | 6000 | 2000 | 一季度完成冷水村新黄坑大桥建设，二、三季度进行外吴线等公路养护修补工程；四季度配套警示标志、标线等安保设施 | 东平镇 | 东平镇
83 | 东关镇乡村振兴项目 | 新开工 | 东关镇 | 1、室外拓展运动基地建设；2、家风家训馆建设提升；3、建设四好农村公路7.744公里；4、碧溪体验园，“古早味”食品手工制作体验场地建设；5、菜园坑排洪沟；6、永春县碧溪谣旅游服务开发有限公司建设；7、安装路灯300盏；8、新建停车场1处；9、新建文体活动场所2处 | 2022-2023 | 6500 | 4500 | 一季度完成项目设计及招标工作；二季度、三季度完成开工建设；四季度完成验收 | 东关镇 | 东关镇
84 | 岵山历史文化名镇提升工程 | 续建 | 岵山镇 | 完成房屋收储，正对铺下村5栋古厝进行修缮，完成5栋古厝周边道路白改黑，完善周边旅游设施，裸房装修3栋。完成榜舍龟馆、三治融合馆、新时代文明研究所、永春徐悲鸿艺术写生基地展馆、古钱币艺术馆、岵山镇综合文化中心、柒匠陶瓷艺术馆、木雕馆。开始对岵山公交停车场道路白改黑3公里 | 2021-2023 | 48000 | 20000 | 一季度完成岵山公交停车场道路白改黑3公里的设计规划；二季度完成对山公交停车场道路白改黑3公里的前期工作，对铺下村5栋古厝进行修缮设计；三季度完成对山公交停车场道路白改黑3公里施工，修缮铺下村5栋古厝；四季度对山公交停车场道路白改黑3公里施工，修缮铺下村5栋古厝 | 岵山镇 | 岵山镇
85 | 人居环境整治 | 续建 | 有关乡镇 | 子项目14个，一都苏合人居环境提升项目，宜居下洋建设项目，锦斗宜居环境建设，桂洋城乡品质提升，苏坑宜居环境建设，达埔人居环境整治，介福农村人居环境整治，清新吾峰宜居家园建设项目，桃城人居环境整治，东平宜居文旅小镇、东互通口鸿安村306线房屋立面改造工程，东关城乡品质宜居建设提升工程，湖洋宜居环境综合整治项目，人居环境整治工程 | 2021-2024 | 201200 | 100500 | 完成年度建设任务 | 有关乡镇 | 农业农村局 有关乡镇
86 | 乡镇住宅小区建设 | 续建 | 有关乡镇 | 子项目5个，一都老旧小区改造，锦斗锦贤精品住宅小区建设、珍卿住宅小区建设，蓬壶片区改造项目，吾峰铺格小区(一)期工程 | 2019-2025 | 76000 | 39500 | 完成年度建设任务 | 有关乡镇 | 住建局 有关乡镇
87 | 乡镇生态河道建设 | 续建 | 有关乡镇 | 子项目4个，一都镇官埔段及支流河道综合整治项目、锦斗生态河道建设、达埔镇河道水质提升工程、桃溪支流生态治理工程 | 2021-2024 | 37400 | 21000 | 完成年度建设任务 | 有关乡镇 | 生态环境局 有关乡镇
88 | 乡镇生活垃圾和污水处理设施建设 | 续建 | 有关乡镇 | 子项目6个，一都镇农村生活污水处理设施项目、锦斗镇基础设施建设、蓬壶镇污水处理厂提标改造项目、介福乡工业区生活污水提升工程、国道356线东平段污水收集管网建设、永春县农村生活污水治理试点项目 | 2020-2023 | 24600 | 14100 | 完成年度建设任务 | 有关乡镇 | 生态环境局 有关乡镇
89 | 环卫设施建设 | 续建 | 永春县城区和永春县垃圾填埋场 | 实施城区主干道保洁市场化运作；永春县垃圾填埋场渗滤液处理系统市场化运作 | 2019-2024 | 7500 | 1600 | 一季度完成城区主干道市场化保洁，完成垃圾填埋场渗滤液和地下导排水处理；二季度完成城区主干道市场化保洁，完成垃圾填埋场渗滤液和地下导排水处理；三季度完成城区主干道市场化保洁，完成垃圾填埋场渗滤液和地下导排水处理；四季度完成城区主干道市场化保洁，完成垃圾填埋场渗滤液和地下导排水处理 | 永春县城市管理局 | 城市管理局