## Sheet1
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴实施项目计划
序号 | 乡（镇） | 村 | 是否建档立卡脱贫村 | 项目名称 | 建设内容 | 项目规划年度 | 项目建设 性质 | 项目类型 | 项目子类型 | 联农带农机制 | 项目实施地点 | 项目进度安排 | 项目实施 主体 | 项目实施 责任单位 | 绩效目标 | 项目资金规模（万元） | 筹资方式及 明细（万元） | 受益对象
1 | 一都镇 | 鲁山村 | 否 | 鲁山村Y156鲁坑线养护专项工程 | 拓宽部分道路，公路安全生命防护，排水渠 | 2026 | 改建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 鲁山村 | 该项目预期开工时间2026年4月、竣工时间2026年9月 | 鲁山村 | 鲁山村 | 促进村民产业发展便利 | 180 | 村集体出资36万元，向各级申请补助144万元 | 鲁山村
2 | 一都镇 | 鲁山村 | 否 | 鲁山村Y156鲁坑线亮化工程 | 对100盏路灯进行改造提升 | 2026 | 改建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 鲁山村 | 该项目预期开工时间2026年4月、竣工时间2026年9月 | 鲁山村 | 鲁山村 | 完善基础设施，加强产业生产能力 | 20 | 村集体出资5万元，向各级申请补助15万元 | 鲁山村
3 | 一都镇 | 苏合村 | 否 | 苏合村水土流失治理项目 | 综合治理水土流失300亩 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 苏合村 | 该项目预期开工时间2026年2月、竣工时间2026年4月 | 苏合村 | 苏合村 | 完善基础设施，加强产业生产能力 | 22 | 村集体出资7万元，向各级申请补助15万元 | 苏合村
4 | 一都镇 | 苏合村 | 否 | 苏合村溪内角落道路建设工程 | 建设长1.5公里宽4.5米道路、配套水渠等基础设施 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 苏合村 | 该项目预期开工时间2026年6月、竣工时间2026年12月 | 苏合村 | 苏合村 | 促进村民产业发展便利 | 90 | 村集体出资10万元，向各级申请补助80万元 | 苏合村
5 | 一都镇 | 仙友村 | 否 | 150千瓦光伏项目 | 建设占地540平方米的光伏发电项目 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 07新型农村集体经济发展项目 | 其他 | 仙友村 | 该项目预期开工时间2026年6月、竣工时间2026年12月 | 仙友村 | 仙友村 | 增加村财，保障发展 | 60 | 村集体出资10万元，向各级申请补助50万元 | 仙友村
6 | 横口乡 | 福联村 | 否 | 凤西线道路硬化工程 | 拓宽及路面硬化 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 03配套设施项目 | 带动生产 | 福联村 | 已设计，2026年完成 | 福联村集体 | 福联村集体 | 道路硬化2公里 | 80 | 争取上级补助，其余自筹 | 福联村900名村民
7 | 横口乡 | 福联村 | 否 | 胜利厝至魁斗堂道路硬化 | 路面硬化 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 带动生产 | 福联村 | 已设计，2026年完成 | 福联村集体 | 福联村集体 | 道路硬化0.8公里 | 25 | 争取上级补助，其余自筹 | 福联村900名村民
8 | 横口乡 | 福联村 | 否 | 福联村人居环境整治 | 人居环境提升 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 02人居环境整治 | 其他 | 福联村 | 已设计，2026年完成 | 福联村集体 | 福联村集体 | 购买垃圾箱20个，清理房前屋后杂灌垃圾50处。 | 40 | 争取上级补助，其余自筹 | 福联村900名村民
9 | 横口乡 | 福联村 | 否 | 福联村会场修复工程 | 会场修复及提升工程 | 2026 | 维护 | 乡村治理和精神文明建设 | 02农村精神文明建设 | 其他 | 福联村 | 已设计，2026年完成 | 福联村集体 | 福联村集体 | 修复提升屋顶面积约150平，墙面重新粉刷，改善照明条件，电线800米。 | 70 | 争取上级补助，其余自筹 | 福联村900名村民
10 | 横口乡 | 上西坑村 | 否 | 下含线（西坑段）路灯亮化 | 下含线（西坑段）路灯亮化 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 上西坑村 | 2026年5月开工2026年6月完工 | 横口乡上西坑村 | 横口乡人民政府 | 采购安装路灯共40处 | 15 | 争取上级补助，其余自筹 | 上西坑村村民
11 | 横口乡 | 福联村 | 否 | 胜利厝至魁斗堂道路硬化工程 | 胜利厝至魁斗堂道路硬化工程 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 福联村 | 2026年实施完成 | 横口乡福联村 | 横口乡人民政府 | 道路硬化0.5公里 | 15 | 自筹及上级补助 | 福联村900名村民
12 | 横口乡 | 环峰村 | 是 | 龙兴岩（红四军医疗所旧址） | 龙兴岩（红四军医疗所旧址） | 2026 | 新建 | 乡村治理和精神文明建设 | 03农村公共服务 | 其他 | 环峰村 | 2026年7月份开工9月份完工 | 横口乡环峰村 | 横口乡人民政府 | 墙面粉刷，更护门窗10处，改善厕所2个。 | 15 | 争取上级补助，其余自筹 | 福鼎联村2000名群众
13 | 横口乡 | 环峰村 | 是 | 环峰村土楼角落环村道路硬化工程 | 环峰村土楼角落环村道路硬化工程 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 环峰村 | 2026年6月份开工9月份完工 | 横口乡环峰村 | 横口乡人民政府 | 道路硬化1公里 | 31 | 争取上级补助，其余自筹 | 福鼎联村2000名群众
14 | 横口乡 | 福中村 | 是 | 福中村溪床整治二期工程 | 福中村溪床整治二期工程 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 03农村公共服务 | 其他 | 福中村 | 2026年1月份完成设计，6月份完成建设 | 横口乡福中村 | 横口乡人民政府 | 溪岸护坡清理整治300米 | 40 | 争取上级补助，其余自筹 | 福鼎联村2000名群众
15 | 横口乡 | 上西坑村 | 否 | 上西坑凤墓金丝楠基地道路硬化工程 | 道路硬化，长1.45公里，宽3.5米，一个排水涵洞 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 01生产项目 | 就业务工 | 横口乡上西坑村 | 设计中，2026年开工 | 横口乡上西坑村 | 横口乡上西坑村 | 道路硬化，长1.45公里，宽3.5米，一个排水涵洞 | 40 | 自筹资金2万元 | 上西坑村320名村民
16 | 横口乡 | 环峰村 | 是 | 环峰村路灯改造提升工程项目 | 全村各角落路灯安装200支 | 2026 | 改建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 带动生产 | 环峰村 | 2026开工 | 环峰村集体 | 环峰村集体 | 采购更新全村200处路灯，群众满意率95%以上。 | 30 | 各级财政衔接资金补助21万元、社会捐赠6万元、村集体出资3万元 | 全村村民800人
17 | 横口乡 | 环峰村 | 是 | 环峰村白山格至土楼落道路硬化项目 | 道路硬化700米，错车道3个 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 带动生产 | 环峰村 | 2026开工 | 环峰村集体 | 环峰村集体 | 道路硬化700米，错车道3个 | 35 | 各级财政衔接资金补助25万元、社会捐赠7万元、村集体出资3.5万元 | 角落村民300人
18 | 横口乡 | 环峰村 | 是 | 茶园改种水仙新建项目 | 后辽格改种水仙60亩 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 07新型农村集体经济发展项目 | 带动生产 | 环峰村 | 2026开工 | 环峰村集体 | 环峰村集体 | 预期可增加村财收入5万元，辐射带动10户低收入 | 40 | 各级财政衔接资金补助28万元、社会捐赠8万元、村集体出资4万元 | 辐射带动10户低收入
19 | 横口乡 | 贵德村 | 否 | 贵德村人饮自来水整修工程 | 供水管道老化更换及管道增设8000米，老旧设备更换1套 | 2026 | 改建 | 乡村建设行动 | 03农村公共服务 | 其他 | 贵德村 | 2026年实施完成 | 贵德村 | 横口乡 | 解决全村1100人饮水问题 | 30 | 争取上级补助25万，自筹5万 | 贵德村220户
20 | 横口乡 | 福联村 | 否 | 福联村茶叶深加工工程 | 新建茶厂标准化车间400平方，购买智能初制机械设备，打造茶叶品牌，茶叶伴手礼开发。 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 带动生产 | 福联村 | 2026开工 | 福联村集体 | 福联村集体 | 预期可增加村财收入10万元 | 80 | 各级财政衔接资金补助60万元、社会捐赠10万元、村集体出资10万元 | 福联村850名村民
21 | 横口乡 | 福联村 | 否 | 福联村宜机化生态茶园改造工程 | 生态茶园改造工程120亩，茶园土壤改良120，智能化茶园管理自动喷灌和水利设施，绿色茶园种植樱花500株建设园区休闲基地，基础设施完善，园区步行道1000米和园区路300米。 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 带动生产 | 福联村 | 2026开工 | 福联村集体 | 福联村集体 | 1.茶园亩均产量提升， 改造后茶园亩均茶叶产量较改造前提升≥10% 2. 农产品附加值提升 带动园区茶叶及休闲农业相关收入增长≥15% 3. 乡村旅游带动就业岗位数量 直接或间接带动就业岗位≥20个 | 100 | 各级财政衔接资金补助70万元、社会捐赠20万元、村集体出资10万元 | 辐射带动12户低收入，增加劳动就业28个。
22 | 横口乡 | 姜埕村 | 是 | 姜埕村竹产业加工项目 | 引进毛竹先进的管护技术，抚育培育1000亩丰产毛竹林，引进毛竹初加工技术及设备生产线1条，生产竹签、竹筷、竹条等初加工产品，建设竹产业初加工场，增加毛竹产值及产量，为村财创收。 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 带动生产 | 姜埕村 | 2026开工 | 姜埕村集体 | 姜埕村集体 | 预期可增加村财收入10万元，增加劳动就业20个。 | 80 | 各级财政衔接资金补助60万元、社会捐赠10万元、村集体出资10万元 | 辐射带动15户低收入，增加劳动就业20个。
23 | 横口乡 | 姜埕村 | 是 | 姜埕村环村公路修复工程 | 对环村公路修复1200米 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 带动生产 | 姜埕村 | 2026开工 | 姜埕村集体 | 姜埕村集体 | 1.茶园亩均产量提升， 改造后茶园亩均茶叶产量较改造前提升≥10% 2. 农产品附加值提升 带动园区茶叶及休闲农业相关收入增长≥15% 3. 乡村旅游带动就业岗位数量 直接或间接带动就业岗位≥20个 | 40 | 各级财政衔接资金补助28万元、社会捐赠8万元、村集体出资4万元 | 全村月670人
24 | 横口乡 | 姜埕村 | 是 | 茶园改种、佛手水仙新建项目 | 在失管茶园上改种佛手、水仙茶叶100亩 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 07新型农村集体经济发展项目 | 带动生产 | 姜埕村 | 2026开工 | 姜埕村集体 | 姜埕村集体 | 预期可增加村财收入10万元，辐射带动15户低收入 | 80 | 各级财政衔接资金补助56万元、社会捐赠16万元、村集体出资8万元 | 辐射带动15户低收入，增加劳动就业。
25 | 横口乡 | 贵德村 | 否 | 深坵垅农田灌溉引水水渠建设工程 | 建设水渠1000米 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 03配套设施项目 | 带动生产 | 贵德村 | 2025.3开工-2025.12竣工 | 贵德村村民委员会 | 横口乡 | 建设水渠1000米 | 50 | 各级财政衔接资金补助40万元，村集体出资10万元 | 贵德村730人
26 | 横口乡 | 云贵村 | 否 | 宅内角落半岐机耕路硬化工程 | 宅内角落道路硬化3公里 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 03农村公共服务 | 其他 | 云贵村 | 2025.3开工-2025.12竣工 | 云贵村村民委员会 | 横口乡 | 宅内角落道路硬化3公里 | 120 | 各级财政衔接资金补助100万元，村集体出资20万元 | 云贵村139户
27 | 横口乡 | 云贵村 | 否 | 宅内学校至贡仔坑道公路新建工程 | 乡村道路硬化0.5公里 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 03农村公共服务 | 其他 | 云贵村 | 2025.3开工-2025.12竣工 | 云贵村村民委员会 | 横口乡 | 乡村道路硬化0.5公里 | 70 | 各级财政衔接资金补助50万元，村集体出资20万元 | 云贵村139户
28 | 横口乡 | 云贵村 | 否 | 大尖母至西德坪机耕路硬化工程 | 乡村道路硬化2公里 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 03农村公共服务 | 其他 | 云贵村 | 2025.3开工-2025.12竣工 | 云贵村村民委员会 | 横口乡 | 乡村道路硬化2公里 | 200 | 各级财政衔接资金补助150万元，村集体出资50万元 | 云贵村139户
29 | 横口乡 | 下西坑村 | 否 | 低产油茶林改造项目 | 对村内低产油茶林800亩实施密度调控、垦复施肥、良种补植，推广水肥一体化与机械化栽培，提升亩产茶油产量，打造1-2个高产稳产示范片区 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 带动生产 | 下西坑村 | 2026开工 | 下西坑村集体 | 下西坑村集体 | 提升油茶亩产15%以上，筑牢产业生产基础，预期增加村财收入4万元，带动全村村民稳定增收，户均年增收1500元 | 32 | 各级财政衔接资金补助22.4、社会捐赠6.4、村集体出资3.2 | 全村村民900人
30 | 横口乡 | 下西坑村 | 否 | 油茶良种育苗示范项目 | 依托村内油茶资源，建设小型良种育苗圃1个50亩基地，引进推广优质油茶品种，保障本村及周边油茶种植种苗供给，筑牢产业提质基础。 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 带动生产 | 下西坑村 | 2026开工 | 下西坑村集体 | 下西坑村集体 | 保障优质油茶种苗供给，降低种植成本，预期增加村财收入3万元，辐射带动角落村民发展油茶种植，户均年增收1200元 | 35 | 各级财政衔接资金补助24.5、社会捐赠7、村集体出资3.5 | 全村村民900人
31 | 横口乡 | 下西坑村 | 否 | 茶油精深加工项目 | 新增精炼生产线1条，开发冷榨纯茶油、烹饪专用茶油等高品质产品；联动科研机构研发茶油精油、保健食品，提升产品附加值，推动加工从“粗”到“精”转型。 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 07新型农村集体经济发展项目 | 带动生产 | 下西坑村 | 2026开工 | 下西坑村集体 | 下西坑村集体 | 实现茶油精深加工转型，提升产品附加值，预期增加村财收入5万元，辐射带动10户低收入户稳定就业，户均年增收4000元 | 40 | 各级财政衔接资金补助28、社会捐赠8、村集体出资4 | 低收入户15户30人
32 | 横口乡 | 下西坑村 | 否 | 村域油茶品牌打造项目 | 申报绿色、有机产品认证，注册村集体油茶品牌，构建“区域公共品牌+村集体品牌”体系，统一包装设计，提升产品辨识度与溢价空间 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 07新型农村集体经济发展项目 | 带动生产 | 下西坑村 | 2026开工 | 下西坑村集体 | 下西坑村集体 | 成功获取绿色产品认证，打响村集体油茶品牌，产品溢价提升20%，预期增加村财收入3万元，带动20户低收入户拓宽销售渠道，户均年增收2000元 | 25 | 各级财政衔接资金补助17.5、社会捐赠5、村集体出资2.5 | 低收入户20户40人
33 | 横口乡 | 下西坑村 | 否 | 油茶“农旅融合”项目 | 打造油茶主题休闲线路，建设油茶科普长廊、采摘体验区，配套油茶主题餐饮，结合山茶花景观开发生态观光、农事体验项目，实现“卖油+卖游”双增收 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 07新型农村集体经济发展项目 | 带动生产 | 下西坑村 | 2026开工 | 下西坑村集体 | 下西坑村集体 | 建成油茶农旅融合业态，年均吸引游客6000人次，预期增加村财收入8万元，带动30户低收入户参与务工经营，户均年增收3500元 | 60 | 各级财政衔接资金补助42、社会捐赠12、村集体出资6 | 低收入户30户60人
34 | 横口乡 | 下西坑村 | 否 | 西坑村古法茶油工坊非遗展示馆 | 改造村内闲置空间建成350㎡古法茶油非遗展示馆，划分4大功能区，复原完整古法榨油工艺，陈列15余件传统榨油器具及文化史料，设8个体验工位与配套演示设施，常态化开展技艺传承培训，助力非遗活态传承与油茶文旅融合发展 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 07新型农村集体经济发展项目 | 带动生产 | 下西坑村 | 2026开工 | 下西坑村集体 | 下西坑村集体 | 保护传承古法茶油技艺，实现非遗活态传播，助力文旅融合，预期增加村财收入4万元，带动15户低收入户务工增收，户均年增收2500元 | 38 | 各级财政衔接资金补助26.6、社会捐赠7.6、村集体出资3.8 | 低收入户15户33人
35 | 横口乡 | 下西坑村 | 否 | 油茶园道路硬化与水池建设项目 | 油茶园道路硬化：长：0.5公里；宽：3米，水池：5个，每个存50担水。 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 03配套设施项目 | 带动生产 | 西坑村虎林格 | 计划2026.3开始，2026.8完工 | 村集体 | 横口乡人民政府 | 预期可增加村财收入2万元 | 30 | 各级财政衔接资金补助20万元、村集体出资10万元 | 下西坑村20户群众
36 | 横口乡 | 云贵村 | 否 | 宅内后厝池至外厝角环村道路硬化项目 | 道路硬化800米，宽3.5米 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 带动生产 | 云贵村宅内角落 | 2026年开工 | 云贵村集体 | 云贵村集体 | 道路硬化800米，宽3.5米 | 30 | 各级财政衔接资金补助20、社会捐赠6.4、村集体出资3.6 | 宅内角落280名群众
37 | 横口乡 | 云贵村 | 否 | 茶园改种佛手新建项目 | 改种佛手茶30苗 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 带动生产 | 云贵村宅内角落 | 2026年开工 | 云贵村集体 | 云贵村集体 | 预期可增加村财收入3万元，辐射带动十几户低收入 | 20 | 各级财政衔接资金补助12、社会捐赠5、村集体出资3 | 金山寨角落群众300名
38 | 横口乡 | 云贵村 | 否 | 金山寨观光茶园道路硬化工程 | 道路硬化 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 03配套设施项目 | 带动生产 | 金山寨 | 2026年开工 | 云贵村集体 | 云贵村集体 | 道路硬化2000米，宽3.5米 | 100 | 各级财政衔接资金补助22.4、社会捐赠6.4、村集体出资3.2 | 金山寨角落群众300名
39 | 横口乡 | 云贵村 | 否 | 金山寨茶文化展览馆 | 装修 | 2026 | 改建 | 乡村建设行动 | 04产业服务支撑项目 | 就业务工 | 金山寨旧小学 | 2026年开工 | 云贵村集体 | 云贵村集体 | 墙面粉刷，更护门窗10处，改善厕所4个。 | 30 | 各级财政衔接资金补助22.4、社会捐赠6.4、村集体出资3.2 | 金山寨角落群众300名
40 | 下洋镇 | 下洋村 | 否 | 下洋村南山头茶园扩建项目 | 新开垦100亩的茶叶基地，主要种植水仙和佛手茶 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 01生产项目 | 就业务工 | 下洋村南山头 | 预计2026年3月开工，2026年10月完工 | 下洋村村委会 | 下洋镇人民政府 | 推动茶叶产业发展 | 40 | 争取上级补助资金35万，自筹5万 | 下洋村
41 | 下洋镇 | 大荣村 | 是 | 大荣村粮食重点区域建设项目 | 对粮食重点区域进行粮食作物种植，种植水稻约60亩。 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 01生产项目 | 带动生产 | 大荣村 | 预计2026年5月开工，2026年10月完工 | 大荣村村委会 | 下洋镇人民政府 | 完成水稻种植60亩 | 10 | 争取上级补助资金10万元 | 大荣村
42 | 坑仔口镇 | 西坪村 | 是 | 坑仔口镇西坪村洞口至丙丁棋道路硬化 | 新建西坪村洞口至丙丁棋道路硬化 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 带动生产 | 西坪村 | 2026年度10月开始12月完工 | 西坪村 | 西坪村 | 改善村民生活条件通行方便（2.5公里，路面宽4米） | 180 | 上级争取160万，自筹20万 | 西坪村
43 | 坑仔口镇 | 杏村村 | 是 | 杏村村70千瓦光伏发电项目 | 在杏村村村部右侧房顶，架设安装长30米，宽10米，300平方70KW光伏发电 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 其他 | 杏村村 | 2026年11月开工，2026年12月竣工 | 杏村村 | 杏村村 | 预期可增加村财年收入3万元 | 33 | 各级财政衔接资金补助30万元、村集体出资3万元 | 杏村村
44 | 坑仔口镇 | 玉西村 | 否 | 永春县坑仔口镇玉西村革命烈士纪念碑道路水毁塌方修复工程 | 修建挡土墙，修复水泥路塌陷段并进行灌浆处理，铺设排水沟，完善革命烈士纪念碑广场排水等设施 | 2026 | 恢复 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 带动生产 | 玉西村 | 预期开工时间2026年8月、竣工时间2026年11月、施工周期4个月 | 玉西村 | 永春县坑仔口镇玉西村村民委员会 | 提高群众出行交通安全，改善村集体基础设施建设。 | 35 | 村集体出资10万元 | 玉西村村民
45 | 桂洋镇 | 桂洋村 | 否 | 桂洋村中稻玉米蜜薯种植项目 | 在下岸种植100亩的中稻，种植40亩的玉米，种植30亩的蜜薯。 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 01生产项目 | 土地流转 | 桂洋村下岸 | 2026.4-2026.12 | 桂洋村村民委员会 | 桂洋村村民委员会 | 预期可增加村财收入8万元。 | 40 | 村集体出资40万元 | 桂洋村村民委员会
46 | 桂洋镇 | 文太村 | 是 | 文太村生姜种植项目 | 上太角落生姜种植15亩 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 01生产项目 | 土地流转 | 桂洋镇文太村 | 2026.3-2026.12 | 文太村村民委员会 | 文太村村民委员会 | 预期可增加村财收入2.5万元，辐射带动2户脱贫户，户年均增收800元。 | 8 | 各级财政衔接资金补助3万元，村集体出资5万元 | 文太村村民委员会
47 | 桂洋镇 | 壶永村 | 否 | 壶永村生姜种植项目 | 奇龙山种植生姜120亩 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 01生产项目 | 土地流转 | 奇龙山 | 2026 | 壶永村村民委员会 | 壶永村村民委员会 | 预计可增加村财收入12万元，辐射带动2户脱贫户。 | 30 | 各级财政衔接资金补助25万元，村集体出资5万元。 | 壶永村村民委员会
48 | 桂洋镇 | 壶永村 | 否 | 水稻旱稻种植项目 | 西坑，乌石，辽后旗，蔡内洋种植水稻旱稻200亩 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 01生产项目 | 土地流转 | 西坑，乌石，辽后旗，蔡内洋 | 2026 | 桂洋镇壶永村村民委员会 | 桂洋镇壶永村村民委员会 | 预计可增加村财收入15万元。 | 35 | 各级财政衔接资金补助27万元，村集体出资8万元。 | 壶永村村民委员会
49 | 桂洋镇 | 岐山村 | 否 | 大青种植项目 | 种植大青30亩 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 01生产项目 | 土地流转 | 岐山村长岩角落 | 2026.3-2026.12 | 岐山村村民委员会 | 岐山村村民委员会 | 预期可增加村财收入5万元。 | 20 | 各级财政衔接资金补助15万元、村集体出资5万元 | 岐山村村民委员会
50 | 桂洋镇 | 岐山村 | 否 | 桂岐线新路格至村部道路扩宽项目 | 道路扩宽至6.5米，长度350米 | 2026 | 改建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 带动生产 | 桂岐线新路格至村部 | 2026.1-2026.10 | 岐山村村民委员会 | 岐山村村民委员会 | 项目实施后，带动4组5组9组10组村民生产生活。 | 75 | 各级财政衔接资金补助70万元、村集体出资5万元 | 岐山村4组5组9组10组村民
51 | 桂洋镇 | 茂春村 | 是 | 茂春村亮化工程项目 | 安装太阳能路灯60盏 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 茂春村茂金线 | 2026.7-2026.8 | 茂春村村民委员会 | 茂春村村民委员会 | 安装太阳能路灯60盏，项目实施后全村村民受益。 | 15 | 各级财政衔接资金补助10万元， 村集体出资5万元。 | 茂春村全体村民
52 | 桂洋镇 | 新岭村 | 是 | 新岭村亮化工程项目 | 安装太阳能路灯65盏 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 新岭村各角落 | 2026.8-2026.9 | 新岭村村民委员会 | 新岭村村民委员会 | 安装太阳能路灯65盏，项目实施后306户1150个村民受益。 | 15 | 各级财政衔接资金补助10万元， 村集体出资5万元。 | 新岭村全体村民
53 | 桂洋镇 | 库湖村 | 否 | 库湖村乌龙茶基地建设项目 | 种植永春佛手和水仙各100亩。 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 07新型农村集体经济发展项目 | 土地流转 | 库湖村大山 | 2026.2-2026.12 | 库湖村村民委员会 | 库湖村村民委员会 | 预计可增加村财收入20万元。 | 85 | 各级财政衔接资金补助60万元，村集体资金出资25万元。 | 库湖村村民委员会
54 | 桂洋镇 | 库湖村 | 否 | 库湖村蝉花虫草鸡养殖项目 | 计划扩建鸡舍2座，养殖蝉花虫草鸡5000只。 | 2026 | 扩建 | 产业发展 | 07新型农村集体经济发展项目 | 带动生产 | 库湖村洞坑 | 2026.2-2026.10 | 库湖村村民委员会 | 库湖村村民委员会 | 预计可增加村财收入18万元。 | 35 | 各级财政衔接资金30万元，村集体出资5万元。 | 库湖村村民委员会
55 | 锦斗镇 | 云路村 | 否 | 云路村下林角落公路水毁工程 | 建设挡土墙长约20多米宽1.5米高约12米 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 配套设施 | 土地流转 | 云路村下林角落公路 | 预计在2026年4月份开工，6月份完工。 | 云路村 | 云路村 | 助力乡村产业发展，提升道路通行能力，方便群众出行。 | 25 | 自筹资金5万，向上争取资金补助 | 全体村民
56 | 锦斗镇 | 卓湖村 | 是 | 永春县锦斗镇卓湖村北墘头公路灾毁修复工程采购项目 | 该项目位于卓湖村后埔角落北墘头，因强降雨导致主干道Y119大旧线C931红东线北墘头路段崩塌、淹埋，影响车辆通行，需清理土石3000多立方，砌筑挡土墙300多立方。 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 带动生产 | 卓湖村后埔角落北墘头 | 预计在2026年1月份开工，3月份完工 | 卓湖村 | 卓湖村 | 助力乡村产业发展，提升道路通行能力，方便群众出行。 | 26.7 | 自筹5万元，向上争取资金补助 | 全村村民
57 | 锦斗镇 | 长坑村 | 否 | 锦斗镇长坑村路基掏空溜方修复 | 长坑村Y117.Y127路基掏空溜方严重，进行修复，总长约30米，路面宽为5米 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 配套设施 | 带动生产 | 长坑村Y117.Y127路基 | 第一季度进行设计；第二季度进行招投标；第三季度施工；第四季度进行验收并投入使用 | 长坑村 | 长坑村 | 助力乡村产业发展，提升道路通行能力，方便群众出行。 | 10 | 自筹资金2万，向上争取资金补助 | 全村村民
58 | 苏坑镇 | 洋坪村 | 是 | 洋坪村内部道路路灯建设项目 | 在洋坪村内部道路改装太阳能路灯约50盏 | 2026 | 改建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 洋坪村 | 2026.3-2026.4 | 洋坪村村民委员会 | 苏坑镇人民政府 | 改善村民夜间出行条件，还将实现“零电费”运营，长期效益突出。 | 10 | 自筹4万及争取上级补助6万元 | 群众200人
59 | 苏坑镇 | 嵩山村 | 否 | 嵩山村太阳能路灯工程 | 在嵩山村安装太阳能路灯约150盏 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 嵩山村 | 2026.8-2026.10 | 嵩山村村民委员会 | 苏坑镇人民政府 | 改善群众夜间出行条件，方便群众生产生活 | 39 | 自筹14万元及争取上级补助25万元 | 群众1500人
60 | 苏坑镇 | 嵩安村 | 否 | 嵩安村光伏发电项目 | 拟投入75万元在茶山步道长廊600米的步道长廊棚顶、村集体茶厂以及老人活动中心建设200千瓦光伏发电项目，建筑面积约900平方米 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 07新型农村集体经济发展项目 | 其他 | 嵩安村 | 2026.1-2026.10 | 嵩安村村民委员会 | 苏坑镇人民政府 | 预计年可增加村集体经济收入7.5万元，同时助力提升80亩生态茶园建设，带动当地21户茶农，周边群众增收 | 75 | 自筹15万元及争取上级补助60万元 | 群众2000人
61 | 苏坑镇 | 嵩安村 | 否 | 嵩安村通村公路路灯提升工程 | 在嵩安村通村公路架设改造太阳能路灯约80盏 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 嵩安村 | 2025.10-2026.6 | 嵩安村村民委员会 | 苏坑镇人民政府 | 改善群众夜间出行条件，方便群众生产生活 | 25 | 自筹9万元及争取上级补助16万元 | 群众1300人
62 | 苏坑镇 | 嵩溪村 | 否 | 嵩溪村综合服务场周边硬化及环境整治项目 | 嵩溪村综合服务场周边路面硬化及配套环境整治等 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 嵩溪村 | 2026.1-2026.10 | 嵩溪村村民委员会 | 苏坑镇人民政府 | 完善配套基础设施，促进园区产业发展 | 150 | 自筹60万元及争取上级补助90万元 | 群众1000人
63 | 苏坑镇 | 东坑村 | 否 | 苏坑镇东坑村水毁修复工程 | 对东坑村嵩东线水毁路段进行修复 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 东坑村 | 2026.1-2026.3 | 东坑村村民委员会 | 苏坑镇人民政府 | 完善基础设施，保障群众出入安全 | 36.6 | 自筹12.6万元及争取上级补助24万元 | 群众2000人
64 | 苏坑镇 | 熙里村 | 否 | 苏坑镇熙里村茶叶加工厂修缮工程（原连湖小学） | 将苏坑镇熙里村茶叶加工厂进行修缮提升（原连湖小学），盘活闲置资产出租，增加村财收入 | 2026 | 改建 | 产业发展 | 03配套设施项目 | 带动生产 | 熙里村 | 2026.3-2026.12 | 熙里村村民委员会 | 苏坑镇人民政府 | 增加村财收入，预计年可加工茶叶5吨，带动周边茶农茶叶产值年增收100万 | 50 | 自筹20万元及争取上级补助30万元 | 群众1000人
65 | 苏坑镇 | 熙里村 | 否 | 苏坑镇熙里村光伏发电项目 | 拟在原熙里小学屋顶面积约400平方米，建设光伏发电约160千瓦，盘活闲置资产，增加村财收入 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 07新型农村集体经济发展项目 | 其他 | 熙里村 | 2026.1-2026.10 | 熙里村村民委员会 | 苏坑镇人民政府 | 预计可增加村集体经济收入5万元 | 70 | 自筹10万元及争取上级补助60万元 | 群众2500人
66 | 苏坑镇 | 嵩山村 | 否 | 嵩山村光伏发电项目 | 在嵩山村老人活动球场面积约1000平方，建设光伏发电155千瓦，增加村集体收入。 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 07新型农村集体经济发展项目 | 其他 | 嵩山村 | 2026.1-2026.10 | 嵩山村村民委员会 | 苏坑镇人民政府 | 预计可增加村集体经济收入6万元 | 65 | 自筹5万元及争取上级补助60万元 | 群众2000人
67 | 苏坑镇 | 嵩溪村 | 否 | 嵩溪村综合服务场光伏发电项目 | 拟投入160万在综合服务场建设360千瓦光伏发电项目，建筑面积约1600平方米， | 2026 | 新建 | 产业发展 | 07新型农村集体经济发展项目 | 其他 | 嵩溪村 | 2026.1-2026.12 | 嵩溪村村民委员会 | 苏坑镇人民政府 | 预计年可增加村集体经济收入20万元 | 160 | 自筹30万元及争取上级补助130万元 | 群众4650人
68 | 蓬壶镇 | 联星 | 是 | 葫芦区农产品冷藏保鲜库建设项目 | 建设一座占地约550㎡农产品冷藏保鲜库 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 03配套设施项目 | 收益分红 | 联星村 | 预计2026年1月份开工3月份竣工 | 联星村村民委员会 | 联星村村民委员会 | 增加村财收入 | 30 | 自筹5万 | 全村村民
69 | 蓬壶镇 | 联星 | 是 | 联星村文化广场装修提升工程 | 文化广场装修 | 2026 | 维护 | 乡村建设行动 | 03农村公共服务 | 其他 | 联星村 | 预计2026年8月份开工10月份竣工 | 联星村村民委员会 | 联星村村民委员会 | 改善村居环境 | 20 | 自筹5万 | 全村村民
70 | 吾峰镇 | 吾顶村 | 是 | 吾顶村水深线亮化工程 | 吾顶村农村道路水深线安装太阳能路灯40盏，提升宜居环境，提高村民生产生活 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 乡村建设行动 | 带动生产 | 吾顶村水深线沿路 | 2026年4月 -2026年12月 | 吾顶村村民委员会 | 吾峰镇人民政府 | 增加路面亮化提升村民宜居环境，提高村民生产生活，交通更安全，方便村民出行。 | 11 | 争取财政资金约10万元村集体出资1万 | 吾顶村村民300人
71 | 吾峰镇 | 吾西村 | 否 | 吾西村芦柑产业仓储用房修复项目 | 建设修复天马山原有芦柑仓储仓库及房屋墙体、屋面、门窗及周边排水设施，并对原有的芦柑场空地进行种植100颗芦柑。 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 04产业服务支撑项目 | 土地流转 | 吾峰镇吾西村 | 2026年4月-2026年8月 | 吾西村村民委员会 | 吾峰镇人民政府 | 增加村民及村集体存储农产品的附加值 | 20 | 争取财政资金约19万元村集体出资1万 | 吾西村村民200人
72 | 吾峰镇 | 梅林村 | 是 | 水埕至格坵仔农村公路亮化工程 | 新安装太阳能路灯50盏，需资金大概14万元左右，该项目建设完成后将大大解决群众出行安全。改善村里的环境，方便村民安全出行。 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 梅林村水埕至格坵仔 | 2026年4月-2026年8月 | 梅林村村民委员会 | 吾峰镇人民政府 | 改善村里的环境，方便村民安全出行。 | 14 | 争取财政资金约13万元村集体出资1万 | 梅林村村民2360人
73 | 吾峰镇 | 侯龙村 | 否 | 陈其挥生平事迹展示馆提升项目 | 由原有的平面展示提升为多元化展示，以及硬件设施提升、软件设施提升，其中包括室内装修，电、灯光、门窗、空调等，并利用3D还原等多元化方式展示其抗战奋斗一生历史场景 | 2026 | 扩建 | 乡村建设行动 | 03配套设施项目 | 其他 | 吾峰镇侯龙村 | 2026年3月-2026年11月 | 侯龙村村民委员会 | 吾峰镇人民政府 | 提供一个红色革命宣传教育场所，学习红色历史知识 | 55 | 争取财政资金约50万元村集体出资5万 | 侯龙村村民800人
74 | 五里街镇 | 大羽村 | 否 | 大羽村茶花园开发 | 对白鹤拳史馆周边进行乡村绿化提升，对白鹤拳史馆周边及茶花园步道进行修复。 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 02人居环境整治 | 其他 | 白鹤拳史馆周边 | 预计2026年3月开工，2026年8月完工 | 大羽村 | 大羽村 | 完善周边环境，提高村民满意度。 | 32 | 各级财政衔接资金补助25万元，自筹7万元。 | 全体村民
75 | 五里街镇 | 大羽村 | 否 | 大羽村田园风光提升项目 | 对村部下方岭兜田地及粪仔口下方墩子尾田地进行打造提升，牵引灌溉水管，打造特色田园风光景点 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 03配套设施项目 | 带动生产 | 大羽村 | 预计2026年3月开工，2026年8月完工 | 大羽村 | 大羽村 | 完善周边环境，提高村民满意度。 | 25 | 各级财政衔接资金补助20万元，自筹5万元。 | 全体村民
76 | 五里街镇 | 大羽村 | 否 | 大羽村焦堀山茶园开发 | 面积约120亩，对原有种植茶树的焦堀山茶园进行地面杂草杂树清理，土地平整，拟建蓄水池，牵引灌溉水管，修复原有的管理房屋 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 03配套设施项目 | 带动生产 | 大羽村 | 预计2026年3月开工，2026年8月完工 | 大羽村 | 大羽村 | 开发土地，增加村财收入 | 40 | 各级财政衔接资金补助30万元，自筹10万元。 | 全体村民
77 | 五里街镇 | 高垅村 | 否 | 全村角落路灯工程 | 在全村各角落安装太阳能路灯60盏。 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 03农村公共服务 | 其他 | 高垅村 | 预计2026年3月开工，2026年8月完工 | 高垅村 | 高垅村 | 完善高垅村基础设施，提高村民满意度。 | 25 | 各级财政衔接资金补助20万元，自筹5万元。 | 全体村民
78 | 五里街镇 | 吾边村 | 是 | 仓储中心挡土墙护坡工程建设 | 吾边村仓储中心挡土墙护坡加固建设。挡土墙长55米，宽2米，高6米。建成有利于农产品仓储中心安全生产 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 带动生产 | 吾边村 | 预计2026年3月开工，2026年8月完工 | 吾边村 | 吾边村 | 增加村财收入 | 25 | 各级财政衔接资金补助20万元，自筹5万元。 | 全村村民
79 | 五里街镇 | 吾边村 | 是 | 后坑水渠护坡 | 后坑角落水渠护坡建设。长480米，两边护坡上宽0.2米下宽0.4米，及拦水坝四个。建成后可保护农田耕种及用水安全52亩 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 吾边村 | 预计2026年3月开工，2026年8月完工 | 吾边村 | 吾边村 | 完善吾边村基础设施，提高村民满意度。 | 27.5 | 各级财政衔接资金补助24万元，自筹3.5万元。 | 全村村民
80 | 五里街镇 | 吾边村 | 是 | 吾边村厂房提升改造、外立面装修工程 | 厂房外立面装修1400平方，围墙建设长35米，宽2.5米基础36米（0.4*0.4），及生产道理2米宽，长56米，1楼至2楼顶两侧不锈钢栏杆60米，连接厂房道路护栏100米。建成可促进厂房生产安全，增加出租收入 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 03配套设施项目 | 带动生产 | 吾边村 | 预计2026年3月开工，2026年8月完工 | 吾边村 | 吾边村 | 增加村财收入 | 26 | 各级财政衔接资金补助22万元，自筹4万元。 | 全村村民
81 | 桃城镇 | 洛阳村 | 否 | 洛阳村大坝圳道、三办竖圳道硬化修复工程 | 洛阳村大坝圳道、三办竖圳道硬化修复 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 03农村公共服务 | 其他 | 洛阳村大坝圳、三办竖圳 | 2026年 | 洛阳村 | 洛阳村 | 圳道硬化修复，提高自然灾害防御 | 20 | 申请补助15万，自筹5万 | 全体村民
82 | 桃城镇 | 仑山村 | 否 | 桃城镇南坪头水仙茶制作体验中心 | 建设一座集生产，销售，展览的一体化茶厂 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 04产业服务支撑项目 | 帮助产销对接 | 仑山村 | 2026年完工 | 桃城镇 | 仑山村 | 打造区域特色水仙茶品牌 | 85 | 向上级争取项目资金 | 仑山村村民
83 | 桃城镇 | 姜莲村 | 否 | 桃城镇姜莲村农业生产道路 | 建设农业生产道路约1公里 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 03配套设施项目 | 其他 | 姜莲村 | 2026年完工 | 桃城镇 | 姜莲村 | 辐射带动6户家庭农场、合作社等发展 | 120 | 向上级争取项目资金 | 姜莲村村民
84 | 桃城镇 | 姜莲村 | 否 | 桃城镇姜莲村农业灌溉蓄水池 | 建设农业灌溉蓄水池3处，各50立方米 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 03配套设施项目 | 其他 | 姜莲村 | 2026年完工 | 桃城镇 | 姜莲村 | 辐射带动26户果农发展 | 30 | 向上级争取项目资金 | 姜莲村村民
85 | 桃城镇 | 洋上村 | 否 | 洋上村闸口道路扩宽项目 | 洋上村闸口道路水泥硬化建设，宽3.5米，长600米 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 03配套设施项目 | 其他 | 洋上村 | 2026年完工 | 洋上村 | 洋上村 | 辐射带动12户果农发展 | 25 | 申请补助20万，自筹5万 | 洋上村村民
86 | 东平镇 | 鸿安村 | 否 | 停车场建设 | 在鸿安村建设停车场，进行土地平整及设备建设 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 03农村公共服务 | 收益分红 | 鸿安小学前 | 预计建设时间：2026.1-2026.12 | 鸿安村 | 鸿安村 | 可增加村财收入 | 30 | 争取上级财政资金补助20万元，村集体自筹10万元 | 鸿安村
87 | 东平镇 | 店上村 | 是 | 店上村路灯更换维护 | 更换维护店上村路灯，方便群众生产生活 | 2026 | 维护 | 乡村建设行动 | 03农村公共服务 | 其他 | 店上村 | 预计建设时间：2026.2-2026.12 | 店上村 | 店上村 | 方便群众生产生活 | 20 | 争取上级财政资金补助20万 | 店上村
88 | 东平镇 | 太平村 | 否 | 太平村昆仑洞仓储项目 | 建设仓库约1100平方米，用于农产品仓储 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 02加工流通项目 | 土地流转 | 太平村港头角落 | 预计项目开工时间：2026年3月 预计项目完工时间：2026年12月 | 太平村村民委员会 | 太平村村民委员会 | 预期可增加村财收入5万元，辐射带动周边群众就业 | 100 | 争取上级财政补助资金90万元； 村级自筹10万元。 | 太平村
89 | 东平镇 | 文峰村 | 否 | 篮球场扩建 | 对文峰幸福小区内的篮球场进行扩建 | 2026 | 扩建 | 乡村建设行动 | 03农村公共服务 | 其他 | 东平镇幸福小区 | 预计项目开工时间：2026年5月 预计项目完工时间：2026年8月 | 文峰村村委会 | 文峰村村委会 | 新改建文体设施，提升公共服务水平，增强群众幸福感 | 12 | 争取上级财政补助资金10万元；村级自筹2万元。 | 文峰村
90 | 东平镇 | 太山村 | 否 | 中洋路景观提升工程 | 对中洋路段两边的绿植及花坛进行统一替换，同时增设减速带、交通标识牌（如限速、礼让行人、村庄指引等），保障道路通行安全 | 2026 | 维护 | 乡村建设行动 | 02人居环境整治 | 其他 | 太山村 | 预计建设时间：2026.1-2026.12 | 太山村 | 太山村 | 对中洋路两旁的警官进行提升，进一步美化中洋路，提升村民幸福感 | 5 | 争取上级补助资金5万元 | 太山村
91 | 东平镇 | 云美村 | 否 | 东煌小区路灯安装项目 | 新建东煌小区路灯，方便村民生活 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 03农村公共服务 | 其他 | 东煌小区 | 预计项目建设时间：2026年07月，-2026年12月 | 云美村 | 云美村 | 完善人居生活配套服务，辐射带动周边群众增加就业。 | 12 | 争取上级财政资金11万元，村级自筹1万元 | 云美村东煌小区村民200人
92 | 东平镇 | 云美村 | 否 | 下雾庭角落路面硬化项目 | 从路口到福灵宫道路硬化 | 2026 | 扩建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 云美村 | 预计项目建设时间：2026年01月-2026年12月 | 云美村 | 云美村 | 方便村民出行 | 9 | 争取上级财政资金7万元，村级自筹2万元 | 云美村
93 | 东平镇 | 冷水村 | 否 | 东平镇冷水村黄大线公路工程 | 对旧公路的路面进行改造，同时做好路边水沟和涵洞建设 | 2026 | 改建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 冷水村 | 预计建设时间：2026.1-2026.4 | 冷水村 | 冷水村 | 方便群众出行 | 35 | 争取上级补助资金35万元 | 冷水村
94 | 东平镇 | 冷水村 | 否 | 永春县东平镇冷水村山紫桥危桥改建工程 | 拆除旧危桥，建设新桥，桥长约9米桥面宽度6.5米，同时加设护栏 | 2026 | 改建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 冷水村 | 预计建设时间：2026.3-2026.6 | 冷水村 | 冷水村 | 方便群众出行 | 50 | 争取上级补助资金50万元 | 冷水村
95 | 东关镇 | 金城村 | 是 | 东关镇金城村茶园机耕路提升改造工程 | 对金城村石新线（C130）石壁脚至坝头山1.2公里的泥路进行机耕路提升，建设3米宽路面及部分挡土墙。 | 2026 | 改建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 带动生产 | 金城村石新公路（C130） | 2026年7月1日开工，2026年9月30日完工 | 金城畲族村村民委员会 | 金城畲族村村民委员会 | 对永春县东关镇金城村茶园机耕路提升改造，大幅提升茶产业的管理和增产创收。 | 65 | 各级扶贫资金补助55万元，自筹10万元 | 全村村民
96 | 东关镇 | 美升村 | 否 | 东关镇美升村太阳能LED路灯亮化工程 | 在三郊线、莲赖路、同心路增设200盏太阳能LED路灯 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 03农村公共服务 | 就业务工 | 美升村 | 2026年开工 | 美升村村民委员会 | 美升村村民委员会 | 按期安装到位并稳定运行，有效提升道路照明覆盖率和夜间安全通行保障水平。 | 50 | 上级补助资金50万元 | 美升村村民
97 | 东关镇 | 美升村 | 否 | 东关镇美升村黄墘角落排洪沟建设工程 | 美升村黄墘角落排洪沟建设600米工程 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 就业务工 | 美升村黄墘角落 | 2026年开工 | 美升村村民委员会 | 美升村村民委员会 | 在计划工期内建成并发挥其排洪功能，保障区域防洪安全。 | 35 | 上级补助资金35万元 | 美升村黄墘角落群众
98 | 东关镇 | 东关村 | 否 | 东关村大路新厝活动场及停车位 | 规划新建活动场所，增设个20停车位等 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 03农村公共服务 | 就业务工 | 东关村 | 2026年1-12月 | 东关村村民委员会 | 东关村村民委员会 | 改善环境，便利公众出行 | 23 | 自筹3万元，上级补助20万元 | 东关村村民
99 | 东关镇 | 东关村 | 否 | 发展种植产业及五斗垅山围塘基础设施修整 | 规划流转50亩农田，与种植大户合作，种植甘蔗；五斗垅山围塘建设引水管200米。 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 01生产项目 | 土地流转 | 东关村 | 2026年1-12月 | 东关村村民委员会 | 东关村村民委员会 | 为优化区域农业种植结构，提升农业规模化，推动农业增效与农户增收。 | 38 | 自筹3万元，上级补助35万元 | 东关村村民
100 | 东关镇 | 内碧村 | 否 | 东关镇内碧村小流域清污工程 | 从砖厂以下至湖洋溪内碧段进行清污 | 2026 | 恢复 | 乡村建设行动 | 02人居环境整治 | 就业务工 | 内碧村 | 2026年开工 | 内碧村村民委员会 | 内碧村村民委员会 | 水流畅通、环境提升 | 25 | 上级补助22万元、村委会自筹3万元 | 内碧村全村
101 | 东关镇 | 内碧村 | 否 | 茶厂门口埕硬化改造 | 硬化改造约500平方米 | 2026 | 改建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 就业务工 | 内碧村 | 2026年开工 | 内碧村村民委员会 | 内碧村村民委员会 | 增加活动场地 | 10 | 上级补助8万元、村自筹2万元 | 内碧村全村
102 | 东关镇 | 内碧村 | 否 | 充电桩建设 | 新建安装3-5台快速充电桩 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 04产业服务支撑项目 | 收益分红 | 内碧村 | 2026年开工 | 内碧村村民委员会 | 内碧村村民委员会 | 增加村财收益、方便群众、提升安全 | 20 | 上级补助18万元、村自筹2万元 | 内碧村全村、过路电动车主
103 | 东关镇 | 内碧村 | 否 | 现代小型农机具购置 | 购置打田机、翻土机、整垄机、插秧机等 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 03配套设施项目 | 带动生产 | 内碧村 | 2026年开工 | 内碧村村民委员会 | 内碧村村民委员会 | 提高效益、降低成本、现代化代替传统 | 30 | 上级补助28万元、村自筹3万元 | 内碧村全村
104 | 东关镇 | 内碧村 | 否 | 光伏发电建设 | 建设光伏发电约1000平方 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 01生产项目 | 收益分红 | 内碧村 | 2026年开工 | 内碧村村民委员会 | 内碧村村民委员会 | 增加村集体经济收益 | 100 | 上级补助70万元、企业捐资20万元、村自筹10万元 | 内碧村全村
105 | 东关镇 | 南美村 | 否 | 南美村路灯亮化工程 | 建设南美村南村角落、后垅角落约2公里路灯亮化工程，方便群众夜晚出行，保证出行安全。 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 03农村公共服务 | 就业务工 | 南美村南村角落、后垅角落 | 2026年开工 | 南美回族村村民委员会 | 南美回族村村民委员会 | 方便村民安全出行 | 15 | 上级补助资金15万元 | 南美村村民
106 | 岵山镇 | 文溪村 | 否 | 文溪村小学屋顶光伏发电项目 | 小学屋顶做50KW光伏项目 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 01生产项目 | 带动生产 | 岵山镇文溪村 | 2026.4-2026.6 | 岵山镇文溪村村民委员会 | 岵山镇人民政府 | 增加村财收入 | 20 | 争取上级补助20万元 | 文溪村
107 | 岵山镇 | 文溪村 | 否 | 文溪村墓林线拓宽项目 | 文溪村墓林线约1公里，进行拓宽6.5米 | 2026 | 扩建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 带动生产 | 岵山镇文溪村 | 2026.6-2026.9 | 岵山镇文溪村村民委员会 | 岵山镇人民政府 | 方便群众生产生活 | 150 | 争取上级补助150万元 | 文溪村全村村民2400人
108 | 岵山镇 | 文溪村 | 否 | 文溪村牛金线硬化项目 | 文溪村牛金线约1公里长，宽4.5米 | 2026 | 扩建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 带动生产 | 岵山镇文溪村 | 2026.8-2026.10 | 岵山镇文溪村村民委员会 | 岵山镇人民政府 | 方便群众生产生活 | 80 | 争取上级补助80万元 | 文溪村全村村民2400人
109 | 岵山镇 | 岭头村 | 是 | 岵山镇岭头村岭凤线提级改造工程 | 路面硬化约1公里，宽4.5米 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 带动生产 | 岵山镇岭头村 | 2026.6-2026.7 | 岵山镇岭头村村民委员会 | 岵山镇人民政府 | 方便群众生产生活 | 125 | 交通60万元、财政10万元、民政4万元部门补助，缺口51万元 | 岭头村全村村民920人
110 | 岵山镇 | 南石村 | 否 | 南田线扩宽 | 0.65公里的水泥砼扩宽 | 2026 | 扩建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 带动生产 | 岵山镇南石村 | 2026.5-2026.7 | 岵山镇南石村村民委员会 | 岵山镇人民政府 | 方便群众生产生活 | 50 | 争取上级补助40万元 | 南石村村民
111 | 岵山镇 | 南石村 | 否 | 竖洋线扩宽 | 0.25公里水泥砼扩宽 | 2026 | 扩建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 带动生产 | 岵山镇南石村 | 2026.1-2026.2 | 岵山镇南石村村民委员会 | 岵山镇人民政府 | 方便群众生产生活 | 15 | 争取上级补助10万元 | 南石村村民
112 | 岵山镇 | 南石村 | 否 | 田头山围塘改建 | 南石村田头角落山围塘改建 | 2026 | 改建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 带动生产 | 岵山镇南石村 | 2026.6-2026.10 | 岵山镇南石村村民委员会 | 岵山镇人民政府 | 方便群众生产生活 | 50 | 争取上级补助50万元 | 南石村村民
113 | 岵山镇 | 磻溪村 | 否 | 磻溪村旧小学边道路硬化 | 宽4米，长200多米道路硬化 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 带动生产 | 岵山镇磻溪村 | 2026.8-2025.12 | 岵山镇磻溪村村民委员会 | 岵山镇人民政府 | 方便群众生产生活 | 15.3 | 争取上级补助15.3万 | 磻溪村七、八组村民400多人
114 | 仙夹镇 | 美寨村 | 否 | 美寨村“三茶”改造提升项目 | 柯午地茶园流转60亩，进行改造提升，茶园道路硬化提升3米宽，长1000米。新建蓄水池3个，约60m³。 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 01生产项目 | 土地流转 | 美寨村 | 2026年1月完成茶园土地流转； 2-3月完成茶园平整改造； 4-5月份完成佛手茶种植； 6-7月份完成道路硬化提升、蓄水池建设； 8-12月份，完成茶园招商发包工作。 | 美寨村村民委员会 | 美寨村村民委员会 | 改造后，提升茶园土地价值，预计每亩每年可获得租金150元。 | 48 | 上级补助48万元 | 村集体
115 | 仙夹镇 | 龙湖村 | 是 | 龙湖村路灯亮化项目 | 村主干道沿路合理布点增补30盏路灯。提升夜间照明亮度与均匀度，消除暗区，保障通行安全，惠及居民出行。 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 带动生产 | 龙湖村 | 2026年1月-2026年12月 | 永春县仙夹镇龙湖村村民委员会 | 永春县仙夹镇龙湖村村民委员会 | 夜间照明显著改善，道路亮化无盲区，村民出行安全便捷，治安环境优化，村庄面貌焕新，群众幸福感、获得感增强，助力美丽乡村建设。 | 8 | 财政补助：8万元 | 全村
116 | 湖洋 | 吴岭村 | 是 | 吴岭村90千瓦光伏发电项目 | 在康养综合服务中心楼顶建设90千瓦光伏发电系统 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 01生产项目 | 其他 | 吴岭村 | 2026.01开工2026.02完工 | 吴岭村村民委员会 | 湖洋镇人民政府 | 投入运行后预期可增加村财收入5万元 | 40 | 各级扶贫资金补助30万元，村集体自筹10万元 | 村民800人
117 | 湖洋 | 吴岭村 | 是 | 吴岭村产业园园区道路硬化 | 对产业园园区道路进行硬化约长600米，宽3米 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 就业务工 | 吴岭村 | 2026.01-2026.12 | 吴岭村村民委员会 | 湖洋镇人民政府 | 改善出行，方便群众生产生活，方便交通运输 | 25 | 各级扶贫资金补助20万元，村集体自筹5万元 | 村民800人
118 | 湖洋 | 吴岭村 | 是 | 吴岭村福外线道路扩宽硬化工程2期 | 对吴岭村福坛至外垅道路长约600米，宽4.5米，进行硬化 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 01农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 吴岭村 | 2026.01-2026.12 | 吴岭村村民委员会 | 湖洋镇人民政府 | 改善出行，方便群众生产生活，方便交通运输 | 35 | 上级补助资金25万元村集体自筹10万元 | 1.2组村民400人
119 | 湖洋镇 | 吴岭村 | 是 | 吴岭村康养服务中心室内配套设施及室外场地道路硬化建设 | 在吴岭村康养服务中心36间室内每室配套热水器、空调、电视、洗衣机2张床及衣柜等；室外场地道路硬化美化2000平方 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 吴岭村 | 预计2026年1月开工-2026年3月完工 | 吴岭村村民委员会 | 湖洋镇人民政府 | 项目完成后方便群众生活提高场地出租效益 | 50 | 上级补助40万元，村集体自筹10万元 | 村民872人
120 | 湖洋镇 | 湖城村 | 否 | 湖城村大格山柑橘园建设 | 平整土地50亩左右、种植柑橘1800棵左右、柑橘园中道路建设1000米左右、喷淋灌溉设施50,亩左右。 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 01生产项目 | 就业务工 | 湖城村 | 2026年6月开工，2027年6月竣工，施工周期1年。 | 湖城村 | 湖洋镇人民政府 | 预计可增加村财收入10万元 | 200 | 各级财政衔接资金补助180万元、村集体出资20万元 | 湖城村500
121 | 湖洋镇 | 美莲村 | 否 | 美莲村农业展示中心内外装修建设项目 | 在美莲村展示中心1-3层内外装修及卫生间，水电 | 2026 | 扩建 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 美莲村 | 2026年3月动工，12月完工 | 美莲村村委会 | 湖洋镇人民政府 | 推广农产品 | 50 | 向上级申请45万，自筹5万 | 美莲村全村村民1800人
122 | 湖洋镇 | 美莲村 | 否 | 美莲村老人院及厂房建设项目 | 在美莲村村部建设老人院约450平方米，地基及第一层建设 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 美莲村 | 2026年3月动工，12月完工 | 美莲村村委会 | 湖洋镇人民政府 | 改善人居环境，提升村民满意度 | 100 | 向上级申请90万，自筹10万 | 美莲村全村村民1800人
123 | 湖洋镇 | 高坪村 | 是 | 高坪村小流域整治 | 院坵到水尾坡溪岸整治，长约1000米，宽2米。 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 高坪村 | 2026年4月开工，2026年9月竣工 | 高坪村村委会 | 湖洋镇人民政府 | 提升排灌功能，增产增收 | 40 | 上级补助资金35万元，村集体自筹5万元 | 1000人
124 | 湖洋镇 | 高坪村 | 是 | 高坪村优质芦柑产业园道路及配套设施 | 道路建设约800米，及配套设施。 | 2026 | 扩建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 高坪村 | 2026年4月开工，2026年9月竣工 | 高坪村村委会 | 湖洋镇人民政府 | 利于生产运输安全 | 25 | 上级补助资金20万，村集体自筹5万 | 1000人
125 | 湖洋镇 | 高坪村 | 是 | 高坪村阔格南山角落道路硬化 | 道路硬化约400米，砌约60立方米。 | 2026 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 高坪村 | 2026年4月开工，2026年9月竣工 | 高坪村村委会 | 湖洋镇人民政府 | 改善出行，方便群众生产生活，方便交通运输 | 20 | 申请上级补助资金15万元，村集体自筹5万元 | 1000人
126 | 湖洋镇 | 上坂村 | 否 | 上坂村跷脚仑种植 | 在跷脚仑柑橘种植150亩 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 01生产项目 | 就业务工 | 大垵，跷脚仑 | 2026年3月开工，2026年9月竣工 | 上坂村村委会 | 湖洋镇人民政府 | 预计村财年收入10万 | 70 | 申请上级补助资金50万元，村集体自筹20万元 | 300人
127 | 外山乡 | 云峰村 | 是 | 云峰村老区文化展示中心 | 老区文化服务中心一层，内设活动中心一间、管理办公室一间、文化展示区一处 | 2026 | 新建 | 乡村治理和精神文明建设 | 02农村精神文明建设 | 带动生产 | 天竺山 | 计划2026年3月开工，2026年06月竣工 | 云峰村村委会 | 云峰村村委会 | 发扬云峰村的革命老区文化，丰富老区人民的业余生活，吸引红色文化爱好者更多的了解云峰老区的历史，带动老区人民发展特色产业，如：旅游研学等。 | 30 | 自筹5万，申请资金25万 | 云峰村村民
128 |  |  |  | 脱贫户产业发展项目 | 扶持脱贫户发展产业增收项目 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 其他 | 其他 | 永春县 | 2026年1月-2026年12月 | 脱贫户、监测对象 | 永春县农业农村局 | 扶持脱贫户、监测对象发展产业增收项目 | 200 | 各级财政资金补助 | 脱贫户、监测户等帮扶对象
129 |  |  |  | 开发公益性岗位 | 支持镇村开发公益性岗位，脱贫人口就业 | 2026 | 新建 | 就业项目 | 05公益性岗位 | 就业务工 | 永春县 | 2026年1月-2026年12月 | 脱贫户、监测对象 | 永春县农业农村局 | 扶持脱贫户、监测对象就业项目 | 35 | 各级财政资金补助 | 脱贫户、监测户等帮扶对象
130 |  |  |  | 产业保险 | 为产业发展对象脱贫户、监测对象进行产业投保 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 05金融保险配套项目 | 其他 | 永春县 | 2026年1月-2026年12月 | 脱贫户、监测对象 | 永春县农业农村局 | 为产业发展对象脱贫户、监测对象进行产业投保 | 2.2 | 县级衔推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、监测户等帮扶对象
131 |  |  |  | 永春县脱贫户小额信贷项目 | 扶持脱贫户小额信贷贴息补助 | 2026 | 新建 | 产业发展 | 05金融保险配套项目 | 其他 | 永春县 | 2026年1月-2026年12月 | 脱贫户、监测对象 | 永春县农业农村局 | 扶持脱贫户小额信贷贴息补助 | 20 | 各级财政资金补助 | 脱贫户、监测户等帮扶对象
132 |  |  |  | 永春县雨露计划项目 | 扶持脱贫家庭子女就读中高等职业学院补助 | 2026 | 新建 | 巩固三保障成果 | 02教育 | 其他 | 永春县 | 2026年1月-2026年12月 | 脱贫户、监测对象 | 永春县农业农村局 | 扶持脱贫家庭子女就读中高等职业学院补助 | 20 | 各级财政资金补助 | 脱贫户、监测户等帮扶对象
133 |  |  |  | 永春县应急救助项目 | 救助低收入户因病因灾因学因意外事故等导致生活困难的 | 2026 | 新建 | 巩固三保障成果 | 04综合保障 | 其他 | 永春县 | 2026年1月-2026年12月 | 脱贫户、监测对象 | 永春县农业农村局 | 救助低收入户因病因灾因学因意外事故等导致生活困难的 | 20 | 各级财政资金补助 | 低收入户