
2026年第三季度永春县承载力
提升措施报告
一、分布式电源接入电网承载力情况
1.区域整体情况
截至2026年三季度，永春县已接入分布式电源30.546万千瓦（其中分布式光伏总装机容量18.0689万千瓦、小水电等其他总装机12.4771万千瓦），在途及轮候分布式电源6.155万千瓦，可开放并网容量区间20.56-25.231万千瓦，可开放备案容量区间14.4-19.075万千瓦，全县可开放容量评估等级均为绿色。
表1 县承载力与可开放容量情况表
	序号
	县（市、区）
	区县承载力
	已接容量
（MW）
	在途及轮候容量
（MW）
	可开放并网容量（MW）
	可开放备案容量（MW）
	可开放容量评估等级

	
	
	下限
	上限
	
	
	下限
	上限
	下限
	上限
	

	1
	永春县
	511.1
	557.8
	305.46 
	61.55
	205.6 
	[bookmark: _GoBack]252.31 
	144.0 
	190.8 
	绿色


2.设备情况
截至2026年第三季度，全县220千伏主变可开放容量评估等级均为绿色，红色有0台，黄色有0台。
110千伏主变可开放容量评估等级均为绿色，红色有0台，黄色有0台。
35千伏主变可开放容量评估等级均为绿色，红色有0台，黄色有0台。
10千伏配变可开放容量评估等级为红色有0台，黄色有7台，可开放容量不足的主要原因是7台配变为设备自身承载能力不足导致受限。
表2 分电压等级设备可开放容量评估等级分布表
	县（市、区）
	220千伏主变可开放容量评估情况
	110千伏主变可开放容量评估情况
	35千伏主变可开放容量评估情况
	10千伏台区可开放容量评估情况
	10千伏台区可开放容量评估情况（只考虑本级）

	永春县
	绿色：3
	绿色：19
	绿色：25
	绿色：2770
	绿色：2770

	
	黄色：0
	黄色：0
	黄色：0
	黄色：7
	黄色：7

	
	红色：0
	红色：0
	红色：0
	红色：0
	红色：0


二、分布式电源接入电网承载力提升措施
1.电网侧提升措施
220、110、35千伏层面来看永春地区无自身承载力不足受限设备。
10千伏公用配变层面，永春共有7台配变受限。7台配变均为本级受限，目前均已完成治理措施梳理，受限配变拟通过电源包或业扩包解决，力争2027年6月底前解决。


附表1
分电压等级设备承载力提升措施安排表
	序号
	所属地市
	所属县区
	设备名称
	电压等级
	评估等级
	承载力提升方式
	具体提升措施
	预计解决时间

	1
	泉州市
	永春县
	锦溪7#变
	10kV
	黄
	电网侧提升
	配变扩容改造
	2026年12月

	2
	泉州市
	永春县
	福地村11#变
	10kV
	黄
	电网侧提升
	配变扩容改造
	2026年10月

	3
	泉州市
	永春县
	曲斗村1#变
	10kV
	黄
	电网侧提升
	新增台区布点
	2026年10月

	4
	泉州市
	永春县
	军兜10#变
	10kV
	黄
	电网侧提升
	配变扩容改造
	2026年12月

	5
	泉州市
	永春县
	东华5#变
	10kV
	黄
	电网侧提升
	新增台区布点
	2026年10月

	6
	泉州市
	永春县
	上姚村6#变
	10kV
	黄
	电网侧提升
	配变扩容改造
	2026年10月

	7
	泉州市
	永春县
	楚安村14#变
	10kV
	黄
	电网侧提升
	新增台区布点
	2027年6月
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