# 2026年第三季度永春县承载力

# 提升措施报告

一、分布式电源接入电网承载力情况

1.区域整体情况

截至2026年三季度，永春县已接入分布式电源30.546万千瓦（其中分布式光伏总装机容量18.0689万千瓦、小水电等其他总装机12.4771万千瓦），在途及轮候分布式电源6.155万千瓦，可开放并网容量区间20.56-25.231万千瓦，可开放备案容量区间14.4-19.075万千瓦，全县可开放容量评估等级均为绿色。

表1 县承载力与可开放容量情况表

| 序号 | 县（市、区） | 区县承载力 |  | 已接容量 （MW） | 在途及轮候容量 （MW） | 可开放并网容量（MW） |  | 可开放备案容量（MW） |  | 可开放容量评估等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下限 | 上限 |  |  | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |  |
| 1 | 永春县 | 511.1 | 557.8 | 305.46 | 61.55 | 205.6 | 252.31 | 144.0 | 190.8 | 绿色 |

2.设备情况

截至2026年第三季度，全县220千伏主变可开放容量评估等级均为绿色，红色有0台，黄色有0台。

110千伏主变可开放容量评估等级均为绿色，红色有0台，黄色有0台。

35千伏主变可开放容量评估等级均为绿色，红色有0台，黄色有0台。

10千伏配变可开放容量评估等级为红色有0台，黄色有7台，可开放容量不足的主要原因是7台配变为设备自身承载能力不足导致受限。

表2 分电压等级设备可开放容量评估等级分布表

| 县（市、区） | 220千伏主变可开放容量评估情况 | 110千伏主变可开放容量评估情况 | 35千伏主变可开放容量评估情况 | 10千伏台区可开放容量评估情况 | 10千伏台区可开放容量评估情况（只考虑本级） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永春县 | 绿色：3 | 绿色：19 | 绿色：25 | 绿色：2770 | 绿色：2770 |
|  | 黄色：0 | 黄色：0 | 黄色：0 | 黄色：7 | 黄色：7 |
|  | 红色：0 | 红色：0 | 红色：0 | 红色：0 | 红色：0 |

二、分布式电源接入电网承载力提升措施

- 1.电网侧提升措施

- 220、110、35千伏层面来看永春地区无自身承载力不足受限设备。

- 10千伏公用配变层面，永春共有7台配变受限。7台配变均为本级受限，目前均已完成治理措施梳理，受限配变拟通过电源包或业扩包解决，力争2027年6月底前解决。

附表1

分电压等级设备承载力提升措施安排表

| 序号 | 所属地市 | 所属县区 | 设备名称 | 电压等级 | 评估等级 | 承载力提升方式 | 具体提升措施 | 预计解决时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泉州市 | 永春县 | 锦溪7#变 | 10kV | 黄 | 电网侧提升 | 配变扩容改造 | 2026年12月 |
| 2 | 泉州市 | 永春县 | 福地村11#变 | 10kV | 黄 | 电网侧提升 | 配变扩容改造 | 2026年10月 |
| 3 | 泉州市 | 永春县 | 曲斗村1#变 | 10kV | 黄 | 电网侧提升 | 新增台区布点 | 2026年10月 |
| 4 | 泉州市 | 永春县 | 军兜10#变 | 10kV | 黄 | 电网侧提升 | 配变扩容改造 | 2026年12月 |
| 5 | 泉州市 | 永春县 | 东华5#变 | 10kV | 黄 | 电网侧提升 | 新增台区布点 | 2026年10月 |
| 6 | 泉州市 | 永春县 | 上姚村6#变 | 10kV | 黄 | 电网侧提升 | 配变扩容改造 | 2026年10月 |
| 7 | 泉州市 | 永春县 | 楚安村14#变 | 10kV | 黄 | 电网侧提升 | 新增台区布点 | 2027年6月 |