附件1

省级示范创建村补助资金（2025年度第五笔）任务清单

单位：万元

| 序号 | 示范创建对象 | 补助项目 | 完成建设内容 | 补助金额 （第五笔） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上沙村 | 永春县上沙岭农村休闲观光旅游项目-游客服务中心 | 完成地块平整，护坡砌筑，建筑工程地下消防水池、主体基础及一层建设。已完成示范创建补助内容。 | 乡村振兴补助资金150万元，本次下拨补助资金150万元。 | 列支 闽财农指〔2025〕34号 |
| 2 | 外碧村 | 外碧村麻竹及荔枝种植基地 | 推进50亩麻竹种植基地，碧溪两岸种植荔枝200棵建设，已投入资金20.8万元 | 乡村振兴补助资金55万元，本次下拨补助资金20万元。 | 列支 闽财农指〔2025〕34号 |
| 3 | 外碧村 | 外碧村人居环境整治工程 | 太阳能路灯、家风家训园和旅游服务中心周边环境整治项目已完成，充电桩项目、光伏发电项目正在设计中，已投入68.25万元。 | 乡村振兴补助资金95万元，本次下拨补助资金60万元。 | 列支 闽财农指〔2025〕34号 |
| 4 | 云路村 | 云路村“党建+邻里中心”建设 | 云路村“党建+邻里中心”建设项目已竣工验收。 | 乡村振兴补助资金10万元，本次下拨补助资金5万元。 | 列支永财预〔2025〕1号省级乡村振兴试点村建设 |
| 5 | 云路村 | 云路村公路养护工程 | 云路村养护工程，已完成路面扩宽及挡土墙4.3公里，完成工程量85%。 | 乡村振兴补助资金40万元，本次下拨补助资金20万元。 | 列支永财预〔2025〕1号省级乡村振兴试点村建设 |
| 6 | 云路村 | 云路村佛手瓜示范基地 | 佛手瓜基地已完成佛手瓜架，步道，水池，已完成工程量50%。 | 乡村振兴补助资金60万元，本次下拨补助资金15万元。 | 列支永财预〔2025〕1号省级乡村振兴试点村建设 |
| 合 计 |  |  |  | 270 |  |