附件

2026年永春县基层农技推广体系

改革与建设项目实施方案

根据《福建省财政厅　福建省农业农村厅关于提前下达2026年中央农业经营主体能力提升资金的通知》（闽财农指〔2025〕94号）、《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达2026年中央农业经营主体能力提升资金的通知》（闽财农指〔2026〕25号）、《福建省农业农村厅 福建省财政厅关于印发＜2026 年福建省基层农技推广体系改革与建设项目实施方案＞的通知》（闽农科教〔2026〕9号）要求，结合我县实际，特制定本实施方案。

一、总体思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《福建省农业农村厅 福建省财政厅关于印发＜2026年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案＞的通知》部署要求，进一步加强多元农技推广服务体系建设，加快农业“五新”推广应用，提升农技推广服务整体效能，切实保障粮食生产和重要农产品稳定供给，促进乡村产业振兴。
二、主要目标

通过项目实施，全县基层农技推广队伍持续稳定，农业技术试验、示范推广等公益性服务能力明显增强，多元农技推广机制初步形成，信息化水平稳步提升，农业科技支撑有力有效。创建2个以上现代农业科技试验示范场所，集试验示范、技术培训、科普宣传为一体的现代农业科技试验示范场所，推广先进适用主推技术15项（次）以上。推介一批主导品种和主推技术，推介一批粮油、经作、畜禽等高优主导品种和先进适用技术，全县农业主推技术到位率≥95%。培育一批农业科技示范主体，遴选培育农业科技示范主体数量不少于全县基层农技推广人员数的2倍。提升一批农技推广人员能力，组织全区1/3以上在编在岗基层农技推广人员接受5天以上的脱产业务培训，其中遴选15名以上基层农技推广骨干人员参加省部级培训，培育一支业务精通、服务优良的农技推广骨干队伍。构建“区域性”农技推广新机制，探索建立跨镇农技服务新模式。
三、主要任务

（一）提升农技推广队伍服务能力。
建立分级分类培训机制，采取异地培训、集中办班、现场实训、网络培训等方式，加强农技人员知识技能培训。从具有中、高级以上专业技术职称，具有较高专业技术水平的在职农技人员中遴选15名农技推广骨干人才，分批分期选送到福建农业职业技术学院、龙岩学院培训基地，接受由省农业农村厅统一组织的连续5天以上异地脱产业务培训。按照全县1/3以上在编农技人员接受不少于5天的业务知识更新要求，组织全县47名以上农技人员参加各级培训，其中部级培训5名、省级培训15名、县级40名以上。组织40名以上农技人员参加县农业农村局统一组织，接受不少于5天的知识更新业务培训。

（二）建设现代农业科技试验示范场所。围绕本地优势农产品和特色产业发展需求，按照示范推广到位、培训指导到位、产业引领到位的要求，建设5个示范带动效果比较明显的现代农业科技试验示范场所，将这些场所打造成农业优质绿色高效技术的展示窗和辐射源、基层农技人员开展指导服务的综合平台。每个场所都应具有自主产权或合同期在10年以上经营使用权，并与市级以上农业科研院校（所）有效合作，每个场所直接联系农户不少于10个，积极开展集成示范、推广应用、教育培训等农业科技活动。规范农业科技试验示范场所运行管理，县农业农村局与场所主体签订技术示范协议，明确年度任务和考核指标，建立技术示范展示档案，并进行考核验收。按要求统一竖立标牌，标明示范内容、技术负责人、实施单位等信息。 

1.永春县国营农场有限责任公司。公司于2023年7月由原永春县农场改制成立。全场现有土地面积1166亩。是泉州市水稻新品种展示示范基地和泉州市农业科学研究所的农业科研基地，曾先后多次受到上级的表彰。公司认真贯彻上级关于防止耕地撂荒、“非农化”“非粮化”决策部署精神，积极履行粮食生产责任，将原来承包种植甘蔗等经济作物的100多亩土地收回，集中统一种植水稻等粮油作物，创新稻-稻-油（两季水稻和一季油菜）模式，建成永春县高优水稻新品种展示示范基地；为节能宜机生产经营和提高劳动生产率，推进粮食机收减损和烘干能力建设，投资50万元配置日烘干能力15吨的粮食烘干设施装备，为助力乡村振兴战略奠定坚实的粮食安全保障基础。
由县农业农村局依托其开展示范展示。示范主要内容：示范品种--荃优967、闽禾香占、色香优粉丝、禾两优丝苗。示范技术--优质稻丰产栽培技术、水稻病虫害绿色防控技术、水稻“三控”施肥技术。技术负责人：黄依萍、李进春。指导专家：福建农林大学作物遗传改良研究所 陈志伟。2026年计划组织4次120人次以上参观学习，直接联系农户不少于10个，现场指导实际操作，使广大技术员及农户了解掌握水稻新品种、新技术，提升参训人员技术水平，提高水稻种植经济效益。
2.永春县湖洋镇永志家庭农场。创建于2020年4月。现有土地面积500亩。年产值近200万元。专业合作户17户，社员39人。其中高级职称2人，中级职称3人，农业技术人员6人。公司具有独立法人资格，实行独立核算、自负盈亏的管理体制，年研发投入15万元以上。公司是泉州国家农业科技园区示范企业，是全国柑桔黄龙病绿色综合防控新模式栽培技术示范基地、农业农村部现代农业产业技术示范基地、福建省科技特派员示范基地。申报发明专利1个、实用型专利4个。同时也是华中农业大学、福建农林大学科教示范实践基地。

由县农业农村局依托其开展示范展示。示范主要内容：示范品种--永春芦柑；示范技术—柑园有机物液体化结合渗灌施肥技术、柑橘氮肥减量增效施肥技术、柑橘黄龙病综合防控技术。技术负责人：李志辉。指导专家：福建农林大学功能基因组学研究中心 云英子。2026年计划组织4次120人次以上参观学习，直接联系农户不少于10个，现场指导实际操作，使广大技术员及农户了解掌握柑桔栽培技术，提升参训人员技术水平，提高种植户经济效益。

3.永春湖洋田大叔种养殖家庭农场。现有赣南早脐橙基地100多亩，农场主郑春祥长期从事柑桔种植管理，具有丰富的柑桔种植管理经验；是福建省农业科学院科研处人员的生产实践与病虫害预测监测基地；坚持与福建省农业科学院科研处等进行产学研紧密合作；福建省农业科学院科研处帮助建立柑橘方面的示范基地，并将其作为福建省农业科学院科研处的科研教学基地。
由县农业农村局依托其开展示范展示。示范主要内容：示范品种--永春芦柑；示范技术—柑园有机物液体化结合渗灌施肥技术、柑橘氮肥减量增效施肥技术、柑橘黄龙病综合防控技术。技术负责人：李婉真。指导专家：福建省农业科学院农产品加工研究所 李怡彬。2026年计划组织4次120人次以上参观学习，现场指导实际操作，使广大技术员及农户了解掌握柑桔栽培技术，提升参训人员技术水平，提高种植户经济效益。

4.福建省永春绿源柑桔专业合作社。合作社创建于2013年４月，位于永春县五里街镇天马山。现有专业合作户6户，社员21人，其中农业技术人员6人。柑桔面积300亩， 生态防护林200亩。曾承担省级科技项目2个、市级科技项目4个、县级科技项目5个。入选2020年“中国农技协科技小院”、“福建省科协科技小院”。是泉州国家农业科技园区示范企业、全国柑桔黄龙病绿色综合防控新模式栽培技术示范基地、华中农业大学、福建农林大学、福建农业职业技术学院科教示范实践基地。2022年5月中国农技协评为：全国科普教育基地。

由县农业农村局依托其开展示范展示。示范主要内容：示范品种--永春芦柑；示范技术—柑园有机物液体化结合渗灌施肥技术、柑橘氮肥减量增效施肥技术、柑橘黄龙病综合防控技术。技术负责人：尤有利。指导专家：华中农业大学 胡承孝。2026年计划组织4次120人次以上参观学习，直接联系农户不少于10个，现场指导实际操作，使广大技术员及农户了解掌握柑桔栽培技术，提升参训人员技术水平，提高种植户经济效益。
5.福建省永春县阳升禽畜有限公司。公司深耕蛋鸡产业30余年为核心，旗下拥有多家下属和关联企业，布局各类产业基地，现已发展为集生态养殖、蛋品加工、饲料加工、有机肥生产及产业研发于一体的现代农业企业，是福建省规模领先的蛋鸡生产企业，凭借雄厚产能稳居行业前列，公司荣获国家级畜禽养殖标准化示范场、福建省农业产业化重点龙头企业等资质，产品获评全国名特优新农产品。公司现有4个标准化蛋鸡基地、2个后备青年鸡基地，配套建设标准化饲料厂、冷链仓储中心等。

由县农业农村局依托其开展示范展示。示范主要内容：示范品种--海兰蛋鸡；示范技术—蛋鸡标准化健康养殖技术、蛋鸡疫病防控与抗体监测技术、数字化智能饲养管理技术、蛋鸡粪污资源化利用技术。技术负责人：黄丽美 颜丽珠。指导专家：福建省农业科学院畜牧兽医研究所 林琳。2026年计划组织4次120人次以上参观学习，直接联系农户不少于10个，现场指导实际操作，使广大技术员及农户了解掌握畜禽养殖技术，提升参训人员技术水平，提高养殖户经济效益。

（三）示范推广农业优质绿色高效技术。结合部省发布的年度农业主推技术，及我县农业主导产业发展要求和农业生产经营者的技术需求，遴选推介我县年度农业主推技术。围绕推进农业转型升级和质量兴农、效益兴农、绿色兴农等要求，推广优质稻丰产栽培技术、黄龙病防控技术等18项符合资源节约、增产增效、生态环境、质量安全等要求的优质绿色高效技术模式。组建技术指导团队，形成技术操作规范，依托示范基地、示范主体等开展展示推广，组织农技人员开展指导服务，促进技术快速进村入户到田。

1.优质稻丰产栽培技术；

2.机收再生稻丰产高效技术；

3.病虫害绿色防控技术；

4.柑橘黄龙病综合防控技术
5.柑橘氮肥减量增效施肥技术；

6.农药速查系统；

7.生态茶园建设技术；

8.无公害茶园高产优质栽培技术；

9.果茶园积秆覆盖地力提升技术；

10.茶树病虫害绿色防控技术；

11.蔬菜无公害种植培育技术；

12.蔬菜绿色综合防控技术；

13.现代规模养猪场除臭技术；

14.猪粪高温堆肥技术；

15.鸡场免疫程序优化技术；

16.农业废弃物食用菌基质化利用技术；
17.水稻“三控”（控肥、控苗、控病虫）施肥技术；

18. 蛋鸡疫病防控与抗体监测技术。
（四）培育农业科技示范主体。完善农业科技示范主体遴选和考核激励机制，立足农技推广补助项目任务要求和本地优势特色产业发展需求，遴选460个能力较强、乐于助人的新型农业经营主体带头人、种养大户、乡土专家等作为农业科技示范主体。通过指导服务、技术培训等方式，把配套集成、简单易学的种养技术、防灾减灾和标准化生产技术传授给示范主体，把省工省力、节本增效的新型农机具推广到示范主体，把农业生产资料和农产品供求等信息发送到示范主体，提高示范主体的自我发展能力和对周边农户，特别是小农户的辐射带动能力。组织农技人员在农业生产的重要时节和关键环节，利用农民田间学校，对示范主体开展手把手、面对面的技术指导和咨询服务。

（五）加快农技推广信息化建设。充分发挥中国农技推广信息服务平台和“中国农技推广”APP的作用，鼓励引导农技员、科技特派员，利用短视频等新媒体在线开展业务培训、问题解答、咨询指导、互动交流、技术普及等农技服务。加快普及“互联网+”农技推广服务，鼓励广大农民和新型农业经营主体利用中国农技推广信息服务平台获取服务信息，发挥好信息平台在管理决策、精准服务等作用，持续提升农技推广信息化水平。
四、资金用途

2026年度省厅安排我县基层农业技术推广补助项目中央财政资金73.4万元。为确保全面完成各项任务，拟根据我县的任务清单统筹使用资金，具体如下：

1.提升基层农技人员业务能力补助14万元，主要用于县乡农技人员参加异地培训、集中办班、现场实训、网络培训等所需的学费、教材费、场地费、差旅费、食宿费、交通费、讲课费等。2025年度剩余1.797万元用于提升基层农技人员业务能力。

2.建设5个现代农业科技试验示范场所补助35万元，采用后补助方式。主要用于标牌制作，购买新机具、种子（苗）、农（兽）药、肥料、饲料等物资，以及开展技术集成试验示范、推广应用、展示观摩和示范培训等。每个场所示范推广4项以上新品种新技术，开展观摩培训4 次以上。农业科技示范基地5个：①永春县国营农场有限责任公司 7万元、②永春县湖洋镇永志家庭农场7万元、③永春湖洋田大叔种养殖家庭农场7万元、④福建省永春绿源柑桔专业合作社7万元、⑤福建省永春县阳升禽畜有限公司7万元。

3.培育农业科技示范主体460个补助23万元。每个科技示范主体补助500元，主要用于购买种子（苗）、农（兽）药、肥料、饲料等。

4.其他费用补助1.4万元。主要用于农技推广服务信息化建设补助、农业科技网络书屋建设、农技人员进村入户开展技术指导服务所需差旅费，技术专家聘请、特聘农技员、技术资料印刷、制度建设及工作考评、宣传报道等。

五、组织管理

（一）强化组织领导

要充分认识基层农技推广体系在支撑粮油作物大面积单产提升、多元化食物供给、保障农产品质量安全、农业防灾减灾技术服务等方面的重要作用，进一步增强责任感和紧迫感，采取有力措施，保障公益性服务责任落实到位。要加强沟通协调，明确职责任务，建立项目跟踪调度、督导通报制度，推进项目执行进度，及时协调解决项目实施过程中存在的薄弱环节，提出整改措施督促落实。
 （二）强化资金监管

规范项目资金使用。建立专账和相应工作手册，记录每笔报账和领取补助的事项和金额，以备查询和检查。将科技示范主体、示范场所等资金补助信息在一定范围内进行公示，接受社会监督。建立健全资金项目管理制度，加强财务管理、档案管理和项目形成的资产管理，自觉接受纪检监察、审计、财政等部门的监督检查。严格按照规定的补助内容和补助标准列支，不得用于行政事业单位人员工资、办公经费，建造楼堂馆所、购置车辆和通讯器材，基础性农业科研，购买农业科技成果和专利，以及与农业科技成果转化和技术推广服务无关的其他支出，确保专款专用。

（三）加强绩效考评。充分发挥农业农村部转移支付管理平台和中国农技推广信息服务平台的作用，做好项目实施、资金执行、绩效目标上报等工作。要严格按照《农业相关转移支付资金绩效管理办法》，建立绩效管理指标体系，明确绩效目标，强化过程管理，开展绩效自评，严格绩效评价。
（四）加强总结宣传。认真总结项目实施过程中的经验做法，发掘一批在开展稳产保供、应急救灾、科技服务等工作中涌现的经验模式、典型人物和先进事迹，通过现场观摩、典型交流等方式进行总结推广，运用网络、电视、短视频、公众号等渠道进行广泛宣传，为农技推广工作营造良好氛围。
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