附件1

省级示范创建村补助资金（2025年度第七笔）任务清单

单位：万元

| 序号 | 补助对象 | 项目名称 | 建设内容 | 实际完成情况 | 本次下拨补助金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吾峰镇吾中村 | 永春县吾峰镇吾中卧龙山产业示范园区提升项目 | 对卧龙山60多亩茶果园进行全面提升改造建设，配套灌溉水池、增设10公里水肥一体化（喷滴灌）管网，添置造雾打药系统、安装300米轨道运输系统等产业发展设施，完善园区产业路1公里。 | 完成对卧龙山60多亩茶果园进行全面提升改造建设，配套灌溉水池、增设10公里水肥一体化（喷滴灌）管网，添置造雾打药系统、安装300米轨道运输系统等产业发展设施，完善园区产业路1公里， | 40 | 列支 闽财农指〔2025〕34号 |
| 2 | 吾峰镇吾中村 | 永春县吾峰镇吾中水果仓储物流中心项目 | 在卧龙山产业示范园区建设700多平方米水果仓储物流中心主体工程，配置柑橘展销窗口、水果标准化分拣包装设备，建设仓储仓库、物流中转站。 | 完成卧龙山产业示范园区建设700多平方米水果仓储物流中心主体工程建设。 | 65 |  |
| 3 | 湖洋镇锦凤村 | 永春县湖洋镇锦凤村生态茶园建设项目 | 建设生态茶园120亩，主要建设内容：表层剥离、表土回覆、园内土方平整、新建蓄水池、加药池、喷灌设施、园间道路、老枞水仙种植等建设。 | 完成招投标项目招投标工作，完成地表清理，已订购茶苗，正在对园区新建蓄水池、加药池、喷灌设施、园间道路进行施工 | 30 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 135 |  |