附件1
[bookmark: _GoBack]省级示范创建村补助资金（2025年度第七笔）任务清单
单位：万元
	序号
	补助对象
	项目名称
	建设内容
	实际完成情况
	本次下拨补助金额
	备注

	1
	吾峰镇吾中村
	永春县吾峰镇吾中卧龙山产业示范园区提升项目
	对卧龙山60多亩茶果园进行全面提升改造建设，配套灌溉水池、增设10公里水肥一体化（喷滴灌）管网，添置造雾打药系统、安装300米轨道运输系统等产业发展设施，完善园区产业路1公里。
	完成对卧龙山60多亩茶果园进行全面提升改造建设，配套灌溉水池、增设10公里水肥一体化（喷滴灌）管网，添置造雾打药系统、安装300米轨道运输系统等产业发展设施，完善园区产业路1公里，
	40
	列支 闽财农指〔2025〕34号

	2
	吾峰镇吾中村
	永春县吾峰镇吾中水果仓储物流中心项目
	在卧龙山产业示范园区建设700多平方米水果仓储物流中心主体工程，配置柑橘展销窗口、水果标准化分拣包装设备，建设仓储仓库、物流中转站。
	完成卧龙山产业示范园区建设700多平方米水果仓储物流中心主体工程建设。
	65
	

	3
	湖洋镇锦凤村
	永春县湖洋镇锦凤村生态茶园建设项目
	建设生态茶园120亩，主要建设内容：表层剥离、表土回覆、园内土方平整、新建蓄水池、加药池、喷灌设施、园间道路、老枞水仙种植等建设。
	完成招投标项目招投标工作，完成地表清理，已订购茶苗，正在对园区新建蓄水池、加药池、喷灌设施、园间道路进行施工
	30
	

	合       计
	135
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